ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

08.11.2018 №221-р

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування Дня місцевого самоврядування

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Здійснюють |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання |  | контроль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| I. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - список осіб для привітання з Днем місцевого самоврядування, тексти поздоровлень зі святом; | До 09.11.2018, | Затолокіна О.А., |  |  |  | Мала Т.В., |
| 1.1.2 | список запрошених на урочисте зібрання; | до 16.11.2018, | Затолокіна О.А., |  |  |  | Мала Т.В., |
| 1.1.3 | схему розміщення в залі учасників святкового заходу; | 28.11.2018, | Затолокіна О.А., |  |  |  | Мала Т.В., |
| 1.1.4 | - сценарій проведення урочистого зібрання; | до 28.11.2018, | Стрига Н.В., |  |  |  | Бєрлін В.М., |
| 1.1.5 | - матеріали для виступу міського голови на урочистому зібранні; | до 28.11.2018, | Герасименко І.М., |  |  |  | Бєрлін В.М., |
| 1.1.6 | - текст привітання від міського голови для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету; | до 28.11.2018, 06.12.2018 (публікація в газеті), | Герасименко І.М., Квочка І.В., Самойленко А.О., |  |  |  | Бєрлін В.М., Мала Т.В., |
| 1.1.7 | нагрудні знаки «За заслуги перед містом», Почесні грамоти, Грамоти виконкому Криворізької міської ради, дипломи кращих упорядників міста за 2018 рік відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.12.2008 №845 «Про Дошку пошани кращих упорядників Кривого Рогу», зі змінами | до 28.11.2018 | Затолокіна О.А., Карий І.О. |  |  |  | Мала Т.В., Катриченко О.В. |
| 1.2 | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - проведення тематичних заходів - у навчальних закладах міста, закладах культури з питань історії розвитку та становлення місцевого самоврядування в м. Кривому Розі; | Листопад-грудень 2018 року, | Кріпак Т.П., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, |  |  |  | Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1.2.2 | - запрошення учасників урочистого зібрання, у тому числі нагороджених, кращих упорядників міста в 2018 році, депутатів усіх рівнів, працівників виконкому міської ради та голів районних у місті рад, ветеранів органів місцевого самоврядування; | до 06.12.2018, | Затолокіна О.А., Тюганова Л.В., Карий І.О., голови районних у місті рад, |  |  |  | Мала Т.В., Катриченко О.В., |
| 1.2.3 | високий рівень святкового офор- млення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі з використанням прапорів розцвічування; | до 06.12.2018, | голови районних у місті рад, Ставецька Ю.В., Бризецький О.Ф., Медвідь Т.Г., |  |  |  | Катриченко О.В., Полтавець А.А., |
| 1.2.4 | - громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів; | 06.12.2018- 07.12.2018, | Діхтяр Ю.С., голови районних у місті рад; Хмара Д.М., Ткаченко Р.О., Гладчук Д.І. (за згодою), |  |  |  | Бєліков К.А., |
| 1.2.5 | використання державної символіки України під час проведення урочистостей | 06.12.2018- 07.12.2018 | Медвідь Т.Г., Онікій О.П., голови районних у місті рад |  |  |  | Полтавець А.А., Мала Т.В. |
| IІ. Урочисте зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування (07.12.2018, конференційна зала виконкому Криворізької міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | підготовку приміщення для проведення урочистого зібрання; | 07.12.2018 |  | Онікій О.П., |  | Мала Т.В., |  |
| 2.2 | - святкове оформлення сцени, глядацької зали, радіофікацію, освітлення; |  |  | Онікій О.П., |  | Мала Т.В., |  |
| 2.3 | присутність, зустріч і розміщення учасників зібрання, у тому числі нагороджених у залі; |  |  | Затолокіна О.А., |  | Мала Т.В., |  |
| 2.4 | чергування медичних працівників під час проведення урочистого зібрання; |  |  | Мурашко К.В., |  | Бєліков К.А., |  |
| 2.5 | проведення: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | урочистого вручення нагород, |  |  | Затолокіна О.А., |  | Мала Т.В., |  |
| 2.5.2 | святкового концерту |  |  | Стрига Н.В. |  | Бєрлін В.М. |  |

Керуюча справами виконкому						Т.Мала