Додаток

до Програми розвитку Центру адміністративних послуг «Віза» на 2019 – 2021 роки

Перелік заходів

Програми розвитку Центру адміністративних послуг «Віза» на 2019 – 2021 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн: |  |  |  |  | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| - Нормативно-правове регулювання діяльності Центру адміністративних послуг «Віза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення детального аналізу процедур надання адміністра-тивних, інших публічних послуг через Центр за відповідними напрямами та суб’єктами надання послуг | Щоквартально | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг, повноважні представники яких беруть участь у роботі Центру (надалі - суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг) (за згодою), експертна комісія з реформування системи надання адміністративних, інших публічних послуг органами місцевого самоврядування м. Кривого Рогу (надалі – експертна комісія) | Одержання об’єктивної інформації про рівень доступності та зручності отримання адміністративних, інших публічних послуг громадянами, суб’єктами господарювання |
| 2 | Визначення пріоритетних груп адміністративних, інших пуб-лічних послуг, що потребують уніфікації, спрощення та оптимізації | Щоквартально | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою), експертна комісія | Забезпечення належних умов для надання якісних адміністративних, інших публічних послуг їх замовникам |
| 3 | Розробка пропозицій зі спрощення й оптимізації процедур надання адміністративних, інших публічних послуг через Центр, у тому числі в електронному вигляді, та внесення необхідних змін до чинної нормативно - правової бази | Щоквартально | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою), експертна комісія | Формування сприятливого правового поля для надання адміністративних, інших публічних послуг |
| 4 | Продовження практики відпрацювання моделей послуг «одним пакетом» за життєвими ситуаціями», формування алгоритмів комплексних процедур їх надання з урахуванням пропозицій замовників послуг, їх популярності | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою), експертна комісія | Запровадження нових клієнтоорієнтованих підходів до сервісного обслуговування замовників послуг |
| 5 | Укладання меморандумів про співпрацю, прийняття інших узгоджених рішень відносно запровадження надання через Центр послуг щодо: - реєстрації актів цивільного стану; - реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія; - подачі податкової звітності; - присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків | 2019 рік | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області, Державна фіскальна служба України (за згодою) | Забезпечення надання популярних послуг для громадян, суб’єктів господарювання за принципом «єдиного вікна» |
| 6 | Дотримання вказівок корпоративного стилю в наданні адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування м. Кривого Рогу (розробленого відповідно до договору №213 про надання послуг від 26.12.2016) як візитівки місцевої влади, єдиних стандартів щодо якісного обслуговування відвідувачів адміністраторами, державними реєстраторами | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Зміцнення позитивного авторитету Центру |
| 7 | Забезпечення можливості вибору для замовників альтернативного способу звернення за адміністративною, іншою публічною послугою (особисте звернення, засобами поштового зв’язку, через мережу Інтернет); Створення умов для екстериторіального обслуговування клієнтів незалежно від місця реєстрації та місця перебування | 2019 рік | Інші джерела, з них міжнародні гранти | 100 000 | - | - | 100 000 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою), виконкоми районних у місті рад, міжнародні та громадські організації (за згодою) | Забезпечення доступності надання послуг для замовників |
| 8 | Методичний супровід діяльності Центру шляхом розробки методичних рекомендацій, шаблонних зразків документів для єдиних правил обслуговування замовників у Головному офісі, територіальних підрозділах, Паспортних офісах, «ВІЗІ МОБІЛЬНІЙ» та інших віддалених робочих місцях адміністраторів | 2019-2021 роки | Міський бюджет | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, експертна комісія, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | Функціонування розгалуженої дієвої мережі Центру, забезпечення доступності послуг для замовників |
| 9 | Моніторинг завантаженості адміністраторів, у тому числі в Мобільному офісі, інших віддалених місцях для роботи адміністраторів | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Функціонування розгалуженої дієвої мережі Центру |
| 10 | Проведення оцінки діяльності Центру та моніторингу стану задоволеності потреб замовників послуг із залученням незалежних експертів і представників громадськості | Щоквартально | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, експертна комісія, вищі навчальні заклади (за згодою) | Покращення якості надання адміністративних, інших публічних послуг |
| - Розбудова та підтримка дієвої мережі Центру адміністративних послуг «Віза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація приміщення Головного офісу Центру, у тому числі з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю, інших категорій маломобільних груп громадян (у рамках реалізації Програми капітального будівництва об’єктів інфраструктури м.Кривого Рогу на 2019 – 2021 роки) | 2019-2021 роки | Міський бюджет | 50 000 000 | - | - | 50 000 000 |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Створення доступних умов для надання громадянам, суб’єктам господарювання якісних адміністративних, інших публічних послуг |
| 2 2.1 2.2 | Оснащення приміщення Центру: - меблями; - оргтехнікою, комп’ютерною технікою | 2019 рік | Інші джерела, з них міжнародні гранти | 2 133 100 4 500 500 | - - | - - | 2 133 100 4 500 500 |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, міжнародні та громадські організації (за згодою) | Створення належних умов для обслуговування замовників послуг |
| 3 | Упровадження систем аудіо та відеофіксації робочих процесів у приміщеннях Центру, його територіальних підрозділів, Паспортних офісів, Мобільних офісів. Забезпечення он-лайн трансляції відео з приміщень на відповідному інформаційному порталі в мережі Інтернет | 2020-2021 роки | Інші джерела, з них міжнародні гранти | - | 40 000 | - | 40 000 |  | Департамент адміністративних послуг, управління бухгалтерського обліку, планування та звітності виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, адміністративно – господарчий відділ виконкому міської ради | Мінімізація корупційних ризиків та підвищення рівня безпеки працівників |
| 4 | Забезпечення єдиних стандартів роботи Центру (територіальних підрозділів, Паспортних офісів, Мобільних офісів, цифрових мобільних кейсів) | 2019 рік | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління бухгалтерського обліку планування та звітності виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Забезпечення комфортних умов для отримання адміністративних, інших публічних послуг мешканцям територіальної громади міста Кривого Рогу |
| 5 | Розвиток та удосконалення дії проекту «ВІЗА МОБІЛЬНА» | 2019-2021 роки, | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління бухгалтерсь-кого обліку планування та звітності виконкому Криворізької міської ради, відділ інформатизації виконкому міської ради | Забезпечення доступності отримання послуг з оформлення й видачі паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм; |
| 6 | Забезпечення належного функціонування Паспортних офісів Центру, удосконалення їх роботи, оновлення технологічного обладнання | 2019-2021 роки, | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління бухгалтерського обліку, планування та звітності виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Повноцінне задоволення потреб громадян в найбільш затребуваних адміністративних послугах |
| 7 | Посилення рівня ресурсного забезпечення Центру, у тому числі шляхом залучення коштів державного та обласного бюджетів, активної співпраці з міжнародними донорськими програмами й проектами, громадськими об’єднаннями | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради; міжнародні громадські організації (за згодою) | Формування ресурсної бази для забезпечення належного рівня організації діяльності Центру |
| 8 | Розробка та впровадження нових сервісів у сфері оплати адміністративних послуг | 2019 рік | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради; банківські установи (за згодою), міжнародні та громадські організації (за згодою) | Розширення спектру сервісів для зручної оплати адміністративних послуг |
| - Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація Центру адміністративних послуг «Віза» та поширення успішних практик виконкому Криворізької міської ради у сфері реформування адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення систематичного навчання субєктів господарювання, громадян, представників органів самоорганізації населення з питань отримання адміністративних, інших публічних послуг у тому числі в електронному вигляді шляхом проведення семінарів – практикумів, тренінгів, тематичних зустрічей | 2019-2021 роки | Міський бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг, вищі навчальні заклади (за згодою) | Покращення інформованості мешканців міста Кривого Рогу щодо послуг Центру. Досягнення максимального рівня задоволеності замовників якістю надання послуг |
| 2 | Участь адміністраторів, фахівців суб’єктів надання адміністративних, інших публічних послуг у спеціалізованих навчальних програмах щодо спілкування з особами з обмеженими можливостями та іншими маломобільними категоріями громадян, толерантної поведінки з відвідувачами, культури ділового спілкування, відповідних дій у кризових ситуаціях, стресостійкості, організації командної роботи, вільного володіння державною мовою тощо | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, вищі навчальні заклади (за згодою) | Формування в персоналу Центру високого рівня кваліфікації в питаннях обслуговування замовників послуг |
| 3 | Дотримання фірмового стилю й ключових атрибутів Центру згідно з корпоративним стилем та відповідно до Єдиних вимог (стандарту) до якості обслуговування відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України | 2019-2021 роки | Інші джерела, з них міжнародні гранти | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 550 000 |  | Департамент адміністративних послуг Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Формування позитивного іміджу Центру |
| 4 | Запровадження нестандартних підходів до організації роботи Центру як дієвого майданчика, для творчого розвитку, духовного та патріотичного виховання мешканців Кривого Рогу | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департаменти адміністративних послуг, освіти і науки, управління з питань реєстрації, управління культури виконкому Криворізької міської ради | Активна під-тримка нового формату спілкування влади з громадянами |
| 5 | Організація та проведення публічних заходів (конференцій, форумів, презентацій, брифінгів, «круглих столів», зустрічей з громадськістю тощо) з питань реформи адміністративних послуг та діяльності Центру | 2019-2021 роки | Інші джерела, з них міжнародні гранти | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Вивчення, популяризація кращого досвіду організації роботи ЦНАПів, якісного обслуговування замовників послуг |
| - Організація регулярного зворотного зв’язку з громадянами, суб’єктами господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Об’єктивний та вчасний роз-гляд пропозицій, звернень суб’єктів господарювання, громадян з питань надання адміністративних, інших публічних послуг; постійний зворотний зв’язок із замовниками послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління бухгалтерського обліку, планування та звітності виконкому Криворізької міської ради | Забезпечення доступності інформації, поглиблення обізнаності громадян, суб’єктів господарювання щодо порядку надання послуг, необхідних дій у певних життєвих ситуаціях |
| 2 | Проведення досліджень якості обслуговування відвідувачів у Центрі шляхом застосування: - - процедури «Таємний клієнт»; - - анкетування замовників послуг; - - інструментів інтерактивного спілкування (інтерактивне опитування, швидкий перехід за допомогою QR-коду тощо) | Щоквартально | Інші джерела, з них міжнародні гранти | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Забезпечення постійного контролю якості обслуговування в Центрі, моніторинг його діяльності |
| 3 | Створення міського контакт-центру з питань надання адміністративних послуг | 2020 рік | Міський бюджет, інші джерела, з них міжнародні гранти | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, відділ інформатизації виконкому міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Запровадження інноваційного сервісу для забезпечення комунікацій з громадянами, суб’єктами господарювання з питань надання адміністративних послуг |
| 4 | Моніторинг та оцінка впливу Програми на ефективність роботи з надання адміністративних, інших публічних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - |  | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, експертна комісія, міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | Оцінка впливу Програми на якість обслуговування замовників послуг у Центрі |
|  | ЗАГАЛЬНІ ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ |  |  | 57 303 600 | 510 000 | 470 000 | 58 283 600 |  |  |  |