ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

09.01.2019 №2

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019  – 2020 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | од. | 98 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 76 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 22 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт котлів – усього, у тому числі: - комунальних котелень; - відомчих котелень | од. | 5 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 3 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 2 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: - комунальних підприємств; - відомчих підприємств | км | 780,108 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | км | 397,9 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | км | 382,208 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 4 | Заміна теплових мереж, – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 29,440 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | км | 8,0 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | км | 2,7 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж, – усього, у тому числі мережі: - комунальні; - відомчі | км | 36,779 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | км | 10,0 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | км | 2,7 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 124 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |

Керуюча справами виконкому 					Т.Мала