ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

30.01.2019 №3391

Звіт

з виконання у 2018 році Програми сприяння  розвитку малого та середнього підприємництва

в м. Кривому Розі на 2017 – 2020 роки

| № з/п | Назва заходу | Сума за загальним фондом, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено в бюджеті на 2018 рік (з урахуванням змін) | касове виконання на 01.01.2019 |
| 1 | Здійснення часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього під-приємництва | 87 474,00 | 61 403,16 |
| 2 | Проведення форумів, «круглих столів», семінарів, тренінгів, майстер-класів, конкурсів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення під-приємницької діяльності, розвитку пріоритетних галузей економіки, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 3 | Видання та розповсюдження збірників, методичних рекомендацій і довідкових посібників з різних аспектів ведення підприємницької діяльності та іншої довідкової літератури для підприємців; підвищення рівня поінформованості суб’єктів господарювання з питань дерегуляції господарської діяльності та реалізації державної регуляторної політики | 744 329,00 | 697 830,16 |
| 4 | Замовлення в суб’єктів оціночної діяльності проведення незалежної оцінки вартості відповідного об’єкта комунальної власності для оформленням договорів про користування об’єктом комунальної власності, на якому розміщено пересувну тимчасову споруду, під час проведення сезонних ярмарків | 130 000,00 | 44 000,00 |
| Усього: |  | 990 803,00 | 832 233,32 |

Секретар міської ради                                                             С.Маляренко