ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

30.01.2019 №3407

Звіт з  виконання у 2018 році

Програми реалізації державної та місцевої політики

становища дітей, молоді, жінок і сім’ї  у м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки

Метою Програми реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища  дітей,  молоді,  жінок  і  сім’ї  у  м.  Кривому  Розі  на  2017 – 2019 роки (надалі – Програма) є забезпечення реалізації державної та місцевої політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї в місті на найближчі три роки, здійснення заходів та формування сприятливих умов, спрямованих на забезпечення соціального й правового захисту, організацію оздоровлення, відпочинку, розвитку творчого потенціалу, змістовного дозвілля  дітей, молоді, сім’ї, сприяння діяльності громадських організацій, запобігання негативним проявам у молодіжному та дитячому середовищі.

Програмою передбачаються заходи щодо:

-   організації зайнятості молоді;

-   сприяння розвитку фізкультурно-спортивного руху, духовності,  моральності, любові та шанобливого ставлення до рідного міста, військово-патріотичному вихованню;

-   організації культурного дозвілля;

-   підготовки молоді до сімейного життя та підтримки молодих сімей;

- 	профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, запобігання злочинності, наркоманії;

-   пропаганди здорового способу життя;

-   правової освіти молоді;

-  розвитку громадянської активності молоді, залучення її до роботи в органах місцевого самоврядування, інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти.

Протягом 2018 року департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради здійснював організацію та проведення  міських заходів різного спрямування, забезпечував умови для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей пільгових категорій, упровадження нових форм роботи з молодіжними організаціями, об’єднаннями, центрами, жіночими та сімейними клубами, студентськими радами, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання негативним проявам, підтримку творчих, багатодітних сімей і сімей, що перебували в складних життєвих обставинах,  удосконалення системи  роботи з дітьми, молоддю, жінками й сім’ями, правовий захист та створення умов для  запобігання насильству в сім’ї й торгівлі людьми.

Щорічно отримують муніципальні іменні стипендії імені                       Г.І. Гутовського та О.М. Поля  60 студентів вищих навчальних закладів та        8 учнів професійно-технічних навчальних закладів. У минулому році розмір стипендій становив  для  студентів вищих  навчальних  закладів  ІІІ – ІV  рівнів  акредитації  – 1100 грн., І-ІІ рівнів акредитації – 850 грн., для учнів професійно-технічних навчальних закладів – 450 грн.

З метою підтримки молодих науковців було виплачено стипендію         ім. В.Ф. Бизова для молодих науковців м. Кривого Рогу в розмірі 5 000,00 грн., а для підтримки обдарованих учнів та  студентів, які навчаються за гірничо-металургійним напрямом, – стипендію ім. В.М. Гурова студентам вищих державних навчальних закладів та учням професійно - технічних закладів міста в розмірі 3 000,00 грн.

Було  вручено  200 відзнак Криворізького міського голови обдарованим дітям і молоді, що вручаються восьмий рік поспіль.

Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради,  Криворізьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді й комунальним закладом «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради»  виконано видатків на загальну суму 10 257,7 тис.  грн., у тому числі:

- на реалізацію цілісної молодіжної політики в місті:

тис. грн.

| № з/п | Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення та участь молоді міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських форумах, семіна- рах, акціях, конференціях, конкурсах, змаганнях, «круглих столах», нарадах та інших заходах; сприян- ня діяльності органів студентського самоврядування, громадських організацій, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування; організація захо- дів з національно-патріотичного виховання молоді | 84,9 | 82,8 |
| 2 | Нагородження обдарованої молоді відзнакою Криворізького міського голови | 51,4 | 47,7 |
| 3 | Призначення іменних стипендій ім. Г.І.Гутовсько-го, О.М.Поля, В.Ф.Бизова, В.М.Гурова | 390,5 | 390,5 |
|  | Усього: | 526,8 | 521,0 |

-  на реалізацію соціальних програм і заходів та з  метою поліпшення  становища  жінок, підвищення  їх  ролі  в суспільстві:                          тис. грн.

| № з/п | Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення міських заходів з питань гендерної рівності, попередження торгівлі людьми | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Участь жінок міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходах, акціях, конкурсах (Міжнародний жіночий день, День матері) | 17,4 | 17,4 |
|  | Усього: | 21,4 | 21,4 |

-  на реалізацію соціальних програм і заходів щодо підтримки сімей: тис. грн.

| № з/п | Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення для сімей різних категорій міських акцій та їх участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних акціях, конкурсах, фестивалях, виставках, форумах і заходах, спрямованих на відзначення та підтримку сімей | 108,4 | 105,1 |
| 2 | Утримання комунального закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради | 982,9 | 978,7 |
|  | Усього: | 1 091,3 | 1 083,8 |

- на програми соціального захисту дітей:                                           тис. грн.

| № з/п | Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | 160,0 | 157,1 |
| 2 | Проведення міських акцій, заходів для дітей з інвалідністю, дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, дітей з багатодітних сімей і сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Нагородження обдарованих дітей відзнакою Криворізького міського голови | 78,8 | 74,4 |
|  | Усього: | 243,8 | 236,5 |

- на утримання Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:                                                                               тис. грн.

| Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- |
| Утримання Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 7 896,0 | 7 579,5 |
| Усього: | 7 896,0 | 7 579,5 |

-  на інші видатки:

тис. грн.

| Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- |
| Висвітлення діяльності департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» | 24,0 | 24,0 |
| Усього: | 24,0 | 24,0 |

-  на надання кредиту для придбання житла:

тис. грн.

| Найменування заходу | Передбачено в бюджеті, зі змінами | Касові видатки |
| --- | --- | --- |
| Надання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла | 791,5 | 791,5 |
| Усього: | 791,5 | 791,5 |

Секретар міської ради                                                            С.Маляренко