*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Розпорядження міського голови*

 *08.04.2019 №95-р*

***План заходів***

***з підготовки та відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі у 2019 році***

| ***№ з/п*** | ***Назва заходу*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальний*** |
| --- | --- | --- | --- |

| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Підготовчі заходи***
 |
| 1.1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі\* | До 17.05.2019 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |
| 1.2.1 | детальний план проведення заходів, присвячених Дню Європи в м. Кривому Розі; | 30.04.2019, | Управління економіки, культури, розвитку підприємництва, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; |
| 1.2.2 | матеріали для виступу міського голови; | 10.05.2019, | управління економіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради; |
| 1.2.3 | списки запрошених на свято, у тому числі з урахуванням представників інших країн; | до 10.05.2019, | управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 1.2.4 | пропозиції до нагородження активних учасників популяризації європейської культури та цінностей у м. Кривому Розі | 22.05.2019 | управління економіки, культури, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |
| 1.3.1 | здійснення капітального ремонту парку культури і відпочинку імені Бог-дана Хмельницького (надалі – парк«ім. Б.Хмельницького»); | До 12.05.2019 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ради, комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького»; |
| 1.3.2 | виконання заходів з благоустроюпарку «ім. Б.Хмельницького»; | до 17.05.2019, | департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ради, комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького»; |
| 1.3.3 | матеріально-технічні засоби для проведення заходів; | 10.05.2019, | виконком Металургійної районної у місті ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; |
| 1.3.4 | естетичний вигляд та святкове оформлення парку «ім. Б.Хмельницького»; | 18.05.2019 | виконком Металургійної районної у місті ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького»; |
| 1.3.5 | підключення до енергопостачання, у тому числі звукопідсилюючої апаратури та освітлення під час проведення заходів у парку «ім. Б.Хмельницького»; |  | департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького», виконком Металургійної районної у місті ради; |
| 1.3.6 | громадський правопорядок та безпеку громадян, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки підчас проведення заходів у парку«ім. Б.Хмельницького»; |  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради;Балабан І.В., Гладчук Д.М.,Сутула І.М., Єрешко Г.С. (за згодою) |
| 1.3.7 | чергування медичних працівників, бригад «швидкої медичної допомоги», машини пожежної частини |  | управління охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради; Бійовський А.М., Сутула І.М., Єрешко Г.С. (за згодою) |
|  1.4 | Опрацювати питання коригування розкладу руху комунального транспорту у вечірній і нічний часи з урахуванням планів проведення, передбаченого підпунктом 1.2.1, і заходів з відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі у 2019 році та підготувати відповідні пропозиції | До 03.05.2019 | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства «Міський тролейбус», «Швидкісний трамвай» |
|  1.5 | Опрацювати питання локального підсилення якості зв’язку мобільних операторів («Київстар», «Водафон», «Лайф» та ін.) на території фестивалю в день проведення | До15.05.2019 | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради |
| 1. ***Промоційні заходи***
 |
| 2.1 | Розробити та виготовити інформаційні матеріали (афіші, флаєри, буклети, карту локацій тощо) | 15.04.2019 –15.05.2019 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.2 | Надати макет соціальної реклами для розміщення на біл-бордах, конвексбордах, сітілайтах міста | 08.04.2019 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.3 | Забезпечити розміщення соціальної реклами на біл-бордах, конвексбордах, сітілайтах у місті | 18.04.2019 –18.05.2019 | Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради |
| 2.4 | Забезпечити розповсюдження промоційних матеріалів (афіші, флаєри тощо) | 15.04.2019 –13.05.2019 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 2.5 | Підготовка промоційного відеоролика | 03.05.2019 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.6 | Розміщення промоційного відеоролика в ефірах телеканалів міста, на екранах, що розміщують та транслюють соціальну рекламу в місцях масового перебування людей, тощо | 08.05.2019 –17.05.2019 | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради |
| 2.7 | Підготувати прес-реліз про святкування Дня Європи в м. Кривому Розі  | 29.04.2019 | Управління економіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| 2.8 | Розмістити анонси свята на:- офіційних веб-сайтах Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад;- офіційному порталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» | 13.05.2019 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2.9 | Забезпечити координацію та узгодження з представниками засобів масової інформації питань:* запрошення й підтвердження присутності місцевих засобів масової інформації, їх зустрічі та супроводу;
* організації інтерв'ю керівництва міста перед початком заходів;
* налагодження зв'язку, координації діяльності фотографів та відеооператорів;
* забезпечення зворотного зв'язку
 | До 16.05.2019 | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 2.10 | Забезпечити адміністрування сторінок з відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі в соціальних мережах («Facebook», «Instagram») | Постійно | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 2.11 | Підготувати пост-реліз про відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі  | До 22.05.2019 | Управління економіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 1. ***Проведення етапу Кубку України зі стронгмену в м. Кривому Розі***
 |
|  | Забезпечити: |  |  |
| 3.1 | організаційну підтримку проведення змагань (за окремою програмою); | 18.05.2019, | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; громадська організація «Федерація стронгмену України»(за згодою); |
| 3.2 | екскурсійну програму для учасників змагань; | 17.05.2019, | управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; |
| 3.3 | проведення прес-конференції з представ-никами громадської організації «Федерація стронгмену України»; |  | управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, економіки виконкому Криворізької міської ради; громадська організація «Федерація стронгмену України»(за згодою) |
| 3.4 | організацію та проведення етапу Кубку України зі стронгмену | 18.05.2019 | громадська організація «Федерація стронгмену України» (за згодою), департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 1. ***Відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі (18.05.2019, парк «ім. Б.Хмельницького»)***
 |
|  | Забезпечити: |  |  |
| 4.1 | розміщення: контейнерів для збору відпрацьованих елементів живлення (батарейок), пластикових кришечок та проведення промоційної кампанії щодо впровадження в місті роздільного збору твердих побутових відходів; | 18.05.2019, | Управління екології, розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ради; товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»(за згодою); |
| 4.2 | установлення та облаштування сцени; |  | управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ради; |
| 4.3 | наявність комплекту рації для проведення заходу в парку «ім. Б.Хмельницького»; |  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія»; |
| 4.4 | безперебійну подачу електроенергії й чергування відповідальних працівників під час проведення заходів; |  | департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького»; |
| 4.5 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення заходів; |  | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, економіки, відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, Власова Н.Ф*.*, голови районних у місті рад*;* Сутула І.М. Єрешко Г.С.(за згодою); |
| 4.6 | підняття прапору Європейського Союзу на флагштоці біля будівлі виконкому Криворізької міської ради; |  | адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради; |
| 4.7 | підготовку та проведення свята за участі колективів, організацій, виконкомів районних у місті рад, у тому числі організацію роботи локацій «Острови культур»; |  | управління економіки, культури, розвитку підприємництва, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, молодіжний виконком м. Кривого Рогу, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; підприємства міста (за згодою); |
| 4.8 | організацію зустрічі іноземних гостей заходу; | управління економіки виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; |
| 4.9 | організацію торговельного обслуговування відвідувачів та святкової торгівліпід час проведення свята в парку«ім. Б.Хмельницького»; | управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ради; |
| 4.10 | паркування автотранспорту; | виконком Металургійної районної у місті ради, комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького»; |
| 4.11 | роботу громадського транспорту, у тому числі комунального, в умовах збільшення кількості пасажиропотоку у вечірній та нічний час | відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства «Міський тролейбус», «Швидкісний трамвай»; промислові підприємства міста (за згодою) |

\*промоційна назва заходу – EUROFEST

***Керуюча справами виконкому Т.Мала***