ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

1115.04.2019 №102-р	26.12-р

П Л А Н

заходів з підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення,

74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання |  | Відповідальний |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| І. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Провести нараду з підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення, 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | Квітень-травень 2019 року |  | Затолокіна О.А. |  | Бєрлін В.М. |  |
| 1.2. | Організувати нагородження міськими відзнаками учасників бойових дій, ветеранів війни, представників районних організацій ветеранів | Квітень-травень 2019 року |  | Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), голови районних у місті рад, Затолокіна О.А. |  | Бєліков К.А., Мала Т.В. |  |
| 1.3 | Надати пропозиції щодо участі в міських урочистих заходах біля Меморіального комплексу на проспекті Миру, у т.ч. урочистій ході: | До 22.04.2019 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | учнів, вихованців та студентів загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладів міста; |  |  | Кріпак Т.П., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.3.2 | представників громадських організацій; |  |  | Герасименко І.М., Лавренко С.І., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.3.3 | військовослужбовців військових частин Криворізького гарнізону (у тому числі факельної групи (15 чол.), знаменної групи (5 чол.), двох барабанщиків, відповідального за шикування, двох танкістів, почесної варти біля монумента «Перемога» (5 чол.)); |  |  | Діхтяр Ю.С.; Дрібноход В.А., Полянський А.В., Мельник В.В., Аленін О.Г. (за згодою), |  | Бєліков К.А., |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.3.4 | військової ретро техніки; |  |  | Діхтяр Ю.С., Карий І.О., |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |
| 1.3.5 | ветерана війни (для перевезення факела) |  |  | Нєженцев С.В. |  | Бєліков К.А. |  |
| 1.4 | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | сценарії: | До 24.04.2019, |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | урочистого заходу біля Меморіального комплексу на проспекті Миру; |  |  | Затолокіна О.А., Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П., Лавренко С.І., |  | Мала Т.В., Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.1.2 | святкового концерту в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.2 | заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів; |  |  | Діхтяр Ю.С., Стрига Н.В., Кріпак Т.П., Сиротюк С.В., |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., Катриченко О.В., |  |
| 1.4.3 | графік репетицій: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1 | урочистих заходів біля Меморіального комплексу на проспекті Миру; |  |  | Діхтяр Ю.С., Кріпак Т.П., Стрига Н.В., |  | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.3.2 | урочистого зібрання в комунальному підпри- ємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; |  |  | Стрига Н.В., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.4 | вітальні листівки, запрошення для учасників міських урочистих заходів; | до 26.04.2019, |  | Затолокіна О.А., |  | Мала Т.В., |  |
| 1.4.5 | пропозиції до складу почесної президії для участі в ритуалі покладення квітів до Меморіального комплексу на проспекті Миру; | до 02.05.2019, |  | Затолокіна О.А., Герасименко І.М., |  | Мала Т.В., Бєрлін В.М., |  |
| 1.4.6 | матеріали до виступу міського голови на міському урочистому зібранні; |  |  | Герасименко І.М., Благун І.М., Дабіжа М.К. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., Бєліков К.А., |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.4.7 | тексти привітань від міського голови з 74-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні для опублікування в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету |  |  | Герасименко І.М., Підвальна Л.П. |  | Бєрлін В.М., Мала Т.В. |  |
| 1.5 | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення репетицій та урочистостей; | 02.05.2019 -09.05.2019, |  | Жупінас С.І., Сиротюк С.В., Герасименко І.М., Власова Н.Ф.; Сутула І.М., Єрешко Г.С. (за згодою); голови районних у місті рад, |  | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |  |
| 1.5.2 | запровадження циклу тематичних теле-, радіопередач, рубрик у засобах масової інформації; | до 06.05.2019, |  | Герасименко І.М., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.5.3 | благоустрій: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих; | до 08.05.2019, |  | Карий І.О., голови районних у місті рад, |  | Катриченко О.В., |  |
| 1.5.3.2 | прилеглих територій до Меморіального комплек- су на проспекті Миру, біля Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів, комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | 08.05.2019, |  | Карий І.О., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., |  | Катриченко О.В., |  |
| 1.5.4 | святкове оформлення міста відповідно до рішення виконкому місь- | до 08.05.2019, |  | голови районних у місті рад, Ставецька Ю.В., |  | Катриченко О.В., |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | кої ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі розміщення прапорців, тематичних вимпелів на тролеях тощо; |  |  | Бризецький О.Ф., Герасименко І.М., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.5.5 | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей, у т.ч. Прапора України на автомобілі з ветераном; | 08.05.2019, 09.05.2019, |  | Герасименко І.М., Стрига Н. В., Діхтяр Ю.С., голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., Бєліков К.А., |  |
| 1.5.6 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення урочистостей та репетицій; | 08.05.2019, 09.05.2019, за окремим графіком, |  | Діхтяр Ю.С., Жупінас С.І.; Балабан І.В., Гладчук Д.І., Щербак А.В., Єрешко Г.С. (за згодою); голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |
| 1.5.7 | чергування бригад «швидкої медичної допомоги», пожежних машин під час проведення урочистостей та репетицій; |  |  | Мурашко К.В., Жупінас С.І.; Бійовський А.М., Сутула І.М., Єрешко Г.С. (за згодою); голови районних у місті рад, |  | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |
| 1.5.8 | організацію почесної варти: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8.1 | під час проведення урочистих заходів біля Стели Героїв (4 чол.), Стел «Вічна пам’ять нашим землякам» (4 чол.), пам’ятників героям-криворіжцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України (2 чол.), воїнам-інтернаціоналі-стам (2 чол.), Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів (14 чол.); | 08.05.2019, |  | Кріпак Т.П.; Юрченко В.В. (за згодою), |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.5.8.2 | біля пам’ятників, пам’ят-них знаків, місць поховань загиблих воїнів у період Другої світової війни; | 09.05.2019, |  | голови районних у місті рад, |  | Бєрлін В.М., |  |
| 1.5.9 | корзини з квітами та квіти для урочистих покладень | 08.05.2019, 09.05.2019 |  | Стрига Н.В., Затолокіна О.А., Благун І.М., голови районних у місті рад |  | Бєрлін В.М., Мала Т.В., Бєліков К.А. |  |
| 1.6 | Звернутися до релігійних організацій з пропози-цією провести 08.05.2019 та 09.05.2019 панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир і злагоду в Україні, за захисників Вітчизни, у тому числі в Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів | До 03.05.2019 |  | Герасименко І.М. |  | Бєрлін В.М. |  |
| ІІ. Урочисті заходи біля Меморіального комплексу, ушанування пам’яті учасників бойових дій у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів (08.05.2019 о 12.00, проспект Миру); репетиції (за окремим планом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити під час проведення репетицій та урочистостей: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | перекриття руху транспортних засобів на проспекті Миру, вулицях Героїв АТО, Свято-георгіївській; | За окремим планом, 08.05.2019, |  |  | Сиротюк С.В., Діхтяр Ю.С.; Балабан І.В., Гладчук Д.І. (за згодою), | Катриченко О.В., Бєліков К.А., |  |
| 2.2 | безперебійну подачу електроенергії для підключення «Тесли», чергування відповідальних біля Стели Героїв, монумента «Перемога»; |  |  |  | Карий І.О., | Катриченко О.В., |  |
| 2.3 | радіофікацію заходів, мікрофонів для ведучого; |  |  |  | Сиротюк С.В., Стрига Н.В.; Грищенко В.Г. (за згодою), | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |  |
| 2.4 | наявність комплекту рації; |  |  |  | Діхтяр Ю.С., Милованов І.В., | Бєліков К.А., |  |
| 2.5 | газифікацію ритуалу за- |  |  |  | Карий І.О.; | Катриченко О.В., |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
|  | палення факелів біля монумента «Перемога», наявність підставок, 3-х ручних факелів для передачі вогню; |  |  |  | Колесник В.В. (за згодою), |  |  |
| 2.6 | гірлянди в належному стані та металеві конструкції під них; своєчасне розміщення їх біля Стели Героїв; |  |  |  | Шаповалов Г.А., Стрига Н.В., Кріпак Т.П.; Юрченко В.В. (за згодою), | Бєрлін В.М., |  |
| 2.7 | участь у покладенні гірлянд до Стели Героїв учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради»; |  |  |  | Кріпак Т.П.; Юрченко В.В. (за згодою), | Бєрлін В.М., |  |
| 2.8 | присутність: | 08.05.2019 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | членів почесної президії; шикування їх біля виконкому Металургійної районної у місті ради; |  |  |  | Затолокіна О.А., Герасименко І.М., | Мала Т.В., Бєрлін В.М., |  |
| 2.8.2 | районних делегацій, розміщення їх біля мону- мента «Перемога»; |  |  |  | Благун І.М., Лавренко С.І., Кріпак Т.П., Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, | Бєліков К.А., Бєрлін В.М., Мала Т.В., |  |
| 2.8.3 | представників засобів масової інформації; розміщення їх у визначених місцях; |  |  |  | Герасименко І.М., | Бєрлін В.М., |  |
| 2.9 | стільці для ветеранів Другої світової війни біля монумента «Перемога»; |  |  |  | Шаповалов Г.А., | Бєліков К.А., |  |
| 2.10 | участь в урочистих заходах на проспекті Миру, у т.ч. урочистій ході: |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | учнів, вихованців та студентів загальноосві- тніх, позашкільних та вищих навчальних закладів міста; |  |  |  | Кріпак Т.П., | Бєрлін В.М., |  |
| 2.10.2 | муніципального духо- |  |  |  | Стрига Н.В., | Бєрлін В.М., |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
|  | вого оркестру, диктора; |  |  |  | Кулжинський І.Л., |  |  |
| 2.10.3 | представників громадських організацій; |  |  |  | Лавренко С.І., Діхтяр Ю.С., Ваврік Д.С., | Бєрлін В.М., Бєліков К.А., |  |
| 2.10.4 | військовослужбовців військових частин Криворізького гарнізону (у тому числі факельної групи (15 чол.), знаменної групи (5 чол.), двох барабанщиків, відповідального за шикування, двох танкістів, почесної варти біля монумента «Перемога» (5 чол.)); |  |  |  | Діхтяр Ю.С.; Дрібноход В.А., Полянський А.В., Мельник В.В., Аленін О.Г. (за згодою), | Бєліков К.А., |  |
| 2.10.5 | військової ретро техніки; |  |  |  | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В., Карий І.О.; Дрібноход В.А., Шабліян О.В., Беркало В.Ф. (за згодою), | Бєліков К.А., Катриченко О.В., |  |
| 2.10.6 | ветерана війни для перевезення факела; |  |  |  | Нєженцев С.В., | Бєліков К.А., |  |
| 2.11 | своєчасне розміщення корзин з квітами на визначених місцях; |  |  |  | Кріпак Т.П., Затолокіна О.А.; Юрченко В.В. (за згодою), | Бєрлін В.М., Мала Т.В., |  |
| 2.12 | проведення урочистих заходів біля Меморіаль-ного комплексу на проспекті Миру; |  |  |  | Затолокіна О.А., Діхтяр Ю.С., Благун І.М., Кріпак Т.П., Лавренко С.І., Стрига Н.В., Герасименко І.М., Жупінас С.І., | Мала Т.В., Бєліков К.А., Бєрлін В.М., Катриченко О.В., |  |
| 2.13 | ушанування пам’яті учас- ників бойових дій у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів (засвічування свічок) |  |  |  | Герасименко І.М. | Бєрлін В.М. |  |
| ІІІ. Міське урочисте зібрання (08.05.2019, 13.30, комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | підготовку приміщення для проведення міського урочистого зібрання; |  | 08.05.2019 |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., | Бєрлін В.М., |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 3.2 | святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне, увімкнення світла в глядацькій залі під час церемонії нагородження, винос трибуни для виступу; |  |  |  | Стрига Н.В., Карий І.О., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., | Бєрлін В.М., Катриченко О.В., |  |
| 3.3 | запрошення учасників урочистого зібрання, їх зустріч і розміщення в залі; |  |  |  | Затолокіна О.А., Благун І.М., Кріпак Т.П., Герасименко І.М., Лавренко С.І., голови районних у місті рад, | Мала Т.В., Бєліков К.А., Бєрлін В.М., |  |
| 3.4 | вручення нагород; |  |  |  | Затолокіна О.А., | Мала Т.В., |  |
| 3.5 | проведення урочистого святкового концерту |  |  |  | Стрига Н.В. | Бєрлін В.М. |  |

Керуюча справами виконкому 					Т.Мала