- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 15.05.2019 №264

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового  2019/2020 навчального року

та осінньо-зимового періоду

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проводити капітальні та поточні ремонтні роботи в закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Провести ревізію та ремонтні роботи запірної арматури систем водопоста-чання й опалення в закладах освіти | До 15.07.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Здійснити гідравлічну промивку внутрішніх систем опалення закла-дів освіти | До 15.07.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Провести дератизацію та дезінсек-цію в приміщеннях закладів освіти | До 20.07.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Отримати паспорти готовності нав-чальних закладів до роботи в опа-лювальний період 2019/2020 років | До 29.07.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Здійснити перевірку пожежних кранів (гідрантів), вогнегасників у закладах освіти | До 19.08.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 7 | Отримати акти готовності навча-льних закладів до нового 2019/2020 навчального року | До 30.08.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 8 | Організувати роботу з відновлення дорожніх знаків і розмітки пішохідних переходів у місцях розташування закладів освіти, у межах бюджетних видатків | До 01.09.2019 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради |
| 9 | Забезпечити придбання інвентарю та посипкового матеріалу для утримання в належному стані територій закладів освіти | До 15.09.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 10 | Підготувати котельні, які перебу-вають на балансовому обліку відділів освіти виконкомів район-них у місті рад, до опалювального сезону 2019/2020 років | До 15.09.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Забезпечити твердим паливом котельню комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний нав-чальний заклад №83» Криворізької міської ради | До 15.09.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 12 | Розробити графіки прийому тепла та забезпечити контроль за над-ходженням теплоносіїв у заклади освіти | До 15.09.2019 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 13 | Здійснювати контроль за до-держанням температурного режиму в приміщеннях закладів освіти згідно з санітарними нормами та правилами | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 14 | Здійснювати контроль за роботою приладів обліку з метою раціона-льного використання енергетичних ресурсів у закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 15 | Забезпечувати своєчасне внесення показників приладів обліку спожи-тих енергоносіїв до офіційного веб-порталу міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 16 | Проводити повірку приладів обліку енергоносіїв, теплової енергії, хо-лодного водопостачання в закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 17 | Забезпечувати роз’яснювальну ро-боту з працівниками закладів освіти щодо уникнення заборгованості за житлово-комунальні послуги | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 18 | Здійснювати контроль за своєчас-ною оплатою рахунків за спожитті енергоносії закладами освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 19 | Забезпечувати своєчасне прове-дення процедури закупівлі енерго-носіїв для закладів освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |

Керуюча справами виконкому 					Т.Мала