ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

07.10.2019 №235-р

План

заходів з підготовки до  відзначення Дня Українського  козацтва

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати: |  |  |
| 1.1 | сценарій проведення ІІІ всеукра-їнського фестивалю козацької пісні; | До 08.10.2019, | Стрига Н.В., |
| 1.2 | сценарій урочистого відкриття змагань Другого криворізького напівмарафону «Сталевий забіг»; | до 09.10.2019, | Лавренко С.І., Громадська організація «СТАРТ ДНІПРО» (за згодою), |
| 1.3 | організаційну нараду з питань проведення міського свята «Нащадки Мамая»; | 08.10.2019, | Лавренко С.І., Стрига Н.В., Карий І.О., |
| 1.4 | тези до виступу міського голови на урочистому відкритті Другого криво- різького напівмарафону «Сталевий забіг»; | до 10.10.2019, | Лавренко С.І., Стрига Н.В., Герасименко І.М., |
| 1.5 | відеоматеріал про День Українського козацтва, свято Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України, козацькі пісні Дніпропетровщини; | до 09.10.2019, | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., |
| 1.6 | концертну програму учасників ІІІ всеукраїнського фестивалю козацької пісні | до 10.10.2019 | Стрига Н.В. |
| 2 | Розробити маршрут Другого криво-різького напівмарафону «Сталевий забіг» у відповідності до вимог безпеки правил змагань міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) до масових бігових заходів та велопробігу | До 08.10.2019 | Громадські організації «СТАРТ ДНІПРО», «Українська вело родина» (за згодою) |
| 3 | Організувати: |  |  |
| 3.1 | запрошення творчих колективів з областей України; | До 10.10.2019, | Стрига Н.В., |
| 3.2 | участь команд-переможців закладів загальної середньої освіти районних змагань з легкої атлетики; | 14.10.2019, | Кріпак Т.П., |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3 | підключення звукового та світлового обладнання до мережі електропоста-чання; |  | Карий І.О., |
| 3.4 | облаштування 7 козацьких куренів; |  | виконкоми районних у місті рад, Лавренко С. І., |
| 3.5 | оформлення виставки-ярмарку авторсь-ких робіт майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, локацій, проведення майстер-класів, мистецької акції «Від народних умільців», театру «живих» фігур; |  | Стрига Н.В., Кріпак Т.П., |
| 3.6 | оформлення виставки-ярмарку «Криво-різькі контракти» та зон «food court»; |  | Рижкова І.О., |
| 3.7 | тематичне оформлення (декорування) редуктора новорічної ялинки; |  | Шаповалов Г.А., |
| 3.8 | зустріч та розміщення творчих колективів з областей України; |  | Стрига Н.В., Шаповалов Г.А., |
| 3.9 | харчування учасників Другого криворізького напівмарафону «Стале-вий забіг»; |  | Рижкова І.О., |
| 3.10 | висвітлення ходу проведення ІІІ всеукраїнського фестивалю козаць-кої пісні, міського свята «Нащадки Мамая», ходу проведення Другого криворізького напівмарафону «Стале-вий забіг» і велопробігу в засобах масової інформації; | до 14.10.2019 | Герасименко І.М., Власова Н.Ф., Квочка І.В., (за згодою), |
| 3.11 | перевезення у районний парк «Героїв» (Металургійний район): |  |  |
| 3.11.1 | творчих колективів міста; | 14.10.2019 | виконкоми районних у місті рад, |
| 3.11.2 | комунального духового оркестру Комунального закладу «Палац культури «Саксагань» Криворізької міської ради |  | Сиротюк С.В. |
| 4 | Забезпечити: |  |  |
| 4.1 | установлення сцени для проведення ІІІ всеукраїнського фестивалю козацької пісні, відкриття змагань та нагоро- дження переможців і призерів Другого | 13.10.2019, | Стрига Н.В., Лавренко С.І., |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | криворізького напівмарафону «Стале-вий забіг»; |  |  |
| 4.2 | музичний супровід ІІІ всеукраїнського фестивалю козацької пісні, енерго-забезпечення (у тому числі аварійне); | 13.10.2019 16:00, 14.10.2019 08:00, | Стрига Н.В., Карий І.О., |
| 4.3 | шикування колони творчих колективів з областей України для урочистої ходи під час проведення ІІІ всеукраїнського фестивалю козацької пісні; |  | Стрига Н.В., виконкоми районних у місті рад, |
| 4.4 | участь ведучих фестивалю, творчих колективів, представників Громадської організації «Січ» м. Кривого Рогу; |  | Стрига Н.В., Кріпак Т.П., Лавренко С.І., |
| 4.5 | столи та стільці для виставкових локацій; |  | Шаповалов Г.А., |
| 4.6 | охорону громадського порядку під час фестивалю та змагань, чергування підрозділів патрульної поліції; | 14.10.2019 09:00-22:00, | Діхтяр Ю.С., |
| 4.7 | чергування пожежної машини; |  | Жупінас С.І., |
| 4.8 | чергування машини «швидкої допомоги» та медичне забезпечення маршруту й стартового містечка Другого криворізького напівмарафону «Сталевий забіг»; |  | Мурашко К.В., |
| 4.9 | охорону сценічного та технічного обладнання; | 13.10.2019 (20.00)- 14.10.2019 (08.00), | Діхтяр Ю.С. |
| 4.10 | установку біотуалетів у районному парку «Героїв» (Металургійний район); | 14.10.2019, | Карий І.О., |
| 4.11 | благоустрій території районного парку «Героїв» (Металургійний район); | до 14.10.2019, | Карий І.О., Шаповалов Г.А., |
| 4.12 | перекриття вулиць згідно зі схемою маршруту Другого криворізького напівмарафону «Сталевий забіг» і велопробігу, зміну маршрутів громадського транспорту на час проведення спортивних заходів; | 14.10.2019, | Діхтяр Ю.С., |
| 4.13 | монтаж: |  | Карий І.О., |
| 4.13.1 | стартового містечка; | до 12.10.2019, | Громадські органі-зації «Кривбас Ран Клуб», «СТАРТ ДНІПРО» (за згодою) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.13.2 | стартового коридору на пр-ті Мета-лургів між вул. Володимира Бизова та вул. Героїв АТО | до 14.10.2019 |  |
| 5 | Придбання сувенірів, дипломів для учасників ІІІ всеукраїнського фести-валю козацької пісні | До 14.10.2019 | Стрига Н.В. |

Керуюча справами виконкому                                                Тетяна Мала