ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

01.11.2019 №258-р

ПЛАН

заходів із забезпечення відзначення Дня місцевого самоврядування

- Розробити робочий план з підготовки міських урочистостей у конференційній залі виконкому Криворізької міської ради.

Управління організаційно-протоколь-ної роботи виконкому міської ради.

До 06.11.2019.

- Підготувати сценарій проведення міських урочистостей.

Управління культури виконкому Криворізької міської ради.

До 27.11.2019.

- Забезпечити виготовлення друкованої продукції (вітальні листівки).

Управління організаційно-протоколь-ної роботи виконкому міської ради.

До 27.11.2019.

- Забезпечити використання Державної символіки України під час проведення урочистостей.

Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад.

05.12.2019, 06.12.2019.

- Забезпечити громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія», виконкоми районних у місті рад.

05.12.2019, 06.12.2019.

- Забезпечити підготовку приміщення конференційної зали виконкому Криворізької міської ради (ІІ корпус) для проведення урочистого зібрання.

Адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради.

До 06.12.2019.

- Забезпечити присутність, зустріч та розміщення в залі учасників зібрання, у тому числі нагороджених.

Управління організаційно-прото-кольної роботи виконкому міської ради, кадрова служба виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад.

06.12.2019.

- Забезпечити проведення в закладах освіти, установах культури тематичних заходів навчально-виховного та просвітницького напрямів з питань історії розвитку та становлення місцевого самоврядування у м. Кривому Розі.

Департамент освіти і науки, управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Листопад-грудень.

- Здійснювати висвітлення в засобах масової інформації, на вебсайтах органів місцевого самоврядування заходів щодо відзначення в місті Дня місцевого самоврядування.

Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне  підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради.

Листопад-грудень.

Керуюча  справами виконкому 		Тетяна Мала