*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

*24.12.2019 №4379*

***Розрахунок коштів, необхідних для фінансування міської програми***

***містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи***

***м. Кривий Ріг на 2004 – 2022 рр.***

VIII. Потреба фінансування містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної

містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004 – 2022 рр.

грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Основні заходи*** | ***Загальний***  ***обсяг фінансування*** | ***Виконано за 2004***–***2018 рр.*** | ***Розрахункова потреба коштів***  ***за роками*** | | | | |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | |
| 1 | Розробка топографогеодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 у цифровому й графічному вигляді м. Кривого Рогу | 23 322 070,58 | 10 292 070,58 | - | - | 13 030 000,00 | - | |
| 2 | Коригування топографічного плану М 1:5000 у цифровому вигляді | 9 849,60 | 9 849,60 | - | - | - | - | |
| 3 | Розробка електронної місто­будівної кадастрової системи м. Кривого Рогу, створення місто­будівного кадастру | 2 536 876,00 | 731 460,00 | - | - | 902 701,00 | 902 715,00 | |
| 4 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривого Рогу | 770 917,00 | 770 917,00 | - | - | - | - | |
| 5 | Оновлення (унесення змін) до Генерального плану м. Кривий Ріг, у тому числі: | 15 697 078,88 | 1 798 941,48 | - | - | - | 13 898 137,40 | |
| - розробка зон охорони пам’яток архітектури та містобудування; |  |  |  |  |  |  | |
| - експертиза проєкту цивільної оборони населення; |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Експертиза Генерального плану м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - | - |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 7 | Розробка плану земельно-господарського устрою | 1 748 879,00 | 1 748 879,00 | - | - | - | | - |
| 8 | Розробка проєкту цивільної оборони населення | 590 220,00 | 590 220,00 | - | - | - | | - |
| 9 | Розробка історико-архітектурного опорного плану | 490 495,34 | 490 495,34 | - | - | - | | - |
| 10 | Розробка детальних планів (коригування) | 1 236 883,65 | 1 044 733,65 | 192 150,00 | - | - | | - |
| 11 | Розробка документації під розміщення садибного будівництва (містобудівної та землевпорядної) | 3 284 522,25 | 95 380,45 | - | - | 1 000 000,00 | | 2 189 141,80 |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно привабли-вих для інвестування на коротко- та довгострокову перспективи | 267 069,00 | 267 069,00 | - | - | - | | - |
| 13 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2013 році з проведення паспортизації земельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно привабливих для інвестування на коротко- та довгострокову перспективи, фінансування яких передбачалося за рахунок державного бюджету | 178 046,00 | 178 046,00 | - | - | - | | - |
| 14 | Розробка (оновлення) плану зонування територій | 2 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 | - | | - |
|  | ***Усього:*** | ***52 731 943,30*** | ***18 117 098,10*** | ***192 150,00*** | ***2 500 000,00*** | ***14 932 701,00*** | | ***16 989 994,20*** |

***Секретар міської ради Сергій Маляренко***