ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2020 №4437

Звіт з виконання у 2019 році

Програми реалізації державної та місцевої політики поліпшення

становища дітей, молоді, жінок і сім’ї  у м. Кривому Розі на 2017–2022 роки

Головною метою Програми реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі на 2017– 2022 роки (надалі – Програма) є здійснення заходів та формування сприятливих умов, спрямованих на забезпечення соціального й правового захисту, організацію оздоровлення, відпочинку, розвитку творчого потенціалу, змістовного дозвілля  дітей, молоді, сім’ї, підтримка багатодітних сімей, сприяння діяльності громадських організацій, запобігання негативним проявам у молодіжному та дитячому середовищі.

Програмою передбачаються заходи щодо:

-    організації зайнятості молоді;

-  сприяння розвитку фізкультурно-спортивного руху та патріотичного ставлення до рідного міста;

-    організації культурного дозвілля;

-    підготовки молоді до сімейного життя та підтримки молодих сімей;

-    профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

-    пропаганди здорового способу життя;

-    правової освіти молоді;

-  розвитку громадської активності молоді, залучення її до роботи в органах місцевого самоврядування.

Протягом 2019 року департамент у справах сім’ї, молоді та спорту  виконкому Криворізької міської ради здійснював організацію і проведення  міських заходів різного спрямування, соціальний захист дітей пільгових категорій, упровадження нових форм роботи з молодіжними організаціями, об’єднаннями, центрами, студентськими радами, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання негативним проявам, підтримку творчих, багатодітних сімей і сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, удосконалення системи  роботи з дітьми, молоддю, жінками й сім’ями, правовий захист і створення умов для запобігання насильству в сім’ї та торгівлі людьми.

Продовжено виплату іменних стипендій Г.І. Гутовського та О.М. Поля  студентам вищих навчальних закладів та учням професійно–технічних навчальних закладів. У минулому році розмір стипендій становив для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації–1100 грн., І–ІІ рівнів акредитації –850 грн.,  для учнів  професійно–технічних    навчальних закладів–

400 грн.

З метою підтримки молодих науковців м. Кривого Рогу виплачено стипендію імені В.Ф. Бизова в розмірі 5 000,00 грн., обдарованих
учнів   та  студентів,  які  навчаються  за  гірничо–металургійним     напрямом,–

стипендію імені В.М. Гурова в розмірі 3 000,00 грн.

Було вручено 200 відзнак Криворізького міського голови обдарованим дітям і молоді, що надаються дев’ятий рік поспіль.

Департаментом  у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради,  Криворізьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Комунальним закладом «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради» виконано видатків на загальну суму 12 472 207,89 грн, у тому числі:

- на реалізацію цілісної молодіжної політики в місті:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення та участь молоді міста в міжнародних, всеукраїнських обласних, міських форумах, семінарах, акціях, конференціях, конкурсах, змаганнях, «круглих столах», нарадах та інших заходах; сприяння діяльності органів студентського самоврядування, громадських організацій, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування; організація заходів з національно-патріотичного виховання молоді (за рахунок коштів місцевого бюджету) | 138 600,00 | 138 599,17 |
| 2 | Призначення іменних стипендій імені Г.І.Гу-товського, О.М.Поля, В.Ф.Бизова, В.М.Гурова та нагородження обдарованої молоді відзнакою Криворізького міського голови | 442 610,00 | 442 610,00 |
|  | Усього: | 581 210,00 | 581 209,17 |

- на реалізацію соціальних програм і заходів та з метою поліпшення  становища  жінок, підвищення  їх  ролі  в суспільстві:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення міських заходів з питань гендерної рівності, попередження торгівлі людьми | 10 000,000 | 10 000,00 |
| 2 | Участь жінок міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходах, акціях, конкурсах (Міжнародний жіночий день, День матері) | 69 450,00 | 69 203,52 |
|  | Усього: | 79 450,00 | 79 203,52 |

- на реалізацію соціальних програм і заходів щодо підтримки сімей:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведення для сімей різних категорій міських акцій та їх участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних акціях, конкурсах, фестивалях, виставках, форумах і заходах, спрямованих на відзначення та підтримку сімей | 143 500,00 | 141 549,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Утримання Комунального закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради, в тому числі за рахунок: - загального фонду; - спеціального фонду | 1 461 020,00, 766 702,46 | 1 442 589,94, 766 702,46 |
|  | Усього: | 2 371 222,46 | 2 350 842,25 |

- на програми соціального захисту дітей:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | 188 000,00 | 184 473,20 |
| 2 | Проведення міських акції, заходів для дітей з інвалідністю, дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях, дітей з багатодітних сімей та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Нагородження обдарованих дітей відзнакою Криворізького міського голови | 80 890,00 | 80 890,00 |
|  | Усього: | 298 890,00 | 295 363,20 |

- на утримання Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утримання Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі за рахунок: - загального фонду; - спеціального фонду | 8 230 982,00, 59 711,00 | 8 121 082,68, 59 711,00 |
|  | Усього: | 8 290 693,00 | 8 180 793,68 |

- на висвітлення діяльності департаменту в Криворізькій міській  газеті “Червоний гірник”:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Висвітлення діяльності департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації | 24 000,00 | 24 000,00 |
|  | Усього: | 24 000,00 | 24 000,00 |

- на надання кредиту для придбання житла:

грн

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сприяння в наданні фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання, будівництво (реконструкцію) житла в м. Кривому Розі | 948 000,00 | 935 876,07 |
|  | Усього: | 948 000,00 | 935 876,07 |

- на надання субвенції з міського бюджету до бюджетів районних у місті рад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету:

грн.

| № п/п | Найменування заходу | Уточнений план на 2019 рік | Касові видатки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення заходів у виконавчих комітетах районних у місті рад | 25 000,00 | 24 920,00 |
|  | Усього: | 25 000,00 | 24 920,00 |

Секретар міської ради                                             Сергій Маляренко