## Лист1
Додаток до звіту з виконання у 2019 році Програми капітального будівництва об'єктів інфра- структури м.Кривого Рогу на 2019 – 2021 роки
Загальний обсяг фінансування з міського бюджету у 2019 році на будівництво об'єктів на замовлення управління
грн
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк, роки | Виконавці | Джерела фінансування | План на 2019 рік (з урахуванням змін) | Касове виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 2870.239 | 301.1295
|  | Реконструкція котельні "Гігант", розташованої на території промислового майданчика шахти "Гігант" на вулиці Дарвіна, 2д у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 1666.402 | 4.635
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроєкту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 1305.335 | 0
|  | Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 45 | 44.1328
|  | Реконструкція котельні "Механобрчормет", розташованої на вулиці Телевізійній, 3Н у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 150 | 23.1887
|  | Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №295, Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області та Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №119 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні Сонячному Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0
|  | Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального дошкільного навчального закладу №190 загального розвитку та комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради, розташованих на мікрорайоні Сонячному Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0
|  | Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального дошкільного навчального закладу №76 загального розвитку, комунального позашкільного мистецького навчального закладу "Криворізька міська музична школа №14", Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні 4-му Зарічному Покровського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0
|  | Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №65, комунального закладу "Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня" з поглибленим вивченням іноземних мов художньо-естетичного напрямку №22", Криворізьких загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №125 та №126 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні 5-му Зарічному Покровського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0
|  | Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячо-юнацької творчості "Сонях", Криворізьких загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №68 та №124, розташованих на мікрорайоні Гірницькому Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0
|  | Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 1000 | 220.337
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 8.837 | 8.836
|  | 1.2. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури |  |  | Міський бюджет | 15971.96 | 10125.7272
|  | Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000 |  |  |  | 1949.99 | 1499.5379
|  | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 10316.97 | 7756.6527
|  | Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 3705 | 869.5366
|  | 1.3. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою |  |  | Міський бюджет | 16077.325 | 8628.6701
|  | Кладовище в районі Північного ГЗК |  |  |  | 11477.325 | 4601.1234
|  | Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний |  |  |  | 600 | 181.4588
|  | Нове будівництво кладовища "Всебратське-3" в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 0
|  | Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція |  |  |  | 0 | 0
|  | Знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель) |  |  |  | 4000 | 3846.0879
| Усього |  |  |  |  | 34919.524 | 19055.5268
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | 2.1. Нове будівництво та реконструкція дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів |  |  | Міський бюджет | 18847.94 | 9535.0578
|  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул.Шкільна,27ж |  |  |  | 4613.96 | 4226.2044
|  | Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 13356.38 | 4596.1774
|  | Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул.Саласю- ка, 66а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 250 | 247.9121
|  | Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу для Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №115 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Макаренка, 2Б, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  | Державний бюджет | 127.6 | 0
|  | Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 500 | 464.7639
|  | 2.2. Капітальний ремонт дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, інші витрати |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них | 10195.19 | 526.4068
[5 empty] | міський бюджет, | 605.862 | 526.4068
[5 empty] | у тому числі співфінансування інвестиційного проєкту НЕФКО, | 444.63 | 376.1798
[5 empty] | позика, що залучається від НЕФКО, | 6602.838 | 0
[5 empty] | грант від НЕФКО для реалізації інвестиційних проєктів | 2986.49 | 0
| Усього |  |  |  |  | 29043.13 | 10061.4646
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 38323.78 | 29642.8264
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а |  |  |  | 20371.67 | 19267.596
|  | Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкр-н Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 12939.37 | 6682.8781
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул.Ватутіна, 61 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 2623.62 | 2288.5273
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067 |  |  |  | 170 | 157.8152
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 100 | 99.5684
Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул.Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул.Івана Сірка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 200 | 125.6789
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул.Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 0
|  | Реконструкція будівлі педіатричного відділення стаціонару в комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: вул. Вернадського, 141В, м.Кривий Ріг Дніпропетровської обл., під амбулаторію Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Криворізької міської ради |  |  |  | 149.12 | 38.3684
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул.Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 270 | 254.0088
|  | Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 800 | 346.3336
|  | Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. "А-1", під амбулаторію №6 Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпро- петровська обл. |  |  |  | 700 | 382.0517
|  | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів |  |  |  | 5244.55 | 1734.6345
[6 empty] | 244.55 | 236.5915
[6 empty] | 5000 | 1498.043
| Усього |  |  |  |  | 43568.33 | 31377.4609
4 | Об'єкти будівництва установ і закладів культури | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів культури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 5849.388 | 2054.6025
|  | Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул.Житомирська, 2а в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення Комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок" |  |  |  | 210 | 206.8091
|  | Мала сцена Комунального підприємства "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція |  |  |  | 3873.47 | 231.9663
|  | Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання інвестиційних проєктів за об'єктом "Реконструкція будівлі Комунального підприємства "Криворізький міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м.Кривий Ріг |  |  |  | 1065.918 | 1065.918
|  | Нове будівництво комплексу будівель та споруд Комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 700 | 549.9091
| Усього |  |  |  |  | 5849.388 | 2054.6025
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 5.1. Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд та будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 2078.837 | 861.1655
|  | "Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006" |  |  |  | 1500 | 850.2929
|  | Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону "Металург" ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 в м. Кривий Ріг |  |  |  | 8.837 | 8.8366
|  | Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом Льодова арена Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської радиі |  |  |  | 20 | 0
|  | Реконструкція стадіону на території Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №10" за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 550 | 2.036
|  | Нове будівництво кінно-спортивного комплексу на вул.Льотчиків в м. Кривому Розі Дніпропетровсь- кої обл. |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.2. Капітальний ремонт спортивних споруд та будівель | 2019-2021 |  |  | 8153.279 | 6645.99
| Усього |  |  |  |  | 10232.116 | 7507.1555
6 | Об'єкти будівництва адміністративних будівель | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 500 | 468.9929
|  | Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 500 | 468.9929
| Усього |  |  |  |  | 500 | 468.9929
7 | Інша економічна діяльність | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проектів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 670.88 | 244.502
|  | Отримання сертифікатів (при введені об'єкта в експлуатацію, енергоефективності тощо) |  |  |  | 0 | 0
|  | Оплата судового збору |  |  |  | 0 | 0
|  | Оплата авансових внесків для проведення виконавчого провадження |  |  |  | 0 | 0
|  | Проведення заходів з оплати поштових послуг |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 670.88 | 244.502
| Разом за Програмою, з них |  |  |  |  | 124783.368 | 70769.7051
| державний бюджет |  |  |  |  | 372.15 | 236.5915
| міський бюджет, |  |  |  |  | 121424.728 | 70533.1136
у тому числі:
| позика, що залучається від НЕФКО |  |  |  |  | 6602.838 | 0
| співфінансування інвестиційного проєкту НЕФКО |  |  |  |  | 444.63 | 0
| грант від НЕФКО для реалізації інвестиційних проєктів |  |  |  |  | 2986.49 | 0
| за рахунок кредиту для фінансування субпроєкту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України |  |  |  |  | 1305.335 | 0
__________________________________________________

## Лист2
№ | Назва об'єкта | 2019 | 2020 | 2021
1 | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області | 0,000 | +2394,749 | 0,000
2 | Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | +500,000 | +2000,000 | +7500,000
3 | Капітальний ремонт системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | -300,000 | 0,000 | 0,000
4 | Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а | 0,000 | +14766,921 | 0,000
5 | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067 | 0,000 | 0,000 | -2694,101
6 | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області | 0,000 | +1392,451 | 0,000
7 | Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул.Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 0,000 | 0,000 | +2748,317
8 | Капітальний ремонт лікувальних закладів (інфекційна лікарня) | 0,000 | +48239,650 | 0,000
9 | Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | -200,000 | -49000,000 | 0,000
10 | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проектів | 0,000 | +800,000 | 0,000
|  | 0,000 | +20593,771 | +7554,216