ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

31.01.2020 №26-р

ПЛАН

заходів із забезпечення відзначення 76-ї річниці визволення

міста Кривого Рогу від нацистських загарбників

- Розробити робочий план підготовки до відзначення у 2020 році 76-ї річниці визволення міста Кривого Рогу від нацистських загарбників.

Управління організаційно-протоколь-ної роботи виконкому міської ради.

До 05.02.2020.

- Підготувати сценарії міських урочистостей на проспекті Миру та в Комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка».

Управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради, департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому.

До 14.02.2020.

- Опрацювати питання виготовлення та розміщення тематичних соціальних постерів до 76-ї річниці визволення міста Кривого Рогу від нацистських загарбників на рекламних конструкціях, розташованих біля місць проведення урочистостей.

Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад.

До 17.02.2020.

- Забезпечити газифікацію ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога» під час проведення заходу та репетицій.

Виконком Металургійної районної у    місті ради; Акціонерне товариство «Криворіжгаз» (за згодою).

17.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020.

- Забезпечити  озвучення репетицій і заходів, що відбудуться  на  проспекті Миру, у тому числі підбір тематичних музичних творів, наявність мікрофонів для диктора тощо.

Управління культури, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, виконком Металургійної районної у місті ради.

17.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020.

- Забезпечити охорону порядку, безпеку громадян, дорожнього руху, проведення протипожежних і противибухових заходів, паркування автотранспорту під час проведення репетицій і урочистостей.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія», виконкоми районних у місті рад; Криворізький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Полк Патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції, Криворізьке міське управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, 3 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою).

17.02.2020, 19.02.2020–22.02.2020.

- Забезпечити безперебійне енергопостачання під час проведення заходів, у тому числі репетицій.

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад.

17.02.2020, 19.02.2020–22.02.2020.

- Організувати проведення роботи з посилення заходів щодо запобігання на території міста проявам тероризму під час проведення урочистостей, у тому числі репетицій.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; Відділ у м. Кривому Розі управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (за згодою).

17.02.2020, 19.02.2020–22.02.2020.

- Організувати злагоджену роботу з надання медичної допомоги населенню в місцях масового перебування людей під час проведення репетицій і урочистостей.

Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Комунальний заклад «Криворізька станція швидкої медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради» (за згодою).

17.02.2020, 19.02.2020–22.02.2020.

- Забезпечити підготовку вітальних листівок і запрошень для учасників міських урочистих заходів.

Управління організаційно-протоколь-ної роботи виконкому міської ради.

До 20.02.2020.

- Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести панахиди за загиблими, молебні за мир і злагоду в Україні, український народ, захисників країни, у тому числі в Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів.

Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради.

До 20.02.2020.

- Ужити необхідних заходів з упорядкування та підтримки в належному стані меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих, у тому числі прилеглих до них територій.

Виконкоми районних у місті рад.

До 20.02.2020.

- Забезпечити перекриття руху транспортних засобів на проспекті Миру, вулицях Героїв АТО, Святогеоргіївській під час проведення генеральних репетицій та міських урочистостей.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради; Полк Патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції (за згодою).

20.02.2020, 22.02.2020.

- Забезпечити несення почесної варти біля Вічного вогню, меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих.

Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; Комунальний заклад освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради», військові частини Криворізького гарнізону (за згодою).

21.02.2020, 22.02.2020

- Забезпечити використання державної символіки України під час проведення урочистостей.

Управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад.

21.02.2020, 22.02.2020.

- Забезпечити придбання квіткової продукції для покладання до пам’ятників, пам’ятних знаків на честь загиблих воїнів.

Управління культури, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад.

21.02.2020, 22.02.2020.

- Забезпечити благоустрій прилеглих територій до Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів, Комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка».

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми Металургійної, Центрально-Міської районних у місті рад.

До 22.02.2020.

- Забезпечити підготовку приміщення Комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення урочистого зібрання.

Управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка».

До 22.02.2020.

- Забезпечити участь та шикування членів почесної президії, районних делегацій, учасників міських урочистостей на проспекті Миру.

Управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, департаменти соціальної політики, освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад.

22.02.2020.

- Організувати нагородження міськими відзнаками учасників бойових дій, ветеранів війни, представників міської та районних організацій ветеранів.

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад; Криворізька міська організація ветеранів (за згодою).

Лютий.

- Забезпечити організацію та проведення культурно-мистецьких заходів і спортивних змагань.

Управління культури, департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Лютий.

- Організувати та провести за участі ветеранів війни заходи з патріотичного виховання, вивчення історії визволення міста Кривого Рогу в закладах освіти, інших закладах для дітей та молоді, військових частинах.

Департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад.

Лютий.

- Забезпечити показ тематичних телепередач, художніх і документальних фільмів, висвітлення в друкованих засобах масової інформації тематичних рубрик.

Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція Криворізької міської газети «Червоний гірник» (за згодою).

Лютий.

- Здійснювати висвітлення в засобах масової інформації, на вебсайтах органів місцевого самоврядування анонсів урочистих заходів і повідомлень про роботу міського пасажирського транспорту під час їх проведення.

Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інформаційно-комунікаційних технологій, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради.

Лютий.

- Ужити додаткових заходів з поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни, насамперед осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, сімей загиблих у Другій світовій війні.

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Протягом 2020 року.

Керуюча  справами виконкому 		Тетяна Мала