*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Розпорядження міського голови*

*05.03.2020 №59-р*

***План заходів***

***з підготовки та відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі у 2020 році***

| ***№ п/п*** | ***Назва заходу*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальний*** |
| --- | --- | --- | --- |

| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Підготовчі заходи*** | | | |
| 1.1 | Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі\* | До 15.05.2020 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 1.2. | Підготувати: |  |  |
| 1.2.1 | детальний план проведення заходів, присвячених Дню Європи в м. Кривому Розі; | 30.04.2020, | Управління економіки, культури, розвитку підприємництва, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; |
| 1.2.2 | матеріали для виступу міського голови; | 08.05.2020, | управління економіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради; |
| 1.2.3 | списки запрошених на свято, у тому числі з урахуванням представників інших країн; | до 08.05.2020, | управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 1.2.4 | пропозиції до нагородження активних учасників популяризації європейської культури та цінностей у м. Кривому Розі | 20.05.2020 | управління економіки, культури, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 1.3. | Забезпечити: |  |  |
| 1.3.1 | здійснення поточого ремонту у районному парку ім. Савицького І.І. (Інгулецький район) (надалі – парк ім. Савицького І.І.); | До 08.05.2020 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 1.3.2 | виконання заходів з благоустрою парку ім. Савицького І.І.; | до 15.05.2020, |
| 1.3.3 | матеріально-технічні засоби для проведення заходів; | 08.05.2020, | виконком Інгулецької районної у місті ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; |
| 1.3.4 | естетичний вигляд та святкове оформлення парку ім. Савицького І.І.; | 16.05.2019 | виконком Інгулецької районної у місті ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; |
| 1.3.5 | підключення до енергопостачання, у тому числі звукопідсилюючої апаратури та освітлення під час проведення заходів у парку ім. Савицького І.І.; |  | департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 1.3.6 | громадський правопорядок та безпеку громадян, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки під час проведення заходів у парку ім. Савицького І.І.; |  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; Лукашов С.О., Нікіфоров О.О., Сутула І.М., Єрешко Г.С. (за згодою) |
| 1.3.7 | чергування медичних працівників, бригад «швидкої медичної допомоги», машин пожежних частин |  | управління охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; Бійовський А.М., Сутула І.М., Єрешко Г.С. (за згодою) |
| 1.4 | Опрацювати питання коригування розкладу руху комунального транспорту у вечірній і нічний часи з урахуванням плану проведення, передбаченого підпунктом 1.2.1, і заходів з підготовки та відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі у 2020 році та підготувати відповідні пропозиції | До 30.04.2020 | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Міський тролейбус», «Швидкісний трамвай» |
| 1.5 | Опрацювати питання локального підсилення якості зв’язку мобільних операторів («Київстар», «Водафон», «Лайф» та ін.) на території фестивалю в день проведення | До  05.05.2020 | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради |
| 1. ***Промоційні заходи*** | | | |
| 2.1 | Розробити та виготовити інформаційні матеріали (афіші, флаєри, буклети, карту локацій тощо) | 13.04.2020–  13.05.2020 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.2 | Підготувати макет соціальної реклами для розміщення на білбордах, конвексбордах, сітілайтах міста | 01.04.2020 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.3 | Забезпечити розміщення соціальної реклами на білбордах, конвексбордах, сітілайтах у місті | 16.04.2020 –  16.05.2020 | Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради |
| 2.4 | Забезпечити розповсюдження промоційних матеріалів (афіші, флаєри тощо) | 13.04.2020 –12.05.2020 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 2.5 | Підготовка промоційного відеоролика | До 06.04.2020 | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| 2.6 | Розміщення промоційного відеоролика в ефірах телеканалів міста, на екранах, що розміщують та транслюють соціальну рекламу в місцях масового перебування людей, тощо | 16.04.2020 –16.05.2020 | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради |
| 2.7 | Підготувати пресреліз про святкування Дня Європи в м. Кривому Розі | 30.04.2020 | Управління економіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| 2.8  2.8.1  2.8.2 | Розмістити анонси свята на:  офіційних вебсайтах Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад;  офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» | 08.05.2020 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2.9  2.9.1  2.9.2  2.9.3  2.9.4 | Забезпечити координацію та узгодження з представниками засобів масової інформації питань:  запрошення й підтвердження присутності місцевих засобів масової інформації, їх зустрічі та супроводу;  організації інтерв'ю з керівництвом міста перед початком заходів;  налагодження зв'язку, координації діяльності фотографів та відеооператорів;  забезпечення зворотного зв'язку | До 14.05.2020 | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 2.10 | Забезпечити адміністрування сторінок з відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі в соціальних мережах («Фейсбук», «Інстаграм») | Постійно | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 2.11 | Підготувати пост-реліз про відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі | До 20.05.2020 | Управління економіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради |
| 1. ***Заходи з відзначення Дня Європи в м. Кривому Розі (парк ім. Савицького І.І.)*** | | | |
|  | Забезпечити: |  |  |
| 3.1 | підняття прапору Європейського Союзу на флагштоці біля будівлі виконкому Криворізької міської ради; | 15.05.2020, | Адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради; |
| 3.2 | перекриття руху транспортних засобів під час проведення міських урочистостей у попередньо визначених місцях; | 15.05.2020– 16.05.2020, | Відділи транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому;  Лукашов С.О., Нікіфоров О.О.,  (за згодою); |
| 3.3 | організацію та проведення сімейних змагань "Залізна родина" (за окремою програмою); | 16.05.2020 | департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; Громадська організація «Федерація стронгмену України»  (за згодою); |
| 3.4 | розміщення контейнерів для збору сміття, урн та біотуалетів, у тому числі забезпечення функціонування стаціонарної вбиральні на території парку; |  | департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 3.5 | розміщення контейнерів для збору відпрацьованих елементів живлення (батарейок), пластикових кришечок та проведення промоційної кампанії щодо впровадження в місті роздільного збору твердих побутових відходів; |  | управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» (за згодою); |
| 3.6 | установлення та облаштування сцени; |  | управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 3.7 | наявність комплекту рації для проведення заходу в парку ім. Савицького І.І.; |  | відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія»; |
| 3.8 | безперебійну подачу електроенергії й чергування відповідальних працівників під час проведення заходів; |  | департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 3.9 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення, про роботу міського пасажирського транспорту під час проведення заходів; |  | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, економіки, відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради, голови районних у місті рад*;* Сутула І.М. Єрешко Г.С. (за згодою); |
| 3.10 | підготовку та проведення свята за участі колективів, організацій, виконкомів районних у місті рад, у тому числі організацію роботи локацій «Острови культур»; |  | управління економіки, культури, розвитку підприємництва, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, молодіжний виконком м. Кривого Рогу, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; підприємства міста (за згодою); |
| 3.11 | організацію зустрічі іноземних гостей заходу; | управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; |
| 3.12 | організацію торговельного обслуговування відвідувачів та святкової торгівлі під час проведення свята в парку ім. Савицького І.І.; | управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 3.13 | паркування автотранспорту; | виконком Інгулецької районної у місті ради; |
| 3.14 | роботу громадського транспорту, у тому числі комунального, в умовах збільшення кількості пасажиропотоку у вечірній та нічний часи | відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Міський тролейбус», «Швидкісний трамвай»; промислові підприємства міста (за згодою) |

\*промоційна назва заходу – EUROFEST

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***