*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*20.05.2020 №257*

***План дій з реалізації у 2020‒2022 роках***

***Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року***

# *1. Методика підготовки Плану дій з реалізації у 2020−2022 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року*

Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року (надалі − Стратегія), затверджений рішенням міської ради від 31.03.2016 №376, підготовлено членами тимчасової міської робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2020 року, створеною розпорядженням міського голови від 10.03.2015 №79-р, зі змінами, за координації Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року (рішення виконкому міської ради від 18.01.2012 №5, зі змінами) із залученням широкого кола представників бізнесу та громади міста. За основу взято трансформаційний варіант розвитку міста, що відображає спрямованість на підтримку позитивного вектора розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, інноваційне оновлення та диверсифікацію економіки.

Реалізація Стратегії ґрунтується на переході до системного та збалансова-ного планування на основі проєктного підходу. Проєктний підхід передбачає співпрацю органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості.

Реалізація Стратегії передбачає три етапи:

|  |  |
| --- | --- |
| І | - 2016−2019 роки; |
| ІІ | * 2020−2022 роки; |
| ІІІ | * 2023−2025 роки. |

Формування Плану дій з реалізації у 2020–2022 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року (надалі − План дій) здійснювалося шляхом аналізу та актуалізації проєктів першого етапу реалізації Стратегії (розпорядження міського голови від 29.11.2016) за участі фахівців відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, освітніх і наукових установ, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін, представників громади міста. Зокрема, в листопаді 2019 року проведено захід у форматі "Світове кафе", що мав на меті залучення громади міста до участі в процесі реалізації Стратегії та напрацювання проєктів, що мали увійти до Плану дій.

За результатами напрацювань до Плану дій включено 65 проєктів, що спрямовані на досягнення визначених Стратегією стратегічних напрямів.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Плану дій складає 4 497 775,9 тис. грн.Фінансування забезпечується коштом міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

**Орієнтовний обсяг фінансування Плану дій з реалізації у 2020–2022 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року,**

**тис. грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрями** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| **А** | 199 255,0 | 310 792,0 | 425 921,3 | 935 968,3 |
| **В** | 151 333,7 | 90 141,4 | 359 572,9 | 601 048,0 |
| **С** | 927 555,7 | 1 282 923,6 | 750 280,3 | 2 960 759,6 |
| **Усього** | **1 278 144,4** | **1 683 857,0** | **1 535 774,5** | **4 497 775,9** |

**2. Структура Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року**

|  |
| --- |
| **Стратегічне Бачення міста** |
| **Кривий Ріг у майбутньому:**   * найчистіший металургійний центр світу, який упроваджує сучасні ресурсозберігаючі технології; * потужний індустріальний центр з диверсифікованою економікою, модернізованим гірничо-металургійним комплексом, високотехнологічним машинобудуванням, регіональний центр науково-технологічних розробок, лідер із залучення інвестицій та промислового туризму; * красиве, безпечне та комфортне для проживання місто здорових і патріотичних людей, які відчувають себе активною сильною самодостатньою громадою з високими стандартами якості життя |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ** | | |
| **А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗ-ПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕК-ТИВНОГО ВИКОРИС-ТАННЯ РЕСУРСІВ** | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКО-ВАНОЇ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІ-КИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНО-ЛОГІЙ** | **С. МІСТО ЕФЕКТИВ-НОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИ-СОКИМИ СТАНДАР-ТАМИ ЯКОСТІ ЖИТ-ТЯ** |
| **Стратегічні цілі** | | |
| **А.1. Чисте довкілля** | **В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки** | **С.1. Ефективне відкри-те міське врядування** |
| **А.2. Ефективна система управління відходами** | **В.2. Інноваційна і високотех-нологічна промисловість** | **С.2. Зручна та дружня до людей високорозви-нена міська інфра-структура** |
| **А.3. Енергоефективне міське господарство** | **В.3. Розвинене підприємниц-тво** | **С.3. Високі стандарти якості життя мешкан-ців** |
| **А.4. Екологічно свідоме населення** | **В.4. Інвестиційно привабливе місто** |  |

1. **Стратегічний напрям А ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ**

Проєкти напряму "Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів" спрямовані на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста "Кривий Ріг – найчистіший металургійний центр світу. Який упроваджує сучасні ресурсозберігаючі технології" та на подолання проблем:

* Негативні екологічні наслідки діяльності гірничодобувних підприємств.
* Незадовільний стан атмосферного повітря.
* Порушення гідрологічного та гідрогеологічного режимів унаслідок інтенсивної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу.
* Випереджаюче зростання накопичення відходів у зв'язку з перевищенням обсягів їх розміщення над обсягами переробки й утилізації.
* Відсутність стимулів для забезпечення поглибленої переробки сировини й використання у виробництві промислових відходів.
* Відсутність переробки твердих побутових відходів.
* Недостатність фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, недостатній рівень інформування населення щодо небезпечних геологічних зон і відповідного фінансування для виконання заходів з попередження їх створення.

Основні показники досягнення цілей:

* Покращення стану повітря, водних ресурсів міста.
* Відновлення стану земель, порушених гірничими роботами.
* Збільшення площі зелених насаджень зі створенням сучасних зон дозвілля та відпочинку.
* Розширення екомережі міста.
* Упровадження роздільного збору відходів та покращення утилізації промислових відходів.
* Упровадження енергозберігаючих технологій, економія енергетичних і фінансових ресурсів.
* Покращення зовнішнього освітлення міста.
* Системне інформування мешканців про стан довкілля та підвищення екологічної свідомості населення.

У період 2020−2022 років заплановано реалізацію 18 проєктів за чотирма стратегічними цілями напряму

**Схема стратегічного напряму А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАПРЯМ А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ** | |
| ***Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля*** | ***Стратегічна ціль А.2. Ефективна система управління відходами*** |
| ***Оперативні цілі*** | |
| А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну | А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами |
| А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення | А.2.2. Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка |
| А.1.3. Рекультивація порушених земель | А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами |
| А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення території міста | А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів |
| А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень |  |
| А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру |  |
| ***Стратегічна ціль А.3. Енергоефек-тивне міське господарство*** | ***Стратегічна ціль А.4. Екологічно свідоме населення*** |
| А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві | А.4.1. Популяризація та заохочення екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців міста |
| А.3.2. Упровадження енергоефективно-го зовнішнього освітлення міста | А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів |
| А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста | А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля |

**Перелік проєктів за стратегічним напрямом А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля*** | | |
| ***Оперативні цілі*** | ***Найменування проєктів*** | ***Відповідальні*** |
| *1* | *2* | *3* |
| А.1.1 Зменшення забруднен-ня повітряного басейну | Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферно-го повітря | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруд-нення | Мінімізація негативного впливу на водні об'єкти | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| А.1.3. Рекультивація порушених земель | Упровадження новітніх технологій для відновлення порушених земель, пило-придушення на пилоутво-рюючих територіях відвалів і хвостосховищ | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоп-лення території міста | Запобігання виникненню підтоплення окремих територій міста | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.5. Створення системи збереження існуючої еколо-гічної мережі міста та збіль-шення площі зелених наса-джень | Збереження біорозноманіття | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру | Дослідження стану Криво-різького залізорудного басейну | Управління екології, з питань надзвичайних си-туацій та цивільного за-хисту населення виконав-чого комітету Криворізь-кої міської ради |
| ***Стратегічна ціль А.2. Ефективна система управління відходами*** | | |
| А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами | Будівництво комплексу з переробки твердих побуто-вих відходів | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |
| А.2.2. Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка | Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами | Створення привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів | Мінімізація забруднення навколишнього середовища промисловими відходами | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | |
| А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві | Упровадження механізмів стимулювання для впрова-дження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві міста | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освітлення міста | Енергоефективне зовнішнє освітлення | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста | Упровадження механізму енергосервісу в бюджетних закладах міста | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кривому Розі | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап) | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| ***Стратегічна ціль А.4. Екологічно свідоме населення*** | | |
| А.4.1. Популяризація та заохочення екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців міста | Формування екологічної енергозберігаючої пове-дінки мешканців міста | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів | Формування ресурсозбері-гаючого світогляду й культури енергоспоживання | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля | Система інформування населення про стан довкілля | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | На сьогодні однією з найважливіших екологічних проблем міста залишається забруднення атмосферного повітря викидами від промислових підприємств. Для забезпечення контролю за вирішенням цієї проблеми управлінням екології виконкому Криворізької міської ради здійснюється аналіз інформації суб’єктів господарювання міста стосовно показників атмосферного повітря, статистичної звітності у сфері охорони атмосферного повітря. Забезпечується координація діяльності суб’єктів господарювання щодо виконання заходів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016−2025 роки у сфері охорони атмосферного повітря, упровадження заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин, розбудови та удосконалення системи моніторингу за станом атмосферного повітря. З метою недопущення забруднення атмосферного повітря від спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності під час експлуатації автономного опалення виробничих та адміністративних приміщень виконкоми районних у місті рад забезпечують дотримання суб’єктами господарювання вимог природоохо-ронного законодавства України | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Здійснюється моніторинг та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг (термін "агломерації" визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827). Забезпечено зниження негативного впливу виробничої діяльності промислових підприємств на стан атмосферного повітря | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу управління якістю атмосферного повітря | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, аналітичний відділ показників атмосферного повітря Комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради (надалі – Інститут розвитку міста); Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м.Кривий Ріг Дніпро-петровського регіонального центру з гідрометеорології, відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", суб'єкти господарювання (промис-лові підприємства) (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпро-петровській області, Комунальне підприємство "Центр екологічного моніторингу" Дніпропетровської обласної ради", громадські об’єднання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів Місь-кої програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшен-ня стану навколишньо-го природного середо-вища на 2016-2025 роки у сфері охорони та по-ліпшення стану атмос-ферного повітря | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Утворення комісії з пи-тань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони атмос-ферного повітря та управління якістю ат-мосферного повітря аг-ломерації Кривий Ріг | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради, робоча група з опрацювання та комплексного вирі-шення питань реа-лізації державної політики у сфері охорони навко- лишнього природ-ного середовища у м. Кривому Розі | Лабораторія спос-тережень за забруд-ненням атмосфер-ного повітря м.Кри-вий Ріг Дніпропет-ровського регіо-нального центру з гідрометеорології, Державна екологіч-на інспекція у Дніпропетровській області, терторі-альні органи цент-ральних органів ви-конавчої влади, що здійнюють повнова-ження в межах агломерації Кривий Ріг, суб'єкти госпо-дарювання, науко- | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | во-дослідні устано-ви, громадські об’-єднання (за згодою) | |  |
| 3 | Розробка планів поліп-шення якості атмосфер-ного повітря для агло-мерації Кривий Ріг | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав- ного моніторингу в галузі охорони ат-мосферного повіт-ря та управління якістю атмосферно-го повітря агломе-рації Кривий Ріг, аналітичний відділ показників атмос-ферного повітря Ін-ституту розвитку міста, Міністерство енергетики та за-хисту довкілля України (за зго-дою) | | 2020 р. |
| 4 | Реалізація заходів з поліпшення якості атмосферного повітря відповідно до затверджених планів | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони атмосферного по-вітря та управління якістю атмосферно-го повітря агломе-рації Кривий Ріг; суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Розробка програми дер-жавного моніторингу в галузі охорони атмос-ферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони ат-мосферного повіт- ря та управління якістю атмосфер-ного повітря агло-мерації Кривий Ріг (за згодою), | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | аналітичний відділ показників атмос-ферного повітря Інституту розвитку міста | |  |
| 6 | Реалізація програми державного моніто-рингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони ат- мосферного повіт-ря та управління якістю атмосфер-ного повітря агло-мерації Кривий Ріг, суб'єкти господа-рювання (за зго-дою); аналітичний відділ показників атмосферного по-вітря Інституту розвитку міста | | 2020−  2022 рр. |
| 7 | Забезпечення недопу-щення забруднення атмосферного повітря під час експлуатації автономного опалення виробничих та адмі-ністративних примі-щень від спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності | | Управління еколо-гії виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Державна екологіч-на інспекція у Дніп-ропетровській об-ласті, Головне управління Держ-продспоживслуж-би в Дніпропетров-ській області, громадські об’єдна-ння (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами підприємств, інвестиційними програмами або після укладання договорів і розроблення проєктної документації | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | | ***Мінімізація негативного впливу на водні об'єкти*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | | Зменшення техногенного навантаження на поверхневі водні ресурси | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | | Важливою проблемою сьогодення є забруднення водних об’єктів скидами із зворотними водами промислових підприємств, пору-шення гідрологічного та гідрохімічного режиму річок і забруднення підземних водоносних горизонтів. Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб'єктів господарювання відносно виконання ними природоохоронних заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів відносно припинення скидання у водні об'єкти недостатньо очищених стічних вод, зменшення впливу виробничої діяльності й гірничодобувних підприємств міста на поверхневі та підземні води, виконання робіт з екологічного оздоровлення річок Інгульця та Саксагані, інших водних об'єктів на території міста, упровадження технологій водопідготовки питної води; виконкомів районних у місті рад з питань додержання режиму використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, виявлення джерел забруднення водних ресурсів | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | | Зменшення негативного впливу виробничої діяльності підприємств на стан поверхневих та підземних вод.  Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд.  Недопущення несанкціонованих скидів до поверхневих водойм та відповідно покращення їх екологічного стану.  Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму й санітарного стану річок, їх екологічне оздоровлення.  Поліпшення екологічного стану джерел питного водопостачання | | | | | | | |
|  | | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | | Заступник начальника управ-ління | | |
| ***Виконавець*** | | | Управління екології, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємство "Кривбасводоканал", Державне промислове підприємство "Кривбаспромводопоста-чання"(за згодою) | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, департаменти екології та природних ресурсів, житлово-комуналь-ного господарства Дніпропетровської обласної державної адмі-ністрації, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Відокрем-лений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропет-ровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", суб'єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів з охорони та раціональ- ного використання водних ресурсів Міської програми вирішення екологіч-них проблем Крив-басу та поліпшення стану навколишнього природного середо-вища на 2016-2025 роки | | | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти гос-подарюваня, Кри-ворізьке міське управління Голов-ного управління Держпродспожив-служби в Дніпро-петровській облас-ті, Відокремлений структурний під-розділ "Криворізь-кий міський відділ лабораторних дос-ліджень Державної установи "Дніпро-петровський облас-ний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (за зго-дою) | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Моніторинг якості води поверхневих вод на території міста | | | | Управління еколо-гії виконкому Кри- ворізької міської | | Державна екологічна інспекція у Дніпро-петровській області, | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  |  | | | | ради, виконкоми районних у місті рад | | Регіональний офіс водних ресурсів в Дніпропетровській області, суб’єкти гос-подарювання міста, громадські організації (за згодою) | | |  |
| 2.1 | Проведення обсте-ження додержання режиму використання водоохоронних зон та прибережних захис-них смуг на території міста з відбором проб води і їх досліджен-ням | | | | Виконкоми район-них у міст рад, уп-равління екології виконкому Криво-різької міської ради; Криворізьке міське управління Головного управ-ління Держпрод-споживслужби в Дніпропетровській області, Відокрем-лений структурний підрозділ "Криво-різький міський відділ лаборатор-них досліджень Державної устано-ви "Дніпропет-ровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (за зго-дою) | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, суб’єкти господарювання міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2.2 | Виявлення несанкціо-нованих джерел заб-руднення водних ре-сурсів | | | | Виконкоми район-них у місті рад, уп-равління екології виконкому Криво-різької міської ради; Криворізьке міське управління Головного управ-ління Держпрод-споживслужби в Дніпропетровській області (за згодою) | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 2.3 | Аналіз результатів об-сягів та якості скиду стічних вод підпри-ємств у поверхневі водні об’єкти міста, лабораторних дослід-жень якості води поверхневих вод міста | | | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | | Суб’єкти господарю-вання, Державна еко-логічна інспекція у Дніпропетровській області, Криворізьке міське управління Головного управління Держродспоживслуж-би в Дніпропетров-ській області (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Будівництво, розши-рення та реконструк-ція очисних споруд, дренажних і зливових систем | | | | Управління еколо-гії, капітального будівництва, де-партамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької місь-кої ради, Кому-нальне підприєм-ство "Кривбасво-доканал" | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 3.1 | Розширення та рекон-струкція загально-міських каналізацій-них очисних споруд (I−IV черги), прид-бання насосного й технологічного об-ладнання для заміни того, що вичерпало технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах | | | | Комунальне під-приємство "Крив-басводоканал", де-партамент розвит-ку інфраструктури міста, управління капітального бу-дівництва викон-кому Криворізької міської ради | | Наукові організації (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 3.2 | Проєктування, будів-ництво, розширення та реконструкція ка-налізаційних мереж і споруд на них, у тому числі в приватному секторі вздовж річок Інгульця та Саксагані | | | | Комунальне під-приємство "Крив-басводоканал", де-партамент розвит-ку інфраструктури міста, управління капітального бу-дівництва виконко-му Криворізької міської ради | | Наукові організації (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 4 | Сприяння впрова-дженню нових тех-нологій водопідго-товки та очистки вод | | | | Управління еко-логії, департамент розвитку інфрас-труктури міста виконкому Криво-різької міської ради, Комунальне підприємство "Кривбасводока-нал"; Державне промислове підприємство "Кривбаспромво-допостачання", Криворізьке міське управління Голов-ного управління Держпродспожив-служби в Дніпро-петровській облас-ті (за згодою) | | Департамент жит-лово-комунального господарства Дніп-ропетровської обласної державної адміністрації, суб’-єкти господарювання міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Заміна ветхих та ава-рійних ділянок водо-провідної мережі | | | | Комунальне під-приємство "Крив-басводоканал", департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 6 | Розчистка річок та ін-ших водних об’єктів міста, заходи щодо відновлення та під-тримки сприятливого гідрологічного режи-му й санітарного ста-ну річок, їх еколо-гічне оздоровлення | | | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, департа-мент екології та природних ресур-сів Дніпропетров-ської обласної дер-жавної адмініст-рації (за згодою); виконкоми район-них у місті рад, управління еколо-гії, капітального будівництва, де- | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  |  | | | | партамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | |  | | |  |
| 6.1 | Реалізація проєкту "Протиповіневі заходи та поліпшення гідрологічного режиму р. Інгулець у Дніпропетровській області" | | | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, департа-мент екології та природних ресур-сів Дніпропет-ровської обласної державної адміні-страції (за згодою); виконком Цент-рально-Міської районної у місті ради, управління екології викон-кому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 6.2 | Реалізація проєкту "Поліпшення гідро-логічного режиму та екологічного стану річки Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетров-ської області – капітальний ремонт" | | | | Регіональний офіс водних ресурсів в Дніпропетровській області, департа-мент екології та природних ресур-сів Дніпропетров-ської обласної державної адмі-ністрації (за зго-дою); виконкоми Саксаганської, Покровської районних у місті рад, управління екології виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 6.3 | Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Місько-му районі м. Кривого | | | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради, виконком | | Регіональний офіс водних ресурсів в Дні-пропетровській облас-ті, Державне промис- | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | Рогу (подача води) | | | | Центрально-Місь-кої районної у місті ради | | лове підприємство "Кривбаспромводо-постачання"(за зго-дою) | | |  |
| 7 | Промивка русла р. Ін-гульця та покращення якості води в Карачу-нівському водос-ховищі | | | | Суб'єкти господа-рювання: Публічні акціонерні това-риства "Арселор-Міттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізруд-ком", Приватні акціонерні товарис-тва "Центральний гірничо-збагачу-вальний комбінат", "Суха Балка", Державне промис-лове підприємство "Кривбаспромво- допостачання" (за згодою) | | Державне агентство водних ресурсів України, Регіональ-ний офіс водних ресурсів у Дніпро-петровській області (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами підприємств, інвестиційними програмами або після укладання договорів та розробки проєктної документації | | | | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.3. Рекультивація порушених земель*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження новітніх технологій для відновлення порушених земель, пилопридушення відвалів і хвостосховищ*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження новітніх "зелених технологій" проведення рекультивації. Зниження пиління з пилоутворюючих територій, створення "зелених" поясів навколо відвалів, хвостосховищ та промислових майданчиків | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Негативний вплив від діяльності гірничовидобувних підприємств полягає не лише в порушенні природних ландшафтів та утворенні техногенного рельєфу, а й у забрудненні атмосферного повітря від пиління відвалів, хвостосховищ, відкритих складів, промислових майданчиків. Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016–2025 роки передбачені заходи щодо проведення промисловими підприємствами міста рекультивації порушених земель, озеленення санітарно-захисних зон, упровадження "зелених технологій" пилопридушення | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зниження пиління пилоутворюючих поверхонь, створення штучних антропогенних природних ландшафтів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст відділу з охорони навколишнього природного середовища | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеока-дастру Дніпропетровської області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Головне управління Держ-продспоживслужби в Дніпропетровській області, громадські об’єднання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів Міської екологічної програми у сфері охо-рони та раціонального використання земель | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Відділ у Криво-різькому районі Головного управ-ління Держгеока-дастру у Дніпро-петровській об-ласті, Державна екологічна інспек- ція у Дніпропет-  ровській області, суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення робіт з рекультивації | | Управління еколо-гії, департамент регулювання міс-тобудівної діяль-ності та земельних | Відділ у Криво-різькому районі Головного управ-ління Держгеока-дастру у Дніпро- | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | | відносин викон-кому Криворізької міської ради | петровській облас-ті, Державна еко-логічна інспекція у Дніпропетровській області, Головне управління Держ-продспоживслуж-би в Дніпропет-ровській області, суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | |  |
| 2.1 | Опрацювання питання використання техніч-ного компосту (про-дукту переробки твер-дих побутових відхо-дів) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м.Кри-вого Рогу для прове-дення рекультивації земель і заходів з пило-придушення | | Управління еколо-гії, департамент регулювання міс-тобудівної діяль-ності та земельних відносин викон-кому Криворізь-кої міської ради | Відділ у Криво-різькому районі Головного управ-ління Держгеока-дастру у Дніпро-петровській об-ласті, Державнаекологічна інспек-ціяу Дніпропет-ровській області, суб'єкти господ-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.2 | Упровадження "зеле-них технологій" пило-пригнічення відвалів, хвостосховищ | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.3 | Створення "зелених" поясів навколо відва-лів, хвостосховищ та промислових майдан-чиків | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020-2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами під-приємств, інвестиційними програмами або після розроблення проєктної документації | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення територій міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Запобігання виникненню підтоплення окремих територій*** | | | | |
| ***Цілі проекту*** | | Підтримка належного санітарно-технічного стану дренажних насосних станцій, мереж ливнестоків, відновлення їх експлуата-ційних характеристик | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Унаслідок масштабного гідротехнічного, меліоративного та комунально-промислового, водногосподарського будівництва, накопичення й перерозподілу поверхневих водних ресурсів, знищення природних дренажів (засипка та забудова балок) територія Кривого Рогу повністю втратила природну дренажність земель, унаслідок чого збільшується водонасиченість верхньої зони геологічного середовища. Такі процеси викликають ризики підтоплення територій міста (підтоплення в місті – це гідравлічне сполучення водопровідних та каналізаційних мереж, морозні деформації трубопроводів з підвищеним ризиком, забруднення питних вод або руйнування магістральних водоводів). З метою запобігання підтопленню територій міста необхідне виконання заходів, спрямованих на захист від підтоплення, у тому числі спорудження дренажних мереж, розширення хвостового господарства промислових підприємств міста, перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання фільтраційних вод, реконструкція систем очищення дренажних вод, проведення спостережень за рівнем та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у межах впливу гірничовидобувної промисловості Криворізького залізорудного басейну (згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29 квітня 2011 року №110-6/VI) | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Зменшення ризику підтоплення територій | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст від-ділу природних монополій | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Науково-дослідні установи, проєктні організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Забезпечення утриман-ня дренажних насосних станцій та дренажних мереж | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти госпо- дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Виконання робіт з утри- мання, поточного або капітального ремонту зливостоків | | Департамент розвит- ку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти госпо- дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Залучення науково-дос-лідних установ міста до вирішення питання під-топлення територій | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | Науково-дослід-ні установи, про-єктні організації, суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 2 415,00 | 2 552,00 | | 2 688,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Збереження біорізноманіття*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення комфортних умов проживання населення в місті, сприяння покращенню якості атмосферного повітря, естетичній привабливості територій, збереженню природних ландшафтів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Зелені насадження серед забудови сприяють оздоровленню атмосферного повітря, підтримуючи необхідний рівень кисню за допомогою фотосинтезу та санітарно-гігієнічних умов (насадження знижують швидкість вітру, затримують пил, сприяють зменшенню концентрації диму і шкідливих газів у повітрі, зменшують міський шум), створюють умови для масового відпочинку населення серед природного оточення. Для запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ландшафтів та комплексів, сприятливих умов життєдіяльності людини в місті здійснюється реалізація заходів з озеленення, у тому числі створення нових зелених зон на території міста. З метою збереження природної різноманітності ландшафтів, рослинності природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, проводяться заходи з охорони та збереження об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється обстеження їх територій | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створення умов щодо захисту й відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення мікроклімату, оздоровлення атмосферного повітря, зниження рівня шуму на території міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст від-ділу з охорони навко-лишнього природного се-редовища | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, органи самоорганізації населення; Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради; громадські об’єднання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Забезпечення прове-дення інвентаризації зелених насаджень на території міста | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1.1 | Проведення робіт з інвентаризації зеле-них насаджень на  міських територіях | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста виконко-му Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 1.2 | Проведення робіт з інвентаризації зеле-них насаджень на те-риторіях промис-лових підприємств | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення заходів з озеленення на терито-рії міста | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.1 | Виконання робіт з озеленення територій загального користу-вання | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, суб’-єкти господарюван-ня, громадські об’єд-нання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.2 | Виконання робіт із озеленення територій промислових підпри-ємств, у тому числі санітарно-захисних зон | | Управління екології виконкому Криво- різької міської ради | Суб’єкти господа-рювання, громадські об’єднання, Головне управління Держ-продспоживслужби в Дніпропетровській області (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Сприяння охороні й збереженню терито-рій та об’єктів при-родно-заповідного фонду | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3.1 | Обстеження об’єктів природно-заповідного фонду | | Управління екології виконкому Криво- різької міської ради, виконкоми район-них у місті рад | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3.2 | Винесення меж об’єк-тів природно-заповід-ного фонду в натуру (на місцевість) | | Департамент регу-лювання містобу-дівної діяльності та земельних відносин, управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Департамент еколо-гії та природних ре-сурсів Дніпропет-ровської обласної державної адмініс-трації, суб’єкти господарювання (за згодою), виконкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Створення ландшафт-них композицій, зон озеленення на терито-рії міста | | Управління еколо-гії, департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криво-різької міської ради | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4.1 | Створення ландшафт-них композицій, зон озеленення на терито-ріях загального ко-ристування міста | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; органи самооргані-зації населення, суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4.2 | Створення колекцій-них композицій на території Криворізь-кого ботанічного саду Національної академії наук України | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради, Криворізький бота-нічний сад Націо-нальної академії наук України (за згодою) | Суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Проведення робіт що-до локалізації й лік-відації карантинних рослин (покіс, вири-вання з корінням, по- сів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії) | | Управління еколо-гії, департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криво- різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, ін-спекція з благоу-строю виконкому Криворізької місь-кої ради; органи са-моорганізації насе-лення, суб’єкти господарювання, громадські об’єд-нання (за згодою) | | ІІ, ІІІ квартали  2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 5.1 | Проведення робіт що-до локалізації й лік-відації карантинних рослин на територіях загального користу-вання | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, інс-пекція з благоустрою виконкому Криво-різької міської ради; органи самоорганіза-ції населення, суб’єк-ти господарювання, громадські об’єднан-ня (за згодою) | | ІІ, ІІІ квартали  2020−  2022 рр. |
| 5.2 | Проведення робіт що-до локалізації й лікві-дації карантинних рослин на промисло-вих територіях | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Інспекція з благоус-трою виконкому Криворізької місь-кої ради; суб’єкти господарювання, громадські об’єд-нання (за згодою) | | ІІ, ІІІ квартали  2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися інвестиційними програмами, бюджетами підприємств або після укладання договорів та розробки проєктної документації | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного й природного характеру*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Проведення досліджень небезпечних техногенних та природних процесів, зумовлених діяльністю залізорудних підприємств Криворізького басейну, картування та районування промислових і селітебних територій за рівнем безпечної експлуатації | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Управління екології спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради забезпечує сприяння проведенню дослідження стану Криворізького залізорудного басейну, складенню карти тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків та зон підтоплення Криворізького басейну | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створено систему моніторингу стану Криворізького басейну.  Забезпечено безпеку життєдіяльності населення регіону, підвищено рівень запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології, з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захис-ту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | | Начальники управлінь | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; геоло-горозвідувальна експедиція "Кривбасгеологія" казеного підпри-ємства "Південукргеологія", Науково-дослідний гірничорудний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 – 2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Ініціювання прийняття Державної програми дос-лідження стану Криво-різького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастроф тех-ногенного та природного характеру | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного захисту населення виконкому Криво-різької міської ради | | 2020 –  2022 рр. |
| 1.1 | Проведення зустрічі місь-кого голови з народними депутатами від міста Кривого Рогу з питання розробки та ухвалення Державної програми дос-лідження стану Криво-різького залізорудного басейну Державної прог-рами дослідження стану Криворізького залізоруд-ного басейну | | Управління еко-логії, з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захис-ту населення виконкому Кри-ворізької місь-кої ради | Науково-дослідний гірничорудний ін-ститут Криворізь-кого національного університету, дер-жавне підприємство "Державний проєкт-ний інститут "Крив-баспроект", Геолого-розвідувальна експе-диція "Кривбасгео-логія" казеного під-приємства "Півден-укргеологія", суб'єк-ти господарювання (за згодою) | | 2020 р. |
| 1.2 | Підготовка листа до Кабі-нету Міністрів України | | Управління еко-логії виконкому | Управління з питань надзвичайних ситу- | | 2020 –  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | щодо вирішення питання ухвалення відповідної Державної програми | | Криворізької міської ради | ацій та цивільного захисту населення виконкому Криво-різької міської ради; депутати міської ради (за згодою) | |  |
| 2 | Проведення нарад із суб'єктами господарю-вання міста з питання запобігання виникненню техногенних катастроф. Залучення експертів | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного захисту населення виконкому Криво-різької міської ради; науково-дослідні ус-танови, проектні ор-ганізації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020 –  2022 рр.,  щопівроку |
| 3 | Ініціювання створення Міської програми з пи-тань запобігання виник-ненню на території Кри-вого Рогу катастроф тех-ногенного та природного характеру, у разі ухвален-ня Державної програми | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного захисту населення виконкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарю-вання, громадські організації (за зго-дою) | | Після ухвалення Державної програми |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | - | | - |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Скорочення рівня забруднення навколишнього середовища, упровадження раціонального управління відходами за рахунок збільшення ступеня сортування, переробки та утилізації відходів | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Більша частина відходів має велику кількість ресурсоцінних компонентів, які можна вилучити з метою одержання якісної дешевої сировини. Рециклінг відходів має велике екологічне значення, оскільки сприяє захисту довкілля від негативного впливу та забезпечує ощадливе використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів. Проєкт передбачає будівництво комплексу зі створення пункту прийому відходів, сортувальної станції, пункту з виробництва альтернативного палива, облаштування майданчика з навісами для прийому багатогабаритних відходів, їх розборки та подрібнення | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечено зменшення обсягів накопичених побутових відходів | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфрас-труктури міста, управління капі-тального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту, начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство "Сансервіс" | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2024 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Нове будівництво комп-лексу з перероблення, знешкодження та скла-дування твердих побу-тових відходів у Мета-лургійному районі м.Кривого Рогу Дніпро-петровської області | | | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство "Сансервіс" | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення заходів з виготовлення землевпо-рядної документації, збору вихідних даних | | | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізької міської ради | | Управління еко-логії, відділ дер-жавного архітек-турно-будівель- | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | для проєктування, під-готовки передпроєкт-них робіт | | |  | | ного контролю виконкому Кри-ворізької місь-кої ради; суб’єк-ти господарю-вання (за зго-дою) | | |  |
| 1.2 | Розробка проєктно-кош-торисної документації | | | Виконавець буде виз-начений шляхом про-ведення тендерної процедури | | - | | | 2020−  2022 рр. |
| 1.3 | Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів | | | Комунальне підпри-ємство "Сансервіс"; суб’єкти господарю- вання (за згодою) | | Департамент роз-витку інфра-структури міста виконкому Кри-ворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2022−  2024 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022**−**2024** | |
| 1 500,00 | | 15 200,00 | | | 557 200,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет; інші джерела фінансування, не забороне-ні чинним законодавством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.2. Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшено шкідливий вплив твердих побутових відходів на довкілля, покращено санітарний стан вулиць Кривого Рогу.  Удосконалено організаційне та інформаційне забезпечення сфери поводження з твердими побутовими відходами | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Невід'ємною складовою побудови ефективної системиуправління відходами є запровадження на території міста роздільного збору побутових відходів. Для цього передбачається придбання необхідного обладнання та проведення роз'яснювальної кампанії серед мешканців міста щодо необхідності сортування сміття | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Упровадження системи роздільного збору побутових відходів. Виховання свідомого відповідального громадянина міста. Зменшення кількості побутових відходів, що складуються на полігонах міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструкту-ри міста виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу житло-вої політики | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Товариство з обмеженою відпо-відальністю "Екоспецтранс", Громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Підготовка пропозицій щодо виділення коштів з міського бюджету на придбання обладнання для впровадження роз-дільного збору твердих побутових відходів | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Підготовка міської галу-зевої програми пово-дження з твердими побутовими відходами | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Придбання та встанов-лення обладнання (у межах програми) для впровадження розділь-ного збору твердих побу-тових відходів | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3.1 | Аналіз потреби в облад-нанні для збору твердих побутових відходів | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 3.2 | Проведення процедури закупівлі обладнання для впровадження розділь-ного збору твердих побу-тових відходів | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 3.3 | Придбання обладнання | | Департамент розвит- | Виконавець | | 2020− |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | для впровадження роз-дільного збору твердих побутових відходів | | ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | послуг із зби-рання твердих побутових від-ходів | | 2022 рр. |
| 4 | Інформування громади міста про необхідність упровадження роздільно-го збору твердих побуто-вих відходів. Виховання екологічної поведінки | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення привабливого бізнес-середовища у сфері пово-дження з відходами*** | | | | |
| ***Цілі проекту*** | | Забезпечення конкурентного середовища у сфері поводження з відходами, покращення екологічного та санітарного стану міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Формування ефективної системи управління відходами передбачає створення дієвого механізму у сфері поводження з відходами. З метою залучення суб'єктів господарювання міста до участі в процесі формування системи управління відходамипередбачається надання їм всебічної підтримки,у тому числі проведення тренінгів, семінарів та консультацій з розробки бізнес-проєктів у сфері поводження з відходами | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Покращення екологічного та санітарного стану міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктур-ри міста виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради; | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Товариство з обмеженою відповідальністю "Екоспецтранс", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022 р. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Обробка пропозицій у сфері поводження з відходами, що надходять до виконкому міської ра-ди | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької  міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2 | Залучення зацікавлених осіб до розробки бізнес-проєктів у сфері пово-дження з відходами | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2.1 | Проведення семінарів за темою формування ефективної системи управління відходами | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за  згодою) | | 2022 р. |
| 2.2 | Надання консультатив-ної підтримки в підго-товці бізнес-проєктів | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2022 р. |
| 3 | Створення інформацій-ної бази реалізації бізнес-проєктів для зацікавлених осіб у сфері поводження з відходами | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Мінімізація забруднення навколишнього середовища промисловими відходами*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення обсягів розміщення відходів у навколишньому середовищі | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Несанкціоноване скидання та розміщення відходів може ство-рити небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб'єктів господарювання щодо виконання ними природоохоронних заходів у сфері поводження з промисловими відходами. Здійснює аналіз ефективності заходів промисловими підприємствами стосовно переробки, утилізації та розміщення утворених промислових відходів. Узагальнює статистичну інформацію у сфері поводження з промисловими відходами | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Зменшення обсягів розміщення промислових відходів у несанкціонованих містах чи об'єктах. Мінімізація впливу промислових відходів на стан навколишнього природного середовища | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст від-ділу з охорони навколиш-нього природного середо-вища | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Промислові підприємства, Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпро-петровській області, наукові організації, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів у сфері поводження з відходами Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліп-шення стану навко- | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради; промислові підпри-ємства (за згодою) | Виконкоми район-них у місті рад; Кри-ворізьке міське уп-равління Головного управління Держ-продспоживслужби в Дніпропетровській | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | лишнього природного середовища на 2016−  2025 роки (напрям – поводження з відхо-дами) | |  | області, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, промислові підприємства (за зго-дою) | |  |
| 2 | Аналіз інформації промислових підпри-ємств щодо обсягів утворення, переробки, утилізації та розмі-щення промислових відходів, їх впливу на стан навколишнього природного середови-ща | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Промислові підпри-ємства, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Криворізьке  міське управління Головного управлін- ня Держпродспо-живслужби в Дні-пропетровській об-ласті (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Проведення нарад, се-мінарів, засідань до- радчих органів з пи-тань планування захо- дів у сфері поводжен-  ня з промисловими відходами | | Управління екології виконкому Криво- різької міської ради | Промислові підпри-ємства, наукові ор-ганізації, громадські організації (за зго-дою) | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Опрацювання шляхів та методів комплекс-ного промислового перероблення, пов-торного використан-ня та утилізації від-ходів | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти господа-рювання, наукові організації (за зго-дою) | Промислові підпри-ємства, громадські та наукові організації (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Сприяння впрова-дженню кращих прак-тик утилізації про-мислових відходів на підприємствах міста | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Промислові підпри-ємства, громадські та наукові організації (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами під-приємств, інвестиційними програмами або після укладення договорів та розробки проектної документації | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження механізмів стимулювання залучення енергозберігаючих технологій у житлове господарство*** | | | | |
| ***Цілі проекту*** | | Упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Завелика енергоємність житлово-комунальних послуг на сьогодні є чи не найбільшою проблемою громад. Незважаючи на те, що приватні користувачі мають лічильники та обмежують себе в таких послугах, поза межами їх впливу перебуває велика кількість об’єктів загального користування (прибудинкові території, під’їзди, підвали, коридори), де таке регулювання хоча й можливе, проте не застосовується з технічних причин або через недостатність фінансових ресурсів. Вирішення цих проблем можливе за умов упровадження механізмів стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та інших юридичних осіб до реконструкції й капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Зростання рівня енергозбереження в житловому господарстві.  Зменшення споживання енергоносіїв | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфра-структури міста Криворізької міської ради,  відділ з питань енергоменедж-менту та впровадження енерго-зберігаючих технологій викон-кому міської ради | | | Начальник відділу житлової політики,  заступник начальника від-ділу з питань енергомене-джменту та впровадження енергозберігаючих техноло-гій | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розробка й затвер-дження програм сти-мулювання населення до впровадження енер-гозберігаючих заходів у будівлях | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | 2020 р. |
| 2 | Розробка заходів із відшкодування части-ни кредитів, що нада-ються об’єднанням співвласників багато-квартирного будинку та житловобудівель-ним кооперативам на впровадження енерго-ефективних заходів у житловій сфері | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради, депар-тамент розвитку ін-фраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.1 | Укладання договорів з банками щодо відшко- дування частини кре-дитів | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; банківські установи (за згодою) | Відділ з питань енергоменеджмен- ту та впроваджен-ня енергозберігаю-чих технологій ви-конкому міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 2.2 | Опрацювання реєстру  позичальників, які звернулися до банків-ських установ з питань відшкодування части-ни кредитів на впрова-дження енергоефек-тивних заходів у жит-ловій сфері | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | Департамент роз-  витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради; бан-ківські установи (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.3 | Відшкодування части-ни кредитів, що нада-ються об’єднанням співвласників багато-квартирного будинку та житловобудівель-ним кооперативам на впровадження енергое- | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради; бан-ківські установи (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | фективних заходів у житловій сфері | |  |  | |  |
| 3 | Упровадження енерго-ефективних заходів у житловій сфері | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; об'єднання співвласників бага-токвартирного бу-динку, житлово-будівельні коопера-тиви (за згодою) | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради; суб’єкти господа-рювання, банки (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Стимулювання меш-канців до впроваджен-ня енергоефективних заходів у багатоквар-тирних будинках, яки-ми не створено об'єд-нань співвласників багатоквартирного будинку, житловобу-дівельні кооперативи | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2021 рр. |
| 4.1 | Організація та прове-дення конкурсу проєк-  тів "Теплий дім" | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-  дою) | | 2020−  2021 рр. |
| 4.2 | Забезпечення реаліза-ції проєктів-перемож-ців конкурсу "Теплий дім" на умовах співфі-нансування | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому  Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2021 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 10 640,00 | 10 640,00 | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освіт-лення*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Енергоефективне зовнішнє освітлення*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження сучасних енергозберігаючих технологій | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У зв'язку з постійним зростанням вартості електроенергії для міста нагальним є питання її економії. Основна мета проєкту: розробка та впровадження на території міста енерго-ефективного зовнішнього освітлення, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Підвищення надійності роботи мереж зовнішнього освітлення, зменшення обсягів споживання електроенергії, витрат за спожиту електроенергію | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу дорож-ньо-мостового господар-ства | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Співпраця з асоціацією "Енергоефективні міста України" у частині мо-дернізації мереж зов-нішнього освітлення | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Участь у різноманітних тренінгах, семінарах та виставках | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Модернізація та вдоско-налення мережі зовні- нього освітлення | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління ка-пітального бу-дівництва ви-конкому Кри-ворізької місь-кої ради | | 2020−  2022 рр |
| 3.1 | Будівництво мереж зов-нішнього освітлення | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління ка-пітального бу-дівництва ви-конкому Кри-ворізької місь-кої ради | | 2020−  2022 рр. |
| 3.2 | Капітальний ремонт існуючих мереж зовніш-нього освітлення | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 3.3 | Поточний ремонт та ут-римання існуючих ме-реж зовнішнього освіт-лення | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 81 000,00 | 82 000,00 | | 83 000,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єк-тах комунальної власності*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження механізму енергосервісу в бюджетних закла-дах міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення споживання енергоресурсів. Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату комунальних послуг | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Бюджетні будівлі в абсолютній більшості за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам з енергоефективності, що призводить до наднормового споживання паливно-енергетичних ресурсів (надалі – ПЕР) на потреби опалення будівель. З метою економії ПЕР планується запровадити механізм енергосервісу у 20 об'єктах галузі освіти (школи, дитячі садки), що дозволить залучити приватні інвестиції в термомодернізацію бюджетних установ. Передбачається впровадження енергоефективних заходів за кошти приватних інвесторів, без залучення додаткових коштів з міського бюджету. Вкладені інвестиції енергосервісна компанія повертатиме за рахунок зменшення бюджетною установою витрат на оплату за енергетичні ресурси. Після проведення енергозберігаючих заходів бюджетні установи менше споживатимуть енергоресурсів і, відповідно, менше витрачатиметься бюджетних коштів на оплату комунальних послуг | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергомене-джменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника від-ділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Укладання енергосер-вісних договорів | | Виконкоми районних у місті рад | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | Січень  2020 р. |
| 2 | Упровадження енерго-ефективних заходів на об'єктах енергосервісу | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | Виконкоми район-них у місті рад | | Травень – серпень  2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Здійснення моніторин-гу досягнень показни-ків економії паливно-енергетичних ресурсів | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих техно-логій виконкому міської ради, депар-тамент освіти і науки виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | Жовтень 2020 р. – грудень  2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 21 800,00 | - | | - |
| ***Джерела фінансування*** | | | Власні кошти суб'єктів господарювання | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Підвищення енергоефективності громадських будівель у***  ***м. Кривому Розі*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Економія 40% від базового рівня споживання теплової енергії та 5% − електричної енергії. Поліпшення умов навчання та перебування для понад 26 000 учнів і вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Бюджетні будівлі в абсолютній більшості за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам з енергоефективності, що призводить до наднормового споживання ПЕР. З урахуванням постійного зростання тарифів на ПЕР, з метою скорочення витрат на забезпечення бюджетних будівель енергетичними ресурсами та підтримки належного рівня мікроклімату в будівлях передбачається реалізація спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі".  Проєктом передбачається два рівні реновації для 44 бюджетних закладів освіти. У рамках першого рівня для 22 будівель передбачається виконання комплексу заходів з глибокої термореновації: повне утеплення огороджувальних конструкцій будівель, заміна старих дерев'яних вікон, установлення нових теплоізольованих дверей, індивідуального теплового пункту з автоматичним регулюванням, ізоляція труб у підвалі, установлення нової системи опалення, модернізація системи вентиляції. У рамках другого рівня для 22 будівель пропонується установка індивідуального теплового пункту з автоматичним регулюванням, заміна старих дерев'яних вікон та дверей на енергоефективні. Відповідальним виконавцем проєкту визначено Комунальне підприємство "Кривбас-теплоенерго" Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергомене-джменту та впровадження енер-гозберігаючих технологій викон-кому міської ради | | | | Заступник начальника відділу | | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих технологій виконкому міської ради, Комунальне підприємство "Кривбастеплоенерго" Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департаменти розвитку інфраструктури міста, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Підготовка докумен-тів і ухвалення відпо-відних рішень місь-кої ради та її викон-кому, що передують підписанню кредит-ного та грантового договорів | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих техно-логій виконкому місь-кої ради, департамен-ти фінансів та розвит-ку інфраструктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради | | - | | | 2020 р. |
| 2 | Підписання кредитно-го та грантового дого-ворів з Європейським банком реконструкції та розвитку | | Комунальне підпри-ємство "Кривбастеп-лоенерго" Криворізь-кої міської ради, Кри-ворізька міська рада | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | | | 2020 р. |
| 3 | Проведення закупі-вель, укладання дого-ворів | | Комунальне підпри-ємство "Кривбастеп-лоенерго" Криворізь-кої міської ради | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 4 | Розробка проєктно-кошторисної доку-ментації для повної/  часткової реновації | | Суб'єкти господа-рювання – переможці торгів (за згодою) | | Комунальне під-приємство "Крив-бастеплоенерго" Криворізької міської ради | | | 2020 р. |
| 5 | Проведення ренова-ціх будівель освітніх навчальних закладі | | Суб'єкти господарю-вання – переможці торгів (за згодою) | | Комунальне під-приємство "Крив-бастеплоенерго" Криворізької місь-кої ради | | | 2020−  2022 рр. |
| 6 | Моніторинг результа-тів упровадження проєкту | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих тех-нологій виконкому міської ради, департа-мент освіти і науки виконкому Криво-різької міської ради | | - | | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, млн. євро*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 1,00 | 4,6 | | | 3,2 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | 6,4 млн євро – кредит Європейського банку реконструкції та розвитку; 1,0 млн євро – грант; 1,4 млн євро – кошти міського бюджету | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Економія газу та електроенергії до 20%. Зменшення викидів СО2. Упровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  Покращення якості надання послуги централізованого тепло-постачання | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У рамках проєкту планується вивести з експлуатації котельню Комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа", що розташована на території Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" та постачає теплоносій магістральними трубопроводами на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського мікрорайонів. Установлена теплова потужність котельні, яку планується вивести з експлуатації, становить 465 МВт, приєднане теплове навантаження складає лише 212 МВт, тобто котельня працює лише на 46 %. У зв'язку з фізичним та моральним зносом обладнання котельня споживає природні ресурси недостатньо ефективно та чинить негативний вплив на навколишнє природне середовище. Реалізація проєкту дозволить вивести з експлуатації частину зношених магістральних мереж, а частину замінити на попередньоізольовані трубопроводи. Замість котельні, яку буде виведено з експлуатації, для теплопостачання міста планується реконструювати котельню "Гігант" і "Механобрчормет" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та побудувати котельню "Криворіжсталь" за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, у рамках проєкту за рахунок грантових коштів планується обладнати індивідуальними тепловими пунктами всі бюджетні заклади міста (376) та два високоповерхові житлові будинки. Упровадження проєкту сприятиме економії газу та електроенергії до 20%, залученню сучасних енергозберігаючих технологій, допоможе значно зменшити емісію СО2. Для 40% споживачів Комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" буде покращено якість надання послуги централізованого теплопостачання | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | | Заступник начальника відділу | | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, управління капітального будівництва виконкому Криворізь-кої міської ради, Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; консалтингова компанія "EQO NIXUS", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2023 роки | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Підготовка документа-ції, необхідної для ук-ладання договорів від-повідно до процедур та документації Європей-ського інвестиційного банку | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Комунальне під-приємство теплових мереж "Криворіж-тепломережа"; кон-салтингова компа-нія "EQO NIXUS" (за згодою) | | | 2020 р. |
| 2 | Проходження процеду-ри оцінки впливу на довкілля за об'єктами реконструкції котелень відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Комунальне під-приємство тепло-вих мереж "Криво-ріжтепломережа" | | | 2020 р. |
| 3 | Укладання договорів (кредитного, грантово-го) | | Управління капіта-льного будівництва виконкому Криво-різької міської ради | | Департамент роз-витку інфраструкту-ри міста виконкому Криворізької місь-кої ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж "Криворіжтепломе-режа" | | | 2020 р. |
| 4 | Проєктування компо-нентів системи тепло-постачання | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ра-ди | | | 2020 р. |
| 5 | Будівництво компо-нентів системи тепло-постачання | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ради | | | 2020−  2023 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 5.1 | Заміна теплових мереж | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької міської ради | | | 2020−  2023 рр. |
| 5.2 | Реконструкція 2-х коте-лень Комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтеп-ломережа" | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | | 2020−  2023 рр. |
| 5.3 | Будівництво котельні "Криворіжсталь" | | Комунальне підпри-ємство теплових ме-реж "Криворіжтеп-ломережа" | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 5.4 | Оснащення будівель бюджетної сфери (нав-чальних закладів, уста-нов охорони здоров’я, закладів культури, со-ціального захисту та інших) і двох житлових будинків індивідуаль-ними тепловими пунктами | | Суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | Управління капіта-льного будівництва виконкому Криво-різької міської ради | | | 2020−  2022 рр. |
| 5.5 | Виведення з експлуата-ції котельні на терито-рії Публічного акціо-нерного товариства "АрселорМіттал Кри-вий Ріг" | | Комунальне підпри-ємство теплових ме-реж "Криворіжтеп-ломережа" | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2020−  2023 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, млн євро*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 0,57 | 20,57 | | | 19,56 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.1. Популяризація та заохочення екологічної енергозбері-гаючої поведінки мешканців міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування екологічної енергозберігаючої поведінки меш-канців міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування нового мислення населення через засоби масової інформації щодо економного використання енергоресурсів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Першочерговим завданням Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2025 року, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 27.03.2013 №1838, зі змінами, визначено впровадження енергоощадних заходів, що змінюють менталітет та свідомість громадян, передбачено формування нового мислення населення через засоби масової інформації відносно економного використання енергоресурсів.  У рамках Європейської ініціативи "Угода мерів" у місті щороку проводяться Дні енергії, під час яких в освітніх закладах про-ходять інформаційні заходи з питань збереження та економного використання енергоресурсів, лекції для дітей, конкурси малюнків, флешмоби з ощадливого використання ресурсів тощо | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Підвищення рівня суспільного усвідомлення проблем ефек-тивності споживання енергії, використання поновлювальних джерел енергії, інформаційної енергоощадливої свідомості зростаючого покоління та усвідомлення необхідності заощадження енергетичних ресурсів країни й збереження клімату та життя на Землі. Підвищено рівень суспільної екологічної свідомості населення | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника від-ділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Проведення Днів Енергії | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих техно- логій виконкому міської ради | Департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, виконкоми районних у місті ради | | Листопад 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення навчальних семінарів з питань енергоефективності для [об'єднань співвласників багатоквартирного бу-динк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83)у та [житлово-бу-дівельних кооператив](https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1600&bih=770&q=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2&sa=X&ved=0ahUKEwi4uvevrPXPAhULFSwKHXPbBBwQ1QIIXCgA)ів | | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енер-гозберігаючих техно-логій виконкому міської ради | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Вивчення громадської думки стосовно рівня ефективності заходів екологічного та ресур-созберігаючого спряму-вання в місті (соціоло-гічне дослідження) | | Інститут розвитку міста | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Кошти бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енергоспоживання*** | | | | |
| ***Цілі проекту*** | | Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енерго-споживання | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Упровадженнясистемногоінформуваннягромади міста щодо ощадливого використання енергоресурсів. Проведення навчаль-них семінарів з питань енергоефективності для населення, об'єд-нань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-буді-вельних кооперативів, керуючих компаній тощо. Забезпечення інформування населення міста за допомогою засобів масової інформації з питань упровадження інновацій у сфері енергоефективності та проведення роз'яснювальної роботи з питання ощадливого використання ресурсів | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енерго-споживання. Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергоменеджмен-ту та впровадження енергозберіга-ючих технологій виконкому місь-кої ради | | | Заступник начальника від-ділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозбе-рігаючих технологій виконкому міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої полі-тики, інформаційно-комунікаційних технологій, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; громадські організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розміщення інформації з тематики енергоефек-тивності та ощадливого використання енергоре-сурсів на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її вико-навчого комітету в ме-режі Інтернет, офіційно-му вебпорталі міста Кривого Рогу "Криво-різький ресурсний центр" | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | Управління преси, інформаційної дія-льності та внут-рішньої політики, інформаційно-ко-мунікаційних тех-нологій виконко-му Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення навчальних семінарів з питань енер-гоефективності для на-селення, об'єднань спів-власників багатоквартир-ного будинку, житлово-будівель них кооперати-вів, керуючих компаній | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Виступи в засобах масо-вої інформації з метою інформування населен-ня міста про впрова-дження інновацій у сфері енергоефектив-ності та діючі програми, до яких можливо долу-читися об'єднанням співвласників багато-квартирного будинку, житлово-будівельним кооперативам та насе-ленню | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Вивчення громадської думки стосовно поши-рення екологічних тех-нологій ресурсозбере-ження в місті (соціоло-гічне дослідження) | | Інститут розвитку міста | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Кошти бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Система інформування населення про стан довкілля*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення відомостями про стан навколишнього природного середовища, проблеми довкілля, упровадження природоохоронних заходів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Реалізація заходів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки щодо розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища, проведення заходів із забезпечення інформування населення про стан навколишнього середовища, формування екологічного мислення та підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" доведення до відома мешканців інформації про планову діяльність підприємств, що може мати негативний вплив на довкілля | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Виховання свідомого бажання в громадян впливати на покращення екологічного стану території (рівень екокультури). Залучення громадян до участі в прийнятті рішень з екологічних питань | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст відділу з охорони навколишнього при-родного середовища | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології, інформаційно-комунікаційних технологій, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; відокремлений структурний підрозділ "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", Дніпропет-ровський регіональний центр з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій, комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря, засоби масової інформації, громадські об’єднання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація Міської прог-рами по вирішенню еко-логічних проблем Крив-басу та поліпшення ста-ну навколишнього при-родного середовища на 2016−2025 роки щодо розбудови та вдоскона-лення системи моніто-рингу навколишнього природного середовища | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Інститут розвитку міста; відокремле-ний структурний підрозділ "Криво-різький міський від-діл лабораторних досліджень Держав-ної установи "Дніп-ропетровський об-ласний лаборатор-ний центр Міністер-ства охорони здо-ров'я України", Дніпропетровський регіональний центр | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | згідрометеорології Державної служби України з надзви-чайних ситуацій, комісія з питань здійснення держав- ного моніторингу в галузі охорони ат-мосферного повіт-ря та управління якістю атмосфер-ного повітря, суб’-єкти господарю-вання, громадські об’єднання (за згодою) | |  |
| 2 | Забезпечення інформу-вання громадськості щодо планованої діяль-ності, що може мати негативний вплив на довкілля та підлягає оцінці такого впливу | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Розміщення соціальної реклами екологічного спрямування на терито-рії міста | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Інспекція з благо-устрою виконкому Криворізької місь-кої ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти гос-подарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Видання Екологічного паспорта міста Кривого Рогу за 2016−2020 роки | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ра-ди; суб’єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | 2021−  2022 рр. |
| 5 | Удосконалення та під-тримка в актуальному стані інформаційної еко-логічної бази на сайтах підприємств міста | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 6 | Вивчення громадської думки стосовно джерел  поширення інформації про екологічну ситуа-цію в місті та рівень довіри до них (соціоло-гічне дослідження) | | Інститут розвитку міста | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами підприємств, інвестиційними програмами | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | | | |

**Показники досягнення цілей Стратегії за стратегічним напрямом А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями та цілі розвитку** | **Назва показника** | **Відповідальний** |
| 1 | 2 | 3 |
| Напрям розвитку А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів | Відсоток населення міста, задоволеного станом довкілля | Управління екології виконкому Криворізь-кої міської ради |
| Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля | Темп зростання / зменшення викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення |
| А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну | Темп зростання/ змен-шення обсягів викидів забруднюючих речовин |
| А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення | Темп зростання / змен-шення обсягів скидів стічних вод у водні об’єкти |
| А.1.3. Рекультивація порушених земель | Темп зростання / змен-шення площ земель, що вимагають рекультивації | Управління екології, департамент регулю-вання містобудівної діяльності та земель-них відносин викон-кому Криворізької міської ради |
| А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення території міста | Відсоток відновлених (збудованих) дренажних систем до таких, що потребують відновлення | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради |
| 1 | 2 | 3 |
| А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень | Темп зростання / змен-шення площі зелених насаджень | Управління екології, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради |
| А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру | Відсоток виконаних запобіжних заходів до запланованих / нормативів | Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради |
| Стратегічна ціль А.2. Ефективна система управління відходами | Кількість розміщених твердих побутових відходів на полігонах | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами | Частка (обсяг) відходів, утилізованих на новому полігоні в загальному обсязі твердих побутових відходів, %  Частка (обсяг) пере-роблених (на сміттє-переробному заводі) відходів у загальному обсязі твердих побутових відходів, % |
| А.2.2. Упровадження роздільно-го збирання побутових відходів та подальша їх переробка | Рівень сортування (обсяг сортованих до загального обсягу побутових відходів) |
| А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами | Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами |
| А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів | Обсяг утилізованих промислових відходів до загального обсягу утворених підприємствами, % | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегічна ціль А.3. Енерго-ефективне міське господарство | Відсоток росту / скорочення обсягу витрат енергоносіїв у комуналь-ному господарстві | Департамент розвит-ку інфраструктури міста, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих техноло-гій виконкому Криво-різької міської ради |
| А.3.1. Упровадження енергозбе-рігаючих технологій у житлово-му господарстві | Обсяг фінансування (з усіх джерел) програмно-цільових проєктів щодо впровадження енерго-ефективних заходів та технологій | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| А.3.2. Упровадження енерго-ефективного зовнішнього освіт-лення міста | Темп росту / скорочення використання електро-енергії на одну світлоточ-ку зовнішнього освітлення |
| А.3.3. Упровадження енергозбе-рігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста | Обсяг спожитих енерго-ресурсів населенням на 1 тис. мешканців.  Обсяг газу в загальному об’ємі енергоспоживання | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих техноло-гій виконкому Криво-різької міської ради |
| Стратегічна ціль А.4. Екологічно свідоме населення | Відсоток мешканців, які протягом року свідомо самостійно виконували дії з охорони довкілля. Відсоток мешканців, які протягом року свідомо уникали вчинків, що шкодять довкіллю | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради |
| А.4.1. Популяризація та заохо-чення екологічної енергозбері-гаючої поведінки мешканців міста | Відсоток мешканців, які протягом року брали участь у заходах екологіч-ного та ресурсозберігаю-чого спрямування | Управління екології, департамент освіти і науки, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих техноло-гій виконкому Криво-різької міської ради |
| 1 | 2 | 3 |
| А.4.2. Підвищення поінформо-ваності населення щодо методів ощадливого споживання ресур-сів | Відсоток обізнаних громадян щодо екології та ресурсозбереження | Управління екології, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| А.4.3. Розбудова системи інфор-мування населення про стан дов-кілля | Відсоток громадян, поінформованих щодо стану довкілля | Управління екології Криворізької викон-кому міської ради |

**Стратегічний напрям В МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕН-ТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Проєкти стратегічного напряму "Місто диверсифікованої конкурентоспромож-ної економіки та сучасних технологій" спрямовані на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста "Кривий Ріг - потужний індустріальний центр з диверсифікованою економікою, модернізованим гірничо-металургійним комплексом, високотехнологічним машинобудуванням, регіональний центр науково-технологічних розробок, лідер із залучення інвестицій і промислового туризму" та на подолання проблем:

* Монопрофільність економіки міста.
* Залежність основної бюджетоутворюючої галузі промисловості від кон'юнктури світового ринку.
* Низький рівень використання інвестиційних інструментів.
* Низька інвестиційна активність на території міста.
* Низький рівень престижності робочих професій.
* Недостатній рівень розвитку інфраструктури для бізнесу.
* Низький рівень упровадження інновацій.
* Високий рівень зносу матеріально-технічної бази промислових підприємств.
* Низький інноваційний рівень промислового виробництва.
* Основні показники досягнення цілей:
* Розвиток нових кластерів економіки (будівельний, машинобудування інформаційні технології, туристичний), транспорту й логістики.
* Створення інноваційних лабораторій та інкубаторів і запровадження системи комерціалізації інновацій.
* Системне навчання та інформаційна підтримка місцевих суб'єктів господарювання.
* Системна маркетингова підтримка виробників.
* Створення нових бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів.
* Збільшення кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва.
* Створення низки інвестиційних продуктів.
* Функціонування індустріального парку.
* Збільшення кількості інвестицій.

У період 2020−2022 років заплановано реалізацію 24 проєктів за чотирма стратегічними цілями.

**Схема стратегічного напряму В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАПРЯМ В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | |
| ***Стратегічна ціль В.1.***  ***Розвинені нові для міста галузі економіки*** | ***Стратегічна ціль В.2.***  ***Інноваційна і високотехнологічна промисловість*** |
| ***Оперативні цілі*** | |
| В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва будівельних матеріалів | В.2.1. Розробка системи підтримки розвит-ку інноваційного виробництва |
| В.1.2. Розвиток високотехнологічного машинобудування | В.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій/ інкубаторів |
| В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери | В.2.3. Комерціалізація інновацій |
| В.1.4. Сприяння розвитку транспорту й логістики |  |
| В.1.5. Розвиток туристичної галузі |  |
| ***Стратегічна ціль В.3. Розвинене підприємництво*** | ***Стратегічна ціль В.4.***  ***Інвестиційно привабливе місто*** |
| ***Оперативні цілі*** | |
| В.3.1. Система навчання та інформа-ційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання | В.4.1. Створення організаційних та інсти-туційних засад для залучення інвестицій |
| В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господарювання | В.4.2. Маркетинг територій та цільовий пошук інвесторів |
| В.3.3. Розвиток соціальних форм під-приємництва | В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів |
| В.3.4.Розвиток інституцій інфраструк-тури підтримки підприємництва |  |
| В.3.5.Розвиток трудових ресурсів, ство-рення системи забезпечення підпри-ємств міста кваліфікованими кадрами |  |

**Перелік проєктів за стратегічним напрямом В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | |
| ***Оперативні цілі*** | ***Найменування проєктів*** | | ***Виконавці*** |
| *1* | *2* | | *3* |
| В.1.1 Стимулювання роз-витку кластеру виробниц-тва будівельних матеріа-лів | Створення кластеру буді-вельних матеріалів | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| В.1.2. Розвиток високо-технологічного машино-будування | Створення кластеру машинобудування | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | | *3* |
| В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери | Упровадження цифрових технологій, концепції Smart City, інновацій елек-тронного урядування та електронної демократії, розвиток інформаційного суспільства | | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради |
| Інформатизаційна освіта суспільства | | Інститут розвитку міста |
| В.1.4. Сприяння розвитку транспорту й логістики | Розвиток Комунального підприємства "Міжнарод-ний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради |
| В.1.5. Розвиток туристичної галузі | Розвиток туристичного кластеру | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| Створення туристської бази для дітей | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | |
| В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інно-ваційного виробництва | Система підтримки розвитку інноваційного виробництва | | Департамент освіти і науки, управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| В.2.2. Розвиток інновацій-них лабораторій/ інкуба-торів | Створення технопарку | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| Залучення науковців міста до участі в програмах Європейського Союзу з підтримки інновацій | |
| Розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти | |
| В.2.3. Комерціалізація інновацій | Розробка системи комер-ціалізації інновацій | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | | *3* |
| ***Стратегічна ціль В.3. Розвинене підприємництво*** | | | |
| В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів госпо-дарювання | | Форми діалогу між владою і бізнесом | Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради |
| Ефективна система підтримки місцевих суб'єктів господарювання |
| В.3.2. Система маркетинго-вої підтримки суб'єктів господарювання | | Ярмарок від товаровироб-ника - крок до споживача | Управління розвитку під-приємництва виконкому  Криворізької міської ради |
|  | | Маркетингова підтримка суб’єктів господарювання |
| В.3.3. Розвиток соціальних форм підприємництва | | Розвиток ефективних моделей соціального підприємництва | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради |
| В.3.4. Розвиток інституцій інфраструктури підтримки підприємництва | | Бізнес-інкубатор | Інститут розвитку міста |
| В.3.5. Розвиток трудових ресурсів, створення систе-ми забезпечення підпри-ємств міста кваліфіковани-ми кадрами | | Система моніторингу міського ринку праці та забезпечення суб’єктів господарювання міста кваліфікованими кадрами | Департамент соціальної по-літики виконкому Криво-різької міської ради |
| ***Стратегічна ціль В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | |
| В.4.1. Створення організа-ційних та інституційних засад для залучення інвес-тицій | | Залучення інвестицій та розвиток міжнародної діяльності | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| В.4.2. Маркетинг територій та цільовий пошук інвесто-рів | | Реалізація Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів | | Удосконалення модуля "Путівник інвестора" | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| Індустріальний парк "Кривбас" |
| Розвиток містобудівного кадастру | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин викон-кому Криворізької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В. 1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва буді-вельних матеріалів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення кластеру будівельних матеріалів*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Сприяння налагодженню співпраці між будівельними підпри-ємствами, виробниками будівельних матеріалів та обладнання, що забезпечить тісну внутрішньогалузеву кооперацію | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Основою кластеру мають стати суб’єкти господарювання, що спеціалізуються на виконанні будівельних робіт та виробництві будівельних матеріалів. Необхідно провести ідентифікацію потенційних підприємств кластеру, визначити їх потреби (проблеми) та формування шляхів їх вирішення, забезпечити підприємства кластеру інформаційною та маркетинговою підтримкою. Під час формування такого кластера може виникнути низка проблем, а саме: часткова обізнаність бізнесу й влади з перевагами кластерних зв’язків; проблеми із визначенням джерела фінансування діяльності кластера; відсутність досвіду співпраці між суб’єктами господарювання в галузі наукових досліджень, освіти, маркетингу. Для їх усунення необхідно впровадити програму підготовки кадрів у професійних училищах та вищих навчальних закладах, розробити регіональну програму розвитку кластерних об'єднань та удосконалювати механізми їх функціонування | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Збільшення кількості укладених договорів на постачання продукції потенційним замовникам | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконко-му Криворізької міської ради | | | | | Начальник відділу еконо-мічного аналізу та держав-них закупівель | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки, інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації міста, Криворізька галузева організація профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021, 2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Ідентифікація підпри-ємств кластеру буді-вельних матеріалів, виз-начення основних проб-лем, які необхідно подо-лати для розвитку клас-теру.  Формування шляхів їх вирішення | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління капі-тального будівниц-тва; Криворізька га-лузева організація профспілки праців-ників будівництва та промбудматеріа-лів, суб'єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | | ІІ півріччя 2021 р. |
| 1.1 | Вивчення процесу ство-рення кластеру буді-вельних матеріалів | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Науково-дослідні організації та уста-нови міста (за зго-дою) | | | ІІ півріччя 2021 р. |
| 1.2 | Проведення "круглого столу" з потенційними учасниками кластеру для ознайомлення з перевагами створення кластеру, вивчення їх думки відносно ство-рення кластеру та вирішення проблемних питань щодо цього | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | ІV квартал 2021 р. |
| 1.3 | Проведення аналізу та визначення шляхів по-долання проблем, що перешкоджають розвит-ку кластеру | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Науково-дослідний гірничорудний інститут Криво-різького національ-ного університету, суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | ІV квартал 2021 р. |
| 1.4 | Проведення зустрічі з потенційними представ-никами підприємств–учасників кластеру з метою визначення коор- динатора й підготовка Стратегії розвитку клас-теру "Будівництво та | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Інститут розвитку міста; члени буді-вельного кластеру, Науково-дослідний гірничорудний інститут Криво-різького національ-ного університету | | | ІV квартал 2021 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | будівельні матеріали" | | |  | | (за згодою) | | |  |
| 2 | Забезпечення кластеру інформаційною та мар-кетинговою підтримкою | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2022 р. |
| 2.1 | Створення інформацій-ного блоку щодо наяв-ності суб’єктів господа-рювання міста, які спе-ціалізуються на вико-нанні будівельних робіт, виробництві будівель-них матеріалів та відоб-раження об’єктивної інформації про їх діяльність | | | Управління еконо-міки та інформа-ційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | І квартал 2022 р. |
| 2.2 | Сприяння участі підпри-ємств кластеру в міжна-родних виставках та форумах | | | Управління еко-номіки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проекту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.2. Розвиток високотехнологічного машинобудування*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення кластеру машинобудування*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розвиток машинобудування при застосуванні кластерного підходу | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Ідентифікація потенційних підприємств кластеру, визначення їх потреб (проблем) та формування шляхів їх вирішення. Забезпечення кластеру інформаційною та маркетинговою підтримкою | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Збільшення кількості укладених договорів на постачання продукції потенційним замовникам | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Начальник відділу економіч-ного аналізу та державних закупівель | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Науково-дослідні організації та установи міста, Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021, 2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Ідентифікація підпри-ємств, можливих учас- ників кластеру машино- будування, визначення проблем його розвитку | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь- кої ради | | Суб'єкти господа- рювання (за зго-дою) | | | 2021 р. |
| 1.1 | Вивчення процесу ство-рення кластеру машинобудування | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Науково-дослідні організації та уста-нови міста (за зго-дою) | | | ІІІ квартал 2021 р. |
| 1.2 | Проведення "круглого столу" з потенційними учасниками кластеру для ознайомлення з перева-гами створення кластеру, вивчення їх думки відносно створення кластеру та вирішення проблемних питань щодо цього | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь- кої ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | | ІV квартал 2021 р. |
| 1.3 | Визначення шляхів по-долання проблем, що перешкоджають розвит-ку кластеру | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізь-кого національного університету, суб'-єкти господарюван-ня (за згодою) | | | ІV квартал 2021 р. |
| 1.4 | Проведення зустрічі з представниками підпри-ємств–учасників клас-теру з метою визначен-ня координатора та фор-мування Плану дій що-до розвитку кластеру | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Інститут розвитку міста; Науково-дос-лідний гірничоруд-ний інститут Криво-різького національ-ного університету, суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | | І півріччя 2022 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 2 | Створення інформацій-ного блоку про машино-будівний кластер, відо-браження об’єктивної ін-формації про діяльність підприємств його членів | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | | ІІ півріччя  2022 р. |
| 3 | Сприяння участі під-приємств кластеру в міжнародних виставках та форумах | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проекту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження цифрових технологій, концепції Smart City, інновацій електронного урядування та електронної демократії, розвиток інформаційного суспільства*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення ефективного відкритого електронного врядування в місті із застосуванням елементів електронної демократії, сучасних електронних сервісів, концепції Smart City; запровадження принципів державної політики цифрового розвитку та використання цифрових технологій для вирішення актуальних питань життєдіяльності громади, підвищення комфорту проживання криворіжців | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | З метою розбудови та поліпшення інформаційної взаємодії міської влади з територіальною громадою міста, запровадження сучасної моделі управління містом через впровадження інновацій у сферах цифрового розвитку, електронного врядування та електронної демократії, концепції Smart City, розвитку інформаційного суспільства, розширення переліку електронних сервісів та послуг у місті Кривому Розі, розвитку цифрових навичок громадян, прозорості та відкритості міської влади на засадах нових електронних каналів комунікації, нових сучасних програмних інструментів і вебсервісів, інших програмних продуктів, у тому числі й мобільного додатка "Мій Кривий Ріг − Smart City", що дозволить забезпечити сталий розвиток інформаційного суспільства із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та технологій електронного врядування | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Збільшення кількості користувачів міськими електронними ресвісами. Підвищення рівня задоволеності користувачів міськими електронними сервісами. Поліпшення якості взаємодії міської влади з міською територіальною громадою | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління інформаційно-кому-нікаційних технологій виконко-му Криворізької міської ради | | | | Завідувач сектора розвитку електронних інформацій-них ресурсів і технологій | | |
| ***Виконавець*** | | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконко-му Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | *5* |
| 1 | Визначення ключових напря-мів створення, впровадження нових та модернізації діючих міських електронних сервісів, у тому числі мобільного додатка "Мій Кривий Ріг − Smart City" | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші ви-конавчі органи міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Розробка технічного завдан-ня з реалізації проєкту. Удосконалення мобільного додатка "Створення, впрова-дження нових та модерніза-ція діючих міських елек-тронних сервісів, у тому числі мобільного додатка "Мій Кривий Ріг − Smart City" | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші ви-конавчі органи міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Реалізація заходів з розши-рення функціональних мож-ливостей міських електрон-них сервісів, у тому числі мобільного додатка, створен-ня, впровадження нових інформаційних розділів та модернізація діючих | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші ви-конавчі органи міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 1 784,80 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Інформатизаційна освіта суспільства*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підвищення рівня обізнаності в ІТ-сфері різних верств населення | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | За статистикою на кожного мешканця планети вже у 2020 році буде припадати 4 гаджети, під’єднані до мережі Інтернет. У минулому році українці придбали більше 5 мільйонів смартфонів. Це свідчить про стрімке зростання впливу інформаційних технологій на повсякденне життя людини та його розвиток. Проте в різних вікових категоріях ставлення до ІТ-технологій різне. Місто потребує фахівців, які будуть забезпечувати ІТ-галузь. Є хибне бачення того, що роботизація виробництва сприятиме безробіттю. Але ж ІТ-розробки мають здійснюватися фахівцями, а обслуговування робототехніки також необхідно забезпечувати. Тож з’являється великий прошарок робочих місць, де людина може себе реалізувати й, відповідно, виникає потреба у кваліфікованих спеціалістах в ІТ- сфері. Необхідно вчити населення всіх вікових категорій користуватися інформаційними технологіями: створити різні групи за віковими категоріями (діти, студенти, молодь тощо) | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Проведено цикл заходів щодо підвищення рівня обізнаності в ІТ-сфері різних верств населення | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста | | | | | Директор Інституту розвитку міста | | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департаменти освіти і науки, соціальної політики, управління економіки, культури, інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Проведення засідання "круглого столу" з пи-тань обговорення проб-леми інформатизації суспільства та підготовка | | | Інститут розвитку міста | | Департаменти осві-ти і науки, соціаль-ної політики, управ-ління економіки, культури, інформа- | | | ІІ півріччя 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | "дорожньої карти" щодо їх вирішення | | |  | | ційно-комунікацій-них технологій ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | |  |
| 2 | Створення відділу інфор-матизації суспільства на базі Інституту розвитку міста | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | І півріччя 2021 р. |
| 3 | Здійснення розрахунків, необхідних для впрова-дження проєкту інформа-тизаційної освіти сус-пільства, та визначення джерел фінансування | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | І півріччя  2021 р. |
| 4 | Визначення місця про-ведення (у кожному з районів міста) заходів щодо інформатизаційної освіти суспільства | | | Інститут розвитку міста | | Департаменти осві-ти і науки, соціаль-ної політики, управ-ління культури ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | | ІІ півріччя 2021 р. |
| 5 | Складення навчальної програми та визначення навчальних тренерів для залучення до ознайом-лення громадськості з ін-форматизаційною осві-тою | | | Інститут розвитку міста | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | ІІ півріччя 2021 р. |
| 6 | Оголошення про набір учасників для участі в заходах щодо інформати-заційної освіти суспіль-ства та формування груп за віковим розподілом | | | Інститут розвитку міста | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | ІІ півріччя 2021 р. |
| 7 | Упровадження проєкту інформатизаційної освіти суспільства | | | Інститут розвитку міста | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | Відповідно до проведених розрахунків | | | Відповідно до проведених розрахунків | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В 1 Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.4 Сприяння розвитку транспорту й логістики*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Збільшення пасажирських перевезень Комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради; покращення умов обслуговування пасажирів та повітряних суден; залучення нових авіакомпаній для відкриття регулярних та чартерних авіарейсів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Міжнародний аеропорт перебуває в комунальній власності міста, що надає можливості для формування політики його розвитку. Особливо перспективними для розвитку на базі аеропорту є найбільш чутливі до ціни сегменти ринку авіаперевезень, а саме: low-cost сегмент, туристичні чартери та вантажні, зокрема поштові, перевезення. У всіх цих сегментах поряд з власним внутрішнім ринком аеропорт Кривого Рогу теоретично може забезпечити послугами пасажирів з інших ближніх міст України. Для збільшення рейсів та відправлення пасажирів необхідно провести реконструкцію будівлі аеровокзалу на 400 пас./год., придбати спеціальну техніку для гарантування авіаційної безпеки при обслуговуванні пасажирів і повітряних суден.  Унаслідок реалізації проєкту аеропорт матиме попит серед авіакомпаній на співробітництво, що дасть змогу збільшити кількість авіарейсів та покращити фінансовий стан підприємства | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Розроблено Стратегію розвитку міжнародного аеропорту "Кривий Ріг" та здійснюється її реалізація. Створено умови для сталого розвитку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради. Збільшено кількість пасажирських авіаперевезень, створено нові робочі місця | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління транспорту та телекому-нікацій виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст, бух-галтер | |
| ***Виконавець*** | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення рекон-струкції будівлі аеро- вокзалу на 400 пас./год., у тому числі капітальний ремонт покрівлі, фасаду та благоустрій прилеглої території | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Криво-різької міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Надання пропозицій до департаменту фінансів виконкому Криворізь-кої міської ради щодо потреби коштів на нас-тупний бюджетний рік | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Криво-різької міської ради | | ІV квартал  2020−  2021 рр. |
| 1.2 | Проведення робіт з реконструкції аеровок- залу | | Комунальне під-приємство "Міжна- родний аеропорт Кривий Ріг" Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Реконструкція підсис-теми світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплек-ту вогнів наближення першої категорії ІКАО з двох напрямків посад-ки | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Кри-ворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | | ІV квартал 2020 р. |
| 3 | Придбання спеціальної техніки для гарантуван-ня авіаційної безпеки при обслуговуванні па-сажирів та повітряних суден | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Криво-різької міської ра-ди; суб’єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Розробка Стратегії роз-витку міжнародного аеропорту "Кривий Ріг" до 2025 року | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Криво-різької міської ради | | ІІ півріччя  2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 4.1 | Залучення експертів та здійснення аналізу по-точного стану роботи аеропорту | | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | ІІІ квартал 2020 р. |
| 4.2 | Вивчення попиту на авіаперевезення | | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Кри-ворізької міської ради | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | ІV квартал  2020 р. |
| 4.3 | Підготовка проєкту рі-шення міської ради "Про затвердження Стратегії розвитку між-народного аеропорту "Кривий Ріг" | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство "Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг" Криво-різької міської ради | | І квартал  2021 р. |
| 5 | Проведення маркетин-гового дослідження "Стан та напрями розвитку транспортної інфраструктури міста" | | Інститут розвитку міста | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій, департа-мент розвитку ін-фраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | | ІІІ квартал  2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проекту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 140 465,40 | 70 577,90 | | 14 365,70 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В 1* *Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5 Розвиток туристичної галузі*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток туристичного кластеру*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування туристичної доступності регіону. Удосконалення туристичної інфраструктури міста Кривого Рогу. Можливість залучення європейського туристичного сегменту. Забезпечення відкритості суб’єктів господарювання міста до відвідування діючих об’єктів промисловості. Збільшення кількості туристів | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | В умовах переходу світу від епохи індустріалізації до ери інформації Кривий Ріг трансформується з промислового міста в центр промислового туризму України. Для забезпечення випуску якісного місцевого туристичного продукту необхідні сприятливі умови для його створення, визначення відповідних ключових етапів. Реалізація проєкту дозволить продовжити впровадження в | | | | | | |
|  | | місті комплексу заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, створення якісного туристичного продукту, висвітлення індустріального потенціалу Кривого Рогу, підвищення конкурентоспроможності міста на туристичному ринку та забезпечить максимальне задоволення потреб внутрішнього й міжнародного туризму | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечення більш ефективного поширення місцевого туристичного продукту. Збільшення кількості відвідувачів міста. Сформований позитивний туристичний імідж міста | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради;  Інститут розвитку міста | | | | Начальники відділів місце-вого економічного розвит-ку, з питань зовнішньо-економічної діяльності та інвестицій,  промислового туризму | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки, культури виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку підприємництва, комунальної власності міста, департаменти освіти і науки, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Створення мобільно-го додатка "Кривий Ріг туристичний". Забезпечення його функціонування | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління ін-формаційно-ко-мунікаційних технологій ви-конкому Криво-різької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення організа-ційних заходів щодо реалізації проєкту (розробка дизайнів для вебсайту, мобіль-них додатків тощо) | | Інститут розвитку міста | | Управління ін-формаційно-ко-мунікаційних тех-нологій виконко-му Криворізької міської ради; суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1.2 | Презентація проєкту "Мобільний додаток "Кривий Ріг турис-тичний" та подальше адміністрування мо-більного додатка | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по-літики виконко-му Криворізької міської ради; суб'- єкти господарю- вання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Реалізація проєкту "Відкриті двері" | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; су-б'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 2.1 | Залучення до співпра-ці нових учасників (суб’єкти господарю-вання міста). Підпи-сання меморандуму про співпрацю | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | вересень 2020 року, вересень 2022 року |
| 2.2 | Співпраця із суб’єкта-ми господарювання "відкритими до парт-нерства" у напряму розвитку туризму (роз-робка нових екскурсій-них маршрутів із вклю-ченням промислових об’єктів тощо) | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Співпраця з Асоціа-цією "Європейський маршрут індустріаль-ної спадщини" (ERIH) | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; су-б'єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 3.1 | Оновлення переліку об'єктів для включен-ня в Асоціацію "Євро-пейський маршрут ін-дустріальної спадщи-ни" (ERIH). Удоскона-лення їх інфраструк-тури (установлення інформаційних щитів, | | Інститут розвитку міста | | Департамент роз-витку інфрастру-ктури міста ви-конкому Криво-різької міської ради; суб'єти гос-подарювання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | табличок тощо) | |  | |  | | |  |
| 3.2 | Участь у подіях, за-ходах, організованих Асоціацією "Європей-ський маршрут ін-дустріальної спадщи- ни" (ERIH) (за можли-вістю) | | Інститут розвитку міста | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Включення індустрі-альних об’єктів Кри-вого Рогу до Держав-ного реєстру нерухо-мих пам'яток України | | Інститут розвитку міста, управління культури ви-конкому Криворізької міської ради | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; су-б'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2021,  2022 рр. |
| 4.1 | Підготовка переліку індустріальних об'єк-тів Кривого Рогу для включення до Держав-ного реєстру нерухо-мих пам'яток України, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством Украї-ни | | Інститут розвитку міста, управління культури ви-конкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| 4.2 | Підготовка подання до Міністерства культу-ри, молоді та спорту України й Кабінету Міністрів України для внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєст-ру нерухомих пам`я-ток України | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Інститут розвитку міста | | | ІІ півріччя 2022 р. |
| 5 | Розвиток подієвого туризму | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління культури, роз-витку підприєм-ництва, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої по-літики, депар-таменти освіти і науки, розвитку інфраструктури | | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  |  | |  | | міста виконкому Криворізької міської ради, ви-конкоми район-них у місті рад; cуб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | |  |
| 5.1 | Проведення форумів, "круглих столів", кон-ференцій, фестивалів, виставок, туристич-них ярмарок тощо | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 5.2 | Проведення марке-тингових досліджень:   * "Розвиток подієвого туризму в м. Кривому Розі"; * "Розвиток туризму в м. Кривому Розі" | | Інститут розвитку міста | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | І – ІІІ квартали  2020–  2022 рр. |
| 6 | Створення центру надання туристичних послуг | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління куль-тури, комуналь-ної власності міс-та, преси, інфор-маційної діяль-ності та внутріш-ньої політики виконкому Кри-ворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| 6.1 | Здійснення організа-ційних заходів щодо створення туристич-но-інформаційного центру Кривого Рогу | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки, кому-нальної власності міста виконкому Криворізької міської ради; су-б'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | І-ІІІ квартали 2021 р. |
| 6.2 | Забезпечення функці-онування та промоції туристично-інформа-ційного центру Кри-вого Рогу | | Інститут розвитку міста | | - | | | 2022 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 7 | Розробка Стратегії розвитку туризму міста Кривого Рогу | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління куль-тури, розвитку підприємництва, департаменти освіти і науки, розвитку інфра-структури міста виконкому Кри- ворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2020–  2021 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 3 014,60 | 9 450,00 | | | 4 450,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1.* *Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5 Розвиток туристичної галузі*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення туристської бази для дітей*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення умов для комфортного перебування екскурсійних груп дітей під час кількаденних подорожей у м. Кривому Розі | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Місто Кривий Ріг позиціонується як центр промислового туризму. Для ефективного розвитку туристичної сфери необхідно створення якісної інфраструктурної платформи. На сьогодні в місті відсутня розвинена мережа закладів для організації відпочинку в денний та нічний час організованих дитячих екскурсійних груп, що подорожують кількаденними маршрутами. Цінова політика мережі готелів та інших закладів для розміщення є недоступною для такої категорії осіб. Відсутність малобюджетних пропозицій щодо тимчасового проживання дітей під час проведення подорожей не лише стримує попит на туристичний продукт, а й зменшує можливість надання екскурсійно-туристичних послуг у місті. Таким чином, одним з пріоритетних завдань розвитку туристичної сфери Кривого Рогу є створення туристських баз для проживання організованих груп дітей. Відкриття та подальше успішне функціонування такої бази у Кривому Розі сприятиме розвитку екскурсійної діяльності, збільшенню кількості туристів, які відвідують Кривий Ріг як центр індустріального туризму | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Поліпшення іміджу міста через туристичну складову. Створення нового виду досконалого економного гостинного житла тимчасового перебування для дітей та учнівської молоді | | | | | | | |
|  | | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | | 2020−2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | Проведення наради з питання створення ту-ристської бази для дітей | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Виконкоми район-них у місті рад | | | 2020 р. |
|  | Проведення орієнтов-них розрахунків щодо створення туристської бази | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Виконкоми район-них у місті рад | | | 2020−  2022 рр. |
|  | Розробка проєктно-ко-шторисної документа-ції для створення ту-ристської бази для дітей | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
|  | Виконання капіталь-ного ремонту / рекон-струкції будівлі (при-міщення) для створен-ня туристської бази для дітей | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації процесу створення ту-ристської бази | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | |  | | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| - | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет; інші джерела фінансування | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНО ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В. 2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Система підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення умов для впровадження інновацій на території міста | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Пріоритетним завданням на сучасному етапі розвитку економіки міста є здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку інноваційної системи, підтримки інноваційної активності вітчизняних суб'єктів госпо-дарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості | | | | | | | |
| ***Очікуваний резуль-тат проєкту*** | | Збільшення чисельності інноваційно-активних підприємств.  Реалізація інноваційних проєктів | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста,  департамент освіти і науки ви-конкому Криворізької міської ради | | | | | Директор Інституту роз-витку міста,  начальник відділу вищої, професійно-технічної осві-ти, кадрового забезпечення та охорони праці | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста; Криворізький національний університет (за згодою) | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні установи та організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 роки | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Формування платформи для діалогу й регулярного | | | Криворізький на-ціональний універ- | | Науково-дослідні установи та орга- | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | обміну досвідом між національними та інтер-національними інновацій-ними структурами | | | ситет (за згодою); департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | |  |
| 1.1 | Вивчення потреби суб'єк-тів господарювання міс-та, що працюють у сфері інноваційного виробниц-тва | | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради; Криворізький на-ціональний універ-ситет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020 р. |
| 1.2 | Проведення з’їздів, кон-гресів, симпозіумів та науково-практичних кон- ференцій з метою акти-візації впровадження ін-новацій шляхом налаго-дження взаємодії науко-во-дослідних установ, ви-щих навчальних закладів і суб’єктів господарюван-ня | | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво- різької міської ра-ди; Криворізький національний уні-верситет (за зго-дою) | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 1.3 | Розвиток інформаційного забезпечення, що надає доступ до інноваційних пропозицій, баз і банків даних наукових розробок для всіх зацікавлених під-приємств та організацій | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради; Кри-ворізький націо-нальний універ-ситет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Визначення напрямів досліджень, що можуть бути стимулом інновацій-ної економіки | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради; Кри-ворізький націо-нальний універси-тет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою), управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | 2020−  2021 рр. |
| 2.1 | Проведення "круглого столу" з представниками | | | Інститут розвитку міста, департамент | | Науково-дослідні установи та орга- | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | науково-дослідних та ді-лових кіл з метою виз-начення напрямів дослі-джень, що можуть бути стимулом розвитку інно-ваційної економіки міста | | | освіти і науки ви-конкому Криво-різької міської ра-ди, Криворізький національний уні-верситет (за зго-дою) | | нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | |  |
| 2.2 | Проведення аналізу виб-раних пріоритетних нап-рямів досліджень та ін-новацій з метою вияв-лення тих, що мають найбільший вплив на розвиток економіки міс-та | | | Криворізький на-ціональний універ-ситет (за згодою), Інститут розвитку міста | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ра-ди; науково-дос-лідні установи та організації міста, суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2021 р. |
| 3 | Підготовка плану дій щодо впровадження ін-новацій, залучення іно-земних технологій нау-коємного виробництва готової продукції на підприємства міста | | | Криворізький на-ціональний універ- ситет (за згодою), департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за зго-дою), управління економіки викон-кому Криворізь-кої міської ради | | | 2022 р. |
| 3.1 | Створення системи впро-вадження інновацій на базі провідного науково-го інституту міста за під-тримки суб’єктів госпо-дарювання | | | Криворізький на-ціональний універ-ситет (за згодою); департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, Ін-ститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; науково-дослідні установи та організації міс-та, суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2022 р. |
| 3.2 | Визначення основних проблем, які необхідно подолати для впрова- дження інновацій та залучення іноземних тех- | | | Криворізький на-ціональний універ-ситет (за згодою), департамент освіти і науки виконкому | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, суб'-єкти господарю-вання (за згодою); | | | 2022 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | нологій на підприємства міста | | | Криворізької місь-кої ради, Інститут розвитку міста | | управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | |  |
| 3.3 | Включення до профе-сійних програм підви-щення кваліфікації пер-соналу питань іннова-ційного розвитку | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради; Кри-ворізький наці-ональний універ-ситет (за згодою) | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНО ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.2. Розробка системи інноваційних лабораторій/ інкуба-торів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення технопарку*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створити науково-інноваційний центр, який об'єднує наукові організації, об'єднання, що охоплюють весь цикл здійснення інноваційної діяльності від генерації нових ідей до випуску та реалізації наукоємної продукції | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Місто має наукову базу, але вона вимагає суттєвого оновлення. Програми стажування, обміну досвідом, залу-чення спеціалістів та створення умов для реалізації їх проєктів забезпечать вихід економіки міста на інший технологічний рівень. У цьому зацікавлена міська влада. Разом з тим, інноваційна активність промислових під-приємств міста залишається надзвичайно низькою. Створення умов для розвитку наукових установ та наукоємних галузей виробництва сприятиме підвищенню конкурентоспроможності території міста та області, надасть можливість збільшити обсяги фінансування інноваційної діяльності. Це призведе до збільшення кількості договорів із суб’єктами господарювання щодо впровадження нових технологій, зростання їх інноваційної активності | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності науковців міста. Розширення бази лабораторій. Залучення інвестицій у місто | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Інститут розвитку міста; вищі навчальні заклади міста, науково-дослідні установи міста, учасники проєкту, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Опрацювання можливос-тей створення на тери-торії міста Кривого Рогу технопарку (проведення наради) та вивчення зако-нодавчої бази діяльності технопарків в Україні | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди, Інститут роз-витку міста | | Науково-дослідні установи міста, суб'єкти господа- рювання, вищі навчальні заклади (за згодою) | | | 2020 р. |
| 2 | Дослідження можливих учасників проєкту (під-приємства, вищі нав-чальні заклади, науково- дослідні організації) | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво- різької міської ра-ди, Інститут роз- витку міста | | Науково-дослідні установи міста, вищі навчальні заклади (за згодою) | | | 2020 р. |
| 3 | Проведення "круглого столу", спільного для суб’єктів господарюван-ня та науковців, з питан-ня створення технопарку в Кривому Розі | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди, Інститут роз-витку міста | | Науково-дослідні установи міста, вищі навчальні заклади, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2021 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 4 | Організація зустрічі мож-ливих учасників проєкту з представниками діючих технопарків | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди | | Інститут розвитку міста; науково-дослідні установи міста, вищі нав-чальні заклади (за згодою) | | | 2021 р. |
| 5 | Сприяння створенню технопарку | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди | | Інститут розвитку міста; вищі нав-чальні заклади (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проекту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНО ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.2 Розробка системи інноваційних лабораторій/ інкуба-торів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Залучення науковців міста до участі в програмах Європейського Союзу з підтримки інновацій*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Інформування та створення умов для залучення науковців і студентів закладів вищої освіти міста до подання проєктів і програм на отримання грантових коштів від програм Європейського Союзу з підтримки інновацій. Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У Кривому Розі працює близько 1000 дослідників та виконавців технічних проєктів. Місто має потенціал щодо розвитку інноваційних систем, комерціалізації науки. Економіка міста потребує технологій, спрямованих на ресурсозбереження та впровадження низьковитратних процесів виробництва готової продукції. Проте, на сьогодні, залишається низьким коефіцієнт фінансування грантових проєктів. Метою проєкту є інформування та створення умов для залучення науковців і студентів закладів вищої освіти міста до подання проектів і програм та отримання грантових коштів від програм Європейського Союзу з підтримки інновацій, розвитку міжнародної співпраці в галузі освіти та залучення інвестицій у місто | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Реалізація проєктів науковців та студентів за рахунок українських і міжнародних фондів та програм. Зміцнення міжнародного авторитету міста як надійного партнера для співпраці | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління розвитку підприємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради; заклади вищої освіти міста, науково-дослідні установи (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Використання програм Європейського Союзу з підтримки інновацій | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь- кої ради, Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки, розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ра-ди; заклади вищої освіти (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1 | Визначення переліку грантових програм та напрямів, де можлива участь закладів вищої освіти, установ, органі- зацій ("Еразмус +", ос- танні конкурси програ- ми "Горизонт 2020", відкриття конкурсів но- | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Заклади вищої освіти (за згодою) | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | вої дев’ятої рамкової програми Європейсь- кого Союзу "Горизонт Європа", конкурси Євро-пейської Інноваційної Ради (EIC) тощо) | | |  | |  | | |  |
| 1.2 | Моніторинг грантових програм в галузі освіти, культури та інклю-зивних практик у фор-маті дайджеста ("Гран-товий дайджест") | | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Заклади освіти міста (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 1.3 | Сприяння проведенню тренінгів, семінарів з написання грантових проєктів | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, Інсти-тут розвитку міста | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради; зак-лади вищої освіти (за згодою) | | | Жовтень 2020–  2022 рр. |
| 1.4 | Надання консалтинг-гових консультацій що-до участі в грантових програмах та розробки грантових проєктів | | | Інститут розвитку міста | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Висвітлення інформації щодо підтримки інно-ваційних розробок | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Інститут розвитку міста; заклади ви-щої освіти (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.2. Розробка системи інноваційних лабораторій /інкуба-торів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти та підготовки спеціалістів через партнерство із закордонними університетами, науковими установами | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Метою проєкту є створення умов для розвитку міжнародної співпраці в галузі вищої освіти та підготовки спеціалістів через партнерство із закордонними університетами, науковими установами. Програми стажування, обміну досвідом, залучення спеціалістів та створення умов для реалізації їх проєктів, що сприятиме виходу економіки міста на інший технологічний рівень. Реалізація проєкту надасть можливість покращення працевлаштування випускників за фахом навчання, підвищить рівень мобільності студентів та викладачів з метою навчання, участі в тренінгових подіях та викладанні, покращить співпрацю з європейськими вузами та науковими установами | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти та підготовка спеціалістів через партнерство із закордонними університетами. Підвищення рівня кваліфікації, мобільності студентів та викладачів. Покращення працевлаштування випускників за фахом як висококваліфікованих | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти, кадрового забезпечення та охорони праці | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Заклади вищої освіти міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | Сприяння розширенню міжнародних зв’язків, налагодженню партнер-ських відносин з провід- ними європейськими вищими закладами осві- | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | ти, заохоченню участі іноземних викладачів та студентів у навчальному процесі | |  |  | |  |
| 1.1 | Проведення презентацій та "круглих столів", науково-інформаційних зустрічей з метою обмі-ну досвідом роботи ви-щих закладів освіти міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | І півріччя  2020 р. |
| 1.2 | Допомога в поширенні досвіду міжнародної співпраці та отримання подвійного диплому сту-дентами державних ви-щих навчальних закладів | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
|  | Укладання договорів про співпрацю між закла-дами вищої освіти міста та закордонними вищи-ми навчальними закла-дами | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Заклади вищої ос-віти міста (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
|  | Сприяння укладанню до-говорів про співпрацю між закладами вищої освіти міста та закор-донними підприємства-ми з метою проходження виробничої практики студентами | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої ос-віти міста, cуб'єк-ти господарював-ня (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.3. Комерціалізація інновацій*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розробка системи комерціалізації інновацій*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підтримка забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності міста в умовах інновацій | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Для того, щоб всі прогресивні технології могли перетворитися з науково-дослідних та експериментальних розробок у реалізований інноваційний проєкт, необхідно забезпечити комерціалізацію інте-лектуальної власності й оцінити ефективність від її впровадження, що зумовлює зростання економічного ризику. Одним з факторів, що стримують упровадження інновацій, є відсутність тісної співпраці науки з виробничою сферою, маркетингових досліджень для вико-нання наукових робіт, механізму відбору розробок, які можна комер-ціалізувати. Комерціалізація інновацій − це послідовний процес: від появи ідеї до впровадження інноваційного продукту на ринку. Необ-хідне створення системи стимулів для закладів вищої освіти й бізне-су, що сприятиме передачі ідей між науковими й діловими колами. Заохочення закладів вищої освіти міста до написання дипломних проєктів за тематикою напрямів, визначених Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечення підтримки науково-дослідних та експериментальних розробок та створення умов для передачі ідей між науковими та діловими колами | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Інститут розвитку міста; Криворізький національний університет, науково-дослідні установи та організації міста (за згодою) | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; заклади вищої освіти, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | Створення системи стиму-лів для закладів вищої освіти і бізнесу, що сприяє передачі ідей між діло-вими й науковими колами | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Криворізький національний уні-верситет (за згодою) | | Заклади вищої ос-віти міста, суб'єк-ти господарюван-ня, науково-дос-лідні установи та організації міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1. | Продовжити практику ук-ладання меморандумів про співпрацю між виконком-мом Криворізької міської ради та закладами вищої | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | освіти міста | | |  | |  | | |  |
| 1.2. | Проведення зустрічей зі студентською молоддю з метою заохочення її до на-писання курсових та дип-ломних проєктів за темати-кою напрямів Стратегічно-го плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, Кри-ворізький націо-нальний універси-тет (за згодою) | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради, зак-лади вищої осві-ти міста (за зго-дою) | | | 2020−  2022 рр. |
|  | Залучення фахівців ви-конкому міської ради та суб'єктів господарюван-ня міста до процесу підготовки й захисту дипломних проєктів | | | Департамент освіти і науки, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | | Відділи, управлін-ня, інші виконав-чі органи міської ради; суб'єкти гос-подарювання, науково-дослідні установи та орга-нізації міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2.1 | Сприяння в отриманні студентами інформації, необхідної для підготовки дипломних робіт за тема-тикою Стратегічного пла-ну розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року | | | Департамент освіти і науки, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради; Кри-ворізький націо-нальний універси-тет (за згодою) | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи місь-кої ради; суб'єкти господарювання, науководослідні установи та орга-нізації міста, зак-лади вищої освіти міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2.2 | Підготовка висновків фа-хівцями відділів, управ-лінь, інших виконавчих органів міської ради; науково-дослідних установ щодо необхідності та можливостей упрова-дження розробок, викона-них у дипломних роботах | | | Департамент освіти і науки, управління економіки виконко-му Криворізької міської ради; Криво-різький національ-ний університет (за згодою) | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи місь-кої ради; суб'єкти господарювання, науково-дослідні установи та орга-нізації міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
|  | Вивчення та підтримка в упровадженні основних інструментів інновацій-ного маркетингу для здій-снення просування науко-во-технічних розробок на | | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста (за згодою) | | Інститут розвитку міста | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | світовому ринку | | |  | |  | | |  |
| 4 | Проведення панельних дискусій, тренінгів у форматі open spaсе для активної молоді міста з інноваційного маркетингу та менеджменту | | | Інститут розвитку міста | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ради; вищі нав-чальні заклади міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр |
| 5 | Підтримка інформування/ промоції науково-техніч-них розробок у засобах ма-сової інформації, у мережі Інтернет. Сприяння прове-денню виїзних семінарів на підприємствах з пре-зентацією науково-техніч-них розробок | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Науково-дослідні установи та орга-нізації міста, Кри-ворізький наці-ональний універ-ситет, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| 6 | Сприяння пошуку й залу-ченню бізнес-партнерів для впровадження науко-во-технічних розробок | | | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, Криво-різький національ-ний університет (за згодою) | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проекту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Форми діалогу між владою і бізнесом*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження ефективних форм співпраці міської влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування й розвитку підприємництва | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Упровадження політики підтримки малого та середнього підприємництва в місті сприятиме зміцненню його потенціалу й зростанню його ролі в економіці міста, розкриттю нових можливостей та ресурсів для розвитку бізнесу, дозволить підвищити його соціальну значимість шляхом створення нових робочих місць, збільшення рівня працевлаштування незайнятого | | | | | | |
|  | | населення, наповнення місцевого бюджету, насичення товарних ринків високоякісною продукцією | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, підвищення ролі підприємництва у вирішенні стратегічних завдань економічного й соціального розвитку міста | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник відділу ре-гуляторної політики | | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у рад; Криворізький міськрайонний центр зайнятості, об’єкти інституцій підтримки підприємництва, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Проведення для суб’єк-тів господарювання міс-та бізнес-тренінгів з пи-тань розвитку та просу-вання бізнесу (марке-тинг, управління, прода-жі, брендінг, комуніка-ції, тайм-менеджмент, юридичні реалії, адмі-ністративна відповідаль-ність, заробітна плата та звітність тощо), семіна-рів | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Виконкоми ра-йонних у місті рад, суб’єкти господарювання, що надають ос-вітні послуги (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Наповнення та оновлен-ня інформації на плат-формі міського елек-тронного сервісу "Вірту-альний бізнес-інкуба-тор" на офіційному веб-порталі міста Кривого Рогу "Криворізький ресурсний центр" | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | - | | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Моніторинг грантових програм та напрямів для підтримки суб’єктів | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь- | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | мікро-, малого та серед-нього підприємництва, інформування суб'єктів бізнесу | | кої міської ради | |  | | |  |
| 4 | Проведення заходів з розвитку підприємниць-кої діяльності, а саме: | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 4.1 | Відкритих платформ, фо-румів, засідань за участю суб’єктів господарюван-ня міста, об’єктів інфра-структури підтримки під-приємництва (міських координаційної ради з питань розвитку підпри-ємництва, галузевих рад підприємців за відповід-ними напрямами роботи) | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 4.2 | Освітніх заходів серед підприємництва щодо написання грантових заявок | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 4.3 | Клубних зустрічей, нав-чальних курсів (boot camp), майстер-класів для підтримки стартапів на різних стадіях роз-витку | | Інститут розвитку міста, управління розвитку підпри-ємництва виконкому Криворізької міської рад | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Регулярне інформування суб’єктів господарюван-ня стосовно змін та нововведень законодав-ства шляхом розміщен-ня інформації на офіцій-них вебресурсах міста, у соціальній мережі "Фейсбук" на сторінці управління розвитку підприємництва викон-кому Криворізької місь-кої ради | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | - | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 6 | Інформаційно-консуль-таційна підтримка під-приємців шляхом видан-ня та розповсюдження інформаційних, довід-кових, методичних ма-теріалів, поліграфічної продукції на актуальні теми з питань підприєм-ництва | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 7 | Надання часткової ком-пенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів мало-го й середнього підпри-ємництва | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти госпо-дарювання, бан-ківські установи (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 8 | Популяризація підпри-ємницької культури, проведення конкурсу-рейтингу серед суб’єктів господарювання | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Виконкоми ра-йонних у рад, відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради, що співпрацюють з підприємцями; Криворізький міськрайонний центр зайнятос-ті, об’єкти інсти-туцій підтримки підприємництва (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 478,20 | 505,40 | | | 513,30 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Ефективна система підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення розвитку паритетної демократії, належних умов для розвитку підприємництва в місті. Збереження позитивних тенден- цій у динаміці створення й розвитку малого та середнього підприємництва | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, наповнення місцевого бюджету за рахунок сталого розвитку підприємництва | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Сталий розвиток місцевого підприємництва | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу органі-зації підприємництва | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
|  | Вивчення фактичного стану розвитку підпри-ємництва (соціологічне дослідження бізнес-клі-мату) | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | Виконкоми районних у місті рад | | Щокварталу  2020−  2022 рр. |
|  | Розширення напрямів діяльності суб’єктів ма-лого підприємництва шляхом розвитку мере-жі сезонних ярмарків | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
|  | Здійснення постійної консультаційної допомо-ги підприємцям, які ба-жають організувати ро-боту сезонних ярмарків | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації да-них про порядок роз-міщення сезонних спо-руд, результати функ-ціонування сезонних ярмарків | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 100,00 | 100,00 | | 104,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господа-рювання*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Ярмарок від товаровиробника - крок до споживача*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Популяризація місцевих товаровиробників | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення споживчого ринку якісною продукцією безпосередньо від аграріїв та місцевих виробників, проведення виставок-ярмарків на ринках та житлових масивах (мікрорайонах) міста | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Підтримка місцевих товаровиробників, сприяння надходженню на споживчий ринок сільгосппродукції | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу органі-зації підприємництва | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад, керівники ринків (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | Організація та проведен-ня виставок-ярмарків на ринках та житлових маси-вах (мікрорайонах) міста: | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1 | "Золота осінь" | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | Вересень − листопад  2020−  2022 рр. |
| 1.2 | "Криворізькі контракти" | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | Жовтень  2020−  2022 рр. |
| 1.3 | "Новорічні та різдвяні ярмарки" | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | Грудень − січень  2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1.4 | "Все для саду та городу" | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господа-рювання*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Маркетингова підтримка суб’єктів господарювання*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Облік об’єктів бізнесу та актуалізація рубрики "Марка якості "Криворіжжя" на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу "Криворізький ресурсний центр" | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Здійснення заходів щодо маркетингової підтримки, орієнтованої на ефективне використання ресурсного та інноваційного потенціалу місцевого бізнесу, товаровиробників | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Відкриття нових об’єктів бізнесу, підтримка місцевих товаровиробників | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління інформаційно-комунікаційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | Облікування місцевих об’єктів бізнесу, форму-вання ресурсу "Малий бізнес" на офіційному вебпорталі міста Криво-го Рогу "Криворізький | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | Управління ін-формаційно-ко-мунікаційних технологій ви-конкому Криво- різької міської | | На 01 число кожного місяця протягом  2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | ресурсний центр" з ві-дображенням їх у модулі "Інтерактивна мульти-медійна електронна ен-циклопедія інфраструк-тури міста" | |  | ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | |  |
|  | Актуалізація рубрик "Марка якості Криво-ріжжя", "Вікно в Євро-пу" на платформі місь-кого електронного серві-су "Віртуальний бізнес інкубатор" на офіційно-му вебпорталі міста Кривого Рогу "Криво-різький ресурсний центр" | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | Управління ін-формаційно-ко-мунікаційних технологій ви-конкому Криво-різької міської ради, виконко-ми районних у місті рад; су-б'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
|  | Задоволення потреб на-селення високоякісни-ми товарами | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
|  | Маркетингове дослі-дження "Рівень якості та попит на товари й пос-луги в Кривому Розі" | | Інститут розвитку міста | Управління роз-витку підприєм-ництва викон-кому Криворізь-кої міської ради | | ІІ квартал 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проекту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.3. Розвиток соціальних форм підприємництва*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток ефективних моделей соціального підприємництва*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Стимулювання соціальної відповідальності підприємців. Під-тримка бізнес-ініціатив суб’єктів господарювання. Популяри-зація соціального підприємництва в місті. Розширення кола учасників соціальних муніципальних проєктів | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Сприяння соціально-економічному розвитку територіальної громадиміста через популяризацію й підтримку соціального підприємництва. Формування практичних знань і навичок для | | | | | |
|  | | | пошуку та запровадження нових ефективних моделей со-ціального підприємництва, забезпечення сталого функці-онування діючих соціальних муніципальних проєктів міста | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | | Розширення кола учасників соціальних проєктів, заправа-дження нових форм соціального підприємництва, створення додаткових робочих місць через провадження діяльності у сфері соціального підприємництва | | | | |
|  | | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | | Управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу орга-нізації підприємництва | |
| ***Виконавець*** | | | Управління розвитку підприємництва, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | | Виконкоми районних у місті рад; автори проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет" (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
|  | Організація зустрічей із суб’єктами господарюван-ня з метою виявлення но-вих форм соціальної діяль-ності | | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | Департамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ра-ди, виконкоми ра-йонних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
|  | Проведення консультацій-ної допомоги суб’єктам господарювання, які приєд-налися (або виявили бажан-ня приєднатися) до кола учасників соціальних муні-ципальних проєктів | | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | Департамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
|  | Запровадження школи со-ціального підприємництва "Просто дій" | | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради; автор проєкту місцевого розвитку "Громад-ський бюджет" (за згодою) | Департамент соці-альної політики виконкому Кри-ворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2020 р. |
|  | Проведення І криворізь-кого форуму соціального | | | Управління роз-витку підприєм- | Департамент соці-альної політики | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
|  | підприємництва із захистом бізнес-проєктів нових нап-рямів соціального спряму-вання, розроблених слуха-чами школи | | | ництва виконкому Криворізької місь-кої ради, автори проєктів місцевого розвитку "Громад-ський бюджет" (за згодою) | виконкому Кри-ворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | |  |
|  | Проведення моніторингу серед споживачів соціаль-них проєктів щодо задо-волення дією проєктів, ви-явлення подальших прак-тичних напрямів роботи | | | Департамент со-ціальної політики, управління розвит- ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ра-ди | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 318,50 | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.4. Розвиток інституцій інфраструктури підтримки підприємництва*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Бізнес-інкубатор*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Збільшення присутності малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць. Стимулювання розвитку молодіжного підприємництва в місті | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Формування сприятливих умов для стартового розвитку малих під-приємств м. Кривого Рогу передбачає надання їм певного комплексу послуг і ресурсів. Таким ресурсом може бути бізнес-інкубатор. Про-єктом передбачається створення бізнес-інкубатора, функціонування якого забезпечить підвищення конкурентоспроможності діючих суб'єктів підприємницької діяльності та компаній на ринку шляхом надання всебічної допомоги підприємцям на всіх стадіях організації і функціонування підприємств, сприяння формуванню та розвитку інфраструктури підтримки малого й середнього бізнесу, створення нових робочих місць. Надання консультацій з питань організації й ведення підприємницької діяльності, комунікаційних послуг (теле-фон, факс, електронна пошта, Інтернет), друку документтів, організа-ції зустрічей з потенційними партнерами та замовниками, послуг з пошуку офісних і виробничих приміщень; допомоги в бізнес-плану-ванні тощо | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. Розширення об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста | | | | | Керівник програми "Інвестицій та місцевого економічного розвитку" | | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління економіки, розвитку підприємництва, комунальної власності міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | Розробка моделі функ-ціонування бізнес-інку-батора | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | І півріччя  2020 р. |
|  | Моніторинг вільних приміщень для роботи бізнес-інкубатора, у разі необхідності − розробка проєктної документації на його ремонт | | | Інститут розвитку міста; суб’єкти господарювання (за згодою) | | Управління кому-нальної власності міста виконкому Криворізької місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад | | | І півріччя  2020 р. |
|  | Визначення потреби у фінансових, матеріаль-них, технічних та тру-дових ресурсах для функціонування бізнес-інкубатора | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки, розвитку під-приємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | | ІІІ квартал  2020 р. |
|  | Здійснення розрахун-ків, необхідних для функціонування бізнес-інкубатора | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | ІІІ квартал   1. р. |
|  | Визначення джерел фі-нансування проєкту | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки, розвитку під-приємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | | ІІІ квартал   1. р. |
|  | Розробка концепції біз-нес-інкубатора | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | ІV квартал  2020 р. |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |
|  | Підготовка проєкту рі-шення та його затвер-дження на черговій сесії міської ради "Про затвердження концеп-ції бізнес-інкубатора та створення його на те-риторії міста Кривого Рогу" | | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | | ІV квартал  2020 р. |
|  | Здійснення організа-ційних заходів та забез-печення функціонуван-ня бізнес-інкубатора | | | Інститут розвитку міста, управління розвитку підпри-ємництва викон-кому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2021 –  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | 1 692,60 | | | 1 173,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування (гранти міжнародних фондів та неурядових організацій) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.5. Розвиток трудових ресурсів, створення системи забезпечення підприємств міста кваліфікованими кадрами*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Система моніторингу міського ринку праці та забезпечення суб’єктів господарювання міста кваліфікованими кадрами*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення збереження трудового потенціалу міста | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Основною метою проєкту є прагнення до найбільш повної ефективної зайнятості економічно активного населення міста, відновлення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, соціальний захист від безробіття. Відповідальні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради у взаємодії з Криворізьким міськрайонним центром зайнятості, навчальними закладами міста, із залученням представників бізнесу проводять аналіз попиту та пропозицій на ринку праці, забезпечують роботодавців міста висококваліфікованими кадрами | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Налагодження балансу між попитом та пропозицією на ринку праці. Підготовка висококваліфікованих працівників для забезпечення потреб роботодавців міста | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник відділу соціаль-но-трудових відносин уп-равління соціальних питань | | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти соціальної політики, освіти і науки, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад; Криворізький міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійно-технічні навчальні заклади, міські засоби масової інформації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Створення системи моні-торингу міського ринку праці: аналіз попиту та пропозицій, інформування громадян про потреби роботодавців | | | Департамент со-ціальної політи-ки виконкому Криворізької міської ради | | Криворізький міськ-районний центр зай-нятості, суб'єкти гос-подарювання (за зго-дою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення аналізу попи-ту й пропозиції робочої  сили на зареєстрованому ринку праці | | | Департамент со-ціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради; Криворізький міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 1.2 | Забезпечення інформу-вання громадськості міста про попит та пропозицію на ринку праці Криворізь-кого регіону | | | Департамент со-ціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради | | Криворізький міськ-районний центр зай-нятості (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Підготовка кваліфікова-них кадрів на замовлення суб’єктів господарювання малого й середнього біз-несу | | | Криворізький міськрайонний центр зайнятості (у разі звернення роботодавців) (за згодою); управ-ління розвитку підприємництва | | Вищі та професій-но-технічні навча-льні заклади (за зго-дою) | | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  |  | | | виконкому Кри-ворізької міської ради | |  | | |  |
| 2.1 | Організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення робото-давців під гарантоване працевлаштування | | | Криворізький міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | | Вищі та профе-сійно-технічні нав-чальні заклади, ро-ботодавці (за пот-реби в професійній підготовці кадрів для подальшого праце-влаштування) (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 2.2 | Удосконалення системи інформаційної підтримки суб’єктів господарювавня | | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради | | Департамент соціаль-ної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Удосконалення системи профорієнтації та підви-щення адаптованості мо-лоді до потреб ринку праці, підвищення прес-тижності робочих про-фесій | | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради; Криворізь-кий міськрайон-ний центр зайня- тості (за згодою) | | Департамент соціаль-ної політики викон-кому Криворізької міської ради, викон-коми районних у місті рад, міські за-соби масової інфор-мації, вищі та профе-сій-нотехнічні навча-  льні заклади (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 3.1 | Забезпечення інформу-вання учнів 8−11 класів щодо ситуації на ринку праці | | | Криворізький міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | | Виконкоми район-них у місті рад | | | 2020–  2022 рр. |
| 3.2 | Продовження профорієн-таційних заходів для учнівської молоді з метою формування професійних намірів відповідно до потреб сучасного ринку праці | | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради | | Криворізький міськ-районний центр зай-нятості, вищі та про-фесійно-технічні навчальні заклади (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.1. Створення організаційних та інвестиційних засад для залучення інвестицій*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Залучення інвестицій та розвиток міжнародної діяльності*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розширення кола інвесторів/партнерів міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Залучення нових інвесторів та партнерів міста (Міжнародна фі-нансова корпорація (IFC), проєкт "Інтеркультурні міста", "CUTIC" та ін.) задля довгострокової перспективи розвитку міста, розвиток міжнародної співпраці, розширення кола міст-побратимів | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Активізація інвестиційної діяльності та створення умов для більш ефективного залучення іноземних інвестицій. Створення робочих місць та збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | | Начальник відділу з питань зовнішньоекономічної діяль-ності та інвестицій | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | *5* |
| 1 | Пошук та аналіз діяль-ності потенційних інвес-торів/партнерів міста | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Інститут розвитку міста | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Забезпечення поінформо-ваності про місто, форму-вання його позитивного інвестиційного іміджу на всеукраїнському й міжна-родному рівнях | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Інститут розвитку міста | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Розвиток інвестиційної діяльності через фор-мування інфраструктури її підтримки та супро-воду інвестора | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Інститут розвитку міста | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | *5* |
| 4 | Участь представників міста в міжнародних та українських форумах, семінарах тощо | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Інститут розвитку міста | 2020–  2022 рр. |
| 5 | Установлення та розвиток внутрішньо-українських і міжнародних зв'язків міс-та та суб'єктів господарю-вання, що здійснюють ді-яльність на його території | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Інститут розвитку міста | 2021–  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | **2022** |
| 3 129,60 | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.2. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Реалізація Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення позитивного іміджу міста. Упізнаваність міста Кривого Рогу в країні та на міжнародній арені. Розповсюдження бренду міста в міському середовищі | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення бажаного місця й ролі Кривого Рогу серед інших міст і в свідомості цільової аудиторії. Формування маркетингової комунікації, а саме: виконання комплексу заходів з доведення маркетингового послання міста до цільової аудиторії. Проведення маркетингових досліджень для визначення перспективних соціально-економічних ніш і конкурентних позицій, які необхідно посісти місту. Насичення міста брендовими ознаками, що сприяють його маркетингу. Позиціонування міста через "врощування" бренду в міське середовище, створення маркетингових продуктів для основних цільових груп, реалізація проєктів з "вирощування" бренду | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Підвищено інвестиційну привабливість міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради,  Інститут розвитку міста | | | Начальник відділу з питань зовнішньо-економічної діяльності та інвестицій,  керівник програми "Консал-тинг та маркетинг" | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; навчальні заклади міста, громадські об’єднання підприємців, суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Актуалізація Маркетин-гової стратегії міста Кривого Рогу | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | | Лютий ‒березень  2020 р. |
| 1.1 | Здійснення заходів щодо доопрацювання Марке-тингової стратегії міста Кривого Рогу | | Управління економі-ки виконкому Кри-ворізької міської ради | Інститут розвитку міста | | Лютий ‒березень 2020 р. |
| 1.2 | Підготовка пропозицій щодо внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2014 №2804 "Про затвердження Марке-тингової стратегії міста Кривого Рогу" | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад | | Лютий 2020 р. |
| 2 | Підготовка проєкту рі-шення виконкому Кри-ворізької міської ради "Про затвердження за-ходів з реалізації Мар-кетингової стратегії міс-та Кривого Рогу в 2020−2023 роках" | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад | | Лютий ‒ березень 2020 р. |
| 3 | Реалізація Маркетинго-вої стратегії міста Кри-вого Рогу | | Управління економі-ки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит-ку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи місь-кої ради; суб'єкти господарювання, громадські орга-нізації, об'єднан-ня (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.1 | Проведення маркетинго-вого дослідження "Рівень ідентифікації бренду | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконком-му Криворізької | | ІІ квартал  2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | міста в масовій свідо-мості мешканців" | |  | міської ради | |  |
| 3.2 | Ознайомлення з націо-нальним і міжнародним досвідом маркетингу те-риторій (участь у фору-мах, конференціях, сим-позіумах тощо) | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 3.3 | Застосування кращих національних і між-народних практик з інтеграції бренду міста | | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит-ку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад; суб'єк-ти господарю-вання, громадські організації, об'єд-нання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.4 | Розробка системи брен-дування міського прос-тору (маркування ву-лиць та районів міста) | | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.5 | Організація проведення "круглих столів", фору-мів, виставок, ярмарків | | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит-ку міста | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради; гро-мадські об’єднан-ня підприємців, суб’єкти господа-рювання, громад-ські організації (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.6 | Проведення флешмобів, інформаційних кампаній із символікою бренду в рамках загальноміських заходів | | Інститут розвитку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад; громад-ські об’єднання підприємців, суб’єкти господа- | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | рювання, громад-ські організації (за згодою) | |  |
| 4 | Організація та прове-дення ворк-шопів, па-нельних дискусій та тренінгів у форматі open spaсе для активної молоді міста "Марке-тинг територій сучасні тренди та інновації" | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради, нав-чальні заклади міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Створення відділу прос-торового розвитку та ур-баністики | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради | | 2020 р. |
| 6 | Організація та прове-дення конкурсу міні проєктів "Креативна урбаністика" | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; нав-чальні заклади міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 1 102,10 | 75,00 | | 85,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Удосконалення модуля "Путівник інвестора"*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування інвестиційних пропозицій та підтримка їх в актуаль-ному стані. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в місті | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення інвестиційної привабливості міста, сприяння доступності іноземного інвестора до наявних інформаційних ресурсів міста. Створення нових розділів/підрозділів ресурсу | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Збільшення відвідування модуля. Розвиток інформаційного простору | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконко-му Криворізької міської ради | | | | Начальник відділу з питань зовнішньоекономічної діяль-ності та інвестицій | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки, інформаційно-комунікаційних техно-логій виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Інститут розвитку міста Кривого Рогу, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 ‒ 2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Збір пропозицій щодо мо-дернізації модуля від уп-равлінь, відділів, інших виконавчих органів місь-кої ради | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | Грудень  2020 р. |
| 2 | Розробка заходів з удос-коналення функціональ-них можливостей модуля | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління інфор-маційно-комуні-каційних техно-логій виконкому Криворізької міської ради, від-діли, управління, інші виконавчі ор-гани міської ради; суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | Лютий  2021 р. |
| 3 | Підготовка технічного завдання на розробку нового модуля | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | Березень 2021 р. |
| 4 | Реалізація проєкту та за-безпечення його функціо-нування | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління ін-формаційно-ко-мунікаційних технологій ви-конкому Криво-різької міської ради, відділи, уп-равління, інші виконавчі органи міської ради | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Індустріальний парк "Кривбас"*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Вибір керуючої компанії, функціонування індустріального парку "Кривбас" | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Зважаючи на необхідність диверсифікації економіки міста, підвищення конкурентоспроможності міської економіки, активізації інвестиційної діяльності було ухвалено рішення створити на території міста Кривого Рогу індустріальний парк "Кривбас" та затверджено його Концепцію. Пріоритетними для міста напрямами діяльності індустріального парку є "машинобудування", "будматеріали", "логістика" та "ІТ-послуги", але це не є догмою для майбутнього інвестора. Ініціатор створення індустріального парку має обрати його керуючу компанію шляхом організації та проведення конкурсу. Вибрана керуюча компанія, якісно та в найкоротший термін повинна буде здійснити розбудову індустріального парку, забезпечить його постійне функціонування шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній. Функціонування індустріального парку "Кривбас" сприятиме: диверсифікації економіки міста Кривого Рогу, забезпеченню економічному розвитку та підвищенню його конкуренто-спроможності, активізації інвестиційної діяльності, створенню нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої і ринкової інфраструктури | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Диверсифікація економіки міста; вибір керуючої компанії, створення нових робочих місць, залучення прямих інвестицій | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу з питань зовнішньоекономічної діяль-ності та інвестицій | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради; члени конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку "Кривбас", суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 1 | Заходи з підготовки про-ведення конкурсу з ви-бору керуючої компанії індустріального парку "Кривбас" | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | І півріччя 2020 р. |
| * 1. 1.1 | Аналіз та уточнення най-більш перспективних напрямів діяльності ін-дустріального парку | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради | | Січень ‒лютий  2020 р. |
| * 1. 1.2 | Розробка конкурсної до-кументації | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвит-ку міста | | Січень ‒ березень 2020 р |
| 2 | Проведення засідання конкурсної комісії з ви-бору керуючої компанії індустріального парку "Кривбас" | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індус-тріального парку "Кривбас" | | 2020 р. |
| 3 | Ухвалення рішення про проведення конкурсу та затвердження конкурсної документації | | Управління економі-ки виконкому Кри-ворізької міської ради | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індус-тріального парку "Кривбас" | | 2020 р. |
| 4 | Публікація повідомлення в засобах масової інфор-мації про оголошення відкритого конкурсу з вибору керуючої компа-нії | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по-літики викон-кому Криворізь-кої міської ради, Інститут розвит-ку міста | | 2020 р. |
| 5 | Отримання та розгляд конкурсних пропозицій. Підготовка висновків | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Члени конкурсної комісії з вибору керуючої компа-нії індустріально-го парку "Крив-бас"; суб'єкти гос-подарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 6 | Визначення переможця. Підготовка та укладання договору з переможцем конкурсу про створення й функціонування індус-тріального парку "Крив-бас" | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індус-тріального парку "Кривбас"; суб'-єкти господарю-вання (за зго-дою) | | 2020–  2022 рр.  Не пізніше десяти ро-бочих днів з дня визна-чення пере-можця конкурсу |
| 7 | Направлення державно-му органу повідомлення про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвит-ку міста | | 2020–  2022 рр.  Протягом трьох робо-чих днів після укла-дання договору |
| 8 | Промоція діяльності ін-дустріального парку "Кривбас" | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої по-літики виконко-му Криворізької міської ради | | Після проведення конкурсу |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| **-** | **-** | | 330 000,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Інші джерела фінансування | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток містобудівного кадастру*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розширення функціональних можливостей електронної системи містобудівного кадастру та її повноцінне використання | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Інформаційне забезпечення розроблення всіх видів місто-будівної та проєктної документації, застосування містобудівної документації при плануванні й забудові територій, здійснення містобудівного моніторингу | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Уведення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент регулювання містобу-дівної діяльності та земельних від-носин виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу місто-будівного кадастру | |
| ***Виконавець*** | | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Суб'єкти господарювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відповідності до законодавства) (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення й упрова-дження єдиної вектор-ної топографічної осно-ви терторії міста на основі топографіч- них планів масштабу М1:2000/ М1:5000 | | Департамент регу-лювання містобу-дівної діяльності та земельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до законо-давства (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Створення й упрова-дження векторних ша-рів з кресленнями Ге-нерального плану, схе-ми зонування території, Історико-архітектурно-го опорного плану міс-та, затверджених де-тальних планів тери-торії | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та земельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Створення й упрова-дження векторного ша-ру інженерно-транс-портної інфраструк-тури | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог законодавства (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 4 | Створення й упрова-дження шару, що буде відображати пам'ятки історико-культурної спадщини | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та земельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона- вець послуг, виз-начений шляхом публічних заку-півель у відпо-відності до вимог законодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Розробка й упрова-дження адресного реєс-тру м. Кривого Рогу | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог законодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 6 | Створення в електрон-ній системі містобудів-ного каданстру розділу "Затверджені містобу-дівні програми" | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво- різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 7 | Створення в електрон-ній системі містобудів-ного кадастру окремо-го розділу, що буде містити інформацію про дозволи на будів-ництво та декларації про ввід в експлуа-тацію | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 8 | Створення й упрова-дження окремого шару з червоними лініями вулиць | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 9 | Розробка й упрова-дження програмного комплексу з моніто-рингу топографо-геоде-зичних зйомок М1:500 у м. Кривому Розі в рамках містобудівного кадастру | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз- начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 738,50 | 738,50 | | 779,90 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | |

**Показники досягнення цілей Стратегії за стратегічним напрямом В**

**"Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки**

**та сучасних технологій"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями та цілі розвитку** | **Назва показника** | **Відповідальний** |
| *1* | *2* | *3* |
| Стратегічний напрям В.  Місто диверсифікованої конку-рентоспроможної економіки та сучасних технологій | Кількість осіб, що перебу-вають на обліку як безробітні.  Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| Стратегічна ціль В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки | Частка промислової продук-ції (без урахування підпри-ємств гірничо-металургій-ного комплексу) та сфери послуг у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг). | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ради |
| В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва будівель-них матеріалів | Кількість підприємств клас-теру | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди |
| В.1.2. Розвиток високотехноло-гічного машинобудування | Кількість підприємств клас-теру | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.1.3. Створення умов для роз-витку ІТ-сфери | Кількість користувачів місь-кими електронними ресвісами | Управління інформа-ційно-комунікацій-них технологій ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| B.1.4. Сприяння розвитку транс-порту й логістики | Кількість обслугованих пасажирів.  Кількість обслугованих рейсів | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради |
| В.1.5. Розвиток туристичної галузі | Кількість відвідувачів міста | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста |
| Стратегічна ціль В.2. Інноваційна і високотехнологіч-на промисловість міста | Відсоток обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.2.1. Розробка системи підтри-мки розвитку інноваційного виробництва | Кількість промислових під-приємств, що впроваджують інновації | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.2.2 Розвиток інноваційних лабораторій / інкубаторів | Кількість діючих лабораторій | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| В.2.3 Комерціалізація інновацій | Кількість об'єктів, облашто-ваних для людей з особливи-ми потребами та похилого віку | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| В.3. Розвинене підприємництво | Частка податкових надхо-джень до міського бюджету від малого та середнього біз-несу в загальному обсязі по-даткових надходжень | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.1. Система навчання та ін-формаційної підтримки місце-вих суб'єктів господарювання | Темпи росту / скорочення кількості суб’єктів підприєм-ницької діяльності | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господарю-вання | Бальна оцінка бізнес-клімату за результатами анкетування підприємців | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.3. Розвиток соціальних форм підприємництва | Збільшення питомої ваги під-приємців міста, які працюють за принципами соціального підприємництва | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.4. Розвиток інституцій ін-фраструктури підтримки під-приємництва | Кількість користувачів послуг інституцій підтримки бізнесу | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| В.3.5. Розвиток трудових ресур-сів, створення системи забезпе-чення підприємств міста квалі-фікованими кадрами | Співвідношення працевлаш-тованих випускників вищих, професійно-технічних нав-чальних закладів до загальної чисельності підготовлених ними | Департаменти соці-альної політики, ос- віти і науки викон-кому Криворізької міської ради |
| В.4. Інвестиційно привабливе місто | Розмір інвестицій на душу населення | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.4.1. Створення організацій-них та інституційних засад для залучення інвестицій | Відношення кількості впрова-джених інвестиційних проєк-тів до загальної кількості ін-вестиційних пропозицій | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.4.2. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів | Рівень пізнання міста. Частка позитивних публікацій до кількості загальних публіка-цій про місто | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста |
| В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів | Кількість підготовлених про-мислових (інвестиційних) майданчиків / зон | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста |

**Стратегічний напрям С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ**

Проєкти напряму "Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя" будуть спрямовані на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста "Кривий Ріг – красиве, безпечне та комфортне для проживання місто здорових і патріотичних людей, які відчувають себе активною сильною самодостатньою громадою з високими стандартами якості життя" та на подолання проблем:

* Нерозуміння (необізнаність) більшості громадян у питаннях важливості та користі від процесів, що впроваджуються органами місцевого самоврядування.
* Незадовільний стан мережі автошляхів загального користування та внутрішньоквартальних доріг.
* Низька прикладна складова в освіті, її відірваність від потреб сучасного світу.
* Недостатній рівень якості надання медичної допомоги.
* Потреба в капітальному ремонті більшості установ культури і мистецтв.
* Погіршення криміногенної ситуації.

Основні показники досягнення цілей:

* Ефективна система комунікації з громадою.
* Забезпечення доступу мешканців до управління містом.
* Покращення якості надання адміністративних послуг.
* Забезпечення підтримки місцевих громадських організацій та ініціатив.
* Створення якісної вулично-дорожньої мережі міста.
* Підвищення якості житлово-комунальних послуг.
* Облаштування інфраструктури для людей з особливими потребами.
* Створення ефективної системи охорони здоров'я.
* Підвищення якості й доступності освіти.
* Гарантування безпеки громадян.
* Розширення можливостей культурного розвитку й дозвілля.

У період 2020 ‒ 2022 років заплановано реалізацію 23 проєктів за трьома стратегічними цілями.

**Схема стратегічного напряму С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАПРЯМ С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | |
| **Стратегічна ціль С.1. Ефективне відкрите міське врядування** | **Стратегічна ціль С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура** | **Стратегічна ціль С.3. Високі стандарти якості життя мешканців** |
| 1 | 2 | 3 |
| ***Оперативні цілі*** | | |
| С.1.1. Свідома й активна гро-мада міста (система комуніка-ції з громадою) | С.2.1. Розвиток та удоскона- лення вулично-дорожної ме-режі міста із забезпеченням безпечного руху | С.3.1. Доступна якісна освіта |
| *1* | *2* | *3* |
| С.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянсько-го суспільства | С.2.2. Створення конкурент-ного середовища у сфері на-дання житлово-комунальних послуг | С.3.2. Ефективна сис-тема охорони здоров'я |
| С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги | С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потре-бами | С.3.3. Культура та зміс-товне дозвілля |
|  | С.2.4. Будівництво та рекон-струкція систем водопоста-чання й водовідведення | С.3.4. Безпека громадян міста |
| С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів |  |

**Перелік проєктів за стратегічним напрямом С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативні цілі*** | ***Найменування проєктів*** | | | ***Виконавці*** |
| *1* | *2* | | | *3* |
| С.1.1. Свідома й актив-на громада міста (сис-тема комунікації з гро-мадою) | Підтримка громадянської активності | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради |
| Відкритий бюджет | | | Департамент фінансів виконко-му Криворізької міської ради |
| Муніципальний конкурс соціальних ініціатив меш-канців"Громадський бюджет" | | | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради |
| Відкритість громадян до прийняття в територіальну громаду міста нових її чле-нів, зокрема внутрішньо переміщених осіб | | | Департамент соціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради |
| С.1.2. Ефективна взає-модія з організаціями громадянського сус-пільства | "Громадське коло" – джере-ло комунікації в громад-ському секторі | | | Управління преси, інформацій-ної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізь-кої міської ради |
| С.1.3. Доступні та якіс-ні публічні послуги | Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання адміністра-тивних послуг | | | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | |
| С.2.1. Розвиток та вдос-коналення вулично-до-рожньої мережі міста із забезпеченням безпеч-ного руху | Розвиток комунального авто- та електротранспорту | | | Департамент розвитку інфраст-руктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| Удосконалення вулично-дорожньої мережі та орга-нізація безпеки руху | | | Департамент розвитку інфраст-руктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| Формування розвиненої велоінфраструктури | | | Департамент розвитку інфрас-труктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| С.2.2. Створення кон-курентного середови-ща у сфері надання житлово-комунальних послуг | Ефективні житлово-кому-нальні послуги | | | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами | Облаштування міської інфраструктури до потреб осіб з інвалідністю | | | Департамент соціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водо-відведення | Будівництво розширення та реконструкція каналізацій-них споруд | | | Управління капітального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.5. Створення сучас-них зон дозвілля та від-починку, зокрема штуч-них водойм, фонтанів, нових креативних прос-торів | Відновлення існуючих та будівництво нових зон відпочинку | | | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| С.3.1. Доступна якісна освіта | | Забезпечення рівного дос-тупу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в євро-пейський простір | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | |
| С.3.2. Ефективна систе-ма охорони здоров'я | | Будівництво та реконструк-ція закладів охорони здо-ров’я | Управління охорони здоров’я, капітального будівництва ви-конкому Криворізької міської ради | |
| Забезпечення своєчасним санаторно-курортним ліку-ванням та літнім оздоров-ленням дітей, постражда-лих від соціально небезпеч-них захворювань | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | |
| *1* | | *2* | *3* | |
|  | | Створення системи паліа-тивної допомоги вдома з відкриттям паліативного центру й хоспісу | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | |
| Запобігання виникненню й поширенню коронавірусної інфекції (CОVID-19) | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | |
| С.3.3. Культура та змістовне дозвілля | | Кривий Ріг – європейське місто спорту 2020 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | |
| Культурні простори | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| Збереження культурної спадщини | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| С.3.4 Безпека громадян міста | | Створення (нове будівниц-тво) системи відеоспосте-реження та відеоконтролю в м. Кривому Розі Дніпро-петровської області | Управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | |
| Запровадження системи поводження з безпритуль-ними тваринами в місті Кривому Розі | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Підтримка громадянської активності*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підтримка громадських ініціатив, проєктів, програм. Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу молоді. Військово-патріотичне виховання дітей і молоді. Залучення молоді до участі в загальноміських заходах, урочистостях | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | В умовах реформи децентралізації в Україні громада отримала більш широкий спектр повноважень та важливих завдань щодо розвитку її сучасної спроможності та активізації громадської активності. Ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація з громадою надає можливість реалізації нагальних питань розвитку міста.  Добре поінформовані, підготовлені та мотивовані мешканці відчувають співучасть та відповідальність за побудову комфортного для проживання міста. Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Надзвичайно важливим є питання формування духовних потреб молоді, зацікавленості в пізнанні історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Посилена громадська активність.  Сформовано новий рівень суспільної свідомості громади міста | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, молодіжні виконкоми, громадські організації (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 – 2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Залучення активної гро-мади міста (у тому числі громадські організації, благодійні фонди, твор-чі спілки та ін.) до учас-ті в загальноміських за-ходах, ініціювання та обговорення міських проєктів і програм | | Управління преси, інформаційної ді-яльності та внут-рішньої політики виконкому Криво-різької міської ра-ди | | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад; гро-мадські організації, благодійні фонди, творчі спілки (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Реалізація Програми "Нова генерація Криво-го Рогу" на 2016 ‒ 2020 роки | | Департамент у справах сім`ї, мо-лоді та спорту ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад | | | 2020 р. |
| 3 | Розвиток творчого та інтелектуального потен-ціалу молоді | | Департамент у справах сім`ї, мо-лоді та спорту ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Департамент освіти і науки, управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Розвиток громадської активності молоді. Ін-теграція до світової та європейської молодіж-ної спільноти | | Департамент у справах сім`ї, мо-лоді та спорту ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, виконкоми районних у місті рад; навчальні зак-лади міста, громад-ські організації (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 5 | Підтримка молодіжних проєктів і програм | | Департамент у справах сім`ї, мо-лоді та спорту ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад, мо-лодіжні виконкоми, Інститут розвитку міста, навчальні заклади міста | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 6 | Проведення міських та районних заходів, спря- | | Департамент у справах сім`ї, мо- | | Громадські органі-зації (за згодою), | | | 2020 ‒  2022 рр |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | мованих на національ-но-патріотичне вихован-ня дітей та молоді | | лоді та спорту ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | представники сту-дентського та уч-нівського самовря-дування | | |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 390,5  (муніципальні  стипендії) | 390,5  (муніципальні  стипендії) | | | 390,5  (муніципальні стипендії) | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комуніка-ції з громадою)*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | ***Відкритий бюджет*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | Забезпечення доступу громадськості до інформації про бюджет міста Кривого Рогу в простій та зрозумілій формі, збільшення бюджетної грамотності населення | | | | |
| ***Опис проєкту*** | Відкритий бюджет – це модуль офіційного вебпорталу міста Кривого Рогу "Криворізький ресурсний центр", що надає доступ громадськості до детальної інформації про обсяги надходжень та витрат бюджету міста Кривого Рогу (зведеного бюджету міста, міського бюджету та бюджету кожного району в місті). Доходи представлені за кожним джерелом їх формування. Детальну інформацію за видатками можливо переглянути за кожною галуззю бюджету, розпорядником коштів, за кожним закладом бюджетної сфери, комунальною установою, організацією, підприємством. У 2020‒2022 роках планується щоквартальне оновлення даних модуля "Відкритий бюджет". При зміні бюджетного законодавства, напрямів фінансування, додавання нових розпорядників або одержувачів бюджетних коштів передбачена можливість унесення змін до структури ресурсу | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | Забезпечено відкритість та прозорість влади, збільшена бюджетна грамотність населення | | | | |
|  | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, фі-нансові відділи виконкомів районних у місті рад, головні розпо-рядники коштів міського бюджету та районних у місті бюджетів | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів | | | | |
| ***Період реалізації*** | 2020 ‒ 2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | |
| ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| Оновлення даних модуля "Відкритий бюджет" на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу "Криворізький ресурсний центр" | | Департамент фінан-сів виконкому Кри-ворізької міської ради | Фінансові відділи виконкомів район-них у місті рад, го-ловні розпорядни-ки коштів, розпо-рядники бюджет-них коштів ниж-чого рівня, одержу-вачі бюджетних коштів | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Муніципальний конкурс соціальних ініціатив мешканців "Гро-мадський бюджет"*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Залучення мешканців міста (у тому числі внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті) до демократичного процесу, що надає можливість кожному мешканцю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення міста та/або голосування за них | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Запроваджений механізм "Громадського бюджету", що діє з 2016 року є безперервним та щорічно включає узагальнення результатів попереднього конкурсу, поточну реалізацію проєктів-переможців, підготовку та проведення нового конкурсу. Кожного року конкурс проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет" зазнає певних позитивних трансформацій: за результатами щорічного моніторингу попередніх конкурсів змінюються умови та підходи до його проведення, додаються нові групи проєктів, збільшується фонд конкурсу та обсяги фінансування проєктів, розширюється коло можливостей для голосування мешканцями міста | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створено платформу прозорої ефективної взаємодії між міською владою та мешканцями міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Завідувач сектору проведен-ня конкурсів "Громадський бюджет" | |
| ***Виконавець*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, ви-конкоми районних у місті рад, відповідно до напрямів реалізації проєктів-переможців | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Заклади та установи комунальної власності міста | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 ‒ 2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Забезпечення популяри-зації та промоції кон-курсу проєктів місце-вого розвитку "Громад-ський бюджет" | | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди | Інститут розвитку міста | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Моніторинг пропозицій від громади міста щодо формування порядку проведення конкурсу | | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди | Громада міста,  управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 3 | Розробка та затверджен-ня Положення про поря-док проведення конкур-су проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет" на відповідні роки | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | Громада міста,  управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Проведення навчань і тренінгів для мешкан-ців міста з підготовки й подання заявок на участь у конкурсі та їх просування під час голосування громадою міста | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | Інститут розвитку міста | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 5 | Організація та прове-дення конкурсу проєк-тів місцевого розвитку | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, Ін-ститут розвитку | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | "Громадський бюджет" | |  | міста | |  |
| 6 | Моніторинг та узагаль-нення результатів реалі-зації проєктів-перемож-ців конкурсу "Громад-ський бюджет" | | Головні розпорядни-ки бюджетних кош-тів, управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради | Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бю-джетних коштів,  автори проєктів-переможців | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 7 | Вивчення громадської думки мешканців міста про умови проведення та результати реалізації проєктів-перможців конкурсу "Громадський бюджет" | | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Щороку  ІІ квартал |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 26 343,00 | 28 343,00 | | 30 343,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***C.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***C.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Відкритість громадян до прийняття в територіальну грома-ду міста нових її членів, зокрема внутрішньо переміщених осіб*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Cоціальна адаптація й інтеграція в суспільство внутрішньо пере-міщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях (надалі учасники АТО та ООС) і членів їх сімей | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Надаються консультації та допомога всім внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та звертаються за допомогою. Співпраця з громадськими, благодійними організаціями та органами соціального захисту населення з підтримки внутрішньо переміщених осіб, вивчення соціально-побутових проблем демобілізованих учасників АТО та ООС, їх вирішення та надання консультаційних послуг у рамках законодавства щодо пільг і соціальних гарантій. Розробка інформаційного довідника та плакатів з інфографікою з питань доступу до необхідних ресурсів та забезпечення прав і можливостей внутрішньо переміщених осіб | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Забезпечена підтримка внутрішньо переміщених осіб з питань соціальної адаптації й інтеграції в суспільство згідно з чинним законодавством України  Надано консультативну та практичну допомогу інституціям громадянського суспільства, що здійснюють діяльність з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС і членів їх сімей | | | | | | |
| ***Відповідальний*** | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
|  | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент соціальної політики, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 ‒ 2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Проведення аналізу чи-сельності членів грома-ди з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС і членів їх сімей з ме-тою забезпечення їх підтримки й адаптації в суспільстві | | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, уп-равління з питань надзвичайних си-туацій та цивільно-го захисту населен-ня виконавчого ко-мітету Криворізької міської ради | | Виконкоми район-них у місті рад; Криворізькій місь-кий центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та мо-лоді (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Надання консульта-тивної та практичної допомоги інституціям громадянського сус-пільства, що здійсню- ють діяльність з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС | | Департаменти соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, уп-равління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного захисту населення виконавчого коміте- | | Виконкоми район-них у місті рад; Криворізькій місь-кий центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та мо-лоді (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | і членів їх сімей у роз-робці проєктів, що за-безпечать їх підтрим-ку з питань соціальної адаптації й інтеграції в суспільство згідно з чинним законодав-ством України | | ту Криворізької міської ради | |  | | |  |
| 3 | Реалізація комплексної програми підтримки у м. Кривому Розі учас-ників АТО та ООС, членів їх сімей і сімей загиблих у ході їх про-ведення | | Департаменти соці-альної політики, ос-віти і науки, управ-ління охорони здо-ров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | | Громадські органі-зації (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 52 983,7 | 56 948,3 | | | 54 664,8 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЖИТТЯ*** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянського суспільства*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Громадське коло – джерело комунікації в громадському секторі*** | | | | |
| ***Цілі проєкту:*** | | Налагодження інформаційно-просвітницьких зв’язків з громадою міста шляхом висвітлення актуальної інформації, спільних заходів з інституціями громадянського суспільства. Запроваджен-ня постійного діалогу з громадськістю з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення. Забезпечення інформування громадськості з актуальних питань | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Удосконалення інформаційно-просвітницьких зв’язків з гро-мадою шляхом проведення спільно з громадськими організаціями заходів різного спрямування, інформування інституцій громадян-ського суспільства з актуальних питань, залучення до обговорен-ня нагальних питань та рішень, обміну досвідом роботи між громадськими організаціями, залучення громади до реалізації проєктів і соціальних ініціатив | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створення медійної платформи для інформаційного обміну з інститутами громадянського суспільства | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Громадські організації міста, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 – 2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення інформацій-ної сторінки "Громад-ське коло" у соціальній мережі "Фейсбук" | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | - | | І квартал 2020 р. |
| 2 | Залучення представни-ків громадських органі-зацій до участі в захо-дах з нагоди державних свят, знаменних дат, культурно-масових заходів | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 3 | Участь у заходах, що проводяться громадсь-кими організаціями | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Постійне інформуван-ня громадських органі-зацій з питань соціаль-ного захисту щодо змін у чинному зако-нодавстві | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по-літики виконко-му Криворізької міської ради | | У разі змін у законо-давстві та ухвалення нових законодав-чих ініціатив, 2020 ‒ 2022 рр. |
| 5 | Залучення громад-ських організацій до реалізації проєктів і соціальних ініціатив | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по-літики виконко- | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | му Криворізької міської ради | |  |
| 6 | Забезпечення участі громадськості в проце-сі обговорення та ухва-лення проєктів регуля-торних актів | | Управління розвитку підприємництва викон-кому Криворізької місь-кої ради | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 7 | Забезпечення постій-ного інформування громадських організа-цій з актуальних пи-тань та обговорення ініціатив, проєктів то-що на сторінці "Гро-мадське коло" | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політи-ки виконкому Криво-різької міської ради | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | - | | - |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання адміністративних послуг*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження новітніх інструментів електронного врядування у сфері надання адміністративних, інших публічних послуг, насамперед електронних інструментів взаємодії з громадянами, суб’єктами господарювання та суб’єктами надання адмі-ністративних послуг. Оптимізація системи надання послуг, у тому числі через цифрову трансформацію, концепцію Smart City | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Основою для реалізації зазначених завдань є реформування системи надання адміністративних послуг. Потреба в розвитку нових технологій в роботі Центру адміністративних послуг "Віза" (надалі – Центр "Віза"), розширення електронних сервісів та збільшення кількості адміністративних, інших публічних послуг, що надаються в онлайн режимі, викликані стрімким збільшенням кількості звернень громадян, суб’єктів господарювання, постійною передачею органам місцевого самоврядування повноважень з надання послуг від центральних органів державної виконавчої влади | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створення комфортних умов для отримання якісних адмі- ністративних, інших публічних послуг громадянам, суб’єктам господарювання. Застосування новітніх технологій для надання адміністративних послуг замовникам, що виключають корупційні | | | | |
|  | | ризики. Максимальна орієнтація на замовника адміністративних, інших публічних послуг. Скорочення витрат часу та коштів замовників при отриманні послуг | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста; відділ у Криворізькому районі головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, землевпорядні організації, суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 ‒ 2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Модернізація Центру "Віза" | | Управління кому-нальної власності міста, інформацій-но-комунікаційних технологій викон-кому Криворізької міської ради | Виконавчий комітет Криворізької міської ради, департамент ад-міністративних пос-луг, управління з пи-тань реєстрації викон-кому Криворізької міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 1.1 | Придбання будівлі під розміщення Центру "Віза", облаштування  його з дотриманням ви-мог до інклюзивності | | Управління кому-нальної власності міста виконкому  Криворізької місь-кої ради | Департамент адмініс-тративних послуг, уп-равління з питань  реєстрації виконкому Криворізької міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 1.2 | Цифровізація процесів надання адміністратив-них, інших публічних послуг | | Департамент адмініс-тративних послуг, уп-равління з питань ре-єстрації виконкому Криворізької міської ради | Управління інформа-ційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Удосконалення "До-рожньої карти" земле- | | Департаменти адмі-ністративних послуг, | Відділ у Криворізь-кому районі головного | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | користувача за послу- гами, що надаються через Центр "Віза" | | регулювання місто-будівної діяльності та земельних відно-син, відділ з питань державного архітек-турно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради | управління Держгео-кадастру у Дніпропе-тровській області, зем-левпорядні організації (за згодою) | |  |
| 3 | Розвиток проєкту "ВІЗА МОБІЛЬНА" для криво-ріжців | | Департамент адмі-ністративних пос-луг, управління з питань реєстрації виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми районних у місті рад; громадські організації (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Трансформація офісів послуг органів місцево-го самоврядування  м. Кривого Рогу в бага-тофункціональні муль-тицентри з подальшим розширенням сфери послуг | | Департамент адмі-ністративних пос-луг, управління з питань реєстрації виконкому Криво-різької міської ради | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад; відділ у Криво-різькому районі голов-ного управління Держ-геокадастру у Дніпро-петровській області, Південно-Східне між-регіональне управлін-ня Міністерства юсти-ції (м.Дніпро), Регіо-нальний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській об-ласті, Головне управ-ління Державної по-даткової служби Ук-раїни у Дніпропет-ровській області, інші суб’єкти надання адмі-ністративних, інших публічних послуг (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 1841,40 | 1939,00 | | 2037,90 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  Інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток комунального авто- та електротранспорту*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів, у тому числі з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. Автоматизація системи обліку оплати проїзду в міському комунальному авто-, електротранспорті | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Парк рухомого складу міського електротранспорту морально застарілий, не відповідає сучасним вимогам та потребує оновлення. Проєктом передбачається оновлення рухомого складу Комуналь-них підприємств "Швидкісний трамвай", "Міський тролейбус" (тролейбуси, трамваї) за рахунок кредитних ресурсів, фінансового лізингу та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному авто-, електротранспорті | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Оновлено рухомий склад підприємств міського авто-, електротраспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї), пристосований для перевезень пасажирів, зокрема з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечено потребу громади міста в доступних, якісних та безпечних послугах з перевезення пасажирів | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління транспорту та телекому-нікацій виконкому Криворізької місь-кої ради | | | | | Начальник відділу | | |
| ***Виконавець*** | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізь-кої міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Комунальні підприємства "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай", інші суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Співпраця з міжнародни-ми фінансовими організа-ціями та установами в питанні оновлення місь-кого авто-, електротранс-порту | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальні під-приємства "Місь-кий тролейбус", "Швидкісний трамвай" | | | 2020 –  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 2 | Забезпечення оновлення рухомого складу Кому-нальних підприємств "Швидкісний трамвай", "Міський тролейбус" (ав-тобуси, тролейбуси, трамваї) з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальні під-приємства "Місь-кий тролейбус", "Швидкісний трамвай" | | | 2020 –  2022 рр. |
| 3 | Здійснення моніторингу забезпечення потреб гро-мади міста доступними, якісними та безпечними послугами з перевезення пасажирів | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Упровадження автома-тизованої системи обліку оплати за проїзд | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020 –  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 200 215,70 | | 140 000,00 | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  Інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Удосконалення вулично-дорожньої мережі та організація безпеки руху*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Утримання та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Організація безпеки дорожнього руху з метою створення умов для розвитку вулично-дорожньої інфраструктури міста, підви-щення ефективності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої інфраструктури міста, захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Високорозвинена, безпечна, доступна та зручна міська інфра-структура | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент освіти і науки, управління охорони здоров’я, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 ‒ 2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Капітальний ремонт доріг у місті та будівництво нових | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Поточний ремонт доріг міста, у тому числі внут-рішньоквартальних та при-будинкових територій, те-риторій біля об’єктів освіти та охорони здоров’я | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізь-кої міської ради; суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | Департамент освіти і науки, управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 3 | Проведення експертного обстеження стану конст-рукцій мостів та шляхопро- водів. За результатами обстежень організація робіт з поточного/ капітального ремонтів/ реконструкції | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | Суб'єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Реалізація проєкту "Рекон-струкція трамвайних колій та благоустрій по вул. Со-борності в Металургій-ному районі міста Кривого Рогу на ділянці від прос- пекту Металургів до вул. Святогеоргіївської" | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізь-кої міської ради | | Комунальне під-приємство "Швид-кісний трамвай"; суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 5 | Реалізація проєкту "Рекон-струкція трамвайних колій та благоустрій на вул. Ге-роїв АТО – Святогеор-гіївська (коригування) м. Кривий Ріг" | | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 359 900,00 | | 379 000,00 | | | 398 000,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Державний, обласний, міський бюджети | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування розвиненої велоінфраструктури*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення умов для безпечного велосипедного руху шляхами міста. Сприяння зміцненню фізичного здоров’я мешканців міста. Популяризація екологічного виду транспорту | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Створення безпечних зручних умов для всіх учасників дорожнього руху, позитивного іміджу велосипеда як доступного й зручного транспортного засобу для широкого користування в місті. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення розвитку велоінфраструктури | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Наявні велосипедні доріжки. Створено умови для безпечного велоруху. Розвинена велоінфраструктура | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | Директори департаменту,  Інституту розвитку міста | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління капітального будівництва, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадські організації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Опрацювання схеми ве-лосипедного руху Кри-вим Рогом та визна-чення потреби влашту-вання велосипедних до-ріжок у районах міста | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад; громадські ор-ганізації (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 1.1 | Проведення обговорен-ня з представниками велосипедних громад-ських організацій пер-шочергової потреби в облаштуванні велоси-педних доріжок у районах міста | | | Інститут розвитку міста | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради; гро-мадські організації (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 1.2 | Підготовка пропозицій щодо облаштування ве-лоінфраструктури міста у відповідному періоді. Передбачення коштів на виконання робіт | | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфраст-руктури міста ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Громадські органі-зації (за згодою); управління капі-тального будівниц-тва, департамент фінансів виконко-му Криворізької міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Реалізація проєктів об-лаштування велодорі-жок | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста виконко-му Криворізької міської ради | | Виконкоми район-них у місті рад; гро-мадські організації (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 500,00 | | 700,00 | | | 900,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.2. Створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Ефективні житлово-комунальні послуги*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Ефективне управління багатоквартирним будинком. Сприяння членам об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднань | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку сприяє формуванню свідомого ставлення громадян до будинку, у якому вони мешкають, оскільки вони набувають фінансової незалежності через утворення власної управлінської структури, самостійності в утриманні житла та прийнятті рішень щодо черговості проведення поточного чи капітального ремонтів будинку, здійснення контролю за використанням коштів за послуги з утримання будинку та прибудинкової території тощо. Складовою ефективних житлово-комунальних послуг є якісне функціонування ліфтового господарства міста, що можливе за умов забезпечення його модернізації | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створені нові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Забезпечено надання якісних житлово-комунальних послуг | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Громадська спілка "Зелений центр МЕТІНВЕСТ" у м. Кривому Розі, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, суб’єкти господарювання міста (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Інформування мешкан-ців щодо діяльності ус-пішних об'єднань спів-власників багатоквартир-ного будинку. Проведен-ня "круглих столів" з метою обміну досвідом | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Суб'єкти господа-рювання, об’єд-нання співвласни-ків багатоквартир-ного будинку (за згодою) | | Щокварталу  2020–  2022 рр. |
| 2 | Виконання капітальних ремонтів будинків об'єд-нань співвласників бага-токвартирного будинку за умови відбору про-позицій за критеріями | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізь-кої міської ради | Суб'єкти господа-рювання, об’єд-нання співвлас-ників багатоквар-тирного будинку (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | (конкурсний відбір; за поданим зверненням; ремонт ліфтів; виготов-лення технічної та іншої документації на житлові будинки) | |  |  | |  |
| 3 | Формування конкурент-ного середовища на рин-ку житлово-комуналь-них послуг | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.1 | Проведення роботи з управителями будинків з питань запровадження ефективних форм управ-ління будинком та забез-печення його належної експлуатації відповідно до законодавства Украї-ни | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020 –  2022 рр. |
| 3.2 | Створення передумов для конкуренції об'єднань співвласників багато-квартирного будинку | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Створення муніципальної керуючої компанії як альтернативи приватним житлово-експлуатацій-ним організаціям | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020 –  2022 рр. |
| 5 | Тренінгова програма для розвитку об'єднань спів-власників багатоквар-тирного будинку Кри-вого Рогу "Школа роз-витку дворів" | | Громадська спілка "Зелений центр МЕТІНВЕСТ" у  м. Кривому Розі | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020 –  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  Інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **C. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами життя** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** | | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Облаштування міської інфраструктури до потреб осіб з інвалідністю*** | | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення всіх категорій населення якісними послугами, у тому числі транспортними. Надання послуги "соціального таксі" окремій категорії мешканців міста Кривого Рогу, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад і не мають власного автотранспорту | | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Головною метою проєкту є забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті шляхом створення в місті доступної інфраструктури, у тому числі дорожньотранспортної та соціальної, а саме: облаштування тротуарів і доріг під час їх ремонтів зручностями для безперешкодного доступу, розвиток сфери послуг "соціального таксі" на базі комунальних установ, надання особам з інвалідністю (дітям з інвалідністю) матеріальної допомоги для облаштування житлових приміщень пристроями для з’їзду на кріслах колісних тощо | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат***  ***проєкту*** | | Пристосування для осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) та інших маломобільних громадян доріг і тротуарів, житлових приміщень у будинках, де вони мешкають, відповідними зручностями, придбання спеціалізованих транспортних засобів для перевезення людей на кріслах колісних та інших малорухомих громадян | | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департаменти соціальної політики, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | | Директори департаментів | | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти соціальної політики, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад (надалі ‒ УПСЗН), Комунальні установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Покровському районі" Криворізької міської ради (надалі ‒ Територіальний центр у Покровському районі), "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі" Криворізької міської ради (надалі ‒ Територіальний центр у Центрально-Міському районі), "Будинок милосердя "Затишок" Криворізької міської ради | | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент фінансів, управління юридичне, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 1 | Реалізація проєкту "Со-ціальне таксі" | | | | УПСЗН, Територі-альний центр у Покровському ра-йоні, Територіаль-ний центр у Цент-рально-Міському районі, департа-мент соціальної політики викон-кому Криворізької міської ради | | Виконкоми ра-йонних у місті рад; суб’єкти гос-подарювання (за згодою) | | | 2020 –  2022 рр. |
| 1.1 | Унесення змін до Поло-жень про Територіальний центр у Покровському районі, Територіальний центр у Центрально-Міському районі щодо надання установами пос-луг "соціального таксі" | | | | Територіальний центр у Покровсь-кому районі, Тери- торіальний центр у Центрально-Місь-кому районі, де-партамент соціаль-ної політики ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Управління ко-мунальної влас-ності міста ви-конкому Криво-різької міської ради | | | До  10.07.2020 |
| 1.2 | Придбання спеціалізо-ваних транспортних засобів | | | | Територіальний центр у Покровсь-кому районі, Тери-торіальний центр у Центрально-Місь-кому районі, де-партамент соціаль-ної політики ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Департамент фінансів викон-кому Криворізь-кої міської ради | | | 2020 р. |
| 1.3 | Організація надання пос-луг "соціального таксі" окремим категоріям меш- | | | | Територіальний центр у Покровсь-кому районі, Тери- | | Комунальна уста-нова "Будинок милосердя "Зати- | | | 2020 –  2022 рр. |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 |
|  | канців міста Кривого Ро-гу відповідно до терито-ріального розташування комунальних установ | | | | торіальний центр у Центрально-Місь-кому районі, де-партамент соціаль-ної політики ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | шок" Криворізь-кої міської ради | | |  |
| 2 | Надання особам з інва-лідністю, сім’ям, де ви-ховуються діти з інвалід-ністю, які пересуваються на кріслах колісних, од-норазової матеріальної допомоги для обладнан-ня зручностями житло-вих приміщень | | | | Департамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ра-ди, УПСЗН | | Департамент фі-нансів виконкому Криворізької міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2.1 | Визначення потреби осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), які пере-суваються за допомогою крісел колісних, в отри-манні безперешкодного доступу до житлових приміщень та підготовка пропозицій департаменту соціальної політики ви-конкому Криворізької міської ради | | | | УПСЗН, департа-мент соціальної політики виконко-му Криворізької міської ради | |  | | | 2020 ‒  2022 рр. (щорічно до 01 липня) |
| 2.2 | Проведення обстеження умов проживання осіб з інвалідністю (дітей з ін-валідністю) та з’ясування технічної можливості об-ладнання їх житлових приміщень зручностями для безперешкодного доступу | | | | Департамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ра-ди | | Департамент ре-гулювання місто-будівної діяль-ності та земель-них відносин ви-конкому Криво-різької міської ради, УПСЗН | | | 2020 ‒  2022 рр. (щорічно до 01 липня) |
| 2.3 | Передбачення коштів у міському бюджеті для надання особам з інвалід-ністю, сім’ям, де вихову- ються діти з інвалідніс-тю, які пересуваються на кріслах колісних, однора- | | | | Департамент соці-альної політики виконкому Криво-різької міської ра- ди, УПСЗН | | Департамент фі-нансів виконкому Криворізької  міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. (щорічно до 01 грудня) |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 |
|  | зової матеріальної допо-моги для оплати вартості робіт з обладнання зруч-ностями визначених жит-лових приміщень | | | |  | |  | | |  |
| 3 | Облаштування тротуарів та доріг міста зручностя-ми для забезпечення пот-реб осіб з інвалідністю | | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста, управ-ління капітального будівництва ви-конкому Криво-різької міської ра-ди | | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | | **2021** | | | **2022** | |
| 4 450,00 | | | 450,00 | | | 450,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | | Місцевий бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних споруд*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Охорона водного басейну міста, ліквідація несанкціонованого скидання неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Проєктом передбачається будівництво нової ділянки самопливного колектора довжиною 0,701 км (в обхід аварійного) від існуючого колодязя до прийомного колодязя каналізаційної насосної станції №57 із застосуванням методу горизонтально направленого буріння, що забезпечить запобігання скиду неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану та запобігання порушенню санітарно-гігієнічного стану проживання мешканців міста Кривого Рогу. Крім того, передбачається будівництво, розширення та реконструкція інших каналізаційних мереж і споруд на них | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Удосконалення функціонування каналізаційної системи. Забезпечення надійного водовідведення | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління капітального будівниц-тва, екології,  департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальники управлінь,  директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління екології, відділ державного архітектурно-будівель-ного контролю виконкому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство "Кривбасводоканал"; Державне підпри-ємство "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроєкт", суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Будівництво ділянки самопливного каналі-заційного колектора від мкр-ну Сонячного | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020 –  2021 рр. |
| 1.1 | Виконання коригуван-ня проєктної докумен-тації з будівництва колектора | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Комунальне підпри-ємство "Кривбасво-доканал"; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 рр. |
| 1.2 | Будівельні роботи на ділянці колектора від мкр-ну Сонячного | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Комунальне під-приємство "Крив-басводоканал" | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020 –  2021 рр. |
| 2 | Будівництво, розши-рення та реконструк-ція каналізаційних мереж і споруд на них | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020 – 2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 19 179,00 | | 12 600,00 | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Відновлення існуючих та будівництво нових зон відпочинку*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення умов для безпечного змістовного дозвілля та відпочинку мешканців міста | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Існує частка необлаштованої території міста, що може бути використана як зона для дозвілля та відпочинку. Публічні простори мають формуватись у відповідності до ландшафту міста, з використанням елементів благоустрою та особливостей міської структури для створення привабливих і впізнаваних районів міста. Тому проєктом передбачаєтьсястворення сучасних зон дозвілля та відпочинку, нових креативних просторів за світовими прикладами | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створення унікальних зон дозвілля та відпочинку для жителів міста. Забезпечення функціонування нового креативного простору та зростання туристичної привабливості міста | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний за реалізацію*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання за напрямами діяльності (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Нове будівництво кордодрому в район-ному парку "Ювілей-ний" (Довгинцівський район) | | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання за напря-мами діяльності (за згодою) | | | 2020 р. |
| 2 | Вивчення громад-ської думки щодо створення в районах міста нових зон для проведення дозвілля та відпочинку | | | Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад | | Громадські орга-нізації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 –  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 3 | Опрацювання та на-дання пропозицій що-до створення нових креативних просто-рів/зон дозвілля та відпочинку | | | Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | | 2020 –  2022 рр. |
| 4 | Реконструкція, оно-влення та благоустрій парків, скверів, набе- режних та інших рек-реаційних зон міста. Створення нових зон дозвілля та відпочин-ку | | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне під-приємство "Парк культури і відпочин-ку імені Богдана Хмельницького" Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання за напря-мами діяльності (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 17 501,40 | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  Інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.1 Доступна якісна освіта*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в європейський простір*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення мережі академічних ліцеїв для отримання якісної профільної середньої освіти. Модернізація освітнього середовища. Формування освітнього процесу для дітей з особливими потребами | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У зв’язку з реформуванням освітньої галузі держави та ухвалення Закону України "Про освіту" органи місцевого самоврядування приділяють увагу створенню належних умов для розвитку освіти міста, формуванню інноваційного освітнього середовища, упровадженню інноваційних підходів до роботи закладів освіти для надання якісних освітніх послуг, модернізації освітнього процесу та реалізації проєктів із залученням європейського досвіду. Відповідно до вимог чинного законодавства України вносяться зміни до наявної мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечується вдосконалення розвитку дошкільної та позашкільної освіти, приділяється увага організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створено належні умови для здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Комунальний заклад "Інноваційно-методичний центр" Кри-ворізької міської ради, Інститут розвитку міста, заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Створення сучасного ре-сурсного забезпечення закладів дошкільної осві-ти, у тому числі навчаль-но-методичного та інфор-маційно-комунікаційного оснащення | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Заклади дошкіль-ної освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Залучення закладів дош-кільної освіти до участі в міжнародних проєктах і програмах, налагодження співробітництва з міжна-родними організаціями й науковими установами, соціальними інститутами | | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний  заклад "Інновацій-но-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, заклади дошкіль-ної освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 3 | Реалізація проєкту прик-ладного дослідження з теми "Упровадження тех-нології тьюторського суп-роводу формування го-товності до нової соціаль-ної позиції "школяр" ді-тей передшкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний  заклад "Інновацій-но-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, заклади дошкіль-ної освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4 | Підтримка та покращення якості спеціальної освіти, інтегрованого й інклюзив-ного навчання для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку | | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний зак-лад "Інноваційно-методичний центр №1" Криворізької міської ради, зак- лади дошкільної | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | в закладах дошкільної освіти | | |  | | освіти | | |  |
| 5 | Приведення у відповід-ність до вимог чинного законодавства України мережі закладів загальної середньої освіти | | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Заклади загальної середньої освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 6 | Створення мережі акад-мічних ліцеїв у місті | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Заклади загальної середньої освіти | | | ІІІ квартал, 2022 р. |
| 7 | Підвищення фахової май-стерності педагогів в умовах реалізації концеп-ції "Нова українська шко-ла" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальний заклад "Інновацій-но-методичний центр" Криворізь-кої міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 8 | Проведення регіональної афілійованої (не)конфе-ренції міні-EdCamp Kryvyi Rih "Філософія ХХІ століття: людяність без кордонів" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальний заклад "Інновацій-но-методичний центр" Криворізь-кої міської ради | | | 10.04.2020 |
| 9 | Реалізація міського педа-гогічного проєкту "Нова освіта – новий керівник в умовах Нової української школи" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальний зак-лад "Інноваційно-методичний центр" Криворізь-кої міської ради | | | ІІ квартал, 2020 р. |
| 10 | Реалізація міського педа-гогічного проєкту "Зас-тупник директора школи як ментор і тьютор учи-теля в умовах Нової укра-їнської школи" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальний зак-лад "Інноваційно-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, заклади загальної середньої освіти | | | ІІ квартал, 2020 р. |
| 11 | Реалізація освітнього про-єкту "Педагогіка парт-нерства в дії" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальний зак-лад "Інноваційно-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, заклади загальної середньої освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 12 | Залучення педагогів міста до участі в інноваційному проєкті "STEM: як бути в тренді освіти" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальний зак-лад "Інноваційно-методичний центр" Криворізь-кої міської ради,  заклади загальної середньої освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 13 | Організація та проведен-ня міського фестивалю науково-технічної твор-чості "Техномарафон" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний зак-лад "Інноваційно-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, заклади поза-шкільної освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 14 | Організація та проведення міського АРТ-фестивалю декоративно-ужиткового та образотворчого мис-тецтва "Барвиста творчість Криворіжжя" | | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний заклад "Інновацій-но-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, заклади позаш-кільної освіти | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 15 | Упровадження системи деінституалізації вихован-ня та навчання дітей | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Заклади інтернат-ного типу | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 16 | Упровадження в закладах загальної середньої освіти новітніх освітніх техноло-гій інклюзивного навчан-ня | | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Заклади загальної середньої освіти, громадські орга-нізації, діяльність яких спрямована на підтримку ді-тей з особливими освітніми потре-бами | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 17 | Організація тренінгового навчання з працівниками закладів освіти за систе-мою раннього втручання | | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | Управління охо-рони здоровʼя, де-партамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ради | | | 10.04.2020 |
| 18 | Приведення у відповід-ність до вимог чинного | | | Департамент осві-ти і науки викон- | | Заклади інтернат-ного типу | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | законодавства України мережі закладів інтер-натного типу | | | кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | |  | | |  |
| 19 | Забезпечення дотримання вимог доступності для навчання дітей з особли-вими освітніми потреба-ми під час реконструкції та нового будівництва в місті закладів освіти | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 20 | Створення SТЕМ-центру "Освіта від дошкільника до компетентного випуск-ника" у межах меморан-думу про співпрацю де-партаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради з Товари-ством з обмеженою відпо-відальністю "МЕТІН-ВЕСТ ХОЛДИНГ" | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний заклад "Інновацій-но-методичний центр" Криворізь-кої міської ради, Товариство з об-меженою відпові-дальністю "МЕТ-ІНВЕСТ ХОЛ-ДИНГ" | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 11 800,00 | | 12 300,00 | | | 13 000,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Місцевий бюджет;  Інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Доступність та якісне надання медичної допомоги на первин-ному рівні | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Невід’ємною складовою надання якісної медичної допомоги мешканцям міста Кривого Рогу є створення умов для забезпечення ефективного обслуговування громадян та доступності надання медичної допомоги на первинному рівні, розташування амбулаторій на відстані, зручній для населення, що надає змогу безперешкодно отримати своєчасну допомогу пацієнтам літнього віку та особам з інвалідністю, враховуючи сучасні інформаційні технології, без черг. Забезпечення доступності мешканцям міста отримання якісних послуг з охорони здоров’я. Здійснення реконструкції приміщень під амбулаторії, зокрема: утеплення фасадів, заміна віконних та дверних блоків, внутрішнього опорядження приміщень, ремонт покрівлі, заміна мереж тепло-, водо-, електропостачання, кондиціювання тощо | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечено доступність надання медичної допомоги мешканцям міста та отримання якісних послуг з охорони здоров’я | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний за реалізацію*** | | Управління охорони здоров’я,  капітального будівництва викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Начальники управлінь | | |
| ***Виконавець*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління охорони здоров’я, екології, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; державні підприємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №1" Криво-різької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Івана Сірка, 24 | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охоро-ни здоров’я, еколо-гії, відділ держав-ного архітектурно-будівельного кон-тролю виконкому Криворізької місь-кої ради; державні підприємства, суб’-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020 р. |
| 2 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підприєм-ства "Центр первинної медико-санітарної допо-моги №2" Криворізької міської ради під амбу-латорію за адресою: вул. Ватутіна, 43/5 | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Управління охоро-ни здоров’я, еколо-гії, відділ держав-ного архітектурно-будівельного кон-тролю виконкому Криворізької місь-кої ради; державні підприємства, суб’- | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  |  | | |  | | єкти господарю-вання (за згодою) | | |  |
| 3 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №6" Криво-різької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Миколаївське шосе, 21 | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охоро-ни здоров’я, еколо-гії, відділ держав-ного архітектурно-будівельного кон-тролю виконкому Криворізької місь-кої ради; державні підприємства, суб’-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2021 р. |
| 4 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №5" Криво-різької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Рокоссовсько-го, 9 | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охоро-ни здоров’я, еколо-гії, відділ держав-ного архітектурно-будівельного кон-тролю виконкому Криворізької місь-кої ради; державні підприємства, суб’-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2021 р. |
| 5 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №5" Криво-різької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Вернадсько-го,141а | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охорони здоров’я, екології, відділ державного архітектурно-буді-вельного контролю виконкому Криво-різької міської ради; державні підпри-ємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2021 р. |
| 6 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №7" Криво-різької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Дружби, 2 | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охорони здоров’я, екології, відділ державного архітектурно-буді-вельного контролю виконкому Криво-різької міської ради; державні підпри-ємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 р |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 7 | Реконструкція примі-щень Комунального не-комерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №3" Криво-різької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Січеславська, 41а | | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охоро-ни здоров’я викон-кому Криворізької міської ради; суб’-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2021 р. |
| 8 | Реконструкція примі-щень Комунального некомерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №4" Криво-різької міської ради під амбулаторію №2 з ціло-добовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Со-нячний, 25а | | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охоро-ни здоров’я викон-кому Криворізької міської ради; суб’-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020 –  2021 рр. |
| 9 | Реконструкція частини приміщень першого по-верху Комунального некомерційного підпри-ємства "Центр первин-ної медико- санітарної допомоги №4" Криво-різької міської ради під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкр-н Со-нячний, 25а | | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради. | | Управління охоро-ни здоров’я викон-кому Криворізької міської ради; суб’-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2020 –  2021 рр. |
| 10 | Будівництво сучасного лікувального закладу онкологічного профілю | | | Дніпропетровська обласна державна адміністрація | | Публічне акціо-нерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (за зго-дою); управління охорони здоров’я виконкому Криво-різької міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 11 | Реконструкція будівель під центр соціальної реабілітації дітей з інва-лідністю на вул. Віль-ній, 2а | | | Управління капі-тального будівниц-тва, охорони здо-ров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | | Відділ з питань державного архі-тектурно-будівель-ного контролю ви-конкому Криво-різької міської ра-ди; суб’єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 52 152,61 | | 73 617,40 | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Забезпечення своєчасним санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально небезпечних захворювань*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Організація в межах бюджетних призначень забезпечення санаторно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально-небезпечних захворювань | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У проєкті розробляється чіткий регламент організації санаторно-курортного лікування та літнього оздоровлення дітей, які страждають на вищезазначені захворювання. Проєктом передбачається формування відповідного реєстру дітей (формується за поданням закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, центрами первинної медико-санітарної допомоги), визначення потреби в лікуванні та оздоровленні, проведення аналізу системи організації забезпечення санаторно–курортним лікуванням та літнім оздоровленням. Важливим аспектом реалізації проєкту є впровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до населення про забезпечення своєчасним санаторно–курортним лікуванням та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально-небезпечних захворювань | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Надання безоплатної кваліфікованої та багатоаспектної медико–соціальної допомоги дітям. Зменшення захворюваності на соціально-небезпечні хвороби. Зниження показника інвалідізації дітей, які хворіють на соціально-небезпечні хвороби | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний за реалізацію*** | | Управління охорони здоров’я викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, Центри первинної медико-санітарної допомоги | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Заклади охорони здоров’я міста, департаменти освіти і науки,  сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики виконкому Криво-різької міської ради, Благодійна організація "Благодійне това-риство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м. Кривий Ріг" (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 1 | Формування реєстру дітей, які страждають на соціально-небезпечні захворювання | | | Центри первинної медико-санітарної допомоги | | Заклади охорони здоров’я міста | | | 2020 р. |
| 2 | Визначення регламенту направлення на лікуван-ня | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я міста де-партаменти освіти і науки, сім’ї, мо-лоді та спорту, со-ціальної політики виконкому Кри-ворізької міської ради; Благодійна організація "Благо-дійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/-СНІД м. Кривий Ріг" (за згодою) | | | 2020 р. |
| 3 | Визначення потреби в лікуванні та оздоровлен-ні | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Центри первинної медико-санітарної допомоги | | | Січень  2020 р. |
| 4 | Упровадження комуніка-ційної стратегії з доне-сення інформації до на-селення про забезпечен-ня своєчасним санаторно – курортним лікуванням | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я міста, де-партаменти освіти і науки, сім’ї, мо-лоді та спорту, со-ціальної політики | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | та літнім оздоровленням дітей, постраждалих від соціально-небезпечних захворювань | | |  | | виконкому Криво-різької міської ра-ди; Благодійна ор-ганізація "Благо-дійне товариство "Всеукраїнська ме-режа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м. Кривий Ріг" (за згодою) | | |  |
| 5 | Забезпечення дітей, які страждають на соціаль-но-небезпечні захворю-вання, путівками | | | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради, заклади охоро-ни здоров’я | | Департамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ради | | | 2020‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Державний бюджет;  обласний бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення системи паліативної допомоги на дому з відкриттям паліативного центру й хоспісу*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення гідної якості життя людей з невиліковними хворобами шляхом контролю больового синдрому, інших проявів недуги, а та-кож соціальної, духовної, психологічної підтримки хворих і їх рідних | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У проєкті розробляється чіткий механізм взаємодії медичної служ-би із соціальними працівниками територіальних центрів соціаль-ного обслуговування, психологами, волонтерами. За рекомендацією Європейської асоціації паліативної допомоги на 100 тис. населення має бути 10 хоспісних і паліативних ліжок. 05.10.2019 був узгоджений Меморандум про наміри щодо співробітництва між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, виконавчим комітетом Криворізької міської ради, Комунальним підприємством "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради" та Публічним акціонерним товариством "АрселлорМіттал Кривий Ріг", де визначені умови та порядок реалі-зації намірів щодо будівництва й забезпечення роботи у м. Кривому Розі сучасного медичного лікувального закладу онкологічного профілю, у якому планується й надання паліативної допомоги. У зв’язку з тим, що 80%, тих хто потребує паліативної допомоги, це хворі з онкологічною патологією, які потребують корекції болю | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Забезпечення паліативних пацієнтів наданням медичної допомоги, що відповідає сучасним світовим стандартам. Підвищення спроможності медичних працівників у наданні допомоги паліативним хворим | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Громадська організація "Наше майбутнє", Благодійна організація "Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м. Кривий Ріг", суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 ‒ 2021 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Визначення напрямів функціонального роз-витку лікувально-профі-лактичних закладів, у тому числі з паліативної допомоги | | | Управління охоро-ни здоров’я викон-кому Криворізької міської ради | | Заклади охоро-ни здоров’я; громадські та благодійні орга-нізації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | З ІІ кварталу 2020 р. |
| 2 | Забезпечення якісної допомоги паліативним хворим (амбулаторне лікування, виїзд до па-цієнта додому сімейного лікаря та медсестри, за потреби ‒ соціального працівника, психотера-певта тощо) | | | Управління охоро-ни здоров’я викон-кому Криворізької міської ради | | Заклади охоро-ни здоров’я, де-партамент со-ціальної політи-ки виконкому Криворізької міської ради; громадські та благодійні ор-ганізації, суб’-єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020 –  2021 рр. |
| 3 | Створення, у разі необ-хідності, виїзної муль-тидисциплінарної бри-гади для забезпечення консультаційно-діагнос- | | | Управління охоро-ни здоров’я викон-кому Криворізької міської ради | | Заклади охоро-ни здоров’я, де-партамент со-ціальної політи-ки виконкому | | | 2020 –  2021 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | тичних послуг удома невиліковним хворим | | |  | | Криворізької міської ради; Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; громадські та благодійні орга-нізації; суб’єкти господарювання (за згодою) | | |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 100 000,00 | | 300 530,00 | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Запобігання виникненню й поширенню коронавірусної інфекції (CОVID-19)*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення кількості інфікованих на коронавірус серед мешканців міста та стабілізація епідемічної ситуації в Кривому Розі | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Спалах коронавірусної інфекції COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, розпочався у грудні 2019 року в місті Ухань (Китайська Народна Республіка, провінція Хубей). За два місяці коронавірус швидко поширився на десятки країн у Європі. В Україні перший випадок інфікування був зафіксований в березні. З 12 березня до 03 квітня Кабінет Міністрів України запровадив обмежувальні заходи; з 25 березня цей термін подовжено до покращення епідситуації. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та безпеки людей уведені жорсткі правила, комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спрямованих на недопущення поширення вірусу у нашому місті | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Захист населення від інфекційних захворювань. Забезпечення надання сучасної, якісної медичної допомоги населенню. Недопущення поширення коронавірусної інфекції, яка може призвести до можливих людських втрат | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний за реалізацію*** | | Управління охорони здоров’я викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я міста, комунальні заклади міста | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020 – 2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 1 | Створення оперативного штабу з ліквідації нас-лідків і протидії поши-ренню коронавірусу COVID-19 | | | Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та цивільного за-хисту населення вико-навчого комітету Кри-ворізької міської ради | | Управління охо-рони здоров’я виконкому Кри-ворізької міської ради | | | Березень  2020 р. - до покращення епідситуації |
| 2 | Затвердження плану заходів з попередження в  м. Кривому Розі розпов-сюдження гострої рес-піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, а саме: | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | |  | | | Березень 2020 р. |
| 2.1 | Здійснення оперативного придбання апаратів штучної вентиляції легень, кисневих кон-центраторів, масок, респіраторів, тестів на коронавірус, захисних костюмів та інше | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | |  | | | Березень  2020 р. – до покращення епідситуації |
| 2.2 | Створення опорного пункту для надання допо-моги зі спеціальними бок-сами на базі Комуналь-ного некомерційного під-приємства "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради | | | Березень  2020 р. – до покращення епідситуації |
| 2.3 | Забезпечення дезінфікую-чими засобами лікарень, міського транспорту, ко-мунальних підприємств | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне підприємство "Фармація" | | | Березень  2020 р. – до покращення епідситуації |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 3 | Забезпечення моніторин-гу та скринінгу осіб, які повернулися з Китай-ської Народної Республі-ки й інших країн, де за-реєстровані випадки респіраторної хвороби COVID-19 | | | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та обо-ронної роботи апара-ту міської ради і виконкому | | Управління охорони здо-ров’я виконко-му Криворізь-кої міської ра-ди, Комунальні некомерційні підприємства "Центр первин-ної медико-са-нітарної допо-моги" №1-7 Криворізької міської ради, заклади охоро-ни здоров'я | | | Березень  2020 р. – до покращення епідситуації |
| 4 | Забезпечення профілак-тики інфікування і поши-рення захворюваності на коронавірус COVID-19 на території міста Кри-вого Рогу | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Управління з питань надзви-чайних ситуа-цій та цивільно-го захисту насе-лення виконав-чого комітету Криворізької міської ради, заклади охоро-ни здоров’я міс-та | | | З березеня  2020 р. –  до грудня  2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
|  | | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  Інші джерела фінансування | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культурна та змістовне дозвілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Кривий Ріг – європейське місто спорту 2020*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Залучення населення міста до занять фізичною культурою та масовим спортом. Проведення спортивно-масових заходів міжнародного рівня. Покращення спортивної інфраструктури міста. Створення позитивного іміджу міста у світовому співтоваристві | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Щороку популярність серед населення міста занять фізичною культурою та масовим спортом збільшується. Ураховуючи складне екологічне та економічне становище суспільства, на державному рівні необхідно створювати сприятливі доступні умови для занять фізичною культурою та масовим спортом, адже це найдоступніший вид оздоровлення людини. Спортивна інфраструктура, створена за радянських часів, поступово руйнується, тому потребує реконструкцій, капітального та поточних ремонтів і нового будівництва в цілому. Проведення міжнародних змагань у місті надасть змогу створити йому позитивний імідж серед держав світу та зацікавити туристів | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Закріплення іміджу міста як європейського міста спорту 2020. Досягнення Європейського рівня та стандартів фізичної культури і спорту у місті | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; міські федерації за видами спорту (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Залучення різних груп населення міста до занять фізичною куль-турою та масовим спортом | | Департамент у спра-вах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Міські федерації за видами спор-ту, суб’єкти гос-подарювання, громадські орга-нізації (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Організація та прове-дення спортивних зма-гань міжнародного рівня | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізь-кої міської ради | Міські федерації за видами спорту (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 3 | Створення позитивного іміджу міста у світово-му співтоваристві. Участь у міжнародних змаганнях | | Департамент у спра-вах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Міські федерації за видами спорту (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 4 | Покращення спортив-ної інфраструктури міста | | Управління капіталь-ного будівництва виконкому Криворізь-кої міської ради | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Кри-ворізької міської ради | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4.1 | Реалізація проєкту "Реконструкція спор-тивного комплексу "Металург" комуналь-ного позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради на пр-ті Металур-гів,5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, 50006" | | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізької міської ради, депар-тамент капітального будівництва Дніпро-петровської обласної державної адміністра-ції | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 4.2 | Реалізація проєкту "Нове будівництво універсального спор-тивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмель-ницького в Металур-гійному районі міста Кривого Рогу Дніпро-петровської області, 50006" | | Управління капіталь-ного будівництва виконкому Криворізь-кої міської ради | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 10 598,40 | 202 745,40 | | 2821,30 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет;  Інші джерела фінансування | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культурна та змістовне дозвілля*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Культурні простори*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення сучасних культурно-просвітницьких центрів та соціокультурних просторів для підвищення культурного та змістовного дозвілля мешканців міста | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | З метою збереження та розвитку української й інших наці-ональних культур, забезпечення змістовного дозвілля мешкан-цям міста необхідне створення культурних просторів, що задовольнятимуть потреби всіх категорій населення, зокрема перетворення бібліотек на сучасні культурно-просвітницькі центри | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечено перетворення бібліотек міста на сучасні культурно-просвітницькі центри та соціокультурні простори. Залучення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до змістовного дозвілля. Інтеграція людей з особливими потребами до суспільного життя міста | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для дорослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Формування та перетво-рення бібліотек міста на сучасні культурно-прос-вітницькі центри й соціо-культурні простори | | | Управління куль-тури виконкому Криворізької місь-кої ради | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для до-рослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької місь-кої ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| 1.1 | Визначення потреби та надання пропозицій щодо покращення матеріально-технічної бази та впрова-дження інформаційних технологій у бібліотеках міста | | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для до-рослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької місь-кої ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1.2 | Упровадження системи автоматизації бібліотек "ІРБІС" та "Бібліограф" | | | Управління куль-тури виконкому Криворізької місь-кої ради, Кому-нальні заклади культури "Міська бібліотека для до-рослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької місь-кої ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| 1.3 | Забезпечення безпереш-кодного доступу до ін-формаційних ресурсів бібліотек для осіб з особ-ливими потребами | | | Управління куль-тури виконкому Криворізької місь-кої ради | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для до-рослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької місь-кої ради | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| 1.4 | Інформування громад-ськості щодо роботи культурно-просвітниць-ких центрів та забезпе-чення їх активного функ-ціонування | | | Управління культу-ри виконкому Кри-ворізької міської ради | | Комунальні заклади культури "Міська бібліотека для до-рослих", "Міська дитяча бібліотека" Криворізької місь-кої ради; засоби масової інформації (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| 2 | Забезпечення підтримки та розвитку наявної мережі закладів культури | | | Управління куль-тури, капітального будівництва викон-кому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 173 014,78 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя*** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культурна та змістовне дозвілля*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Збереження культурної спадщини*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини (пам’яток) | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Культурна спадщина – це фундамент, на якому стоїть національна культура. Ретельно збережена й належним чином представлена культурна спадщина – невмируще джерело зростання та духовного розвитку й національної самосвідомості людей. Питання упорядкування та збереження об’єктів культурної спадщини міста потребує великої уваги. Реалізація проєкту полягає в забезпеченні інвентаризації, паспортизації, ремонту, реставрації і інших заходів, необхідних для збереження та популяризації культурної спадщини Криворіжжя | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Збереження для майбутніх поколінь унікального культурного доробку пращурів. Упорядкування об’єктів культурної спадщини, що перебувають на державному обліку | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління | | | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради, Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей"; балансоутримувачі пам’яток (виконкоми районних у місті рад, суб’єкти господарювання), громадські організації (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** | |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* | |
| 1 | Інвентаризація та моніторинг об’єктів культурної спадщи-ни, ужиття організа-ційних заходів з їх збереження | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, балансоутриму-вачі пам’яток (викон-коми районних у місті рад); суб’єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно | |
| 1.1 | Проведення робіт з ремонту і реставра-ції, охорони та збере-ження пам’яток міс-цевого значення | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, балансоутри-мувачі пам’яток (виконкоми районних у місті рад); суб’єкти господарювавня (за згодою) | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно | |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | | *5* |
| 1.2 | Проведення інвен-таризації, паспорти-зації об’єктів куль-турної спадщини | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, балансоутри-мувачі пам’яток (ви-конкоми районних у місті рад); суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| 2 | Здійснення методич-ного та консульта-тивного забезпечен-ня виконання всіх напрямів роботи зі збереження культур- ної спадщини | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, балансоутри-мувачі пам’яток (ви-конкоми районних у місті рад); суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| 3 | Популяризація куль-турної спадщини серед населення | | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | | Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнав-чий музей" Криво-різької міської ради; громадські організа-ції, суб’єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | | | | 2020 ‒  2022 рр.,  постійно |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | | |
| 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет у межах Програми розвитку культури і мистецтва у м. Кривому Розі на 2020‒2024 роки | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4 Безпека громадян міста*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м. Кривому Розі Дніпропетровської області*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Модернізація процесів управління міста шляхом упровадження інноваційних підходів до інструментів і технологій електронного врядування та електронної демократії інших сучасних інфор-маційно-комп’ютерних технологій, застосування нових і модер-нізації наявних систем, у тому числі систем відеоспостереження та відеоконтролю | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Дляоперативного цілодобового контролю ситуацій на вулицях і об’єктах міста в режимі реального часу управління надзвичайних ситуацій на цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради ініціює встановлення системи відеоспостереження та моніторингу в місті, проведення низки заходів, спрямованих на створення безпечного середовища для мешканців міста. За результатами впровадження цих заходів планується своєчасне надання допомоги (ліквідація надзвичайних ситуацій у місті) та створення більш безпечних умов для проживання мешканців | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечення ефективного моніторингу поточного стану справ за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролю, що забезпечить своєчасність ухвалення управлінських рішень та підвищить ефетивність вирішення завдань органами місцевого самоврядування тощо | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захис-ту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Створення в структурі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради відділу моніторингу | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту насе-лення виконавчо-го комітету Криво-різької міської ра-ди | | - | | | 2020 р. |
| 2 | Унесення змін у Поло-ження про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного | | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захис- | | - | | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | ту населення ви-конавчого коміте-ту Криворізької міської ради | |  | | |  |
| 3 | Реалізація проєкту "Створення (нове будів-ництво) системи відео-спостереження та відео-контролю в м. Кривому Розі Дніпропетровської області" | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту насе-лення виконавчо-го комітету Криво-різької міської ра-ди | | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020 –  2022 рр. |
| 3.1 | Здійснення розробки проектно-кошторисної документації | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту насе- лення виконавчого комітету Криво-різької міської ра-ди | | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020 р. |
| 3.2 | Здійснення процедури закупівлі будівництва системи відеоспостере-ження та відеоконтро-лю в м. Кривому РозіДніпропетровськоїобласті | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету Криво-різької міської ра-ди | | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020 –  2022 рр. |
| 3.3 | Монтаж та введення в дію нових об’єктів системи відеоспостере-ження | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету Криво-різької міської ра-ди | | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | | 2020 –  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 33 500,00 | 37 160,00 | | | 41 458,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4 Безпека громадян міста*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Запровадження системи поводження з безпритульними тваринами*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Поліпшення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного, екологічного стану міста | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради ініціює формування гуманного ставлення до тварин і належних умов утримання тварин. Регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста, що потребує залучення різних структур для вирішення питання та планування на довгострокову перспективу | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом їх біостерилізації.  Реалізована Програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Кривому Розі на період 2020‒2024 років | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфра-структури міста, управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | | | | Директор департаменту,  начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Заклади ветеринарної медицини (за згодою), Комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами" Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Реалізація Програми поводження з безпри-тульними тваринами | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста, управ-ління екології ви-конкому Криво-різької міської ради | | Заклади ветеринар-ної медицини (за згодою), Кому-нальне підприєм-ство "Центр пово-дження з тварина-ми" Криворізької міської ради | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення заходів з біостерилізації, вакци-нації та обліку безпри-тульних тварин | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізь-кої міської ради | | Комунальне під-приємство "Центр поводження з тва-ринами" Криво-різької міської ра-ди | | | Постійно |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1.2 | Забезпечення діяльнос-ті притулку для безпри-тульних тварин у місті | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | Комунальне під-приємство "Центр поводження з тва-ринами" Криво-різької міської ра-ди | | | 2020 ‒  2022 рр. |
| 2 | Здійснення інформацій-но-просвітницької ро-боти серед населення щодо дотримання Пра-вил утримання домаш-ніх тварин | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | |  | | | Постійно |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| - | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Міський бюджет | | | | | |

**Показники досягнення цілей Стратегії за стратегічним напрямом С**

**"Місто ефективного відкритого врядування**

**з високими стандартами якості життя"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями та цілі розвитку** | **Назва показника** | **Відповідальний** |
| *1* | *2* | *3* |
| Стратегічний напрям С.  Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя | Відсоток молоді, задоволеної умовами життя в місті | Інститут розвитку міста |
| Стратегічна ціль С.1. Ефективне відкрите міське врядування | Відсоток мешканців, задо-волених якістю діяльності органів місцевого самовря-дування | Інститут розвитку міста |
| С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою) | Рівень участі громадських організацій/ ініціатив у загальноміських заходах та проєктах | Управління преси, інформаційної діяль-ності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| С.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянського суспільства | Кількість реалізованих спільних проєктів | Управління преси, інформаційної діяль-ності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги | Рівень упровадження елек-тронного документообігу. Рівень задоволеності спо-живачів якістю надання послуг | Департамент адмі-ністративних послуг виконкому Криворізь-кої міської ради, Інс-титут розвитку міста |
| Стратегічна ціль С.2. Зручна та дружня до людей високорозви-нена міська інфраструктура | Відсоток мешканців, задо-волених якістю надання комунальних послуг | Інститут розвитку міста |
| С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху | Індекс кількості скарг на якість транспортних послуг та стан дорожнього покрит-тя | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.2 Створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг | Темп росту / скорочення кількості створених ОСББ |
| С.2.3 Місто ‒ дружнє до людей з особливими потребами | Кількість об'єктів, облаш- тованих для людей з особ-ливими потребами та похи-лого віку | Департаменти роз-витку інфраструк-тури міста, соціаль-ної політики викон- |
| *1* | *2* | *3* |
|  |  | кому Криворізької міської ради |
| С.2.4. Будівництво та реконструк-ція систем водопостачання й водовідведення | Відсоток росту / зменшення показника загального вмісту забруднюючих речовин у очищених стічних водах (тонн на тис. м3) | Департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів | Частка облаштованої тери-торії міста для дозвілля та відпочинку.  Кількість створених зон дозвілля та відпочинку | Департаменти роз-витку інфраструк-тури міста, соціаль-ної політики викон-кому Криворізької міської ради |
| Стратегічна ціль С.3  Високі стандарти якості життя мешканців | Збільшення показника народжуваності | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської |
| С.3.1. Доступна якісна освіта | Відсоток громадян, задово-лених якістю та доступніс-тю освіти | Інститут розвитку міста |
| С.3.2. Ефективна система охорони здоров'я | Відсоток громадян, задово-лених наданням послуг у сфері охорони здоров’я міста |
| С.3.3. Культура та змістовне дозвілля | Відсоток громадян, задово-лених послугами у сфері культури |
| С.3.4. Безпека громадян міста | Відсоток громадян, задово-лених станом безпеки |

***В.о. керуючої справами виконкому –***

***заступник міського голови Валентина Бєрлін***