*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

 *02.07.2020 №333*

***План дій з реалізації у 2020‒2022 роках***

***Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу***

***на період до 2025 року***

**Стратегічний напрям В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Напрям***  | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** |
| ***Стратегічна ціль***  | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** |
| ***Оперативна ціль***  | ***В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інноваційного виробництва*** |
| ***Назва проєкту*** | ***Кривий Ріг ‒ пілотний проєкт трансформації мономіст та індустріальних територій Дніпропетровської області*** |
| ***Цілі проєкту*** | Формування деталізованого плану соціально-економічної трансформації міста Кривого Рогу на період до 2030 року, що забезпечить перехід міста від моноіндустріальної структури економіки до диверсифікованої. Підвищення конкуренто-спроможності економіки, рівня та якості життя мешканців міста |
| ***Опис проєкту*** | Кривий Ріг є одним з найбільш індустріально розвинених центрів промисловості України та, зокрема, Дніпропетровської області, що належить до монофункціональних міст. Головними містоутворюючими галузями, що визначають спеціалізацію міста в територіальному поділі праці та впливають на різні аспекти соціально-економічного розвитку, включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту населення міста, є добувна та переробна промисловість. Такий моноструктурний розвиток завжди перебуває під впливом суттєвих ризиків, адже діяльність промислових підприємств переважно пов’язана зі світовим ринком, і на неї впливають як коливання економічної кон’юнктури, так і політичні зміни. Як наслідок відбувається скорочення робочих місць, зростає трудова міграція та прискорюється процес депопуляції населення. Тому на сьогодні гостро постало питання впровадження інноваційних перетворень в економіці Кривого Рогу, зокрема розвитку галузей, що залежать від внутрішнього попиту міста та регіону. Забезпечення ефективного переходу міста від моноіндустріальної структури економіки до диверсифікованої відбуватиметься в декілька етапів, а саме: комплексна діагностика соціально-економічного стану міста; формування концепції плану трансформації Кривого Рогу; економічне обґрунтування та сценарне планування розвитку; програмне планування тощо |

*Продовження додатка*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | Забезпечено повне розкриття потенціалу розвитку міста. Підготовлено детальний план соціально-економічної трансформації економіки Кривого Рогу на період до 2030 року, що за результатами впровадження забезпечить загальний приріст валового внутрішнього продукту +50% зі складовими: гірничо-металургійний комплекс – 40%, інші галузі економіки – 60%  |
|  | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | ***Відповідальна особа*** |
| ***Відповідальний*** | Інститут розвитку міста, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Директор підприємства, начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| ***Виконавець*** | Інститут розвитку міста , управління економіки виконкому Криворізької міської ради  |
| ***Співпраця з організаціями*** | Науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти, суб’єкти господарювання (за згодою) |
| ***Період реалізації*** | 2020‒2030 рр. |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | ***Відповідальний******(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Підготовка розпоряд-ження міського голо-ви про створення тим-часової робочої групи з реалізації проєкту  | Управління еко-номіки виконком-му Криворізької міської ради | - | Липень 2020 р. |
| 2 | Комплексна діагнос-тика соціально-еконо-мічного стану Криво-го Рогу | Інститут розвит-ку міста  | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; залучені незалежні експерт-ти, суб'єкти гос-подарювання (за згодою) | Липень‒вересень 2020 р. |
| 2.1 | Аналіз внутрішнього середовища міста Кривого Рогу | Інститут розвит-ку міста  | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; суб'єкти господарювання, науково-дослідні організації та уста-нови міста (за згодою) | Липень‒вересень 2020 р. |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 2.2 | Аналіз зовнішнього середовища | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; нау-ково-дослідні ор- ганізації та ус- танови міста, за-лучені незалежні експерти (за зго-дою) | Липень‒вересень 2020 р. |
| 2.3 | Формування основних стратегічних пропози-цій за пріоритетами трансформації | Інститут розвит-ку міста  | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; нау-ково-дослідні ор-ганізації та уста-нови міста, залу-чені незалежні експерти (за зго-дою) | Вересень2020 р. |
| 3 | Формування концеп-ції плану трансформа-ції | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; нау-ково-дослідні ор-ганізації та уста-нови міста, залу-чені незалежні експерти (за зго-дою) | Вересень‒листопад 2020 р. |
| 3.1 | Макроекономічний прогноз розвитку Кривого Рогу на дов-гостроковий період | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; нау-ково-дослідні ор-ганізації та уста-нови міста, залу-чені незалежні експерти (за зго-дою) | Вересень‒листопад 2020 р. |
| 3.2 | Аналіз, визначення та обґрунтування пріо- ритетних напрямів з урахуванням ризиків і | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; | Вересень‒листопад 2020 р. |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | ресурсних можливос-тей Кривого Рогу |  | науково-дослідні організації та ус-танови міста, за-лучені незалежні експерти (за зго- дою) |  |
| 3.3 | Формування єдиної системи цілей і задач, визначення індикаторів досягнення цілей та очікуваних результатів від реалізації проєкту | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації та ус-танови міста, за-лучені незалежні експерти (за зго-дою) | Вересень‒листопад 2020 р. |
| 3.4 | Визначення ризиків детального плану трансформації Криво-го Рогу | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації та ус-танови міста, за-лучені незалежні експерти (за зго-дою) | Вересень‒листопад 2020 р. |
| 4 | Підготовка економіч-ного обґрунтування та моделювання заходів у розрізі сценаріїв розвитку | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації та ус-танови міста, за-лучені незалежні експерти (за зго-дою) | Листопад‒грудень 2020 р. |
| 5 | Програмне плануван-ня реалізації проєкту | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації та ус- танови міста, за- лучені незалежні | Січень‒березень2021 р. |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  | експерти (за зго-дою) |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **-** | **-** | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | Міський бюджет;інші джерела фінансування |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Напрям***  | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** |
| ***Стратегічна ціль***  | ***В.3. Розвинене підприємництво*** |
| ***Оперативна ціль***  | ***В.3.4. Розвиток інституцій інфраструктури підтримки підприємництва*** |
| ***Назва проєкту*** | ***Платформа реалізації науково-інноваційних ідей «Криворізька інновація»*** |
| ***Цілі проєкту*** | Стимулювання розвитку молодіжного, інноваційного підприємництва й процесів комерціалізації результатів наукових досліджень у місті. Збільшення об’єктів малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць |
| ***Опис проєкту*** | Формування сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств м. Кривого Рогу передбачає надання їм певного комплексу послуг і ресурсів. Таким ресурсом може стати платформа реалізації науково-інноваційних ідей. Проєкт передбачає допомогу в реалізації інноваційних ідей та організації бізнесу шляхом виявлення кращих інноваційних проєктів криворізької молоді, наукової і бізнес-спільноти та виведення нових конкурентоздатних товарів і послуг на регіональний, національний та глобальний ринки. Практична реалізація результатів наукової діяльності молоді, наукової спільноти, підприємців та громадськості, що може бути трансформована в створення окремої компанії або реалізується на наявному виробництві, та може бути запропонована інвесторам  |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. Розширення об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва |
|  | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | ***Відповідальна особа*** |
| ***Відповідальний*** | Інститут розвитку міста | Директор підприємства |
| ***Виконавець*** | Інститут розвитку міста |
| ***Співпраця з організаціями*** | Управління економіки, розвитку підприємництва, комунальної власності міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Криворізький національний університет, суб’єкти господарю-вання (за згодою) |

*Продовження додатка*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Період реалізації*** | 2020−2022 рр. |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | ***Відповідальний******(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | ***Термін виконання*** |
|  | Розробка концепції Платформи реалізації науково-інноваційних ідей «Криворізька ін-новація» (надалі ‒ Платформа) | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради | 2020 р. |
|  | Моніторинг вільних приміщень для робо-ти проєктного офісу Платформи, у разі необхідності − роз-робка проєктної доку-ментації на його ремонт | Інститут розвит-ку міста; суб’-єкти господарю-ваня (за згодою) | Управління кому-нальної власності міста виконкому Криворізької міської ради, ви-конкоми район-них у місті рад | 2020 р. |
|  | Визначення потреби у фінансових, матері-альних, технічних і трудових ресурсах для функціонування Платформи та джерел фінансування | Інститут розвит-ку міста | Управління еко-номіки, розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | 2020 р. |
|  | Здійснення організа-ційних заходів та за-безпечення функціо-нування Платформи | Інститут розвит-ку міста, управ-ління розвитку підприємництва виконкому Кри-ворізької міської ради | Криворізький на-ціональний уні-верситет, суб'єкти господарювання (за згодою) | 2020– 2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 650,00 | - | - |
| ***Джерела фінансування*** | Міський бюджет;інші джерела фінансування (гранти міжнародних фондів та неурядових організацій) |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***