ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

03.08.2020 №180-р

П Л А Н

заходів із забезпечення відзначення 245-ї річниці міста Кривого Рогу

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготувати робочий план з підготовки та проведення урочистих заходів з нагоди 245-ї річниці міста Кривого Рогу | До 10.08.2020 | Стрига Н.В. | Бєрлін В.М. |
| 2 | Забезпечити: |  |  |  |
| 2.1 2.2 | виконання заходів з благоустрою території міста; належні санітарно-гігієнічні умови в місцях проведення святкових заходів; | До 19.09.2020, 19.09.2020, | Карий І.О., голови районних у місті рад | Катриченко О.В., Шаповалов Г.М., |
| 2.3 | організацію виставково-ярмар-кових локацій під час проведення святкових заходів; | 19.09.2020, | Рижкова І.О., голови районних у місті рад, | Бєліков К.А., |
| 2.4 | громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки, протиепідемічних вимог, пов’язаних із запобіганням поширенню коронавірусної інфекції, під час проведення урочистостей; |  | Діхтяр Ю.С., Курбатов О.А., голови районних у місті рад; Лукашов С.О., Нікіфоров О.О., Климовський Р.О., Барабаш В.М., Єрешко Г.О., Січкарук О.О. (за згодою) | Бєліков К.А., Катриченко О.В. |
| 2.5 | необхідні матеріально-технічні ресурси для проведення святкових заходів; | до 19.09.2020, | Стрига Н.В, голови районних у місті рад, | Бєрлін В.М., |
| 2.6 | святкове оформлення міста, у тому числі розміщення соціальних постерів; | 16.09.2020 -21.09.2020, | голови районних у місті рад, Ставецька Ю.В., | Бєрлін В.М., Катриченко О.В., |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.7 2.8 | у засобах масової інформації трансляцію тематичних теле- та радіопередач, публікацію тематичних статей і рубрик тощо; організацію та проведення культурно-мистецьких заходів і спортивних змагань, присвячених 245-й річниці міста Кривого Рогу | протягом вересня | Герасименко І.М., Стрига Н.В, Лавренко С.І., Кріпак Т.П. | Бєрлін В.М., Бєрлін В.М. |

## Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала