Додаток 2

до рішення міської ради

23.12.2020 №12

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2021 роки

| № п/п | Назва напряму діяльнос-ті (пріо- ритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | Усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 1 | Забезпече- ння ефек- тивності управлін-ня ланки територіа-льної під-системи єдиної де- ржавної системи цивільного захисту Дніпропет-ровської області у місті Кри- вому Розі | 1.Систематичний аналіз стану тех-ногенної та поже-жної безпеки на підприємствах, в установах та орга-нізаціях міста | 2016–2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; Криворізьке міське управління Головного управлін- ня Державної служби України з надзви-чайних ситуацій у Дніпропетровській об-ласті (надалі – КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропет- ровській області); керівники підпри- ємств, установ, ор-ганізацій (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налагодження ефективної систе-ми попередження надзвичайних си-туацій і пожеж, організація безпе-ки та захисту на-селення, матеріа-льних і культур-них цінностей та довкілля від не- гативних наслід-ків надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Координація ді-яльності органів місцевого само-врядування з пи-тань забезпечення техногенного та протипожежного захисту об'єктів і території міста |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня реагування на надзвичайні си-туації, зменшення людських і мате-ріальних втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимізація цивільного захисту та вдосконале- ння системи реагування на надзви-чайні ситу- ації | 1. Утворення й ор- ганізація функціо-нування формувань цивільного захисту відповідно до ви- мог Кодексу циві- льного захисту України | 2016–2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; виконкоми ра- йонних у місті рад, керівники підпри-ємства, установ, орга-нізації (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня реагування на надзвичайні ситу- ації, зменшення людських і мате- ріальних втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приведення в готовність до ук-риття працівни- ків підприємств і населення в за- хисних спорудах цивільного захи- сту комунальної форми власності | 2016–2021 роки | Департаменти освіти і науки, розвитку ін- фраструктури міста, соціальної політики виконкому Криворізь- кої міської ради; управління культури, охорони здоров’я ви- конкому Криворізь- кої міської ради, керівники підпри- ємств – балансоутри- мувачі ЗС ЦЗ | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готовності засобів колективного за-хисту населення міста до викорис-тання в умовах надзвичайних си-туацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 3. Здійснення за-ходів з приведен- ня у відповідність до чинного зако- нодавства Укра- їни об’єкта циві- льного захисту, розташованого на вул. Вахтангова, 8 (проведення капі- тального ремонту, комплектування спеціальним обладнанням, засобами зв’язку та інше) | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення сті-йкості, надійності та безперервності управління сила- ми цивільного за- хисту в умовах надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | У межах кошторису на утримання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Організація ро-боти щодо прид-бання засобів ін-дивідуального за-хисту органів ди- хання, а саме промислових за- собів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин для непрацюю- чого населення, що проживає в прогнозованій зо- ні хімічного за- бруднення, їх збе- рігання та видача | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, керівники хі- мічно-небезпечних об’єктів (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 500,0 |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,1 |  | - |  |  |  | 21 500,1 | Підвищення ефек-тивності захисту населення, що потрапляє в зони хімічного забруд-нення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | - | 500,0 |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,1 |  | - |  |  |  | 21 500,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Створення та підтримка в пос-тійній готовності на території міста системи централі-зованого опові-щення про загро- зу або виникнен- ня надзвичайних ситуацій, здійсне- ння її модерніза- ції та забезпечен- ня функціонува- ння | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |  | - |  | 600,0 |  |  |  | 8 417,2 |  |  |  |  |  | 9 017,2 | Підвищення рівня захисту населення міста та недопу-щення значних матеріальних збитків |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | - | У межах кошто-рису на утри-мання управ- ління з питань над-звича-йних ситуа-цій та цивіль-ного захи-сту насе-лення вико-навчо-го коміте-ту Кри-ворізь-кої міської ради |  | - |  | 600,0 |  |  |  | 8 417,2 |  | - |  |  | 9 017,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Здійснення ма-теріального забез-печення тимчасо-вих міського та районних органів з питань евакуації щодо їх забезпе-чення необхідни- ми меблями, май- ном і обладнан- ням та організа- ція їх збере- ження | 2016-2021 pоки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; виконкоми ра- йонних у місті рад | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готовності тимча-сових міського та районних органів з питань евакуації до виконання зав-дань за призначе -нням |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Проведення не-відкладних захо- дів щодо ліквіда- ції наслідків над- звичайних ситуа- цій та стихійного лиха, у тому числі шляхом отриман- ня й розподілу благодійної допо- моги | 2019– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |  | - |  | 793,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 793,9 | Підвищення рівня захисту населення міста, надання йо-му матеріальної допомоги в разі виникнення над-звичайних ситуа-цій чи стихійного лиха |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  | 793,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,9 |  |
|  |  | 8.Проведення протиепідемічних заходів (дезінфек- ції) на об’єктах (елементах) бла- гоустрою на території міста | 2019– 2021 роки | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |  | - |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  |  | 500,0 | Підвищення рівня захисту населення міста в разі вини- кнення надзви- чайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Удосконален-ня мережі навча- льно-матеріальної бази цивільного захисту. Розвиток консультаційних пунктів з питань цивільного захи- сту | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, виконкоми ра- йонних у місті рад, керівники підпри-ємств, установ та ор-ганізацій, управителі житлових будинків (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня знань населення міста у сфері ци-вільного захисту |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Організація за-безпечення ліку-вальних закладів міста, що мають хірургічні та реа-німаційні відділе- ння, резервними (автономними) джерелами еле- ктроживлення | 2016- 2021 роки | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, керівники ліку-вальних закладів мі- ста, що мають хірур- гічні та реанімаційні відділення | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готовності до лік-відації надзвичай-них ситуацій, не-допущення люд-ських втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протипо-жежні за-ходи | 1. Здійснення за- ходів щодо поета-пного ремонту (заміни) вуличних пожежних гідран-тів, установлення (відновлення) їх покажчиків | 2016- 2021 роки | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради, Комунальне підпри- ємство «Кривбасво- доканал» | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готовності до лік-відації надзвичай-них ситуацій міс-цевого рівня |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Здійснення за- ходів з виконан- ня правил та норм пожежної безпеки в багато- квартирних жи- тлових будинках, а саме: приве- дення до робо- чого стану інже- нерного облад- нання систем протипожежно- го захисту та ди- мовидалення бу- динків висотою 26,5 м і вищих | 2016- 2021 роки | Управителі житлових будинків, КМУ ГУ ДСНС України у Дні-пропетровській обла- сті (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня захисту населення міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Здійснення за- ходів щодо ви- конання правил та норм пожеж- ної безпеки в за- кладах культури, загальноосвіт-ніх, дошкільних та позашкільних навчальних за- кладах, закладах охорони здоро- в'я, установах соціального за- хисту населення міста комуналь- ної форми вла- сності | 2016–2021 роки | Департамент освіти і науки, соціальної по- літики, управління культури, охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, керівники під- приємств, установ, організацій та закла- дів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення міста | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 3 380,3 |  | 25 000,1 |  | 30 000,1 |  |  | 30 000,1 |  |  |  | 18 765,1 |  |  | 107 145,7 | Підвищення рівня захисту населення міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | - | 3 380,3 |  | 25 000,1 |  | 30 000,1 |  |  | 30 000,1 |  |  |  | 18 765,1 |  |  | 107 145,7 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інформа-ційне за-безпечен-ня та ма-сова ро-з'яснюва- льна ро- бота | 1. Пропаганда безпеки життє- діяльності насе- лення міста, на- вчання громадян основам безпеч- ної поведінки, правилам поже- жної безпеки в побуті та гро-мадських місцях | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, управителі житлових будинків, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готовності до лік-відації надзвичай-них ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Проведення ін- формування на- селення про за- конодавчі акти та заходи, що вживаються ор- ганами виконав- чої влади й мі- сцевого самовря- дування щодо запобігання та реагування на надзвичайні си- туації в місті | 2016– 2021 роки | КМУ ГУ ДСНС Укра- їни у Дніпропетров- ській області (за зго- дою), управління з пи- тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня поінформованості населення про за-конодавчі акти та заходи, що вжива- ються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Проведення зу-стрічей, прес- конференцій, брифінгів з пре- дставниками за- собів масової ін- формації з ме- тою висвітлення методів реагува- ння населення на надзвичайні ситуації | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, КМУ ГУ ДСНС України у Дніп-ропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня поінформованості населення про за-ходи, що вживаю-ться з метою реа-гування на над- звичайні ситуації |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Проведення щорічного місь- кого фестивалю дружин юних пожежних, зага- льноміської гро- мадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | 2016– 2021 роки | КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропет- ровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готовності до дій у разі виникнення надзвичайних си-туацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заходи з організації рятування на воді | 1.Удосконален-ня сил та засобів реагування на надзвичайні си- туації на водних об’єктах: 1.1проведення водолазного обстеження дна водних аква- торій у місцях відпочинку насе-лення з подаль- шою їх паспор- тизацією; 1.2 виконання аварійно-ряту- вальних робіт з пошуку та ряту- вання під час виникнення над- звичайних ситу- ацій на воді й під водою; 1.3 здійснення пошуково-водо- лазних робіт за запитами орга- нів прокуратури та поліції; 1.4проведення підводно-техніч- них робіт з об- стеження стану інженерних спо- руд 2. Організація на водних аква- торіях у місцях відпочинку насе- лення роботи рятувальних по- стів з пунктами першої медичної допомоги й не- обхідними ряту- вальними засо- бами 3. Забезпечення під час весняного паводка та льо- доходу очищен- ня гідроспоруд і місць накопи- чення потенцій- но небезпечних предметів з ме- тою запобігання утворенню зато- рів 4. Забезпечення постійної готов-ності до дії за призначенням з метою ліквідації наслідків над- звичайних ситу- ацій шляхом організації ціло- добового чергу- вання водолаз- но-пошукових груп | 2016– 2021 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та цивільного захисту населення, Комунальне підпри- ємство «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді» Криворізької міської ради, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 968,3 | 2 352,7 | 2 877,5 |  |  | 2 896,6 |  | 3 380,9 |  |  |  | 4 180,8 |  |  |  | 17 656,8 | Зниження чисель-ності постражда-лих на водних об’єкт ах міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1 968,3 | 2 352,7 | 2 877,5 |  |  | 2 896,6 |  | 3 380,9 |  |  |  | 4 180,8 |  |  |  | 17 656,8 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 968,3 | 6 233,0 | 34 877,6 |  |  | 41 290,6 |  | 49 298,3 |  |  |  | 22 945,9 |  |  |  | 156 613,7 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1 968,3 | 6 233,0 | 34 877,6 |  |  | 40 496,7 |  | 49 298,3 |  |  |  | 22 945,9 |  |  |  | 155 819,8 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  | 793,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,9 |  |

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала