ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №234

Звіт

з виконання у 2020 році заходів міської

комплексної програми «СТОП – інфаркт» на 2016–2021 роки

У межах виконання заходів міської комплексної програми «СТОП – інфаркт»  на 2016–2021 роки (надалі – програма) відповідно до сучасних стандартів лікування було проведено 321 ангіографічне дослідження, ургентно виконано стентування 215 пацієнтам з гострим порушенням коронарного кровотоку.

Доступність до сучасного безкоштовного високотехнологічного ін-тервенційного лікування гострого інфаркту міокарда з початку дії програми зросла у 3,2 рази. Завдяки цьому зафіксовано зниження якісного показника госпітальної летальності від гострого інфаркту міокарда за період реалізації програми на 16,2%. Показник смертності впродовж останніх трьох років (2017–2019) стабілізувався, а у 2020 році в порівнянні з 2019 роком знизився на 20,8%. З початку впровадження програми показник смертності населення від гострого інфаркту міокарда знизився на 28,9%.

У звітному році смертність від гострого інфаркту міокарда має достовірне зниження як серед людей похилого віку – (-8,4%), так і серед працездатних (-32,0%).

Змінилася кардинально вікова структура померлих на користь людей похилого віку (80 років і старіші).

У хворих, яким проведено ургентне інтервенційне лікування гострого коронарного синдрому, показник летальності є у 2,7 рази менше показника загальної госпітальної летальності від гострого інфаркту міокарда (12,6) і складає 4,8, що повністю корелює з європейським показником.

Витрачання коштів на реалізацію заходів програми представлено в таблиці:

| № п/п | Напрям використання | Передбачено в бюджеті на 2020 рік з урахуванням змін, грн | Використано у 2020 році, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Усього направлено на виконання заходів програми | 24 341 300,00 | 21 189 328,78 |
|  | у тому числі: |  |  |
| 1 | Забезпечення відповідно до сучасних стандартів лікування медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда, інфаркт мозку | 9 385 059,00 | 8 907 903,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Придбано меблі, предмети, матеріали в Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради для оснащення відділення інтервенційної кардіології та рентгенендоваскулярної хірургії після проведення капітального ремонту приміщень з установленням стаціонарного ангіографічного комплексу | 479 000,00 | 349 523,95 |
| 1.2 | Придбано медикаменти та медичні вироби в Комунальне підприємство «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради та Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради | 6 590 900,00 | 6 313 921,47 |
| 1.3 | Оплачено отримані медичні послуги з коронарографії та стентування Комунальним некомерційним підприємством «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради | 2 271 159,00 | 2 221 110,12 |
| 1.4 | Оплачено послуги із зберігання стаціонарного агіографічного комплексу Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради під час проведення капітального ремонту | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 1.5 | Проведено відшкодування витрат на відрядження (курси підвищення кваліфікації) двох лікарів-кардіологів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради | 27 000,00 | 6 347,93 |
| 2 | Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я | 14 956 241,00 | 12 281 425,31 |
| 2.1 | Оплачено роботи з проведення реконструкції приміщень на третьому поверсі будівлі операційного блоку Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради під розміщення ангіографічної системи | 8 500 000,00 | 6 009 877,73 |
| 2.2 | Проведено капітальний ремонт приміщень першого поверху головного корпусу (стаціонару) Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради з установленням стаціонарного ангіографічного комплексу | 6 456 241,00 | 6 271 547,58 |

Керуюча справами виконкому                                               Тетяна Мала