ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №249

Звіт

з виконання у 2020 році Програми залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в м. Кривому Розі на 2016 – 2021 роки

У 2020 році було продовжено проведення заходів із залучення інвестицій в економіку міста шляхом формування його позитивного іміджу, розширення та поглиблення міжнародної співпраці, реалізації перспективних проєктів у різних сферах життєдіяльності, що передбачено Програмою залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в м. Кривому Розі на 2016 – 2021 роки.

Загальна сума коштів, що передбачалася на виконання заходів Програми за рахунок міського бюджету, – 1 383 330,00 грн. За результатами проведеної роботи касові видатки станом на 01.01.2021 склали 502 765,96 грн (додаток).

Розвиток інвестиційної діяльності через

формування інфраструктури її підтримки та супроводу інвестора

Інвестиційна діяльність в Кривому Розі здійснюється відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність». Зокрема, вона проводиться на основі:

- інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками й товариствами, а також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;

- місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;

- іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних держав.

Підприємства міста продовжують вкладати кошти в придбання машин та устаткування, у модернізацію виробництва, проведення природоохоронних заходів.

Інвестування за рахунок коштів міського бюджету становило 834,3 млн грн. Основі видатки були спрямовані на галузі житлово-комунального господарства – 289,0 млн грн (на капітальний ремонт ліфтів та житлового фонду, контейнерних майданчиків, водопровідних мереж та ін.), охорони здоров’я – 203,0 млн грн (на капітальні ремонти, придбання медичного та іншого обладнання, оснащення для амбулаторій центрів первинної медико-санітарної допомоги й закладів вторинної медицини), освіти – 55,2 млн грн (на капітальний ремонт покрівель, будівель, приміщень, заміну вікон тощо), фізичну культуру і спорт – 44,5 млн грн (капітальний ремонт закладів спорту, придбання обладнання тощо), соціального захисту та соціального забезпечення – 29,4 млн грн (капітальний ремонт закладів соціального захисту, придбання обладнання тощо), транспорту – 59,6 млн грн (у тому числі плата послуг фінансового лізингу),  інші – 138,7 млн грн.

Протягом року з метою сприяння залученню інвестицій продовжувалася активна співпраця з ключовими міжнародними організаціями: Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (надалі – ЄІБ), Міжнародною фінансовою корпорацією (надалі – IFC), Німецьким товариством міжнародного співробітництва (надалі – GIZ), Німецьким фондом Ганса Зайделя, Українським фондом соціальних інвестицій (надалі – УФСІ).

Місто та  ЄБРР спільно реалізовують три проєкти:

- «Оновлення тролейбусного парку м. Кривого Рогу». У 2020 році завершено проведення заходів з придбання 54 одиниць нових сучасних тролейбусів (у 2019 році – 4, у 2020 році – 50 та запасні частини до них), що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та значно покращили рівень надання послуг з перевезення пасажирів міським комунальним транспортом;

- «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», до якого включено 46 бюджетних закладів, у тому числі 19 дошкільної, 26 загальної середньої та 1 позашкільної освіти. Розпочато роботу над розробкою тендерної документації спільно з консультантами – інжиніринговою консалтинговою компанією iC Consulenten, визначеною ЄБРР. Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради спільно з фахівцями виконкому міської ради підготовлено пакет документів для отримання першої виплати та направлено на розгляд банку;

- «Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області». Ухвалено рішення міської ради від 30.06.2020 №4783 «Про надання згоди на участь Криворізької міської ради в проєкті «Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області», яким погоджено проєкт угоди з ЄБРР про підготовку кредитного фінансування будівництва комплексу з переробки відходів у Металургійному районі м. Кривого Рогу. Триває розробка та затвердження техніко-економічного обґрунтування та передбачається підписання грантової угоди.

У 2020 році здійснювалася співпраця з ЄІБ з реалізації проєкту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)». Метою його втілення є реконструкція та оптимізація системи теплопостачання в м. Кривому Розі шляхом установлення нової районної котельні й модернізації двох діючих котелень «Гігант» і «Механобрчормет» з виведенням з експлуатації фізично та морально застарілої котельні з надлишковою потужністю й низькою енергоефективністю на території Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», ліквідацією великої кількості магістральних трубопроводів, що мають високі втрати теплової енергії, частковою заміною теплових мереж, оптимізацією системи управління та контролю теплопостачання.

Було здійснено верифікацію техніко-економічного обґрунтування та розпочато роботу над розробкою тендерної документації спільно з консультантами (фірма «Eqo Nixus»), призначеними ЄІБ. 23.10.2020 підписано грантову угоду між ЄІБ та Криворізькою міською радою (передбачено встановлення індивідуальних теплових пунктів та системи SCADA). Підготовлено та направлено пакет документів для отримання першої виплати на розгляд Міністерства розвитку громад та територій України.

Розпочалася співпраця з GIZ в новому напрямі – покращення медичного та соціального забезпечення громадян. У вересні звітного року між Кривим Рогом та GIZ було підписано меморандум про співпрацю до 2023 року.

У партнерстві з GIZ було відремонтовано травматологічне відділення Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №10» Криворізької міської ради (перев’язувальна, гіпсова, маніпуляційний кабінет, 8 палат, санвузли, ординаторська). Для поліпшення якості діагностики та лікування пацієнтів, відділення травматології отримало сучасне медичне обладнання з Федеративної Республіки Німеччини.

У січні між Криворізькою міською радою, Комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» та IFC був підписаний договір (Мандатний лист) відповідно до якого IFC підтримає місто, а саме: надасть кредит Комунальному підприємству «Швидкісний трамвай» у розмірі 27,0 млн євро під гарантії міської ради на придбання 50 трамваїв, реконструкцію трамвайних колій та благоустрій вул. Соборності.

Протягом року була виконана оцінка проєкту консультантами та експертами корпорації з технічних, економічних, фінансових, екологічних та інших його аспектів. Кредитний комітет IFC ухвалив рішення про виділення кредитних коштів на реалізацію проєкту. Міська влада вже отримала погодження цього проєкту з Антимонопольним комітетом України. Триває робота щодо узгодження попередніх умов фінансування та підготовка до підписання кредитної угоди.

Розпочато співпрацю з УФСІ за трьома проєктами, спрямованими на покращення житлових умов і умов перебування внутрішньо переміщених осіб: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху гуртожитку за адресою: вул. Каткова, 25», «Ремонт будівлі Комунального закладу «Дошкільний нав-чальний заклад (ясла-садок) №255» Криворізької міської ради», «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №6 Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради та амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №1 Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради». Коштом міського бюджету були розроблені проєкто-кошторисні документації за зазначеними об’єктами та передані УФСІ для виконання будівельних робіт.

Розуміючи важливість залучення інвестицій у місто, диверсифікації економіки, створення нових робочих місць, виконкомом Криворізької міської ради було оголошено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас». Однак, протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу пропозицій на участь у ньому не надійшло. Конкурс визнано таким, що не відбувся. Роботу з пошуку потенційних інвесторів та промоції індустріального парку «Кривбас» буде продовжено у 2021 році.

Кривий Ріг має низку інвестиційних пропозицій, цікавих для інвесторів. У місті підготовлено перелік об’єктів та промислових зон, потенційно привабливих для інвестора, здійснено паспортизацію декількох земельних ділянок з визначеним цільовим призначенням.

Розпочато роботу зі створення Центру креативної економіки м. Кривого Рогу. Його діяльність буде спрямована на підтримку молоді, запобігання її міграції, розвиток малого бізнесу та трансформації Кривого Рогу з монопрофільного індустріального міста на збалансоване місто інновацій. Створення Центру креативної економіки м. Кривого Рогу є проектом національного рівня, що реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

Реалізація цього проєкту здійснюється на засадах державно-приватного партнерства.

Забезпечення поінформованості про місто, формування його позитивного інвестиційного іміджу на всеукраїнському й міжнародному рівнях

| Однією з головних умов залучення інвестицій є створення сприятливого інвестиційного іміджу міста в засобах масової інформації. З метою підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів, грантодавців, міжнародних партнерів про Кривий Ріг щорічно здійснюється розробка й розповсюдження двомовних інформаційних бюлетенів та буклетів «Інвестиційний паспорт міста», «Кривий Ріг у цифрах і фактах». Зазначені інформаційні матеріали були розповсюджені серед посольств іноземних держав, зацікав-лених іноземних партнерів, девелоперських компаній, торгово-промислових палат та інших потенційних інвесторів. | Інвестиційний паспорт міста 2020 |
| --- | --- |
| Важливою складовою успішного залучення інвестицій в розвиток міста є наявність позитивного кредитного рейтингу. У 2020 році Кривому Рогу вперше присвоєно довгостроковий кредитний рейтинг (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний». Наявність високого кредитного рейтингу сприятиме підвищенню довіри інвесторів і кредиторів, оскільки підтверджує фінансову стійкість та інформаційну прозорість міста. У сучасних умовах рейтинг є свого роду «кредитним паспортом», що надає додаткові можли- | Кривий Ріг у цифрах і фактах 2020 |

вості для залучення коштів міжнародних інвесторів, у тому числі на вигідних для міста умовах. Рейтинг присвоєно міжнародним рейтинговим агентством «Fitch Ratings», що було профінансовано IFC в рамках співпраці з містом.

Підвищення фахового рівня працівників
органів місцевої влади, комунальних підприємств,
установ та закладів,відповідальних за реалізацію місцевої
політики у сфері залучення інвестицій і міжнародної співпраці

Протягом звітного періоду впроваджувалися заходи з підвищення фахового рівня працівників органів місцевої влади, комунальних підприємств, установ та закладів, відповідальних за реалізацію місцевої політики у сфері залучення інвестицій і міжнародної співпраці. Було взято участь у тренінгах «Професійна підготовка спеціалістів з питань «Платформа реалізації науково-інноваційних ідей та проєктів «Криворізька інновація» і «Міжнародна допомога та проєктний  менеджмент у діяльності фандрейзера».

Для установлення та розвитку внутрішньоукраїнських і міжнародних зв’язків міста та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на його території, проведено тренінги та семінари:

- консультування з питань керування за тематикою «Обґрунтування економічного та інноваційного потенціалу галузевого розвитку Кривого Рогу на основі міжнародної методики з імплементації Смарт - спеціалізації»;

- консультування щодо аналізу управління проєктом й забезпечення умов запуску гастрономічного туристичного маршруту «Дорога смаку Криворіжжя/Kryvyi Rih Urban Taste Route» як інструмента підтримки виробників локальної продукції Криворізької агломерації шляхом створення гастрономічної послуги для туристичного ринку;

- стартап-школа «Криворізька інновація» із залученням експертів з менторінгу у сфері знань щодо інноваційної діяльності та інноваційного підприємництва.

Установлення та розвиток внутрішньоукраїнських
і  міжнародних  зв'язків  між  містом  та  суб'єктами
господарювання, що здійснюють діяльність на його території

Виконкомом міської ради приділяється особлива увага розширенню міжнародних зв’язків. Окрім вже вищезазначених партнерів було підписано угоду про побратимство між Кривим Рогом та Руставі (Грузія), що у 2019 році була погоджена міською радою.

Місто Люблін (Республіка Польща) упродовж декількох років залишається для Кривого Рогу стратегічним містом-партнером, з яким реалізуються різноманітні проєкти. Так, 06.10.2020 був проведений в онлайн-режимі Конгрес Транскордонного Співробітництва Люблін 2020 з теми «Пріоритети місцевого самоврядування в новій реальності» з керівниками міст різних країн: Люблін (Республіка Польща), Рейк’явік (Ісландія), Паневежис (Литовська Республіка), Тірана (Албанська Республіка), а також губернатором регіону Гурія (Грузія).

З метою ефективної реалізації проєкту державно-приватного партнерства «Центр креативної економіки м. Кривого Рогу» у вересні було підписано Меморандум про співпрацю з «Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства» щодо реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства та напрацювання успішного досвіду у впровадженні державно-приватного партнерства.

Підписано протокол намірів про співробітництво в рамках реалізації проєкту «Кривий Ріг – пілотний проєкт трансформації мономіст та індустріальних територій Дніпропетровської області» з Фондом Ганса Зайделя.

Протягом звітного року місто відвідали представники делегацій з таких країн: Федеративна Республіка Німеччина, Французька та Турецька Республіки, Королівства Данії та Іспанії, Сполучені Штати Америки та ін. Під час зустрічей обговорювалися питання співпраці в різних сферах життєдіяльності міста, інвестиційної привабливості, екологічної ситуації, модернізації системи теплопостачання, реалізації проєктів тощо.

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала