ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №262

Звіт з виконання у 2020 році

Програми реалізації державної та місцевої політики                              поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї  у м. Кривому Розі                             на 2017 – 2022 роки

Головною метою Програми реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі на 2017 – 2022 роки (надалі – Програма) є здійснення заходів та формування сприятливих умов, спрямованих на забезпечення соціального й правового захисту, організацію оздоровлення, відпочинку, розвитку творчого потенціалу, змістовного дозвілля  дітей, молоді, сім’ї, підтримка багатодітних сімей, сприяння діяльності громадських організацій, запобігання негативним проявам у молодіжному та дитячому середовищі.

Програмою передбачаються заходи щодо:

-    організації зайнятості молоді;

-    сприяння розвитку патріотичного ставлення до рідного міста;

-    організації культурного дозвілля;

-    підготовки молоді до сімейного життя та підтримки молодих сімей;

-    профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

-    пропаганди здорового способу життя;

-    правової освіти молоді;

-  розвитку громадської активності молоді, залучення її до роботи в органах місцевого самоврядування.

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту  виконкому Криворізької міської ради здійснював організацію і проведення  міських заходів різного спрямування, соціальний захист дітей пільгових категорій, упровадження нових форм роботи з молодіжними організаціями, об’єднаннями, центрами, студентськими радами, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання негативним проявам, підтримку творчих, багатодітних сімей і сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, удосконалення системи  роботи з дітьми, молоддю, жінками й сім’ями, правовий захист і створення умов для запобігання насильству в сім’ї та торгівлі людьми.

Продовжено виплату іменних стипендій Г.І. Гутовського та О.М. Поля  студентам вищих навчальних закладів та учням професійно–технічних навчальних закладів. У 2020 році розмір стипендій становив для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації–1100,00 грн, І–ІІ рівнів акредитації  –850,00 грн,  для учнів  професійно–технічних навчальних  закладів – 400,00 грн.

З метою підтримки молодих науковців м. Кривого Рогу виплачено сти-пендію імені В.Ф.Бизова в розмірі 5 000,00 грн, обдарованих учнів та  студентів,  які  навчаються  за  гірничо–металургійним напрямом,– стипендію імені В.М.Гурова в розмірі  3 000,00 грн.

Було вручено 200 відзнак Криворізького міського голови обдарованим дітям і молоді, що надаються десятий рік поспіль.

Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради,  Криворізьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Комунальним закладом «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради виконано видатків на загальну суму 24 659 190,25 грн, у тому числі:

- на реалізацію цілісної молодіжної політики в місті:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення та участь молоді міста в міжнародних, всеукраїнських обласних, міських форумах, семінарах, акціях, конференціях, конкурсах, змаганнях, «круглих столах», нарадах та інших заходах; сприяння діяльності органів студентського самоврядування, громадських організацій, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування; організація заходів з національно-патріотичного виховання молоді (за рахунок коштів місцевого бюджету) | 135 673,00 | 135 667,40 |
| 2 | Фінансування проєктів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» | 195 035,00 | 0,00 |
| 3 | Призначення іменних стипендій імені Г.І.Гу-товського, О.М.Поля, В.Ф.Бизова, В.М.Гурова та нагородження обдарованої молоді відзнакою Криворізького міського голови | 497 400,00 | 497 396,00 |
|  | Усього: | 828 108,00 | 633 063,40 |

- на реалізацію соціальних програм і заходів та з метою поліпшення  становища  жінок, підвищення  їх  ролі  в суспільстві:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення міських заходів з питань гендерної рівності, попередження торгівлі людьми | 10 000,000 | 10 000,00 |
| 2 | Участь жінок міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходах, акціях, конкурсах (Міжнародний жіночий день, День матері) | 69 210,00 | 64 078,10 |
|  | Усього: | 79 210,00 | 74 078,10 |

- на реалізацію соціальних програм і заходів щодо підтримки сімей:

грн

| № п/п |  | Перелік заходів програми |  | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведення для сімей різних категорій міських акцій та їх участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних акціях, конкурсах, фестивалях, виставках, форумах і заходах, спрямованих на відзначення та підтримку сімей |  | 13 630 923,00 | 12 100 910,96 |
| 2 | Утримання Комунального закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради у тому числі: -загальний фонд -спеціальний фонд |  | 1 706 120,00, 1 580 720,00, 125 400,00 |  | 1 670 547,19, 1 545 147,19, 125 400,00 |
|  | Усього: |  | 15 337 043,00 |  | 13 771 458,15 |

- на програми соціального захисту дітей:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | 186 800,00 | 62 159,33 |
| 2 | Проведення міських акції, заходів для дітей з інвалідністю, дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях, дітей з багатодітних сімей та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Нагородження обдарованих дітей відзнакою Криворізького міського голови | 127 065,00 | 127 054,00 |
|  | Усього: | 343 865,00 | 219 213,33 |

- на утримання Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утримання Криворізького міського центру соціаль-них служб для сім'ї, дітей та молоді у тому числі: -загальний фонд -спеціальний фонд | 9 345 635,00, 9460,00 | 8 992 648,17, 9460,00 |
|  | Усього: | 9 355 095,00 | 9 002 108,17 |

- на висвітлення діяльності департаменту в Криворізькій міській  газеті «Червоний гірник»:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Висвітлення діяльності департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації | 25 320,00 | 15 800,10 |
|  | Усього: | 25 320,00 | 15 800,10 |

- на надання кредиту для придбання житла:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сприяння в наданні фінансово-кредитної під-тримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання, будівництво (рекон-струкцію) житла в м. Кривому Розі | 942 172,00 | 927 969,00 |
|  | Усього: | 942 172,00 | 927 969,00 |

- на надання субвенції з міського бюджету до бюджетів районних у місті рад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та фінансування проектів – переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет»:

грн

| № п/п | Перелік заходів програми | Уточнений план на 2020 рік | Касові видатки за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення заходів у виконавчих комітетах районних у місті рад | 561 190,00 | 15 500,00 |
|  | Усього: | 561 190,00 | 15 500,00 |

Керуюча справами виконкому                                         Тетяна Мала