ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

21.07.2021 №169-р

ПЛАН

заходів з підготовки й відзначення

30-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України

- Розробити плани підготовки:

  - міської церемонії підняття Державного Прапора України, покладення квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку в Центрально-Міському районі;

управління преси, інформаційної   діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради;

до 27.07.2021;

  - покладань квітів до інформаційних стендів «Загиблим в АТО», пам’ятного знаку «Полеглим захисникам України», пам’ятника на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях;

відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому;

до 27.07.2021.

- Підготувати:

  - сценарії (сценарні плани) міських урочистостей до Дня Незалежності України;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»;

до 02.08.2021;

2.2	матеріали до виступу міського голови на урочистостях;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради;

до 13.08.2021;

2.3 приміщення Комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення святкового концерту;

Комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»;

до 20.08.2021.

- Забезпечити:

3.1 виготовлення поліграфічної продукції учасникам міських урочистих заходів;

управління організаційно-протоколь-ної роботи виконкому міської ради;

до 06.08.2021;

3.2 запрошення почесних гостей (відповідно до списків) на урочисті заходи;

управління організаційно-прото-кольної роботи виконкому міської ради, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради;

до 19.08.2021;

3.3 святкове оформлення міста;            виконкоми  районних у  місті  рад,

відділ з питань реклами виконкому Криворізької міської ради, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Міський тролейбус», «Швидкісний трамвай»;

до 20.08.2021;

3.4 перекриття руху транспортних засобів на проспекті Поштовому;

відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому,          управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, виконком Центрально-Міської районної у місті ради; Полк патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);

20.08.2021;

3.5 сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, популяризацію національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу України у світі;

виконкоми районних у місті рад;

серпень.

- Опрацювати питання виготовлення та розміщення тематичних соціальних постерів на рекламних конструкціях міста, розташованих біля місць проведення урочистостей;

виконкоми районних у місті рад, відділ з питань реклами виконкому Криворізької міської ради, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради;

до 12.08.2021.

- Упорядкувати території місць проведення святкових заходів та ужити необхідних заходів з підтримки в належному стані пам’ятників і пам’ятних знаків видатних діячів українського державотворення, борцям за незалежність України, учасникам антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях;

виконкоми районних у місті рад;

до 20.08.2021.

- Звернутися до релігійних організацій міста з пропозицією провести 24.08.2021 молебні за мир і злагоду в Україні, український народ, захисників країни;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради;

до 20.08.2021.

- Організувати проведення:

  - молодіжних заходів до 30-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України;

департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;

серпень;

  - «круглих  столів»,  конференцій,  виставок,  тематичних  експозицій  та  інших заходів, спрямованих на зміцнення  національної  єдності,  розбудову  країни  як  європейської держави, популяризацію національних традицій та державних символів України;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, культури виконкому Криворізької міської ради, департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;

серпень;

  - інформаційно-освітніх, патріотично-виховних, виставкових, медійних заходів про багатовікову історію, важливі події та персоналії українського державотворення, державні символи України;

департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту виконко-му Криворізької міської ради, управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;

серпень.

8. Здійснювати:

8.1 висвітлення в засобах масової інформації, на вебсайтах органів місцевого самоврядування урочистих заходів, привітання мешканців міста;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інфо-рмаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;

серпень;

8.2 трансляцію тематичних теле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів, відеороликів, публікацію тематичних статей, рубрик тощо;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція Криворізької міської газети «Червоний гірник» (за згодою);

серпень.

9. У місцях проведення урочистих заходів забезпечити:

9.1 охорону  порядку, безпеку  громадян і  дорожнього руху,  паркування

автотранспорту, заходи із запобігання пожеж, вибухів, проявів тероризму, сепаратизму та екстремізму;

відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія», виконкоми районних у місті рад; Криворізьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Полк патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції, відділ в м. Кривому  Розі управління СБУ у Дніпропетровській області, Криворізьке міське управління Головного             управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, 3 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою);

20.08.2021, 23.08.2021, 24.08.2021;

9.2 медичний супровід учасників урочистих заходів;

управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Криворізька станція екстреної медичної допомоги – структурний підрозділ Комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» (за згодою);

20.08.2021, 23.08.2021, 24.08.2021.

Керуюча  справами виконкому 		Тетяна Мала