ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

25.08.2021 №390018 №163-р

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади

на 2022 рік

| № п/п | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити формування проекту доходної та видаткової частин бюджету Криворізької міської територіальної громади з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, наявної податкової бази, тенденцій надходжень у попередні роки та у поточному бюджетному періоді, а також схвалених прогнозних показників на 2022 – 2024 роки | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші ви-конавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад | Вересень – листопад 2021 року |
| 2 2.1 2.2 2.3 | Для визначення проектних показників доходів бюджету надати до департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради інформацію щодо: очікуваних у 2021 році та проектних показників економічного й соціального розвитку міста на 2022 рік (з пояснювальною запискою до них); чисельності населення; середньооблікової кіль-кості штатних працівників, середньої заробітної плати одного штатного працівника в місті Кривому Розі, наявних на останню звітну дату; очікуваних показників з оплати праці та зайнятості населення в 2021 році, їх проекту на 2022 рік з поясненнями щодо їх розрахунків (додаток 1); очікуваних у 2021 році та проектних показників надходжень за окремими джерелами їх формування на 2022 рік разом з відповідними обґрунтуваннями у разі зменшення (збільшення) проектних показників, відповідно до запропонованих форм (додатки 2–10) | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад (у частині надходжень до бюджетів районів у місті Кривий Ріг); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Головне управ-ління ДМС у Дніпро-петровській області, Головне управління Держ-геокадастру у Дніпро-петровській області (за згодою) | До 15 вересня 2021 року |
| 3 | Тримати на контролі зміни в законодавстві, що впливають на формування проектних показників доходів та витрат бюджету | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад (у частині надходжень до бюджетів районів у місті Кривий Ріг); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Головне управ-ління ДМС у Дніпро-петровській області, Головне управління Держ-геокадастру у Дніпро-петровській області (за згодою) | Постійно, при складанні проект-них показників |
| 4 | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту бюджету, визначені Міністерством фінансів України | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | У триденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України |
| 5 5.1 5.2 | Забезпечити: підготовку Міністерству освіти і науки України пропозицій у частині удосконалення формульних розрахунків з визначення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету; контроль за своєчасним та якісним наданням (з урахуванням програмного комплексу) інформації Міністерству освіти і науки України щодо базових мережевих показників установ освіти, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів освітньої субвенції з державного бюджету | Департамент освіти і науки виконкому Криво-різької міської ради | До 10 вересня 2021 року, у встановлений Міністерством освіти і науки України термін |
| 6 6.1 6.2 | З урахуванням схвалених прогнозних показників на 2022–2024 роки надати департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради: остаточні узагальнені проектні показники витрат та надання кредитів на 2022 рік згідно з додатками 11–15; інформацію про бюджет інвестиційного проєкту, що реалізується в співпраці з міжнародною фінансовою організацією, потребу в коштах для його реалізації (додатки 16–18) | Головні розпорядники бю-джетних коштів, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, які будуть здійсню-вати реалізацію проєктів за рахунок місцевих за-позичень та розрахунки за кредитами, у підпо-рядкуванні яких є ко-мунальні підприємства, яким надається місцева гарантія | До 25 вересня 2021 року |
| 7 7.1 7.2 | Забезпечити відповідно до вимог бюджетного законодавства розробку та доведення до головних розпорядників коштів: інструкції з підготовки бюджетних запитів; граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Криворізької міської територіальної громади | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | Вересень – жовтень 2021 року, жовтень – листопад 2021 року |
| 8 | Організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня й одержувачами бюджетних коштів щодо розробки бюджетних запитів на 2022 рік з урахуванням схваленого прогнозу й планів діяльності на 2022–2024 роки та їх подання департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради | Головні розпорядники бю-джетних коштів | У терміни, визначені інструкцією з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік |
| 9 | Провести аналіз бюджетних запитів на 2022 рік, поданих головними розпорядниками коштів бюджету, на відповідність доведеним граничним показникам видатків та надання кредитів і вимогам інструкції з підготовки бюджетних запитів | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | Жовтень – листопад 2021 року |
| 10 10.1 10.2 | Згідно з Регламентом виконавчого комітету Криворізької міської ради забезпечити підготовку й подання: виконкому міської ради проєкту рішення про схвалення проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік; міській раді проєкту рішення про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | До 25 грудня 2021 року |
| 11 | Оприлюднити бюджетні запити на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету | Головні розпорядники бю-джетних коштів | Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |
| 12 | Забезпечити оприлюднення рішення про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік згідно з вимогами Бюджетного кодексу України | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | Не пізніше десяти днів з дня ухвалення рішення міською радою |

##### Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала