Додаток

до Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2022–2026 роки

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2022–2026 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріори- тетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Усього |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпече- ння ефекти-вності упра-вління лан-ки терито-ріальної під-системи єди- ної держав-ної системи цивільного захисту Дні-пропетров-ської облас-ті у місті Кривому Розі |  | 1. Систематичний аналіз стану тех-ногенної та по-жежної безпеки на підприємствах, в установах та орга-нізаціях міста | 2022 –2026 роки | Управління з питань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконавчого комітету Криворізької міської ради; Криворізьке міське управ-ління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (надалі –КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровсь-кій області), керівники підприємств, установ, орга-нізацій (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Налагодження ефективної си-стеми поперед-ження надзви-чайних ситуа-цій і пожеж, ор-ганізація безпе-ки та захисту населення, ма-теріальних і культурних цін-ностей та дов-кілля від нега-тивних наслід-ків надзвичай-них ситуацій |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Координація діяльності органів місцевого самовря-дування з питань за-безпечення техно-генного та протипожежного захисту об'єктів і території міста | 2022 –2026 роки | Управління з питань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконавчого комі-тету Криворізької міської ради; КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетров-ській області (за згодою) | Загальний обсяг,у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів- ня реагування на надзвичайні ситуації, змень-шення людсь-ких і матеріаль- них втрат |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптиміза-ція цивіль-ного захис-ту та вдос-коналення системи реа-гування на надзвичай-ні ситуації |  | 1.Утворення й орга-нізація функціону-вання формувань цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України | 2022 –2026 роки | Управління з питань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконавчого комі-тету Криворізької міської ради, виконкоми район-них у місті рад; керівни-ки підприємства, установ, організації (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня реагування на надзвичайні ситуації, змен-шення людських і матеріальних втрат |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Приведення в го-товність до укрит-тя працівників під-приємств і насе-лення в захисних спорудах цивіль-ного захисту (на-далі – ЗС ЦЗ) ко-мунальної форми власності | 2022 – 2026 роки | Департаменти освіти і науки, розвитку інфра-структури міста, соціаль-ної політики, управління культури, охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради, керівники підприємств – балансоутримувачі ЗС ЦЗ | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня готовності заобів колек-тивного захис-ту населення міста до вико-ристання в умо- вах надзвичай-них ситуацій |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Здійснення заходів з приведення у від-повідність до чин-ного законодавства України міського об’єкта цивільного захисту (проведення капітального ремон-ту, комплектування спеціальним облад-нанням, засобами зв'язку та ін.) | 2022 – 2026 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Забезпечення стійкості, надій-ності та безпе-рервності управ-ління силами цивільного за-хисту в умовах надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Організація робо-ти щодо придбання засобів індивідуаль-ного захисту орга-нів дихання, а саме: промислових засо-бів захисту органів дихання від небез-печних хімічних ре-човин для непра-цюючого населення, що проживає в прог-нозованій зоні хі-мічного забруднен-ня, їх зберігання та видача | 2022 - 2026 роки | Управління з питань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконавчого комі-тету Криворізької міської ради, керівники хімічно-небезпечних об’єктів (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності захисту насе-лення, що по-трапляє в зо-ни хімічного забруднення |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Створення та під -тримка в постійній готовності на тери-торії міста системи централізованого опо-віщення про загрозу або виникнення над-звичайних ситуацій, здійснення її модер-нізації та забезпе-чення функціонуван-ня | 2022 – 2026 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; КМУ ГУ ДСНС України у Дніп-ропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня захисту насе-лення міста та недопущення значних мате-ріальних збитків |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Здійснення мате-ріального забезпе-чення міського та районних органів з питань евакуації що-до їх забезпечення необхідними мебля-ми, майном і облад-нанням та організа-ція їх збереження | 2022 -2026 pоки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня готовності міського та районних орга-нів з питань ева-куації до вико-нання завдань за призначенням |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Проведення не-відкладних заходів щодо ліквідації на-слідків надзвичай-них ситуацій та сти-хійного лиха, у тому числі шляхом отри-мання й розподілу благодійної допо-моги | 2022 – 2026 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня захисту насе-лення міста, надання йому матеріальної допомоги в разі виникнення над-звичайних си-туацій чи сти-хійного лиха |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Проведення про-тиепідемічних за-ходів (дезінфекції) на об’єктах (еле-ментах) благоуст-рою на території міста | 2022 – 2026 роки | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня захисту насе-лення міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Удосконалення мережі навчально-матеріальної бази цивільного захисту. Розвиток консуль-таційних пунктів з питань цивільного захисту в житлово-експлуатаційних організаціях міста | 2022 – 2026 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; керівники підприємств, установ та організацій, управителі житлових будинків (за згодою) | Загальний обсяг,у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня знань насе-лення міста у сфері цивіль-ного захисту |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Організація за-безпечення ліку-вальних закладів міста, що мають хірургічні та реані-маційні відділен-ня, резервними (ав-тономними) джере-лами електрожив-лення | 2022 -2026 роки | Управління охорони здо-ров’я виконкому Криво-різької міської ради, керівники лікувальних закладів міста комуналь-ної форми власності, що мають хірургічні та реанімаційні відділення | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3800,0 | 5464,9 | 1750,0 | 2200,0 | 0 | 13214,9 | Підвищення рів-ня готовності до ліквідації над-звичайних си-туацій, недопу-щення людсь-ких втрат |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади | 3800,0 | 5464,9 | 1750,0 | 2200,0 | 0 | 13214,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протипо-жежні за-ходи |  | 1. Здійснення за-ходів щодо поетап-ного ремонту (за-міни) вуличних пожежних гідран-тів, установлення (відновлення) їх покажчиків | 2022 - 2026 роки | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємства «Кривбас-водоканал» | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | Підвищення рів-ня готовності до ліквідації над-звичайних си-туацій місце-вого рівня |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Здійснення захо-дів з виконання правил та норм пожежної безпеки в багатоквартирних житлових будин-ках, а саме: приве-дення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту та димови-далення будинків висотою 26,5 м і вищих | 2022 –2026 роки | Управителі житлових бу-динків, керівники об’єд-нань співвласників бага-токвартирних будинків, житлових кооперативів, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня захисту на-селення міста |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Здійснення захо-дів щодо виконан-ня правил та норм пожежної безпеки в закладах культу-ри, закладах загаль-ної середньої , до-шкільної та поза-шкільної освіти, за-кладах охорони здо-ров'я, установах со-ціального захисту населення міста ко-мунальної форми власності | 2022 –2026 роки | Департамент освіти і науки, соціальної полі-тики, управління куль-тури, охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, керівники підприємств, установ, ор-ганізацій та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального за-хисту населення кому-нальної форми власності | Загальний обсяг, у т.ч.: | 48640,441 | 39095,248 | 37975,606 | 42170,5 | 48125,98 | 216007,775 | Підвищення рів-ня захисту насе-лення міста |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади | 48640,441 | 39095,248 | 37975,606 | 42170,5 | 48125,98 | 216007,775 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інформацій-не забезпе-чення та ма-сова роз'яс-нювальна робота |  | 1. Пропаганда без-пеки життєдіяльно-сті населення міста, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадсь-ких місцях | 2022 – 2026 роки | Управління з питань над-звичайних ситуацій та ци-вільного захисту населен-ня виконавчого комітету Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; управителі жит-лових будинків, КМУ ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня поінформо-ваності насе-лення про зако-нодавчі акти та заходи, що вжи-ваються орга-нами виконав-чої влади та місцевого само-врядування |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Проведення ін-формування насе-лення про законо-давчі акти та захо-ди, що вживають-ся органами вико-навчої влади й місцевого само-врядування щодо запобігання та реагування на над-звичайні ситуації в місті | 2022 – 2026 роки | КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконав-чого комітету Криворізь-кої міської ради, управ-ління преси, інформацій-ної діяльності та внутріш-ньої політики виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня поінформо-ваності насе-лення про зако-нодавчі акти та заходи, що вжи-ваються орга-нами виконав-чої влади й місцевого само-врядування |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Проведення зу-стрічей, прескон-ференцій, брифін-гів з представни-ками засобів ма-сової інформації з метою висвітлен-ня методів реагу-вання населення на надзвичайні си-туації | 2022 – 2026 роки | Управління з питань над-звичайних ситуацій та ци-вільного захисту населен-ня виконавчого комітету Криворізької міської ради; КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня поінформо-ваності насе-лення про захо-ди, що вжива-ються з метою реагування на надзвичайні си-туації |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Проведення що-річного міського фестивалю дру-жин юних пожеж-них, загальномісь-кої громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допо-могти» | 2022 – 2026 роки | КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській об-ласті (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рів-ня готовності до дій у разі виник-нення надзви-чайних ситуа-цій |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заходи з ор-ганізації ря-тування на воді | 1. Удосконалення сил та засобів реагування на над-звичайні ситуації на водних об’єктах: 1.1 проведення во-долазного обсте-ження дна водних акваторій у місцях відпочинку населе-ння з подальшою їх паспортизацією; 1.2 виконання ава-рійно-рятувальних робіт з пошуку та рятування під час виникнення надзви-чайних ситуацій на воді й під водою; 1.3 здійснення по-шуково-водолазних робіт за запитами органів прокуратури та поліції; 1.4 проведення під-водно-технічних ро-біт з обстеження стану інженерних споруд |  | 2022 – 2026 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, Комуналь-не підприємство «Ава-рійно-рятувальна мобіль-на служба рятування на воді Криворізької міської ради»; КМУ ГУ ДСНС України у Дніпропет-ровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4582,562 | 4906,985 | 5228,168 | 5500,00 | 5800,00 | 26017,715 | Зниження чи-сельності по-страждалих на водних об’єк-тах міста |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади | 4582,562 | 4906,985 | 5228,168 | 5500,00 | 5800,00 | 26017,715 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Організація на водних акваторіях у місцях відпочинку населення роботи рятувальних постів з пунктами першої медичної допомоги й необхідними ряту-вальними засобами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення під час весняного павод-ка та льодоходу очи-щення гідроспоруд і місць накопичення потенційно небез-печних предметів з метою запобігання утворенню заторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Забезпечення пос-тійної готовності до дії за призначенням з метою ліквідації наслідків надзвичай-них ситуації шляхом організації цілодо-бового чергування водолазно-пошуко-вих груп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 58023,003 | 50467,133 | 45953,774 | 50870,500 | 54925,980 | 260240,390 |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади | 58023,003 | 50467,133 | 45953,774 | 50870,500 | 54925,980 | 260240,390 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________