## Лист1
Додаток 2
до рішення міської ради
29.09.2021 №784
Програма капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2021 роки
ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми на 2019 – 2021 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн | у тому числі:
[7 empty] | фактичні видатки за 2019 рік | фактичні видатки за 2020 рік | передбачено на 2021 рік
на 2021 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.1. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 66248.7177 | 301.1301 | 195.9876 | 65751.6
|  | Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарві-на, 2д у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них: | 24630.075 | 4.635 | 0 | 24625.44
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 20521.2 | 0 | 0 | 20521.2
|  | Реконструкція котельні «Механобрчормет», розташованої на вулиці Телевізійній, 3Н у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 17947.8288 | 23.1887 | 0 | 17924.64
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання | 14937.2 | 0 | 0 | 14937.2
міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 4564.92 | 0 | 0 | 4564.92
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 3804.1 | 0 | 0 | 3804.1
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 7999.08 | 0 | 0 | 7999.08
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 6665.9 | 0 | 0 | 6665.9
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 1926.48 | 0 | 0 | 1926.48
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 1605.4 | 0 | 0 | 1605.4
|  | Нове будівництво мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Загальний обсяг фінансування заходу, з них: | 8711.04 | 0 | 0 | 8711.04
[5 empty] | за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України | 7259.2 | 0 | 0 | 7259.2
|  | Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 44.1328 | 44.1328 | 0 | 0
|  | Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 220.337 | 220.337 | 0 | 0
|  | Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м.Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 195.9876 | 0 | 195.9876 | 0
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 8.8366 | 8.8366 | 0 | 0
1 | Об'єкти комунального будівництва | 1.2. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 36894.1992 | 10125.7272 | 19336.0451 | 7432.427
|  | Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000 |  |  |  | 2999.5449 | 1499.5379 | 0 | 1500.007
|  | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 12282.1254 | 7756.6527 | 2225.4727 | 2300
|  | Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 21612.5289 | 869.5366 | 17110.5723 | 3632.42
|  | 1.3. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою |  |  |  | 23877.6449 | 8628.6701 | 4074.6748 | 11174.3
|  | Кладовище в районі Північного ГЗК |  |  |  | 11690.8778 | 4601.1234 | 3821.7544 | 3268
|  | Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний |  |  |  | 208.2313 | 181.4588 | 26.7726 | 0
|  | Знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель) |  |  |  | 5277.7358 | 3846.0879 | 226.1479 | 1205.5
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м.Кривого Рогу Дніпро-петровської обл. |  |  | Грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів | 6700.8 | 0 | 0 | 6700.8
|  | 1.4 Капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1100 | 0 | 0 | 1100
| Усього |  |  |  |  | 127020.5619 | 19055.5274 | 23606.7075 | 85458.327
2 | Об'єкти будівництва освітніх установ і закладів | 2.1. Нове будівництво та реконструкція дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 49731.2926 | 9535.0578 | 3845.6898 | 36350.545
|  | Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул.Шкіль-на,27ж |  |  |  | 4226.2044 | 4226.2044 | 0 | 0
|  | Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 6211.6458 | 4596.1774 | 1615.4684 | 0
|  | Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул.Саласюка, 66а, м.Кривий Ріг, Дніпро-петровська область |  |  |  | 247.9121 | 247.9121 | 0 | 0
|  | Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 4571.5303 | 464.7639 | 776.7664 | 3330
|  | Нове будівництво будівлі дошкільного під-розділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізь- кої міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна |  | Загальний обсяг фінансування заходу з них за виконавцем: |  | 34474 | 0 | 1453.455 | 33020.545
|  |  |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, |  | 34268 | 0 | 1453.455 | 32814.545
|  |  |  | департамент овіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | 206 | 0 | 0 | 206
|  | 2.2. Капітальний ремонт дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, інші витрати | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 398.142 | 398.142 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 50129.4346 | 9933.1998 | 3845.6898 | 36350.545
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 78484.0522 | 29642.8266 | 40210.2255 | 8631
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а |  |  |  | 31234.1642 | 19267.596 | 11966.5682 | 0
|  | Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 11646.628 | 6682.8781 | 4963.7499 | 0
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допо-моги №2» по вул.Ватутіна, 61 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 2288.5273 | 2288.5273 | 0 | 0
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допо-моги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпро-петровської області, 50067 |  |  |  | 14286.6339 | 157.8152 | 12128.8187 | 2000
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допо-моги №2» по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м.Кривий Ріг Дніпро-петровської області |  |  |  | 99.5684 | 99.5684 | 0 | 0
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового бу-динку №24 на вул.Івана Сірка в м.Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 5005.636 | 125.6789 | 98.957 | 4781
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомо-ги №5» по вул.Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області |  |  |  | 28.0419 | 0 | 28.0419 | 0
|  | Реконструкція будівлі педіатричного відділен-ня стаціонар у комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: вул. Вернад-ського, 141В, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., під амбулаторію Комунального неко-мерційного підприємства «Центр первин-ної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради |  |  |  | 120.9041 | 38.3684 | 82.5356 | 0
|  | Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпро-петровської області |  |  |  | 12795.5631 | 254.009 | 10691.5541 | 1850
|  | Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 596.3336 | 346.3336 | 250 | 0
|  | Реконструкція нежитлових приміщень, вбудованих в нежитлову будівлю літ. «А-», під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосані-тарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 382.0517 | 382.0517 | 0 | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 60440.4597 | 1734.634 | 18635.8256 | 40070
[5 empty] | за рахунок державного бюджету | 236.5915 | 236.5915 | 0 | 0
[5 empty] | за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади | 60203.8682 | 1498.0425 | 18635.8256 | 40070
| Усього |  |  |  |  | 138924.5118 | 31377.4607 | 58846.0512 | 48701
4 | Об'єкти будівництва установ і закладів культури | 4.1 Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів культури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2157.2465 | 2054.603 | 102.6435 | 0
|  | Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул.Житомирська, 2а в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства «Криворізький міський театр ляльок» |  |  |  | 206.8091 | 206.8091 | 0 | 0
|  | Мала сцена КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», м. Кривий Ріг - реконстру-кція |  |  |  | 231.9663 | 231.9663 | 0 | 0
|  | Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів за об'єктом «Реконструкція будівлі комуналь-ного підприємства «Криворізький міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», м.Кривий Ріг |  |  |  | 1065.918 | 1065.918 | 0 | 0
|  | Нове будівництво комплексу будівель та споруд Комунального закладу культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 652.5531 | 549.9096 | 102.6435 | 0
|  | 4.2. Капітальний ремонт закладів культури | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 33349.1686 | 0 | 1254.5686 | 32094.6
| Усього |  |  |  |  | 35506.4151 | 2054.603 | 1357.2121 | 32094.6
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту | 5.1. Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 11925.6525 | 861.1655 | 364.487 | 10700
|  | Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006 |  |  |  | 10850.2929 | 850.2929 | 0 | 10000
|  | Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 в м. Кривий Ріг |  |  |  | 8.8366 | 8.8366 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 366.523 | 2.036 | 364.487 | 0
|  | Реконструкція частини будівлі басейну літ «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул.Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 700
|  | 5.2. Капітальний ремонт спортивних споруд та будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 31166.2909 | 6645.9899 | 1520.301 | 23000
| Усього |  |  |  |  | 43091.9433 | 7507.1553 | 1884.788 | 33700
6 | Об'єкти будівництва адміністративних будівель | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 115569.7419 | 468.9929 | 333.749 | 114767
|  | Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 468.9929 | 468.9929 | 0 | 0
|  | Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністратив-ними приміщеннями та закладом громадського харчування |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 110900.749 | 0 | 333.749 | 110567
[5 empty] | Загальний обсяг фінансування, з них: бюджет Криворізької міської територіальної громади | 4933.749 | 0 | 333.749 | 4600
[5 empty] | державний бюджет | 105967 | 0 | 0 | 105967
|  | Нове будівництво адміністративної будівлі з освітніми та науково-дослідними приміщення-ми в складі Центру креативної економіки м.Кривого Рогу за адресою: пр-т Металургів, буд. 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 4200 | 0 | 0 | 4200
[5 empty] | Загальний обсяг фінансування, з них: бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 4200
| Усього |  |  |  |  | 115569.7419 | 468.9929 | 333.749 | 114767
7 | Інша економічна діяльність | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2019-2021 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 5023.2857 | 372.7657 | 556.02 | 4094.5
|  | Отримання сертифікатів (при введені об'єкта в експлуатацію, енергоефективності тощо) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата судового збору |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата авансових внесків для проведення виконавчого провадження |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проведення заходів з оплати поштових послуг |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 5023.2857 | 372.7657 | 556.02 | 4094.5
| Разом за Програмою, з них |  |  |  |  | 516365.8938 | 70769.7048 | 90430.217 | 355165.972
| державний бюджет |  |  |  |  | 110403.5915 | 236.5915 | 0 | 110167
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 399261.5023 | 70533.1133 | 90430.217 | 238298.172
у тому числі:
| за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України |  |  |  |  | 54793 | 0 | 0 | 54793
| грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |  | 6700.8 | 0 | 0 | 6700.8
Керуюча справами виконкому Тетяна Мала

## Лист2
№ | Назва об'єкта | 2019 | 2020 | 2021
1 | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області | 0,000 | +2394,749 | 0,000
2 | Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | +500,000 | +2000,000 | +7500,000
3 | Капітальний ремонт системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А”-1, А’-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | -300,000 | 0,000 | 0,000
4 | Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а | 0,000 | +14766,921 | 0,000
5 | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067 | 0,000 | 0,000 | -2694,101
6 | Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області | 0,000 | +1392,451 | 0,000
7 | Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул.Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 0,000 | 0,000 | +2748,317
8 | Капітальний ремонт лікувальних закладів (інфекційна лікарня) | 0,000 | +48239,650 | 0,000
9 | Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | -200,000 | -49000,000 | 0,000
10 | Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проектів | 0,000 | +800,000 | 0,000
|  | 0,000 | +20593,771 | +7554,216