## Лист1 (2)
Додаток 2 до рішення міської ради 24.11.2021 №920
Заходи Програми розвитку промислового туризму
в місті Кривому Розі на 2016‒2024 роки
№ п/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн | [9 empty] | Очікувані результати
[5 empty] | Усього | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Формування ефективної структури управління розвитком промислового туризму в місті
1.1 | Забезпечення роботи міської робочої групи з питання розвитку туризму в місті Кривому Розі | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформовано ефективну результативну структуру управління туризмом у Кривому Розі
1.2 | Створення і забезпечення функціонування туристич-ного інформаційного центру (Центр розвитку туризму) | 2018 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Ко-мунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Формування туристичного кластеру Кривого Рогу та сприяння ефективній взаємодії його учасників | 2018 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання, гро-мадські організації (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Організаційний напрям
2.1 | Підготовка пропозицій до вищих органів влади щодо прийняття нормативно-пра-вових актів, які сприятимуть розвитку промислового туризму | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За пропозиціями, наданими відповідним органам влади, буде ухвалено нормативно-правові акти, що сприятиме подальшому розвитку туризму в місті
2.2 | Підписання меморандуму з питань співпраці в напряму розвитку промислового туризму між виконкомом міської ради, Комунальним підприємством «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради та суб'єктами господарювання | 2017 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поглиблення співпраці між туристичними операторами та промисловими підприємствами, що збільшить кількість екскурсантів
2.3 | Підготовка та підписання із суб'єктами господарювання-підписантами меморандуму, плану заходів з його реалізації | 2018 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зільшення кількості відвідуваних об'єктів та екскурсантів
[7 empty] | 2 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2.4 | Забезпечення впровадження стандартів у сфері туризму | 2019 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 46994 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 26994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення рівня надання туристичних послуг та забезпечення европейських стандартів якості у сфері туризму
3. Екскурсійно-методичний напрям
3.1 | Здійснення методичної, інформаційної та організа-ційної підтримки проведення екскурсій містом, у тому числі промислової тематики | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Упорядкування та уніфікація туристичних маршрутів з урахуванням потреб ринку
3.2 | Розробка нових та удоско-налення діючих екскурсійних маршрутів і їх паспортів з урахуванням соціальних, вікових, професійних та інших особливостей туристів | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'-єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Сприяння розвитку шахтного туризму | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'-єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення кількості екскурсантів, які відвідають шахти
3.4 | Формування єдиного пакета туристичних пропозицій на туристичний ринок України | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задоволення різноманітних запитів туристичних операторів (агенцій)
3.5 | Розробка екскурсійних програм 2-, 3-денних турів Кривим Рогом | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Моніторінг та аналіз турис-тичного ринку Кривого Рогу (діяльності туроператорів і турагентів, проведення екскурсій тощо) | Щоквар-тально | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативне реагування на стан туристичного ринку в місті
3.7 | Збір статистичної інформації щодо відвідування турис-тичних об'єктів (кількість екскурсій та екскурсантів) | Щомісяця | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки, культури, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аналіз стану туристичного ринку в місті
3.8 | Надання пропозицій влас-никам земельних ділянок щодо встановлення інфор-маційних щитів поблизу основних туристичних маршрутів міста | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізь-кої міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведення до належного рівня стану надання туристичних послуг
[7 empty] | 3 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4. Транспортний напрям
4.1 | Опрацювання можливостей відкриття нових міжнародних сполучень Комунальним підприємством «Міжнарод-ний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради з метою забезпечення потреб туристичної галузі міста | 2016 - 2024 рр. | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення туристів, які приїздять до міста, якісними транспортними послугами
4.2 | Підготовка пропозицій та ініціювання проведення заходів з облаштування під'їзних шляхів до туристич-них об'єктів у межах міста | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, депар-тамент розвитку інфраструктури міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення якісної туристичної інфраструктури в місті
4.3 | Надання пропозицій відпо-відним органам влади щодо забезпечення регулярного транспортного сполучення (залізничного та автобусного) між Кривим Рогом та основними містами - споживачами туристичного продукту Криворіжжя (у напрямках - Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя) | 2016 - 2024 рр. | Управління транспорту та теле-комунікацій виконкому Криво-різької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення туристів, які приїздять до міста, якісними транспортними послугами
5. Бізнесовий напрям
5.1 | Реалізація проєкту «Криво-різька гостинність» (залучен-ня суб'єктів господарювання до проєкту в розрізі програм «Заклади, дружні до турис-тів», аутентичних меню та ін.) | 2016 - 2024 рр. | Управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господа-рювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення рівня надання суб'єктами господарювання послуг з харчування та проживання
5.2 | Сприяння розвитку суб'єктів господарювання, що здійс-нюють діяльність у турис-тичній галузі | 2016 - 2024 рр. | Управління розвитку підприєм-ництва, культури, економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення кількості суб'єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері туризму
5.3 | Проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами господа-рювання щодо орієнтації го-телів на різні категорії турис-тів/відвідувачів (хостели, міні-готелі, мотелі тощо ) | 2016 - 2024 рр. | Управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради, Комунальне під-приємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задоволення потреб туристів, які мають різний рівень доходів
5.4 | Здійснення заходів з промоції екскурсій з промислового туризму серед суб'єктів гос-подарювання міста | Постійно | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення кількості екскурсантів
5.5 | Сприяння збільшенню прода-жу туристичного продукту «промисловий туризм» туристичними операторами та туристичними агентами | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
6. Промоційно-рекламний напрям
6.1 | Здійснення активної інформа-ційної діяльності щодо просу-вання промислового туризму міста на вітчизняний і світо-вий ринки | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення кола туристів, які приїздять до м.Кривого Рогу з інших міст та країн світу
6.2 | Створення, наповнення та підтримка в актуальному стані туристичних сайтів, мобільних додатків тощо | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки, інформа-ційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Інформаційне забезпечення туристичних послуг, що надаються в місті
6.3 | Розробка «Туристичної карти Кривого Рогу» (електроний та паперовий носії) | І півріччя 2017 р. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Криворізький державний педа-гогічний університет (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення знань про туристичні об'єкти Кривого Рогу
6.4 | Видання «Туристичної карти Кривого Рогу» (паперовий носій) | 2017 р. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Розробка, інформаційне наповнення, видання та роз-повсюдження промоційної продукції про місто і його туристичний потенціал (бро-шури, ліфлети, альбоми, бук-лети, афіші, сувеніри, путівни-ки, туристичні довідники тощо) | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2818017 | 72000 | 99800 | 211910 | 491725 | 588196 | 203096 | 363478 | 388864 | 398948 | Промоція туристичних можливостей Кривого Рогу
6.6 | Організація та проведення прес- і інформаційних турів | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей»; суб'єкти господарювання (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 774751 | 12000 | 30000 | 32100 | 107400 | 112401 | 92500 | 128730 | 128730 | 130890
6.7 | Проведення маркетингових досліджень туристичного ринку Кривого Рогу, України та світу в напряму промисло-вого туризму | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Криворізький державний педа-гогічний університет, суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аналіз поточного стану та потенціалу туристичного ринку Кривого Рогу в порівнянні з іншими містами України та світу
6.8 | Розробка та поширення про-мороликів на телебаченні, медіаекранах суб'єктів госпо-дарювання, соціальних мере-жах та сервісах відеохостин-гів | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 327318 | 0 | 0 | 0 | 44065 | 93100 | 25000 | 55051 | 55051 | 55051 | Промоція туристичних можливостей Кривого Рогу
[7 empty] | 5 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
6.9 | Участь у міжнародних та всеукраїнських виставках, конференціях, «круглих сто-лах», фестивалях, форумах та інших заходах туристичної тематики | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Кри-ворізький державний педагогічний університет (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1652582 | 0 | 55650 | 98399 | 334799 | 363980 | 135290 | 214388 | 217388 | 232688
6.10 | Організація проведення міжнародних, всеукраїнських виставок, конференцій, «круглих столів», фестивалів, форумів, святкових заходів туристичної тематики | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Кри-ворізький державний педагогічний університет (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 275014 | 0 | 64829 | 12235 | 53101 | 109549 | 8100 | 8100 | 8100 | 11000 | Промоція туристичних можливостей Кривого Рогу
|  |  |  | Інші джерела | 325000 | 0 | 100000 | 75000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Підготовка та розміщення статей про промисловий туризм у Кривому Розі в українських і світових виданнях | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Криворізький державний педа-гогічний університет (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 188500 | 10000 | 35000 | 37500 | 38000 | 48000 | 20000 | 0 | 0 | 0
6.12 | Забезпечення основних турис-тичних місць навігацією (придбання, установлення та обслуговування інформацій-них пілонів, сенсорних кіос-ків, табличок, щитів покажчи-ків тощо) та об'єктами сані-тарно-гігієнічного призначен-ня | 2021 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, департаменти розвитку інфра-структури міста, регулювання містобудівної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криворізької міської ради, викон-коми районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення якісної туристичної інфраструктури
7. Комунікативний напрям
7.1 | Участь громадськості в розвитку промислового туризму в місті | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення можливостей розвитку туризму в місті
7.2 | Підтримка та встановлення нових партнерських відносин між промисловими підприєм-ствами міста, музеями, виставковими залами тощо та туристичними операторами в галузі розвитку промислового туризму (для організації та проведення на їх території екскурсій) | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Міжнародний напрям
8.1 | Установлення партнерських зв'язків з промисловими містами України, Європи та світу, де вдало реалізуються проєкти промислового туризму | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вихід туристичного продукту Кривого Рогу на міжнарод-ний рівень, збіль-шення кількості іноземних туристів, які відвідали місто
[7 empty] | 6 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
8.2 | Здійснення підготовчих захо-дів щодо вступу до націо-нальних, міжнародних турис-тичних організацій: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-zation), ТІССІН (Міжнарод-ний комітет з індустріальної спадщини) та ін. Забезпечен-ня співпраці з Асоціацією «Європейський маршрут індустріальної спадщини» (ERIH) та Громадською спіл-кою «Національна туристична організація України» (участь у спільних проєктах тощо) | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Криворізький державний педагогічний університет (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 239010 | 0 | 0 | 22000 | 27500 | 40500 | 37500 | 37170 | 37170 | 37170 | Вихід туристичного продукту Кривого Рогу на міжнарод-ний рівень, збіль-шення кількості іноземних туристів, які відвідали місто
8.3 | Залучення іноземних та/або вітчизняних експертів з роз-витку промислового туризму до оцінки потенціалу міста та формування ефективного туристичного продукту | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 253000 | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33000
9. Освітньо-культурний напрям
9.1 | Опрацювання питання розробки та реалізації краєзнавчих, профорієнта-ційних програм у закладах освіти | 2016 - 2021 рр. | Департамент освіти і науки ви-конкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад «Ін-новаційно-методичний центр" Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'-єкти господарювання, вищі нав-чальні заклади міста (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення знань школярів, студентів про місто та можливості й переваги отримання тієї чи іншої професії, освіти
9.2 | Розробка макетів зошитів, щоденників та іншої канцелярської продукції за тематикою промислового туризму для використання суб'єктами господарювання- виготовлювачами продукції | 2016 - 2021 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, депар-тамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; суб'єк-ти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Промоція туристичних можливостей Кривого Рогу
9.3 | Проведення фестивалю «Ніч індустріальної культури в Кривому Розі» (промоційна назва - «Іndustrial Fest») | 2017 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, Кому-нальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради; суб'-єкти господарювання, вищі нав-чальні заклади міста (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 3471275 | 0 | 39100 | 35000 | 300010 | 362880 | 779326 | 641412 | 654161 | 659386
|  |  |  | Інші джерела | 1050000 | 0 | 50000 | 300000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10. Інфраструктурний напрям
10.1 | Опрацювання питання орга-нізації зони відпочинку на: - відпрацьованому кар'єрно-відвальному комплексі гранітного кар'єру, що на території мкр-ну 7-го Зарічного; - території відпрацьованого Карачунівського кам'янодробильного заводу | 2018 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, депар-таменти розвитку інфраструктури міста, регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, управління екології виконкому Криворізької міської ради, викон-коми Центрально-Міської та Пок-ровської районних у місті рад; Криворізький державний педа-гогічний університет, суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Використання можливостей Кривого Рогу для розширення кількості туристичних об'єктів
10.2 | Опрацювання питання ство-рення загальнодоступних оглядових майданчиків на відвалах, кар'єрах, відваль-них зонах тощо та можливос-ті облаштування під'їзних і пішохідних шляхів до них | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки, екології, департаменти розвитку інфраструк-тури міста, регулювання місто-будівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Проведення заходів з рестав-рації малих архітектурних форм міста, що мають куль-турне та історичне значення | 2016 - 2024 рр. | Департаменти регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведення в належний стан туристичних об'єктів міста
10.4 | Опрацювання питання створення дитячих хостелів | 2017 - 2024 рр. | Департамент освіти і науки, уп-равління економіки виконкому Криворізької міської ради, Кому-нальний заклад «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задоволення потреб учнівської молоді в послугах з проживання під час проведення в місті різноманітних освітніх, спортивних та культурних заходів
10.5 | Пошук індустріальних споруд та вивчення можливості їх ревалоризації під громадсько-культурні центри для прове-дення на їх базі виставок і фестивалів | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, управління економіки, культури, департамент регулювання місто-будівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарю-вання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення кола туристичних об'єктів
11. Науковий напрям
11.1 | Проведення наукових дослі-джень у галузі промислового туризму та пошукових робіт з вивчення об'єктів індустрі-альної спадщини | 2016 - 2024 рр. | Криворізький державний педаго-гічний університет (за згодою); Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення науково обґрунтованої інформації про об'єкти індустріальної спадщини
[7 empty] | 8 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
11.2 | Здійснення пошукових робіт з вивчення об'єктів індустрі-альної спадщини та подальша їх охорона | 2016 - 2024 рр. | Криворізький державний педаго-гічний університет (за згодою); Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення науково обґрунтованої інформації про об'єкти індустріальної спадщини
12. Безпека проведення екскурсій
12.1 | Здійснення заходів з організації безпеки туристів, зокрема з дотримання карантинних вимог | Постійно | Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Належна організація безпеки туристів під час проведення екскурсій
12.2 | Опрацювання з надавачами туристичних послуг та стра-ховими компанями міста питання отримання туриста-ми відповідних послуг | 2016 - 2024 рр. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. Кадровий напрям
13.1 | Забезпечення та координація співпраці між вищими нав-чальними закладами міста й туроператорами в питаннях розвитку промислового ту-ризму, забезпечення освітньої та методичної взаємодії, прак-тичної підготовки студентів за напрямом «Туризм» | 2016 - 2024 рр. | Департамент освіти і науки ви-конкому Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою); Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадрове забезпечення розвитку туризму в місті
13.2 | Формування кваліфікованого кадрового та наукового по-тенціалу туристичної галузі, створення системи перепідго-товки й підвищення кваліфі-кації туристичних кадрів | 2016 - 2024 рр. | Вищі навчальні заклади міста, туроператори міста (за згодою); Комунальне підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 80000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0
13.3 | Опрацювання питання забезпечення суб'єктами господарювання супроводу екскурсій промисловими об'єктами міста | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадрове забезпе-чення розвитку туризму в місті
13.4 | Створення та ведення реєстру екскурсоводів, які надають послуги екскурсійного суп-роводу згідно з чинним зако-нодавством України та відпо-відно до екскурсійних мар-шрутів міста | 2016 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Належна якість надання екскурсійного супровіду
13.5 | Створення та функціонування на базі Криворізького дер-жавного педагогічного уні-верситету кафедри туризму з метою забезпечення підготовки фахівців з туристичного обслуговування | 2016 - 2021 рр. | Криворізький державний педа-гогічний університет (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадрове забезпечення розвитку туризму в місті
[7 empty] | 9 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
14. Музейний напрям
14.1 | Опрацювання із суб'єктами господарювання міста пи-тання створення сучасних музеїв, оновлення експози-цій та впровадження іннова-ційних технологій демон-страції об'єктів туризму | 2017 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення рівня надання екскурсійних послуг у музеях міста
14.2 | Підготовка пропозицій щодо зміни графіків, режиму та доступності діючих музеїв промислових підприємств задля забезпечення доступу до них у робочі та вихідні дні | Постійно | Комунальне підприємство «Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення кількості екскурсантів, які відвідують музеї промислових підприємств
14.3 | Розробка пропозицій та рекомендацій суб'єктам господарювання щодо створення й облаштування технічних скансенів на загальнодоступних територіях міста | 2017 - 2024 рр. | Комунальне підприємство «Ін-ститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; Криворізький державний педагогічний університет, суб'єкти господарювання (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення кількості туристичних об'єктів у місті, що вплине на кількість екскурсій та екскурсантів
15. Збереження історичної та культурної спадщини
| Проведення заходів зі збереження та відновлення унікальних пам’яток індустріальної спадщини, історії, архітектури, містобудування Криворіжжя | Постійно | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради; Криворізький державний педагогічний університет, відділ звернень Криворізького регіону Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей (за згодою) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збереження унікальних пам’яток індустріальної спадщини, пам'яток історії, архітектури, містобудування Криворіжжя, що в подальшому будуть використовуватися як об'єкти для відвідувань
16. Реалізація проєкту-переможця конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет»
16.1 | Реалізація проєкту «Локація «Парад професій» у рамках проведення фестивалю «Ніч індустріальної культури» | 2018 р. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Промоція туристичних можливостей Кривого Рогу
|  |  |  | Інші джерела | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Реалізація проєкту «Подаруй туристу місто» | 2019 р. | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; вищі навчальні заклади міста (за згодою) | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 91948 | 0 | 0 | 0 | 91948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 |  | Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
16.3 | Реалізація проєкту «Urban build» (у рамках фестивалю «Industrial Fest») | 2020- 2024 рр. | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 113210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Промоція туристичних можливостей Кривого Рогу
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за програмою: |  |  |  |  | 11982459 | 94000 | 574379 | 968144 | 1973388 | 2465810 | 1350812 | 1478329 | 1519464 | 1558133
у тому числі за рахунок: |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 10597619 | 94000 | 424379 | 588144 | 1568548 | 2015810 | 1350812 | 1478329 | 1519464 | 1558133
|  |  |  | інших джерел | 1384840 | 0 | 150000 | 380000 | 404840 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0
Керуюча справами виконкому Тетяна Мала
Note on B53: Lenovo: перенесено в 1.1.