|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ПЛАН УПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО***  ***ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В М. КРИВОМУ РОЗІ*** | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва заходу*** | ***Відповідальний***  ***виконавець*** | ***Термін виконання*** |
| 1 | Визначення та затвердження орга-нізаційної структури проєктів, за-кріплення відповідальних і виз-начення їх функцій у проєкті (ке-рівник, адміністратор, координатор, виконавці проєкту) | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради | Січень  2022 р. |
| 2 | Визначення кількості фахівців і строків для отримання спеціальних знань у області управління проєктами | Комунальне підприєм-ство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ра-ди | Січень-лютий  2022 р. |
| 3 | Визначення орієнтовних строків перехідного періода впровадження проєктної діяльності | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради | Лютий  2022 р. |
| 4 | Визначення переліку проєктів, що можуть бути реалізовані власними силами виконавців | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради | Лютий 2022 р. |
| 5 | Визначення комплексних складних проєктів, що, у разі необхідності, потребують залучення спеціальних фахівців або організацій з управління проєктами | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради | Лютий 2022 р. |
| 6 | Ініціація проєктів підтримки | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради | До 15.02.2022 |
| 7 | Ініціація стратегічних проєктів | Відділи, управління, ін-ші виконавчі органи міської ради | До 15.03.2022 |
| 8 | Проведення навчання для отримання спеціальних знань в області упра-вління проєктами | Комунальне підприєм-ство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ра-ди | До 15.06.2022 |

***Керуюча справами виконкому* *Тетяна Мала***