*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

*16.02.2022 №87*

***План дій з реалізації у 2020‒2022 роках***

***Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року***

# *1. Методика підготовки Плану дій з реалізації у 2020−2022 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року*

Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року (надалі − Стратегія), затверджений рішенням міської ради від 31.03.2016 №376, підготовлено членами тимчасової міської робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2020 року, створеної розпорядженням міського голови від 10.03.2015 №79-р, зі змінами, за координації Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року (рішення виконкому міської ради від 18.01.2012 №5, зі змінами) із залученням широкого кола представників бізнесу та громади міста. За основу взято трансформаційний варіант розвитку міста, що відображає спрямованість на під-тримку позитивного вектора розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, інноваційне оновлення та диверсифікацію економіки.

Реалізація Стратегії ґрунтується на переході до системного збалансованого планування на основі проєктного підходу. Проєктний підхід передбачає співпрацю органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості.

Реалізація Стратегії передбачає три етапи:

|  |  |
| --- | --- |
| І | – 2016−2019 роки; |
| ІІ | – 2020−2022 роки; |
| ІІІ | – 2023−2025 роки. |

Формування Плану дій з реалізації у 2020–2022 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року (надалі − План дій) здійснювалося шляхом аналізу та актуалізації проєктів першого етапу реалізації Стратегії (розпорядження міського голови від 29.11.2016) за участі фахівців відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, освітніх і наукових установ, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін, представників громади міста. Зокрема, в листопаді 2019 року проведено захід у форматі «Світове кафе», що мав на меті залучення громади міста до участі в процесі реалізації Стратегії та напрацювання проєктів, що планувалися для включення до Плану дій.

За результатами напрацювань до Плану дій включено 82 проєкти, спрямованих на досягнення визначених Стратегією стратегічних напрямів.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Плану дій складає 7 358 414,84 тис. грн.Фінансування забезпечується Криворізькою міською територіальною громадою та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

***Орієнтовний обсяг фінансування Плану дій з реалізації у 2020–2022 роках Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року,***

***тис. грн***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрями*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***Разом*** |
| ***А*** | 128 687,17 | 85 874,37 | 1 316 779,2 | 1 531 340,74 |
| ***В*** | 153 763,82 | 83 271,66 | 185 197,03 | 422 232,51 |
| ***С*** | 472 997,83 | 441 502,45 | 4 490 341,31 | 5 404 841,59 |
| ***Усього*** | **755 448,82** | **610 648,48** | **5 992 317,54** | **7 358 414,84** |

***2. Структура Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року***

|  |
| --- |
| **Стратегічне Бачення міста** |
| **Кривий Ріг у майбутньому:**  найчистіший металургійний центр світу, що впроваджує сучасні ресурсозберігаючі технології;  потужний індустріальний центр з диверсифікованою економікою, модернізованим гірничо-металургійним комплексом, високотехнологічним машинобудуванням, регіональний центр науково-технологічних розробок, лідер із залучення інвестицій та промислового туризму;  красиве, безпечне та комфортне для проживання місто здорових і патріотичних людей, які відчувають себе активною сильною самодостатньою громадою з високими стандартами якості життя |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ** | | |
| **А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗ-ПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕК-ТИВНОГО ВИКОРИС-ТАННЯ РЕСУРСІВ** | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКО-ВАНОЇ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІ-КИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНО-ЛОГІЙ** | **С. МІСТО ЕФЕКТИВ-НОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИ-СОКИМИ СТАНДАР-ТАМИ ЯКОСТІ ЖИТ-ТЯ** |
| **Стратегічні цілі** | | |
| **А.1. Чисте довкілля** | **В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки** | **С.1. Ефективне відкри-те міське врядування** |
| **А.2. Ефективна система управління відходами** | **В.2. Інноваційна і високотех-нологічна промисловість** | **С.2. Зручна та дружня до людей високорозви-нена міська інфра-структура** |
| **А.3. Енергоефективне міське господарство** | **В.3. Розвинене підприємниц-тво** | **С.3. Високі стандарти якості життя мешкан-ців** |
| **А.4. Екологічно свідоме населення** | **В.4. Інвестиційно привабливе місто** |  |

1. **Стратегічний напрям А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ**

Проєкти напряму «Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів» спрямовані на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста «Кривий Ріг – найчистіший металургійний центр світу, який упроваджує сучасні ресурсозберігаючі технології» та на подолання проблем:

Негативні екологічні наслідки діяльності гірничодобувних підприємств.

Незадовільний стан атмосферного повітря.

Порушення гідрологічного та гідрогеологічного режимів унаслідок інтенсивної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Випереджаюче зростання накопичення відходів у зв'язку з перевищенням обсягів їх розміщення над обсягами переробки й утилізації.

Відсутність стимулів для забезпечення поглибленої переробки сировини й використання у виробництві промислових відходів.

Відсутність переробки твердих побутових відходів.

Недостатність фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, недостатній рівень інформування населення щодо небезпечних геологічних зон і відповідного фінансування для виконання заходів з попередження їх створення.

Основні показники досягнення цілей:

Покращення стану повітря, водних ресурсів міста.

Відновлення стану земель, порушених гірничими роботами.

Збільшення площі зелених насаджень зі створенням сучасних зон дозвілля та відпочинку.

Розширення екомережі міста.

Упровадження роздільного збору відходів та покращення утилізації промислових відходів.

Упровадження енергозберігаючих технологій, економія енергетичних і фінансових ресурсів.

Покращення зовнішнього освітлення міста.

Системне інформування мешканців про стан довкілля та підвищення екологічної свідомості населення.

У період 2020−2022 років заплановано реалізацію 20 проєктів за чотирма стратегічними цілями напряму.

**Схема стратегічного напряму А. Екологічно безпечне місто ефективного вико-ристання ресурсів**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАПРЯМ А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ** | |
| ***Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля*** | ***Стратегічна ціль А.2. Ефективна система управління відходами*** |
| ***Оперативні цілі*** | |
| А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну | А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами |
| А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення | А.2.2. Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка |
| А.1.3. Рекультивація порушених земель | А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами |
| А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення території міста | А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів |
| А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та  збільшення площі зелених насаджень |  |
| А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру |  |
| ***Стратегічна ціль А.3. Енергоефек-тивне міське господарство*** | ***Стратегічна ціль А.4. Екологічно свідоме населення*** |
| А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві | А.4.1. Популяризація та заохочення еколо-гічної енергозберігаючої поведінки мешканців міста |
| А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освітлення міста | А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів |
| А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста | А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля |

***Перелік проєктів за стратегічним напрямом А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля*** | | | |
| ***Оперативні цілі*** | | ***Найменування проєктів*** | ***Відповідальні*** |
| *1* | | *2* | *3* |
| А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну | | Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та запровадження системи муніципального екологічного менеджменту | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | | *2* | *3* |
| А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення | | Мінімізація негативного впливу на водні об'єкти | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.3. Рекультивація порушених земель | | Упровадження новітніх технологій для відновлення порушених земель, пилопридушення відвалів і хвостосховищ | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоп-лення територій міста | | Запобігання виникненню підтоплення окремих територій міста | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень | | Збереження біорізноманіття | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру | | Засипка техногенних пустот (рекультивація та благоустрій території) | Департамент регулювання містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Криво-різької міської ради |
| ***Стратегічна ціль А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | |
| А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами | Будівництво комплексу з переробки твердих побуто-вих відходів | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.2.2. Упровадження роз-дільного збирання побу-тових відходів та подальша їх переробка | Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами | Створення привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами | | Комунальне підприєм-ство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради |
| А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів | Мінімізація забруднення навколишнього середовища промисловими відходами | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | |
| А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві | Упровадження механізмів стимулювання для впрова-дження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві міста | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | | *3* |
| А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освітлення міста | Енергоефективне зовнішнє освітлення | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| Світлова міська ілюмінація | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста | Упровадження механізму енергосервісу в бюджетних закладах міста | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| Підвищення енергоефек-тивності громадських будівель у м.0020 Кривому Розі шляхом укладання ЕСКО-договорів | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап) | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| Упровадження альтерна-тивних джерел енергії для забезпечення тепло- та електропостачанням закладів бюджетної сфери міста | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| ***Стратегічна ціль А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | |
| А.4.1. Популяризація та заохочення екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців міста | Формування екологічної енергозберігаючої пове-дінки мешканців міста | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів | Формування ресурсозбері-гаючого світогляду й культури енергоспоживання | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля | Система інформування населення про стан довкілля | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного по-вітря та запровадження системи муніципального екологічного менеджменту*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | На сьогодні однією з найважливіших екологічних проблем міста залишається забруднення атмосферного повітря викидами від промислових підприємств. Для забезпечення контролю за вирішенням цієї проблеми управлінням екології виконкому Криво-різької міської ради здійснюється аналіз інформації суб’єктів господарювання міста стосовно показників атмосферного повітря, статистичної звітності у сфері охорони атмосферного повітря. Забезпечується координація діяльності суб’єктів господарювання щодо виконання заходів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016−2025 роки у сфері охорони атмосферного повітря, упровадження заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин, розбудови та удосконалення системи моніторингу за станом атмосферного повітря | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Здійснюється моніторинг та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг (термін «агломерація» визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827). Забезпечено зниження негативного впливу виробничої ді-яльності промислових підприємств на стан атмосферного повітря. Створення в місті ефективної системи додержання екологічного законодавства в діяльності комунальних підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, єдиного підходу до екологічного управління природоохоронною діяльністю | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу управління якістю атмосферного повітря | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, аналітичний відділ показників атмосферного повітря Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради (надалі – Інститут розвитку міста); Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», суб'єкти господарювання (промислові, комунальні підприємства) (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Кіровоградська та Дніпропетровська області), Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Кому-нальне підприємство «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради», громадські об’єднання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки у сфері охорони та поліпшення стану атмосферного повітря | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання, громадські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Утворення комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради, робоча група з опрацювання та комплексного вирі-шення питань реа-лізації державної політики у сфері охорони навко-лишнього природ-ного середовища у м. Кривому Розі | Лабораторія спос-тережень за забруд-ненням атмосфер-ного повітря м.Кри-вий Ріг Дніпропет-ровського регіо-нального центру з гідрометеорології, Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, терторіальні органи центральних органів виконавчої влади, що здійнюють повноваження в межах агломерації Кривий Ріг, суб’-  єкти господарювання, науково- дослі- | | 2020 р. |
| *1* | *2* | | *3* | 4 | | *5* |
|  |  | |  | дні установи, громадські об’єднання (за згодою) | |  |
| 3 | Розробка планів по-ліпшення якості атмо-сферного повітря для агломерації Кривий Ріг | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав- ного моніторингу в галузі охорони ат-мосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг, аналітичний відділ показників атмосферного повітря Інституту розвитку міста, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| 4 | Реалізація заходів з поліпшення якості атмосферного повітря згідно з відповідними планами | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2025 рр. |
| 5 | Розробка програми державного моні-торингу в галузі охо-рони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони ат-мосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг (за згодою), аналітичний відділ показників атмосферного повітря Інституту розвитку міста | | 2020–  2025 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 6 | Реалізація програми державного моніто-рингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони ат- мосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг, суб'єкти господарювання (за згодою); аналітичний відділ показників атмосферного повітря Інституту розвитку міста | | 2020−  2025 рр. |
| 7 | Забезпечення недопу-щення забруднення атмосферного повітря під час експлуатації автономного опалення виробничих та адміністративних приміщень від спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності | | Управління еколо-гії виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, громадські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 8 | Розробка проєкту роз-будови та удоскона-лення міської авто-матизованої системи моніторингу атмо-сферного повітря з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Кривий Ріг, суб'єкти господарювання (за згодою); аналітичний відділ показників атмосферного повітря Інституту розвитку міста | | 2022–  2025 рр. |
| 9 | Створення та впрова-дження автоматизо-ваних систем моніто-рингу викидів забру- | | Управління екології виконкому Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2022–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | днюючих речовин від стаціонарних джерел |  |  |  |
| 10 | Упровадження муні-ципального екологіч-ного менеджменту шляхом координації  виконання комунальними підприємствами міста та суб’єктами підприємницької ді-яльності вимог природоохоронного законодавства | Інститут розвитку міста, управління екології виконкому Криворізької місь-  кої ради, виконкоми районних у місті рад | Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, громадські б’єднання (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами під-приємств, інвестиційними програмами або після укладання договорів і розроблення проєктної документації | | |
| ***Джерела фінансування*** | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавствомУкраїни | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Мінімізація негативного впливу на водні об'єкти*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення техногенного навантаження на поверхневі водні  ресурси | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Важливою проблемою сьогодення є забруднення водних об’єктів скидами зворотних вод промислових підприємств, порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму річок. Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб'єктів господарювання щодо виконання ними природоохоронних заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів відносно зниження скидання у водні об'єкти недостатньо очищених стічних вод, зменшення впливу виробничої діяльності гірничодобувних підприємств на водні об’єкти міста, виконання робіт з екологічного оздоровлення річок Інгульця та Саксагані, інших водних об'єктів на території міста; виконкомів районних у місті рад з питань додержання режиму використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, виявлення та ліквідації несанкціонованих скидів стічних вод | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Зменшення негативного впливу виробничої діяльності підпри-  ємств на стан поверхневих вод.  Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд, надійна робота мереж водовідведення для запобігання забрудненню довкілля аварійними витоками.  Недопущення несанкціонованих скидів до поверхневих водойм та відповідно покращення їх екологічного стану.  Відновлення та підтримка сприятливого гідрологічного режиму й санітарного стану річок, їх екологічне оздоровлення | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємство «Кривбасводоканал», Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання», суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, департаменти екології та природних ресурсів, житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпро-петровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів з охорони та раціональ- ного використання  водних ресурсів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Комунальне підприємство «Кривбасводоканал»; суб'єкти | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та | | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки | господарюваня, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр  контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (за згодою) | Кіровоградська об- ласті), Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Державне агентство водних ресурсів України (за згодою) |  |
| 2 | Моніторинг якості води поверхневих вод на території міста | Управління еколо-гії виконкому Кри- ворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), Регіональний офіс водних ресурсів в Дніпропетровській області, суб’єкти господарювання міста, громадські організації (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 2.1 | Проведення обстеження додержання режиму використання водо-охоронних зон та прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів міста | Виконкоми район-них у міст рад, уп-равління екології  виконкому Криво-  різької міської ради; Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпро-петровській області, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр кон- | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), суб’єкти  господарювання міста (за згодою) | 2020 −  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | тролю та профі-лактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»  (за згодою) |  |  |
| 2.2 | Виявлення несанкціо-нованих джерел заб-руднення водних об’-  єктів | Виконкоми район-них у місті рад, управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), Криворізьке міське управління Головного управ-ління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 2.3 | Аналіз обсягів та якості скиду стічних вод підприємств у поверхневі водні об’єкти міста, лабораторних досліджень якості води поверхневих вод міста | Управління еколо-гії виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дні-пропетровська та Кіровоградська області), Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 3 | Будівництво, розши-рення та реконструк-ція очисних споруд | Управління еколо-гії, капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворі- | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | зької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбасво-доканал» |  |  |
| 3.1 | Розширення та рекон-струкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I−IV черги), прибання насосного й технологічного обладнання для заміни того, що вичерпало технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах | Комунальне під-приємство «Крив-басводоканал», де-партамент розвитку інфраструктури міста, управління ка-пітального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради | Наукові організації (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 3.2 | Проєктування, будів-ництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у тому  числі в приватному секторі вздовж річок Інгульця та Саксагані | Комунальне під-приємство «Крив-басводоканал», де-партамент розвитку інфраструктури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Наукові організації (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 4 | Сприяння впровдженню нових технологій водопідготовки та очистки вод | Департамент роз-витку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство  «Кривбасводоканал»; Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання», Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (за згодою) | Департамент житловокомунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, суб’єкти господарювання міста (за згодою) | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 5 | Заміна вітхих та ава-рійних ділянок водо-провідної мережі | Комунальне під-приємство «Крив-басводоканал», департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 6 | Розчистка річок й ін-ших водних об’єктів міста, заходи щодо відновлення та під-тримки сприятливого гідрологічного режи- му й санітарного ста-ну річок, їх екологічне оздоровлення | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за згодою); виконкоми районних у місті рад, управління екології, капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | Суб’єкти господарювання, Державне агенство водних ресурсів України (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 6.1 | Реалізація проєкту «Протиповіневі заходи та поліпшення гідрологічного режиму  р. Інгулець у Дніпропетровській області» | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за згодою); виконком Центрально-Місь-кої районної у місті ради, управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 6.2 | Реалізація проєкту «Поліпшення гідро- | Регіональний офіс водних ресурсів у | Суб’єкти господарювання (за зго- | 2020–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | логічного режиму та екологічного стану річки Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ремонт» | Дніпропетровській області, департмент екології та природних ресурсів Дніпропетровської об-ласної державної адміністрації (за згодою); виконкоми Саксаганської,  Покровської районних у місті рад, управління екології виконкому Криво-різької міської ради | дою) |  |
| 6.3 | Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Місько-му районі м. Кривого Рогу (подача води) | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради, виконком Центрально-Міської районної у місті ради | Регіональний офіс водних ресурсів в Дніпропетровській області, Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 7 | Промивка русла р. Ін-гульця та покращення якості води в Карачу-нівському водосховищі | Публічне акціонерне товариство «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», Акціонерне товариство «Кривбасзалізрудком», При-ватні акціонерні товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», «Суха Балка», Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» (за згодою) | Державне агентство водних ресурсів України, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, Громадська  спілка «Екологічна рада Криворіжжя» (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами підприємств, інвестиційними програмами або після укладання договорів та розробки проєктної документації | | |
| ***Джерела фінансування*** | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.3. Рекультивація порушених земель*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження новітніх технологій для відновлення пору-шених земель, пилопридушення відвалів і хвостосховищ*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження новітніх «зелених технологій» проведення ре-культивації. Зниження пиління з пилоутворюючих територій, створення «зелених» поясів навколо відвалів, хвостосховищ та промислових майданчиків | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Негативний вплив від діяльності гірничодобувних підприємств полягає не лише в порушенні природних ландшафтів та утворенні техногенного рельєфу, а й у забрудненні атмосферного повітря від пиління відвалів, хвостосховищ, відкритих складів, промислових майданчиків. Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016–2025 роки передбачені заходи щодо проведення промисловими підприємствами міста рекультивації порушених земель, озеленення санітарно-захисних зон, упровадження «зелених технологій» пилопридушення | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зниження пиління пилоутворюючих поверхонь, створення штучних антропогенних природних ландшафтів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу з охорони навколишнього природного середовища | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дні-пропетровська та Кіровоградська області), наукові організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів  Міської екологічної програми у сфері охорони та раціонального використання земель | | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Відділ у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Державна | | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  | екологічна інспек- ція Придніпровського округу (Дні-пропетровська та Кіровоградська області), суб'єкти го-сподарювання, наукові організації (за згодою) |  |
| 2 | Проведення робіт з рекультивації | Управління екології, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Відділ у Криворізькому районі Головного управління  Держгеокадастру у Дніпропетровській області Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропе-тровська та Кіровоградська області), суб'єкти господарювання, наукові організації (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 2.1 | Закріплення відкосів та берм хвостосховищ шляхом озеленення, у тому числі з викори-станням технічного компосту (продукту переробки твердих побутових відходів) та осадів стічних вод ка-налізаційних очісних споруд м.Кривого Рогу для проведення ре-культивації земель і заходів з пилоприду-шення | Управління еко-логії, департамент регулювання міс-тобудівної діяль-ності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Відділ у Криворізькому районі Головного управління  Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Державнаекологічна інспек-ціяу Дніпропет-ровській області, суб'єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 2.2 | Упровадження «зелених технологій», а саме: закріплення поверхонь хвостосховищ та відвалів за допомогою озеленення, висівання багаторічних трав, про- | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | 2020−  2025 рр. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | ведення фітопосівів |  |  |  |
| 2.3 | Створення «зелених» поясів навколо відва-лів, хвостосховищ та промислових майдан-чиків | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання, наукові організації (за зго- дою) | 2020–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами під-приємств, інвестиційними програмами або після роз-роблення проєктної документації | | |
| ***Джерела фінансування*** | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення територій міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Запобігання виникненню підтоплення окремих територій міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підтримка належного санітарно-технічного стану дренажних насосних станцій, мереж ливнестоків, відновлення їх експлуата-ційних характеристик | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Унаслідок масштабного гідротехнічного, меліоративного та комунально-промислового, водногосподарського будівництва, накопичення й перерозподілу поверхневих водних ресурсів, знищення природних дренажів (засипка та забудова балок) територія Кривого Рогу повністю втратила природну дренажність земель, унаслідок чого збільшується водонасиченість верхньої зони геологічного середовища. Такі процеси викликають ризики підтоплення територій міста (підтоплення в місті – це гідрав-лічне сполучення водопровідних та каналізаційних мереж, морозні деформації трубопроводів з підвищеним ризиком, забруднення питних вод або руйнування магістральних водоводів). З метою запобігання підтопленню територій міста необхідне виконання заходів, спрямованих на захист від підтоплення, у тому числі спорудження дренажних мереж, розширення хвостового господарства промислових підприємств міста, перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання фільтраційних вод, реконструкція систем очищення дренажних вод, проведення спостережень за рівнем та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у межах впливу гірничодобувної промисловості Криворізького залізорудного басейну, що передбачено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29 квітня 2011 року №110-6/VI | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Зменшення ризику підтоплення територій | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької  міської ради, Комунальне підпрємство «Кривбасводоканал» | | | Головний спеціаліст відділу природних монополій,  директор | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Науково-дослідні установи, проєктні організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завданя/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Забезпечення утриман-ня дренажних насосних станцій та дренажних мереж | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство  «Кривбасводоканал» | Суб’єкти госпо- дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Виконання робіт з утри- мання, поточного або капітального ремонту зливостоків | | Департамент розвит- ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство  «Кривбасводоканал» | Суб’єкти госпо- дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Залучення науково-дос-лідних установ міста до вирішення питання під-топлення територій | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | Науково-дослід-ні установи, про-єктні організації, суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 2 384,00 | 2 533,00 | | 2 688,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Збереження біорізноманіття*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення комфортних умов проживання населення в місті, естетичній привабливості територій, збереженню природних ландшафтів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Зелені насадження серед забудови сприяють оздоровленню атмосферного повітря, підтримуючи необхідний рівень кисню за допомогою фотосинтезу та санітарно-гігієнічних умов (сприяють зменшенню концентрації пилу в повітрі, зниженню швидкості вітру та шуму), створюють умови для масового від-починку населення серед природного оточення. Для запобігання та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження при-родних ландшафтів та комплексів, створення сприятливих умов життєдіяльності людини в місті здійснюється реалізація заходів з озеленення, у тому числі створення нових зелених зон на його території. З метою збереження природної різноманітності ландшафтів, рослинності природних комплексів та об’єктів, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, проводяться заходи з охорони й збереження об’єктів природно-заповідного фонду | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Створення умов щодо захисту й відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збільшення площі та кількості зелених насаджень для сприяння покращенню мікроклімату на території міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст відділу з охорони навколишнього природного середовища | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, органи самоорганізації населення; Міністерство за-хисту довкілля та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Дніпропетровська обласна державна адміністрація (за згодою), Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради, заклади освіти та ліку-вально-профілактичні заклади міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради; громадські об’єднання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022−2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Забезпечення прове- дення інвентаризації зелених насаджень на території міста | | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, заклади освіти та лікувально-профілактичні зклади (за згодою) | | 2022−  2025 рр. |
| 1.1 | Проведення робіт з інвентаризації зеле-них насаджень на  міських територіях | | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання, громадські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 1.2 | Проведення робіт з інвентаризації зелених насаджень на територіях промислових підприємств | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення заходів з озеленення на терито-рії міста у рамках Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господарювання, громадські об’єднання (за згодою) | | 2020−  2025 рр. |
| 2.1 | Проведення заходів з озеленення територій загального користу- вання | | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку  ім. Богдана | Виконкоми районних у місті рад, суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, заклади | | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | Хмельницького» Криворізької міської ради |  |  |
| 2.2 | Виконання робіт із озеленення територій промислових підпри-ємств, у тому числі санітарно-захисних зон | Управління екології виконкому Криво-  різької міської ради | Суб’єкти господа-рювання, громадські об’єднання, Головне управління Держ-продспоживслужби в Дніпропетровській області (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Сприяння охороні й збереженню терито-рій та об’єктів при-родно-заповідного фонду | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 3.1 | Обстеження об’єктів природно-заповідного фонду | Управління екології, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Суб’єкти господа-рювання, громадські об’єднання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 3.2 | Винесення меж об’єк-тів природно-заповід-ного фонду в натуру (на місцевість) | Департамент регулювання містобу-дівної діяльності та земельних відносин, управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, суб’єкти господарювання (за згодою), Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, виконкоми ра-йонних у місті рад | 2022−  2025 рр. |
| 4 | Створення ландшафт-них композицій, зон озеленення на території міста | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк  культури і відпо- | Управління екології виконкому Криворзької міської рди; суб’-єкти господарювання, громадські об’єд-  нання (за згодою) | 2022−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | чинку ім. Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради |  |  |
| 4.1 | Створення ландшафт-них композицій, зон озеленення на терито-ріях загального ко- ристування міста | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; органи самоорганізації населення, суб’єкти господарювання, громадські об’єд-  нання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 4.2 | Створення колекцій-них композицій на території Криворізь-кого ботанічного саду Національної академії наук України | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України (за згодою) | Суб’єкти господа-рювання, громадські об’єднання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Проведення робіт що-до локалізації й лік-відації карантинних рослин у рамках  Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану  навколишнього природного середовища на 2016–2025 роки | Управління екології, департамент  розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради; органи самоорганізації населення, суб’єкти господарювання, громадські об’єднання (за згодою) | ІІ, ІІІ квартали  2020−  2022 рр. |
| 5.1 | Проведення робіт що-до локалізації й лік-відації карантинних рослин, у тому числі інноваційними мето-дами, на територіях загального користу-вання | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради; органи самоорганізації населення, суб’єкти господарювання, громадські об’єднання (за згодою) | ІІ, ІІІ квартали  2022−  2025 рр. |
| 5.2 | Проведення робіт що-до локалізації й лікві- | Управління екології  виконкому Кри- | Інспекція з благоус-трою виконкому | ІІ, ІІІ квартали |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | дації карантинних рослин, у тому числі інноваційними методами, на промислових територіях | ворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | Криворізької міської ради; суб’єкти  господарювання, громадські об’єд-  нання (за згодою) | 2022−  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися інвестиційними програмами, бюджетами підприємств або після укладання договорів та розробки проєктної документації | | |
| ***Джерела фінансування*** | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.1. Чисте довкілля*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Засипка техногенних пустот (рекультивація та благоустрій території)*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Використання відпрацьованих земель після проведення рекультивації | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Рекультивації підлягають усі землі, порушені господарською діяльністю підприємств. Проєктом передбачено виконання комплексу заходів, спрямованих на відновлення продуктивності порушених промисловістю територій та повернення їх до стану, придатного для різних видів післяпромислового використання | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Повернення порушених земель у господарське користування, попередження негативних наслідків змін природно-територіальних комплексів, створення на місці порушень продуктивних і раціонально організованих елементів культурних антропогенних ландшафтів, поліпшення умов навколишнього середовища | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент регулювання місто-будівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст відділу з питань урегулювання земельних відносин управління земельних  відносин | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології, капітального будівництва, департаменти регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Суб’єкти господарювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відповідності до законодавства) (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Розробка документації із землеустрою щодо рекультивації земель | | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відповідності до законодавства (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| 2 | Реалізація проєктування землеустрою щодо рекультивації земель | | Управління капітального будів-ництва, департамент регулювання містобудівної ді-яльності та зе-мельних відносин виконкому Кри-ворізької міської ради | Управління екології, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти го-сподарювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відповідності до законодавства (за згодою) | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | 2 980,2 | | 6 600,0 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені чинниим законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з***  ***твердими побутовими відходами*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Скорочення рівня забруднення навколишнього середовища, упровадження раціонального управління відходами за рахунок збільшення ступеня сортування, переробки та утилізації відходів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Більша частина відходів має велику кількість ресурсоцінних компонентів, які можна вилучити з метою одержання якісної дешевої сировини. Рециклінг відходів має велике екологічне значення, оскільки сприяє захисту довкілля від негативного впливу та забезпечує ощадливе використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів. Проєкт передбачає будівництво комплексу зі створення пункту прийому відходів, сортувальної станції, пункту з виробництва альтернативного палива, облаштування майданчика з навісами для прийому багатогабаритних відходів, їх розборки та подрібнення | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Забезпечено зменшення обсягів накопичених побутових відходів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфрас-труктури міста, управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту, начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління капітального будівництва, екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління еко-логії, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2024 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Нове будівництво комплексу з перероб-лення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургій-ному районі м. Кри-вого Рогу Дніпропет-ровської області | | Управління капітального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підпри-ємство «Сансервіс» Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення заходів з виготовлення земле-впорядної документа- | | Управління капітального будів-ництва виконкому | Управління еко-логії, відділ дер-жавного архітектур- | | 2020 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | ції, зі збору вихідних даних для проєкту-  вання, підготовки передпроєктних робіт | | Криворізької  міської ради | | но-будівельного  контролю виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | |  |
| 1.2 | Розробка проєктно-кошторисної доку-ментації | | Виконавець буде визначений шляхом проведення тендерної процедури | | – | | 2020−  2022 рр. |
| 1.3 | Будівництво комплек-су з переробки твердих побутових відходів | | Комунальне під-приємство «Сансервіс» Криво-різької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2022−  2024 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022**−**2024** | |
| 0,00 | | 0,00 | | 557 200,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодав-ством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.2. Упровадження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на  довкілля, покращення санітарного стану вулиць Кривого Рогу.  Удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення сфери поводження з твердими побутовими відходами | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Невід'ємною складовою побудови ефективної системиуправління відходами є запровадження на території міста роздільного збору побутових відходів. Для цього передбачається придбання необ-хідного обладнання та проведення роз'яснювальної кампанії серед мешканців міста щодо необхідності сортування сміття. Крім того, з метою покращення санітарного стану міста планується здійсню-  вати комплексний благоустрій контейнерних майданчиків для збору твердих побутивих відходів з установленням сучасних  закритих контейнерних систем | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Упровадження системи роздільного збору побутових відходів. Виховання свідомого відповідального громадянина міста. Зменшення кількості побутових відходів, що складуються на полігонах міста. Упорядкування контейнерних майданчиків з установленням сучасних закритих контейнерних систем для збору твердих побутових відходів. Покращення санітарного стану та зовнішнього вигляду контейнерного майданчика й прилеглої території | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу житлової політики | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Товариство з обмеженою відпо-відальністю «Екоспецтранс», громадські організації (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2025 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Підготовка пропозицій щодо виділення коштів з  бюджету Криворізької  міської територіальної громади на придбання  обладнання для впро-вадження роздільного збору твердих побутових відходів | | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької  міської ради | | 2020−  2025 рр. |
| 2 | Підготовка міської галу-зевої програми поводження з твердими побутовими відходами | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької  міської ради | | 2020−  2025 рр. |
| 3 | Придбання та встанов-лення обладнання (у межах програми) для впровадження роздільного збору твердих побутових відходів | | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2025 рр. |
| 3.1 | Аналіз потреби в облад-нанні для збору твердих | | Департамент роз-витку інфраструктури | Управління екології виконкому | | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | побутових відходів | міста виконкому Криворізької міської ради | Криворізької  міської ради |  |
| 3.2 | Проведення процедури закупівлі обладнання для впровадження розділь-ного збору твердих побу-тових відходів | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької  міської ради | 2020−  2025 рр. |
| 3.3 | Придбання обладнання для впровадження роз-дільного збору твердих побутових відходів | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Виконавець послуг зі збирання твердих побутових відходів | 2020−  2025 рр. |
| 4 | Інформування громади міста про необхідність упровадження роздільно-го збору твердих побуто-вих відходів. Виховання екологічної поведінки | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | 2020−  2025 рр. |
| 5 | Облаштування кон-тейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів | Департамент роз-  витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | 2020–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| **-** | **-** | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення привабливого бізнес-середовища у сфері пово-дження з відходами*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення конкурентного середовища у сфері поводження з відходами, покращення екологічного та санітарного стану міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Формування ефективної системи управління відходами передбачає створення дієвого механізму у сфері поводження з ними. З метою залучення суб'єктів господарювання міста до участі в процесі формування системи управління відходамипередбачається надання їм всебічної підтримки,у тому числі проведення тренінгів, семінарів та консультацій з розробки бізнес-проєктів у сфері | | | | |
|  | | поводження з відходами | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Покращення екологічного та санітарного стану міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста | | | Директор | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс», суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Обробка пропозицій у сфері поводження з відходами, що надходять до виконкому  міської ради | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2 | Залучення зацікавлених осіб до розробки бізнес-проєктів у сфері поводження з відходами | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2.1 | Проведення семінарів за темою формування ефективної системи управління відходами | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління еко-логії виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2.2 | Надання консульта-тивної підтримки в підготовці бізнес-проєктів | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | Управління еко-логії виконому Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 3 | Створення інформаційної бази реалізації | | Інститут розвитку міста, департамент | Управління екології виконкому Кри- | | 2022 р. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | бізнес-проєктів для зацікавлених осіб у сфері поводження з відходами | розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | ворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| **-** | **-** | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.2. Ефективна система управління відходами*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Мінімізація забруднення навколишнього середовища про-мисловими відходами*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення обсягів розміщення відходів у навколишньому середовищі | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Несанкціоноване скидання та розміщення відходів може ство-рити небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Управління екології виконкому Криворізької міської ради координує діяльність суб'єктів господарювання щодо виконання ними природоохоронних заходів у сфері поводження з промисловими відходами, здійснює аналіз ефе-ктивності заходів промислових підприємств стосовно переробки, утилізації та розміщення утворених промислових відходів, узагальнює статистичну інформацію у сфері поводження з промисловими відходами | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Мінімізація впливу промислових відходів на стан навколишнього природного середовища шляхом зменшення частки промислових відходів, що розміщуються | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу з охорони навколишнього природного середовища | | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Промислові підприємства, Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, наукові організації, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022−2025 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація заходів у сфері поводження з відходами Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліп-шення стану навколишнього природного середовища на 2016−  2025 роки (напрям – поводження з відхо-дами) | | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради; промислові підпри-ємства (за згодою) | Виконкоми районних у місті рад;  Криворізьке міське  управління головно-  го управління Держпродспоживслужби  в Дніпропетровській  області, Державна  екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпроперовська та Кіровоград-ська області), промислові підприємства (за згодою) | | 2020−  2025 рр. |
| 2 | Показники обсягів утворення, переробки, утилізації та розмі-щення промислових відходів, їх впливу на стан навколишнього природного середовища | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Промислові підприєм-ства, Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська обла-сті), Криворізьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дні-пропетровській області (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| 3 | Проведення нарад, се-мінарів, засідань до- радчих органів з питань планування захо- дів у сфері поводжен-  ня з промисловими відходами | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Промислові підпри-ємства, наукові ор-ганізації, громадські організації (за зго- дою) | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Опрацювання шляхів та методів комплекс-ного промислового перероблення, пов-торного використан- ня та утилізації відходів | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарю- вання, наукові ор-ганізації (за згодою) | Промислові підпри-ємства, громадські та наукові організації (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 5 | Сприяння впровадженню кращих практик утилізації промислових відходів на підприємствах міста | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Промислові підпри-ємства, громадські та наукові організації (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами під-приємств, інвестиційними програмами або після укладення договорів та розробки проєктної документації | | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.1. Упровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження механізмів стимулювання для впровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Завелика енергоємність житлово-комунальних послуг на сьогодні є чи ненайбільшою проблемою громад, адже значна вартість енергоносіїв є навантаженням на мешканців багатоквартирних будинків.  Реалізація міських програм з енергозбереження стимулює об’єднання багатоквартирних будинків та інших юридичних осіб упроваджувати енергозберігаючі технології, а саме: виконання робіт з реконструкції, капітального й поточного ремонтів, що зменшить споживання теплової енергії | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Зростання рівня енергозбереження в житловому господарстві.  Зменшення споживання енергоносіїв | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Директор департаменту, начальник відділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розробка й затвер-дження програм сти-мулювання населення до впровадження  енергозберігаючих заходів у будівлях | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | | 2020–  2025 рр. |
| 2 | Розробка заходів з  відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвлаників багато-квартирного будинку та житловобудівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2025 рр. |
| 2.1 | Укладання договорів з банками щодо відшко- дування частини кре-дитів | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровдження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2025 рр. |
| 2.2 | Опрацювання реєстру  позичальників, які  звернулися до банківських установ з питань відшкодування частини кредитів на впрова- | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради | Департамент роз-  витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради; бан-ківські установи (за | | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | дження енергоефек-тивних заходів у житловій сфері |  | згодою) |  |
| 2.3 | Відшкодування части-ни кредитів, що нада-ються об’єднанням співвласників багато-квартирного будинку та житлово-будівель-ним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради; бан-ківські установи (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 3 | Упровадження енергоефективних заходів у житловій сфері | Інститут розвитку міста, відділ з питань енергомене-  джменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому  міської ради | Департамент роз-витку інфрастуктури міста виконкому Криворізької міської ради;об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 4 | Стимулювання меш-канців до впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, якими не створено об'єднань співвласників багатоквартирного будинку | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | 2020−  2025 рр. |
| 4.1 | Організація та прове-дення конкурсу проєк-  тів «Теплий дім» | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 4.2 | Забезпечення реаліза-ції проєктів-перемож-  ців конкурсу «Теплий  дім» на умовах співфі-нансування | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 5 | Термомодернізація  житлових будинків Кривого Рогу | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому | Суб'єкти господрювання, мешканці багатоквартирних | 2022–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | будинків (за згдою) |  |
| 5.1 | Організація та за-  безпечення впровадже-ння заходів за напрямом «Теплий під’їзд» Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017–2026 роки | Інститут розвитку міста | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, об’єднання спів-власників багато-квартирного бу-динку (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| 5.2 | Організація та забезпе-чення реалізації заходів за напрямом «Теплий під’їзд» Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012–2026 роки | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому  Криворізької міської ради | Суб’єкти господарювання, мешканці багатоквартирних будинків (за згодою) | 2020–  2025 рр. |
| 5.3 | Відновлення фасадів житлових багатоквар-тирних будинків | Департамент роз-витку інфраструктури міста виконкому  Криворізької міської ради | Дніпропетровська обласна державна адміністрація, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| 10 000,00 | 5 000,00 | 64 000,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освіт-лення міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Енергоефективне зовнішнє освітлення*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження сучасних енергозберігаючих технологій | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У зв'язку з постійним зростанням вартості електроенергії для міста нагальним є питання її економії. Основна мета проєкту: розробка та впровадження на території міста енерго-ефективного зовнішнього освітлення, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підвищення надійності роботи мереж зовнішнього освітлення, зменшення обсягів споживання електроенергії, витрат за спожиту електроенергію | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу дорожньо-мостового господарства | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Співпраця з Асоціа-цією «Енергоефективні міста України» у частині модернізації мереж зовнішнього освітлення | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Участь у різноманітних тренінгах, семінарах та виставках | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Модернізація та вдосконалення мережі зовнішнього освітлення | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2022 рр |
| 3.1 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення | | Департамент розвитку інфраструктури міста викон- | Управління капітального будівництва виконкому Криво- | | 2020−  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | кому Криворізької міської ради | різької міської ради |  |
| 3.2 | Капітальний ремонт наявних мереж зов-нішнього освітлення | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Управління капітального будівництва виконкому Криво-різької міської ради | 2020−  2022 рр. |
| 3.3 | Поточний ремонт та утримання наявних мереж зовнішнього осві-тлення | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| 93 823,87 | 73 153,37 | 83 000,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.2. Упровадження енергоефективного зовнішнього освіт-лення міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Світлова міська ілюмінація*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення комфортних умов проживання та сприяння покращенню якості відпочинку населення, естетичній привабливості міста, підвищення рівня благоустрою. Святкове оформлення міста до державних, міських свят, пам’ятних дат, урочистих подій | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Декоративне освітлення об’єктів, парків, дерев з використанням яскравих прикрас зі світлодинамічних конструкцій та оформлення авторських панно здобуло чималу популярність. Реалізація проєкту створить умови для масового відпочинку населення, додасть неповторну індивідуальність місту. Прикрашання фасадів будівель та будинків, дерев, парків, алей, проспектів та інших об’єктів гірляндами, установлення державних символів України та міської символіки, казкових персонажів і ялинок з ілюмінації створить святкову атмосферу та сформує імідж міста як світлого та затишного | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Створення привітного іміджу міста, умов, сприятливих для відпочинку та життєдіяльності мешканців, формування особливогосоціального середовища, що включає спілкування людей різних поколінь, поліпшення туристичної привабливості міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу благоустрою та жилово-мостового господарства | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління культури виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста, Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», Міський комунальний заклад «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Суб'єкти господарювання різної форми власності (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розміщення елементів зовнішнього освітле-ння та святкової ілю-мінації на об’єктах міста | | Департамент розвитку інфрастру-ктури міста викон-кому Криворізької міської ради | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста, Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельни-цького» Криворі-зької міської ради, виконкоми райо-нних у місті рад, Комунальне підприємство «Криворізький академічний  міський театр драми та музичної комедії імені Та-  раса Шевченка», Міський комуна- | | 2022−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  | льний заклад «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, суб’єкти гоподарювання (за згодою) |  |
| 1.1 | Визначення та узго-дження об’єкта (буди-нку, будівлі, тощо) для розміщення ілюмінації | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022−  2025 рр. |
| 1.2 | Розробка ескізного проєкту влаштування декоративного освітлення з визначенням точок приєднання до електропостачання | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управлі-ння, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти го-сподарювання (за згодою) | 2022−  2025 рр. |
| 1.3 | Узгодження місця розташування з власником (балансоутримувачем) об’єкта | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управлі-ння, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти го-сподарювання (за згодою) | 2022−  2025 рр. |
| 1.4 | Розміщення ілюмінації на фасадах будинків та будівель, об’єктах бла- гоустрою, деревах, опорах зовнішнього освітлення | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Сансервіс»,«Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криво- різької міської ради | Виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господа рювання (за згодою) | 2022−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1.5 | Розміщення ілюмінації на фасадах будівель | Управління культу-ри виконкому Кри-ворізької міської ради, Комунальне підприємство «Сан-сервіс» Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Криворізький  академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», Міський комунальний заклад «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| 1.6 | Забезпечення схорон-ності, гарантійного та поточного ремонту й утримання ілюмінації | Балансоутримувач ілюмінації | Балансоутримувач ілюмінації, суб’є-кти господарювання (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися інвестиційними програмами, бюджетами підприємств або після укла-дення договорів та розробки проєктної документації | | |
| ***Джерела фінансування*** | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження механізму енергосервісу в бюджетних закладах міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Зменшення споживання енергоресурсів. Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату комунальних послуг | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Бюджетні будівлі в абсолютній більшості за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам з енергоефективності, що призводить до наднормового споживання паливно-енергетичних ресурсів (надалі – ПЕР) на потреби опалення будівель. З метою економії ПЕР планується запровадити механізм енергосервісу у 20 об'єктах галузі освіти (школи, дитячі садки), що дозволить залучити приватні інвестиції в термомодернізацію бюджетних установ. Передбачається впровадження енергоефективних заходів за кошти приватних інвесторів, без залучення додаткових коштів з бюджету Криворізької міської територіальної громади. Інвестиційні кошти енергосервісна компанія повертатиме за рахунок зменшення бюджетною установою витрат на оплату за енергетичні ресурси.  Після проведення енергозберігаючих заходів бюджетні установи менше споживатимуть енергоресурсів і, відповідно, менше витрачатиметься бюджетних коштів на оплату комунальних послуг | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергомене-джменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Заступник начальника від-ділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділи з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Укладання енергосер- вісних договорів | | Виконкоми районних у місті рад | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Січень  2020 р |
| 2 | Упровадження енерго-ефективних заходів на об'єктах енергосервісу | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | Виконкоми районних у місті рад | | Травень – серпень  2020 р. |
| 3 | Здійснення моніторин-гу досягнень показни-ків економії ПЕР | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон- | Виконкоми район-них у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | Жовтень 2020 р. – грудень  2022 р. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  | кому міської ради, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| 19 133,5 | - | - |
| ***Джерела фінансування*** | | Власні кошти суб'єктів господарювання | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Підвищення енергоефективності громадських будівель у***  ***м. Кривому Розі шляхом укладання ЕСКО-договорів*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Економія 35% від базового рівня споживання теплової енергії та 5% − електричної енергії. Поліпшення умов навчання та перебування для понад 15 000 учнів і вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Наявні бюджетні будівлі в абсолютній більшості за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам з енергоефективності, що призводить до наднормового споживання ПЕР. З урахуванням постійного зростання тарифів на ПЕР, з метою скорочення витрат на забезпечення бюджетних будівель енергетичними ресурсами та підтримки належного рівня мікроклімату в будівлях передбачається реалізація спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі».  Проєктом передбачається два рівні реновації для 36 бюджетних закладів освіти. У рамках першого рівня для 17 будівель передбачається виконання комплексу заходів з глибокої термореновації: повне утеплення огороджувальних конструкцій будівель, заміна старих дерев'яних вікон, установлення нових  теплоізольованих дверей, індивідуального теплового пункту з автоматичним регулюванням, ізоляція труб у підвалі, установлення нової системи опалення, модернізація системи вентиляції. У рамках другого рівня для 19 будівель пропонується установка індивідуального теплового пункту з автоматичним регулюванням, заміна старих дерев'яних вікон та дверей на енергоефективні. Відповідальним виконавцем проєкту визначено Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Економія споживання ПЕР бюджетними закладами | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергомене-джменту та впровадження енер-гозберігаючих технологій викон-кому міської ради | | | Начальник відділу | |
| ***Виконавець*** | | Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департаменти розвитку інфраструктури міста, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Інженерно-консалтингова компанія «IC consulentenUkraine», суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Підготовка докумен-тів і ухвалення відпо-відних рішень міської ради та її виконкому, що передують підписанню кредитного й грантового договорів | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження  енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, департаменти фінансів та розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство «Кривбас-теплоенерго» Кри-ворізької міської ради | | 2020 р. |
| 2 | Підписання кредитно-го та грантового дого-ворів з Європейським банком реконструкції та розвитку | | Комунальне підпри-ємство «Кривбас-теплоенерго» Криворізької міської ради, Криворізька міська рада | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | 2020 р. |
| 3 | Підготовка тендерної документації для про- ведення закупівель і погодження її Європейським банком реконструкції та розвитку | | Комунальне підпри-ємство «Кривбас-теплоенерго» Криворізької міської ради, Криворізька міська рада | Інженерно-консал-тингова компанія «IC consulenten-Ukraine» (за згодою) | | 2021 р. |
| 4 | Проведення закупі- | | Комунальне під- | Відділ з питань енерго- | | І-ІІІ квар- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | | *5* |
|  | вель, укладання договорів | приємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | менеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | тал  2022 р. |
| 5 | Розробка проєктно-кошторисної доку-ментації | Суб'єкти господарювання – переможці торгів (за згодою) | Комунальне підприємство «Кривбастепло-енерго» Криворізької міської ради | | | ІІ квартал 2022–  2023 рр. |
| 6 | Проведення реновації будівель освітніх навчальних закладів | Суб'єкти господарювання – переможці торгів (за згодою) | Комунальне підприємство «Кривбастепло-енерго» Криворізької міської ради | | | 2022–  2024 рр. |
| 7 | Моніторинг результатів упровадження проєкту | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство «Кривбастепло-енерго» Криворізької міської ради | | | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | **2022** | | |
| 3 345,8 | | 2 207,8 | 62 964,3 | | |
| ***Джерела фінансування*** | | 6,4 млн євро – кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, 1,0 млн євро – грант; 1,4 млн євро – кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.3. Енергоефективне міське господарство*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3. Упровадження енергозберігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Економія газу та електроенергії до 20%. Зменшення викидів  СО2. Упровадження сучасних енергозберігаючих технологій.  Покращення якості надання послуги централізованого теплопостачання | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У рамках проєкту планується вивести з експлуатації котельню Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа», що розташована на території Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» та постачає теплоносій магістральними трубопроводами на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів. Установлена теплова потужність котельні, яку планується вивести з експлуатації, становить 465 МВт, приєднане теплове навантаження складає лише 212 МВт, тобто котельня працює лише на 46 %. У зв'язку з фізичним і моральним зносом обладнання котельня споживає природні ресурси недостатньо ефективно та чинить негативний вплив на навколишнє природне середовище. Реалізація проєкту дозволить вивести з експлуатації частину зношених магістральних мереж, а частину – замінити на попередньоізольовані трубопроводи. Замість котельні, яку буде виведено з експлуатації, для теплопостачання мікрорайонів планується реконструювати котельню «Гігант» і «Механобрчормет» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та побудувати котельню «Криворіжсталь» за рахунок коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади. Крім того, у рамках проєкту за рахунок грантових коштів планується обладнати індивідуальними тепловими пунктами всі бюджетні заклади міста (376) та два високоповерхові житлові будинки. Упровадження проєкту сприятиме економії газу та електроенергії до 20%, залученню сучасних енергозберігаючих технологій, допоможе значно зменшити емісію СО2. Для 40% споживачів Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» буде покращено якість надання послуги централізованого теплопостачання | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Економія споживання ПЕР | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергоме-неджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник відділу, заступник начальника управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство теплових мереж  «Криворіжтепломережа» | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Консалтингові компанії «EQO NIXUS», «Egis», суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Підготовка документації, необхідної для  укладання договорів відповідно до процедур та документації Європейського інвестиційного банку | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Управління капітального будівництва виконкому Криво-різької міської ради, Комнальне підприємство теплових мереж «Криворіж-тепломережа»; Консалтингова компанія «EQO NIXUS» (за згодою) | | 2020 р. |
| 2 | Проходження процедури оцінки впливу на довкілля за об'єктами реконструкції котеленьвідповідно до ЗаконуУкраїни «Про оцінку впливу на довкілля» | | Управління капітального будівництва  виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» | | 2020 р. |
| 3 | Укладання договорів (кредитного, грантового) | | Управління капіта-льного будівництва виконкому Криво-різької міської ради | Комунальне під-приємство теплових мереж «Криворіж-тепломережа», Консалтингова компанія «Egis» (за згодою) | | 2020 р. |
| 4 | Проведення закупівель згідно з чинним законодавством України | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих те-хнологій виконкому міської ради, Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа», Консалтингова компанія «Egis» (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| 5 | Проєктування компо-нентів системи тепло-постачання | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому  Криворізької міської ради | | 2020–  2023 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* |
| 6 | Будівництво компо-нентів системи тепло-постачання | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької міської ради | | 2020−  2025 рр. |
| 6.1 | Заміна теплових мереж | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької міської ради | | 2022−  2025 рр. |
| 6.2 | Реконструкція двох котелень Комунального підприємства те-плових мереж «Криворіжтепломережа» | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької міської ради | | 2022−  2025 рр. |
| 6.3 | Будівництво котельні «Криворіжсталь» | Комунальне підпри-ємство теплових ме-реж «Криворіжтепломережа», Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022−  2025 рр. |
| 6.4 | Оснащення будівель бюджетної сфери (навчальних закладів, установ охорони здоров’я, закладів культури, соціального захисту та інших) і двох житлових будинків індивідуальними тепловими пунктами | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Управління капі-  тального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | 2022−  2024 рр. |
| 6.5 | Виведення з експлуатації котельні на території Публічного акціонерного товари- ства «АрселорМіттал Кривий Ріг» | Комунальне підпри-ємство теплових ме-реж «Криворіж-  тепломережа» | | Управління капі-тального будівництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | 2022−  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, млн євро*** | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| - | - | | 16,9 | |
| ***Джерела фінансування***  ***(2022–2025 рр.)*** | | 31,64 – кредит Європейського інвестиційного банку, 6,4 – грант фонду E5P, 6,4 – бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***А. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль.*** | | ***А.3 Енергоефективне міське господарство*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.3.3 Упровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності міста*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження альтернативних джерел енергії для***  ***забезпечення тепло- та електропостачанням закладів***  ***бюджетної сфери міста*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії на території Кривого Рогу | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | В умовах зростаючої енергетичної залежності України та постійного підвищення цін на енергоносії енергоємна національна економіка, що розвивається, зазнає значних втрат, що призводить до зниження рівня виробництва та гальмування соціально-економічного розвитку. Традиційні джерела вичер-пуються, а нетрадиційні (сонячна, вітрова, теплова та гідро-енергія) стають актуальними завдяки сучасним технічним досягненням і є широко доступними.  Проєктом пропонується проаналізувати перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в місті, визначити економічно вигідні варіанти, знайти інвесторів, зацікавлених у реалізації проєкту, та забезпечити його впровадження.  Основною перевагою використання відновлюваних енерго-ресурсів є їх невичерпність та екологічна чистота, що сприяє поліпшенню екологічного стану, та є дуже важливим для великого промислового міста, яким є Кривий Ріг. При використанні відновлюваних джерел енергії відпадає необхідність у видобуванні, переробці, збагаченні та транспортуванні палива, знімається проблема утилізації або захоронення шкідливих відходів традиційних енергетичних виробництв | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Зменшення споживання ПЕР, економія бюджетних коштів. Упровадження альтернативних джерел енергії. Зменшення викидів вуглекислого газу | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Начальник відділу | | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти освіти і науки, розвитку інфраструктури міста, управління капітального будівництво виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Збір інформації щодо альтернативних джерел енергії, які доцільно впроваджувати на тери-торії міста Кривого Рогу | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради | Департаменти, упра-вління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | | І-ІІ квартал 2022 р. |
| 2 | Складання попереднього розрахунку вартості, термінів окупності про-єктів з упровадження сонячної, вітро та гідроенергетики на об'єктах комунальної власності міста | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради | – | | ІІ квартал 2022 р. |
| 3 | Складання поперед-нього розрахунку вар-тості, термінів окупно-сті проєктів з упрова-дження теплових насосів на об'єктах комунальної власності міста | | Відділ з питань  енергоменеджменту  та впровадження  енергозберігаючих  технологій виконкому міської ради | – | | ІІ квартал 2022 р. |
| 4 | Аналіз найбільш економічно доцільних варіантів для впровадження альтернативних джерел енергії | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Департаменти,  управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | | ІІІ квартал 2022 р. |
| 5 | Пошук місця або об'єкта для впровадження альтернативних джерел енергії | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради |  | | ІІІ квартал 2022 р. |
| 6 | Цільовий пошук інвесторів та залучення  інвестицій у проєкти з упровадження альтернативної енергетики | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій виконкому міської ради |  | | ІV квартал 2022 р. |
| 7 | Проведення зустрічей | | Відділ з питань | Департаменти, уп- | | І-ІІ квартал |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | з потенційними представниками інвесторів | енергоменеджменту та впровадження  енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | равління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | 2023 р. |
| 8 | Підготовка документів для запуску проєкту з упровадження альтернативної енергетики | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Департамент освіти і науки, управління  розвитку інфраструктури міста, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | ІІІ-ІV квартал 2023 р. |
| 9 | Реалізація проєкту з упровадження альтернативної енергетики | Департаменти освіти і науки, розвитку інфраструктури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | 2024 р. |
| 10 | Моніторинг результатів | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | – | 2025 р. |
| 11 | Поширення досвіду серед населення міста та інших територіальних громад | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | – | 2025 р. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2022** | **2023** | **2024** |
| - | - | - |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.1. Популяризація та заохочення екологічної енергозбері-гаючої поведінки мешканців міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування екологічної енергозберігаючої поведінки меш-канців міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування нового мислення населення через засоби масової інформації щодо економного використання енергоресурсів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Першочерговим завданням Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2025 року, затвердженого рішенням міської ради від 27.03.2013 №1838, визначено впровадження енергоощадних заходів, що змінюють менталітет та свідомість громадян, передбачено формування нового мислення населення через засоби масової інформації відносно економного використання енергоресурсів.  У рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» у місті щороку проводяться Дні енергії, під час яких в освітніх закладах відбуваються інформаційні заходи з питань збереження та економного використання енергоресурсів, лекції для дітей, конкурси малюнків, флешмоби з ощадливого використання ресурсів тощо | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підвищення рівня суспільного усвідомлення проблем ефек-тивності споживання енергії, використання поновлювальних джерел енергії, інформаційної енергоощадливої свідомості зростаючого покоління та усвідомлення необхідності заощадження енергетичних ресурсів країни й збереження клімату та життя на Землі.  Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергомене-джменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Начальник відділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих технологій, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Асоціація «Енергоефективні міста України», міська галузева рада підприємців з питань енергозбереження, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення «Днів | | Відділ з питань | Департамент | | Листопад |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | енергії» | енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | освіти і науки  виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті ради | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення навчальних семінарів з питань енергоефекти-вності для об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівель-них кооперативів | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Вивчення громадської думки стосовно рівня ефективності заходів екологічного та ресурсозберігаючого спрямування в місті (соціологічне дослідження) | Інститут розвитку міста | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| **-** | **-** | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | Кошти бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГОВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.2. Підвищення поінформованості населення щодо методів ощадливого споживання ресурсів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енергоспоживання*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енерго-споживання | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Упровадженнясистемногоінформуваннягромади міста щодо ощадливого використання енергоресурсів. Проведення навчаль-них семінарів з питань енергоефективності для населення, об'єд-нань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-буді-вельних кооперативів, керуючих компаній тощо. Забезпечення інформування населення міста за допомогою засобів масової інформації з питань упровадження інновацій у сфері енергоефективності та проведення роз'яснювальної роботи з питання ощадливого використання ресурсів | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Формування ресурсозберігаючого світогляду й культури енерго-споживання. Підвищення ефективності використання ПЕР | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | | | Начальник відділу | |
| ***Виконавець*** | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозбе-рігаючих технологій виконкому міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, департа- мент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради;  громадські організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розміщення інформації з тематики енергоефективності та ощадливого використання енергоресурсів на офіційному  вебсайті Криворізької міської ради та її вико-навчого комітету в мережі Інтернет, офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький  ресурсний центр» | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-  кому міської ради | Управління інформаційно-ко-мунікаційних  технологій виконкому Криворізької  міської ради | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Проведення навчальних семінарів з питань енер-гоефективності для на-селення, об'єднань спів-власників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперати-вів, керуючих компаній | | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Виступи в засобах масової інформації з метою інформування на- | | Відділ з питань  енергоменеджменту та впровадження | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | селення міста про впровадження інновацій у сфері енергоефектив-ності та діючі програми, до яких можливо долучитися об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативам і насе-ленню | енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |  |  |
| 4 | Вивчення громадської думки стосовно поши-рення екологічних  технологій ресурсозбереження в місті (соціологічне дослідження) | Інститут розвитку міста | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізь-кої міської ради | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| **-** | **-** | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | Кошти бюджетів різного рівня та інших джерел  фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | а. еКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***А.4. Екологічно свідоме населення*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***А.4.3. Розбудова системи інформування населення про стан довкілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Система інформування населення про стан довкілля*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення відомостями про стан навколишнього природного середовища, проблеми довкілля, упровадження природоохоронних заходів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Реалізація заходів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016–2025 роки щодо розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища, проведення заходів із забезпечення інформування населення про стан навколишнього середовища, формування екологічного мислення та підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» доведення до відома мешканців інформації про планову діяльність підприємств, що може мати негативний вплив на довкілля, результатів післяпроєктного моніторингу провадження планової діяльності | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Виховання свідомого бажання в громадян впливати на покращення екологі-чного стану території (рівень екокультури). Залучення громадян до участі в ухваленні рішень з екологічних питань | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | | | Головний спеціаліст відділу з охорони навколишнього при-родного середовища | |
| ***Виконавець*** | | Управління екології, інформаційно-комунікаційних технологій, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, аналітичний відділ показників атмосферного повітря Інституту розвитку міста; відокремлений структурний підрозділ «Криворізький районний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій, комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря, засоби масової інформації, громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022−2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація Міської програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016−2025 роки щодо розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Інститут розвитку міста; відокремле-ний структурний підрозділ «Криво-різький районний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дні-пропетровский обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністер-ства охорони | | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  | здоров'я України», Дніпропетровський регіональний центр з державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря, суб’єкти  господарювання, громадські об’є-днання (за згодою) |  |
| 2 | Удосконалення функцій модуля «ЕКОМОНІТОРИНГ» | Інститут розвитку міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти госпо-  дарювання (за зго-дою) | 2022–  2025 рр. |
| 3 | Забезпечення доступу громадськості до інформації про якість атмо-сферного повітря | Інститут розвитку міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | 2022–  2025 рр. |
| 4 | Забезпечення інформу-вання громадськості щодо планованої діяль-ності, що може мати негативний вплив на довкілля та підлягає оцінці такого впливу | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |
| 5 | Розміщення соціальної реклами екологічного спрямування на терито-рії міста | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Відділ з питань реклами виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти гос-подарювання (за згодою) | 2020−  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 6 | Забезпечення інформу-вання населення про шкідливий вплив спа-лювання залишків сухої рослинності та сміття на довкілля і здоров’я людей та альтернативні шляхи його утилізації | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради | Управління інформаційно-комуні-каційних технологій, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інспекція з благоустрою ви-конкому Криворізької міської ради | 2022–  2025 рр. |
| 7 | Видання «Екологічного паспорта міста Кривого Рогу за 2015−2020 роки» | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ра-ди; суб’єкти госпо-дарювання (за зго-дою) | 2021,  2022 рр. |
| 8 | Видання друкованої промоційної продукції екологічної тематики | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ра-ди; суб’єкти господа-рювання, грома-дські організації (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| 9 | Удосконалення та під-тримка в актуальному стані інформації екологічної тематики на сайтах підприємств міста | Управління еколо-гії виконкому Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання, громад-ські об’єднання (за згодою) | 2020–  2025 рр. |
| 10 | Вивчення громадської думки стосовно джерел  поширення інформації про екологічну ситуа-цію в місті та рівень довіри до них (соціоло-гічне дослідження) | Інститут розвитку міста | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | 2020−  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обсяг фінансування буде визначатися бюджетами підприємств, інвестиційними програмами | | |
| ***Джерела фінансування*** | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | |

***Показники досягнення цілей Стратегії за стратегічним напрямом А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями та цілі розвитку** | **Назва показника** | **Відповідальний** |
| *1* | *2* | *3* |
| Напрям розвитку А. Екологічно безпечне місто ефективного використання ресурсів | Відсоток населення міста, задоволеного станом довкілля | Управління екології виконкому Криворізь-кої міської ради |
| Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля | Темп зростання / зменшення викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення |
| А.1.1. Зменшення забруднення повітряного басейну | Темп зростання/ змен-шення обсягів викидів забруднюючих речовин |
| А.1.2. Захист водних об'єктів від виснаження та забруднення | Темп зростання / змен-шення обсягів скидів стічних вод у водні об’єкти |
| А.1.3. Рекультивація порушених земель | Темп зростання / змен-шення площ земель, що вимагають рекультивації | Управління екології, департамент регулю-вання містобудівної діяльності та земель-них відносин викон-кому Криворізької мі-ської ради |
| А.1.4. Зниження ризиків та мінімізація наслідків підтоплення території міста | Відсоток відновлених (збудованих) дренажних систем до таких, що по-требують відновлення | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради |
| А.1.5. Створення системи збереження існуючої екологічної мережі міста та збільшення площі зелених насаджень | Темп зростання / змен-шення площі зелених насаджень | Управління екології, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| А.1.6. Запобігання виникненню катастроф техногенного та природного характеру | Відсоток виконаних запобіжних заходів до запланованих / нормативів | Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та цивільного захисту населення, екології виконкому Криворізької міської ради |
| Стратегічна ціль А.2. Ефективна система управління відходами | Кількість розміщених  твердих побутових відходів на полігонах | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| А.2.1. Розвиток об'єктів інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами | Частка (обсяг) відходів, утилізованих на новому полігоні в загальному обсязі твердих побутових відходів, %  Частка (обсяг) пере-роблених (на сміттє-переробному заводі) відходів у загальному обсязі твердих побутових відходів, %. | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| А.2.2. Упровадження роздільно-го збирання побутових відходів та подальша їх переробка | Рівень сортування (обсяг сортованих до загального обсягу побутових відходів) |
| А.2.3. Створення системи управління й привабливого бізнес-середовища у сфері поводження з відходами | Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами |
| А.2.4. Зменшення обсягів промислових відходів | Обсяг утилізованих промислових відходів до загального обсягу утворених підприємствами, % | Управління екології виконкому Криво-різької міської ради |
| Стратегічна ціль А.3. Енерго-ефективне міське господарство | Відсоток росту / скорочення обсягу витрат енергоносіїв у комунальному господарстві | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |
| А.3.1. Упровадження енергозбе-рігаючих технологій у житлово-му господарстві | Обсяг фінансування (з усіх джерел) програмно-цільових проєктів щодо впровадження енерго-ефективних заходів та технологій | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради |
| А.3.2. Упровадження енерго-ефективного зовнішнього освіт-лення міста | Темп росту / скорочення використання електро-енергії на одну світлоточ-ку зовнішнього  освітлення |
| *1* | *2* | *3* |
| А.3.3. Упровадження енергозбе-рігаючих технологій на об'єктах комунальної власності міста | Обсяг спожитих енерго-ресурсів населенням на 1 тис. мешканців.  Обсяг газу в загальному об’ємі енергоспоживання | Відділ з питань енер-гоменеджменту та впровадження енерго-зберігаючих техноло-гій виконкому міської ради |
| Стратегічна ціль А.4. Екологічно свідоме населення | Відсоток мешканців, які протягом року свідомо самостійно виконували дії з охорони довкілля. Відсоток мешканців, які протягом року свідомо уникали вчинків, що шкодять довкіллю | Інститут розвитку міста |
| А.4.1. Популяризація та заохо-чення екологічної енергозбері-гаючої поведінки мешканців міста | Відсоток мешканців, які протягом року брали  участь у заходах екологіч-ного та ресурсозберігаю-чого спрямування | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, департамент освіти і науки, управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| А.4.2. Підвищення поінформо-ваності населення щодо методів ощадливого споживання ресур-сів | Відсоток обізнаних  громадян щодо екології та ресурсозбереження | Управління екології, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| А.4.3. Розбудова системи інфор-мування населення про стан дов-кілля | Відсоток громадян,  поінформованих щодо стану довкілля | Управління екології Криворізької викон-кому міської ради |

**Стратегічний напрям В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕН-ТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Проєкти стратегічного напряму «Місто диверсифікованої конкурентоспромож-ної економіки та сучасних технологій» спрямовані на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста «Кривий Ріг - потужний індустріальний центр з диверсифікованою економікою, модернізованим гірничо-металургійним комплексом, високотехнологічним машинобудуванням, регіональний центр науково-технологічних розробок, лідер із залучення інвестицій і промислового туризму» та на подолання проблем:

Монопрофільність економіки міста.

Залежність основної бюджетоутворюючої галузі промисловості від кон'юнктури світового ринку.

Низький рівень використання інвестиційних інструментів.

Низька інвестиційна активність на території міста.

Низький рівень престижності робочих професій.

Недостатній рівень розвитку інфраструктури для бізнесу.

Низький рівень упровадження інновацій.

Високий рівень зносу матеріально-технічної бази промислових підприємств.

Низький інноваційний рівень промислового виробництва.

Основні показники досягнення цілей:

Розвиток нових кластерів економіки (будівельний, машинобудування, інформаційні технології, туристичний), транспорту й логістики.

Створення інноваційних лабораторій та інкубаторів і запровадження системи комерціалізації інновацій.

Системне навчання та інформаційна підтримка місцевих суб'єктів господарювання.

Системна маркетингова підтримка виробників.

Створення нових бізнес-центрів та інституцій підтримки підприємництва.

Збільшення кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Створення низки інвестиційних продуктів.

Функціонування індустріального парку.

У період 2020−2022 років заплановано реалізацію 28 проєктів за чотирма стратегічними цілями.

***Схема стратегічного напряму В. Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій***

|  |  |
| --- | --- |
| **НАПРЯМ В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | |
| ***Стратегічна ціль В.1.***  ***Розвинені нові для міста галузі***  ***економіки*** | ***Стратегічна ціль В.2.***  ***Інноваційна й високотехнологічна промисловість*** |
| ***Оперативні цілі*** | |
| В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва будівельних матеріалів | В.2.1. Розробка системи підтримки розвит-ку інноваційного виробництва |
| В.1.2. Розвиток високотехнологічного машинобудування | В.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій/ інкубаторів |
| В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери | В.2.3. Комерціалізація інновацій |
| В.1.4. Сприяння розвитку транспорту й логістики |  |
| В.1.5. Розвиток туристичної галузі |  |
| ***Стратегічна ціль В.3. Розвинене***  ***підприємництво*** | ***Стратегічна ціль В.4.***  ***Інвестиційно привабливе місто*** |
| ***Оперативні цілі*** | |
| В.3.1. Система навчання та інформа-ційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання | В.4.1. Створення організаційних та інсти-туційних засад для залучення інвестицій |
| В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господарювання | В.4.2. Маркетинг територій та цільовий пошук інвесторів |
| В.3.3. Розвиток соціальних форм під-приємництва | В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів |
| В.3.4.Розвиток інституцій інфраструк-тури підтримки підприємництва |  |
| В.3.5.Розвиток трудових ресурсів, ство-рення системи забезпечення підпри-ємств міста кваліфікованими кадрами |  |

***Перелік проєктів за стратегічним напрямом В. Місто диверсифікованої***

***конкурентоспроможної економіки та сучасних технологій***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | |
| ***Оперативні цілі*** | ***Найменування проєктів*** | | ***Відповідальні*** |
| *1* | *2* | | *3* |
| В.1.1 Стимулювання роз-витку кластеру виробниц-тва будівельних матеріа-лів | Створення кластеру буді-вельних матеріалів | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| В.1.2. Розвиток високо-технологічного машино-будування | Розміщення машинобудів-ного виробництва | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | | *3* |
| В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери | Упровадження цифрових технологій, концепції Smart City, інновацій електронного урядування та електронної демократії, розвиток інформаційного простору | | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради |
| Інформатизаційна освіта суспільства | | Інститут розвитку міста |
| В.1.4. Сприяння розвитку транспорту й логістики | Розвиток Комунального підприємства «Міжнарод-ний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради |
| В.1.5. Розвиток туристичної галузі | Розвиток туристичного кластеру | | Управління економіки ви-  конкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| Розвиток водного туризму в місті Кривому Розі | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | |
| В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інно-ваційного виробництва | Система підтримки розвитку інноваційного вироб-ництва | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| Кривий Ріг ‒ пілотний проєкт трансформації мономіст та індустріальних територій Дніпропетровської області | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради |
| В.2.2. Розвиток інновацій-них лабораторій/ інкуба-торів | Створення технопарку | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| Залучення науковців міста до участі в програмах  Європейського Союзу з підтримки інновацій | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| Розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| В.2.3. Комерціалізація інновацій | Розробка системи комер-ціалізації інновацій | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| *1* | *2* | | *3* |
| ***Стратегічна ціль В.3. Розвинене підприємництво*** | | | |
| В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів госпо-дарювання | | Форми діалогу між владою й бізнесом | Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради |
| Розробка та впроваджен-ня стратегії розвитку малого та середнього під-приємництва | Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради |
| Ефективна система під-тримки місцевих суб'єктів господарювання | Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради |
| В.3.2. Система маркетинго-вої підтримки суб'єктів господарювання | | Маркетингова підтримка суб’єктів господарювання | Управління розвитку під-приємництва виконкому  Криворізької міської ради |
| В.3.3. Розвиток соціальних форм підприємництва | | Розвиток ефективних моделей соціального підприємництва | Управління розвитку під-приємництва виконкому Криворізької міської ради |
| В.3.4. Розвиток інституцій інфраструктури підтримки підприємництва | | Платформа реалізації науково-інноваційних ідей «Криворізька інновація» | Інститут розвитку міста |
| В.3.5. Розвиток трудових ресурсів, створення систе-ми забезпечення підпри-ємств міста кваліфіковани-ми кадрами | | Система моніторингу міського ринку праці та забезпечення суб’єктів господарювання міста кваліфікованими кадрами | Департамент соціальної по-літики виконкому Криво-різької міської ради |
| ***Стратегічна ціль В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | |
| В.4.1. Створення організа-ційних та інституційних засад для залучення інвес-тицій | | Залучення інвестицій та розвиток міжнародної діяльності | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради |
| Створення та функціону-вання Центру креативної економіки м. Кривого Рогу | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради |
| Упровадження системи бюджетування на кому-нальних підприємствах міста | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради |
| Упровадження в роботу органів місцевого самоврядування системи управління проєктами та стандартів управління якістю в проєктах | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| *1* | | *2* | *3* |
| В.4.2. Маркетинг територій та цільовий пошук інвесто-рів | | Маркетинг та брендінг міста Кривого Рогу | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів | | Удосконалення модуля «Путівник інвестора» | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради |
| Індустріальний парк «Кривбас» | Управління економіки ви-конкому Криворізької міської ради |
| Розвиток містобудівного кадастру | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин викон-кому Криворізької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В. 1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва буді-вельних матеріалів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення кластеру будівельних матеріалів*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Сприяння налагодженню співпраці між будівельними підпри-ємствами, виробниками будівельних матеріалів та обладнання, що забезпечить тісну внутрішньогалузеву кооперацію | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Основою кластеру мають стати суб’єкти господарювання, що спеціалізуються на виконанні будівельних робіт та виробництві будівельних матеріалів. Необхідно провести ідентифікацію по-тенційних підприємств кластеру, визначити їх потреби (проблеми) та формування шляхів їх вирішення, забезпечити підприємства кластеру інформаційною та маркетинговою підтримкою. Під час формування такого кластера може виникнути низка проблем, а саме: часткова обізнаність бізнесу й влади з перевагами кластерних зв’язків; визначення джерела фінансування діяльності кластера; відсутність досвіду співпраці між суб’єктами господарювання в галузі наукових досліджень, освіти, маркетингу. Для їх усунення необхідно впровадити програму підготовки кадрів у закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, розробити регіональну програму розвитку кластерних об'єднань та удосконалювати механізми їх функціонування | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Збільшення кількості укладених договорів на постачання продукції потенційним замовникам | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки  виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради,  Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління капітального будівництва, інформаційно-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації міста, Криворізька галузева організація профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022 р. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* | |
| 1 | Ідентифікація підприємств кластеру будівельних матеріалів, визначення основних проблем, які необхідно подолати для розвитку кластеру.  Формування шляхів їх вирішення | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; Криворізька галузева організація профспілки працівників будівництва та промбудма-теріалів, суб'єкти господарювання (за згодою) | | ІІ півріччя 2022 р. | |
| 1.1 | Вивчення процесу створення кластеру будівельних матеріалів | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | Науково-дослідні організації та установи міста (за згодою) | | ІІ півріччя 2022 р. | |
| 1.2 | Проведення «круглого столу» з потенційними учасниками кластеру для ознайомлення з перевагами його створення, вив-чення їх думки відносно створення кластеру та вирішення проблемних питань щодо цього | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | ІV квартал 2022 р. | |
| 1.3 | Проведення аналізу та визначення шляхів по-долання проблем, що перешкоджають розвитку кластеру | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету, суб'єкти господарювання (за згодою) | | ІV квартал 2022 р. | |
| 1.4 | Проведення зустрічі з потенційними представ-никами підприємств–учасників кластеру з метою визначення координатора й підготовка стратегії розвитку кластеру «Будівництво та буді-вельні матеріали» | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Інститут розвитку міста; члени буді-вельного кластеру, Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізь-кого національного університету (за згодою) | | ІV квартал 2022 р. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 2 | Забезпечення кластеру інформаційною та мар-кетинговою підтримкою | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2.1 | Створення інформацій-ного блоку щодо наяв-ності суб’єктів господа-рювання міста, які спе-ціалізуються на виконанні будівельних робіт, виробництві будівельних матеріалів та відображення об’єктивної інформації про їх діяльність | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління еконо-міки та інформа-ційно-комунікацій-них технологій виконкому Криворізької міської ради, суб'єкти господарювання (за згодою) | | І півріччя 2022 р. |
| 2.2 | Сприяння участі підпри-ємств кластеру в міжна-родних виставках та форумах | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНО ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.2. Розвиток високотехнологічного машинобудування*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розміщення машинобудівного виробництва*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Залучення інвестицій та створення нових робочих місць | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення безбар'єрного доступу потенційного інвестора для розміщення машинобудівного виробництва в Коломойцівському промвузлі | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Будівництво потенційним інвестором сучасного машинобу-дівного підприємства, залучення інвестицій та створеня нових робочих місць | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління транспорту та телекомуні-кацій виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління транспорту та телекомунікацій, економіки, депар-тамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Організація проведення робіт з формування земельної ділянки територій Криворізької міської територіальної громади в районі вулиці Фабричної (Коломойців-ський промвузол) (проведення тендерної процедури на викона-ння робіт з розроблення топографо-геодезичної зйомки, графічних матеріалів (детального плану територій) та проєкту відведення земельної ділянки, державна реєстрація права власності Криво-різької міської територіальної громади на земельну ділянку) | | | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти  господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 2 | Проведення земельних торгів за процедурою, визначеною чин-ним законодавством України | | | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти  господарюван-ня (за згодою) | | 2022 р. |
| 3 | Укладення договору оренди земельної ділянки з переможцем земельних торгів, сплата переможцем на рахунки, зазначені в оголошенні про проведення земельних торгів, ціну продажу лота та витрати, здійснені на підготовку лота до продажу прав на земельну ділянку | | | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти  господарюван-ня (за згодою) | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2022** | | | | |
| 840,00 | | | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження цифрових технологій, концепції Smart City, ін-новацій електронного урядування та електронної демократії, розвиток інформаційного простору*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення ефективного відкритого електронного врядування в місті із застосуванням елементів електронної демократії, сучасних електронних сервісів, концепції Smart City; запровадження принципів державної політики цифрового розвитку та використання цифрових технологій для вирішення актуальних питань життєдіяльності громади, підвищення комфорту проживання криворіжців | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | З метою розбудови та поліпшення інформаційної взаємодії міської влади з територіальною громадою міста, запровадження сучасної моделі управління містом через реалізацію інновацій у сферах цифрового розвитку, електронного врядування та електронної демократії, концепції Smart City, розвитку інформаційного суспільства, розширення переліку електронних сервісів та послуг у місті Кривому Розі, розвитку цифрових навичок громадян, прозорості та відкритості міської влади на засадах нових електронних каналів комунікації, нових сучасних програмних інструментів і вебсервісів, інших програмних продуктів, мобільних додатків тощо, що дозволить забезпечити поступову трансформацію міського інформаційного простору | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Збільшення кількості користувачів міськими електронними сервісами. Підвищення рівня задоволеності користувачів міськими електронними сервісами. Поліпшення якості інформаційної взаємодії міської влади з Криворізькою міською територіальною громадою | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління інформаційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2024 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Визначення ключових напря-мів створення, упровадження нових та модернізації діючих міських електронних сервісів, у тому числі мобільного  додатка «Мій Кривий Ріг − Smart City» | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Кри- ворізької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші  виконавчі  органи міської ради | | | 2020,  2021 рр. |
| 2 | Розвиток електронних серві-сів: створення, придбання, використання нових, супровід та підтримка, розвиток, модифікація, обслуговування діючих електронних систем, платформ, вебпорталів, сервісів, мобільних додатків, міських ресурсів, реєстрів, інтеграція їх з іншими програмними продуктами, упровадження проєктів Smart City тощо | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Кри- ворізької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші  виконавчі  органи міської ради | | | 2020–  2024 рр. |
| 2.1 | Координація, розробка тех-нічних завдань зі створення, користування, придбання, упровадження нових та модифікація діючих міських електронних сервісів, мобіль-них додатків тощо | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші  виконавчі органи міської ради | | | 2020–  2024 рр. |
| 2.2 | Реалізація заходів з упровадження нових, супроводу, те-хнічної підтримки, обслуговування, використання, розвитку діючих електронних систем, платформ, вебпорталів, сервісів, міських ресурсів, реєстрів, інтеграція їх з іншими програмними продуктами через про-єкти Smart City тощо | | | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші  виконавчі органи міської ради | | | 2020–  2024 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 7 010,22 | | 8 918,00 | | | 11 428,43 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.3. Створення умов для розвитку ІТ-сфери*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Інформатизаційна освіта суспільства*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підвищення рівня обізнаності в ІТ-сфері різних верств  населення | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | За статистикою на кожного мешканця планети припадає 4 гаджети, під’єднані до мережі Інтернет. У минулому році українці придбали більше 5 мільйонів смартфонів. Це свідчить про стрімке зростання впливу інформаційних технологій на повсякденне життя людини та його розвиток. Проте в різних вікових категоріях ставлення до ІТ-технологій різне. Місто потребує фахівців, які будуть забезпечувати ІТ-галузь. Є хибне бачення того, що роботизація виробництва сприятиме безробіттю. Але ж ІТ-розробки мають здійснюватися фахівцями, а обслуговування робототехніки також необхідно забезпечувати. Тож з’являється великий прошарок робочих місць, де людина може себе реалізувати й, відповідно, виникає потреба у кваліфікованих спеціалістах в ІТ- сфері. Необхідно вчити населення всіх вікових категорій користуватися інформаційними технологіями: створити різні групи за віковими категоріями (діти, студенти, молодь тощо) | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Проведено цикл заходів щодо підвищення рівня обізнаності в ІТ-сфері різних верств населення | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста | | | Директор | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департаменти освіти і науки, соціальної політики, управління економіки, культури, інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022, 2023 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення засідання «круглого столу» з пи-тань обговорення проблеми інформатизації суспільства та підготовка «дорожньої карти» щодо їх вирішення | | Інститут розвитку міста | Департаменти освіти і науки, соціальної політики, управління економіки, культури, інформаційно-кому-нікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | | ІV квартал 2022 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 2 | Створення відділу інфор-матизації суспільства на базі Інституту розвитку міста | | Інститут розвитку міста | | Управління економі-ки виконкому Кри-ворізької міської  ради | | ІІ квартал  2023 р. |
| 3 | Здійснення розрахунків, необхідних для впро-  вадження проєкту інформатизаційної освіти сус-  пільства, та визначення джерел фінансування | | Інститут розвитку міста | | Управління економіки виконкому Кри-ворізької міської  ради | | ІІІ квартал  2023 р. |
| 4 | Визначення місця прове-дення (у кожному з районів міста) заходів  щодо інформатизаційної освіти суспільства | | Інститут розвитку міста | | Департаменти освіти і науки, соціальної  політики, управління культури виконкому Криворізької міської ради | | ІІІ квартал  2023 р. |
| 5 | Складення навчальної програми та визначення навчальних тренерів для залучення до ознайомлен-ня громадськості з інфор-матизаційною освітою | | Інститут розвитку міста | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | ІІІ квартал  2023 р. |
| 6 | Оголошення про набір учасників для участі в заходах щодо інформатизаційної освіти сус-пільства та формування груп за віковим розподілом | | Інститут розвитку міста | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | ІІІ квартал  2023 р. |
| 7 | Упровадження проєкту інформатизаційної освіти суспільства | | Інститут розвитку міста | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | ІV квартал  2023 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| - | | Відповідно до  проведених  розрахунків | | Відповідно до  проведених  розрахунків | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним  законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.4. Сприяння розвитку транспорту й логістики*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Збільшення пасажирських перевезень Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради; покращення умов обслуговування пасажирів та повітряних суден; залучення нових авіакомпаній для відкриття регулярних та чартерних авіарейсів | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Міжнародний аеропорт перебуває в комунальній власності міста, що надає можливості для формування політики його розвитку. Особливо перспективними для розвитку на базі аеропорту є найбільш чутливі до ціни сегменти ринку авіаперевезень, а саме: low-cost сегмент, туристичні чартери та вантажні, зокрема поштові, перевезення. У всіх цих сегментах поряд з власним внутрішнім ринком аеропорт Кривого Рогу теоретично може забезпечити послугами пасажирів з інших ближніх міст України. Для збільшення рейсів та відправлення пасажирів необхідно провести реконструкцію будівлі аеровокзалу на 100 пас./год. та на 400 пас./год., придбати спеціальну техніку для гарантування авіаційної безпеки при обслуговуванні пасажирів і повітряних суден. Унаслідок реалізації проєкту аеропорт матиме попит серед авіакомпаній на спів-робітництво, що дасть змогу збільшити кількість авіарейсів та покращити фінансовий стан підприємства | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Розроблено Стратегію розвитку міжнародного аеропорту «Кривий Ріг» та здійснюється її реалізація. Створено умови для сталого розвитку Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради. Збільшено кількість пасажирських авіаперевезень, створено нові робочі місця | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління транспорту та телекому-нікацій виконкому Криворізької  міської ради | | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради; департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, суб’єкти гос-подарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2025 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення рекон-струкції будівлі аеро- вокзалу на 100 пас./год.  та на 400 пас./год., у тому числі капіталь-ний ремонт покрівлі, фасаду та благоустрій прилеглої території | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-  кому Криворізької міської ради; де-партамент капі-тального будівниц- тва Дніпропетров ської обласної дер-жавної адмініст-рації (за згодою) | Комунальне під-приємство «Міжна-родний аеропорт  Кривий Ріг» Криво-різької міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Надання пропозицій до департаменту фінансів виконкому Криворізь-кої міської ради щодо потреби коштів на нас-тупний бюджетний рік | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство «Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг» Криво-різької міської ради | | ІV квартал  2020−  2022 рр. |
| 1.2 | Проведення робіт з реконструкції аеровок- залу | | | Комунальне під-приємство «Між-народний аеропорт Кривий Ріг» Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Реконструкція підсис-теми світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення пер-шої категорії ІКАО з двох напрямків посадки | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під- приємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради, суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | ІV квартал 2020 р. |
| 3 | Придбання спеціальної техніки для забезпе-чення авіаційної безпе-ки при обслуговуванні пасажирів та повітряних суден | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-  приємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криво-різької міської ради; суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Реконструкція штучних покриттів аеродрому, аварійно-рятувальної станції, обладнання | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій виконко-му Криворізької | Комунальне під-приємство «Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг» Криво- | | 2022 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
|  | злітно-посадкової смуги вогнями високої інтен-сивності, заміна радіо-технічного обладнання, системи метеорологіч-ного забезпечення по-льотів Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради | | | міської ради; де-партамент капі-тального будів-  ництва Дніпропет- ровської обласної державної адміністрації (за згодою) | різької міської ради; суб’єкти господарю-вання (за згодою) | |  |
| 5 | Розробка стратегії роз-витку міжнародного аеропорту «Кривий Ріг» | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-  приємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Кри-  ворізької міської  ради | | 2022–  2025 рр. |
| 5.1 | Залучення експертів та здійснення аналізу по-точного стану роботи аеропорту | | | Комунальне під-приємство «Між-народний аеропорт Кривий Ріг» Кри-ворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | І квартал 2023 р. |
| 5.2 | Проведення маркетин-гового дослідження «Стан та напрями розвитку транспортної інфраструктури міста» | | | Інститут розвитку міста | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій, департа-мент розвитку ін-фраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради | | ІІІ квартал  2020−  2022 рр. |
| 5.3 | Вивчення попиту на авіаперевезення | | | Комунальне під-приємство «Між-народний аеропорт Кривий Ріг» Кри-ворізької міської ради | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | ІV квартал  2022 рр. |
| 5.4 | Розробка та затвер-дження проєкту рі-шення міської ради «Про затвердження Стратегії розвитку між-народного аеропорту «Кривий Ріг» | | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство «Міжна-родний аеропорт Кривий Ріг» Криво-різької міської ради | | ІV квартал  2023 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
| 6 | Створення транспорт-ного хабу на базі Кому-нального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Кри-ворізької міської ради | | | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство «Міжнарод-ний аеропорт Кривий Ріг» Криворізь-кої міської ради, Інститут розвитку міста | | 2023 –  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | **2022** |
| 140 465,40 | | 70 577,90 | | 14 365,70 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законо-давством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток туристичного кластеру*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування туристичної доступності регіону. Удосконалення туристичної інфраструктури міста Кривого Рогу. Можливість залучення європейського туристичного сегменту. Забезпечення відкритості суб’єктів господарювання міста для відвідування, у тому числі до діючих об’єктів промисловості. Збільшення кількості туристів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | В умовах переходу світу від епохи індустріалізації до ери інформації Кривий Ріг трансформується з промислового міста в центр промислового туризму України. Для забезпечення випуску якісного місцевого туристичного продукту необхідні сприятливі умови для його створення, визначення відповідних ключових етапів. Реалізація проєкту дозволить продовжити впровадження в місті комплексу заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, створення якісного туристичного продукту, висвітлення індустріального потенціалу Кривого Рогу, підвищення конкурентоспроможності міста на туристичному ринку, що забезпечить максимальне задоволення потреб внутрішнього й міжнародного туризму | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Забезпечення більш ефективного поширення місцевого туристичного продукту. Збільшення кількості відвідувачів міста. Сформований позитивний туристичний імідж міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради;  Інститут розвитку міста | | | Начальник управління,  директор | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, культури, інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку під-приємництва, комунальної власності міста, департаменти освіти і науки, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення мобільного додатка «Кривий Ріг туристичний».  Забезпечення його  функціонування | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької  міської ради | Управління інфор-маційно-комунікацій-них технологій  виконкому Криво-різької міської ради;  суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення організа-ційних заходів щодо реалізації проєкту (розробка дизайнів для вебсайту, мобільних додатків тощо) | | Інститут розвитку міста | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради;  суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020 р. |
| 1.2 | Презентація проєкту «Мобільний додаток «Кривий Ріг турис-тичний» та подальше адміністрування мо-більного додатка | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Реалізація проєкту  «Відкриті двері» | | Інститут розвитку міста | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 2.1 | Залучення до співпраці нових учасників (суб’єкти господарювання міста). Підписання меморандуму про співпрацю | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | Вересень 2020 року, вересень 2022 року |
| 2.2 | Співпраця із суб’єктами господарювання «від-критими до партнерства» у напряму розвитку | | Інститут розвитку міста | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господа- | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | туризму (розробка нових екскурсійних маршрутів із включенням промис-лових об’єктів тощо) | |  | рювання (за згодою) | |  |
| 3 | Співпраця з національ-ними та міжнародними організаціями в напряму розвитку туризму та культурної спадщини | | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.1 | Співпраця з Асоціа-цією «Європейський маршрут індустріаль-ної спадщини» (ERIH) | | Інститут розвитку міста | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради; суб'єк-ти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.2 | Участь у подіях, за-ходах, організованих Асоціацією «Європей-ський маршрут ін-дустріальної спадщи- ни» (ERIH) (за можли-вістю) | | Інститут розвитку міста | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 3.3 | Співпраця з Громад-ською спілкою «На-ціональна туристична організація України» (НТОУ) | | Інститут розвитку міста | Суб'єкти господа-рювання (за згодою); заклади вищої освіти | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Включення індустрі-альних об’єктів Кри-вого Рогу до Держав-ного реєстру нерухо-мих пам'яток України | | Інститут розвитку міста, управління культури виконкому Криворізької місь-кої ради | Управління еконо-міки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господа- рювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 4.1 | Підготовка переліку індустріальних об'єктів Кривого Рогу для включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України | | Інститут розвитку міста, управління культури виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2022 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 4.2 | Підготовка подання до Міністерства культури, молоді та спорту України й Кабінету Міністрів України для внесення об’єктів культурної  спадщини до Державного реєстру нерухомих пам`яток України | | Управління культури виконкому Криворізької міської  ради | | Інститут розвитку міста | | ІІ півріччя 2022 р. |
| 5 | Розвиток подієвого туризму | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької  міської ради | | Управління культури, преси, інформа-  ційної діяльності та внутрішньої політи-ки, департаменти освіти і науки, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; cуб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 5.1 | Проведення форумів, «круглих столів», кон-ференцій, фестивалів, виставок, туристичних ярмарок тощо | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 5.2 | Проведення маркетин-гових досліджень:   * «Розвиток подієвого туризму в м. Кривому Розі»; * «Розвиток туризму в м. Кривому Розі» | | Інститут розвитку міста | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | І – ІІІ квартали  2020–  2022 рр. |
| 6 | Створення центру надання туристичних послуг | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління культу-ри, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради;  суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| 6.1 | Здійснення організа-ційних заходів щодо створення туристично- | | Інститут розвитку міста | | Управління економіки, комунальної власності міста | | З І кварталу 2021 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | інформаційного центру Кривого Рогу | |  | | виконкому Криво-  різької міської ради; суб'єкти господа-рювання (за згодою) | |  |
| 6.2 | Забезпечення функціонування та промоції туристично-інформа-ційного центру Кривого Рогу | | Інститут розвитку міста | | - | | 2022 р. |
| 7 | Розробка стратегії розвитку туризму міста Кривого Рогу | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Управління куль-тури, розвитку під-приємництва, департаменти освіти і  науки, розвитку інфраструктури міста виконкому Криво-різької міської ради;  суб'єкти господарю-вання (за згодою) | | 2022 р. |
| 8 | Реалізація проєкту «Дорога смаку Кри-воріжжя» | | Інститут розвитку міста, управління розвитку підприєм-ництва виконкому Криворізької міської ради | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької міської ради; суб'єкти господарювання  (за згодою) | | 2020 –  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 2 465,80 | | 1 350,80 | | 1 478,30 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законо-давством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.1.5. Розвиток туристичної галузі*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток водного туризму в місті Кривому Розі*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Популяризація та розвиток водного туризму серед здобувачів освіти | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Місто Кривий Ріг має достатній потенціал для активізації водного туризму. Головною умовою подальшого розвитку цього виду туризму є відкриття гуртків з водних видів спорту на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Клуб юних моряків» Криворізької міської ради, що розташований на березі Кресівського водосховища й завдяки цьому має чудові умови для розвитку веслування на байдарках. Відкриття та подальше успішне функціонування гуртків веслування на байдарках у Кривому Розі сприятиме забезпеченню належних умов для фізичного розвитку й проведенню заходів з водного туризму серед здобувачів освіти міста | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Поліпшення іміджу міста через туристичну складову | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2024 рр. | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Залучення федерацій з водних видів спорту до розвитку водного туризму в місті Кривому Розі | | Департаменти освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Інститут розвитку міста | | Березень  2022 р. |
| 2 | Проведення наради з питання функціонування на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Клуб юних моряків» Криворізької міської ради гуртків водних видів спорту | | Департаменти освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Виконком Пок-ровської район-ної в місті ради | | Квітень  2022 р. |
| 3 | Підписання меморандуму (договору, угоди) про співпрацю з федерацією з водних видів спорту з питань розвитку водного туризму | | Департаменти освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Інститут роз-витку міста | | Травень  2022 р. |
| 4 | Підготовка та надання об-ґрунтувань, кошторису щодо придбання обладнання для гуртка веслування на байдарках на базі Комунального позашкільного навчального  закладу «Клуб юних моряків» Криворізької міської ради | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділ освіти виконкому Покровської районної в місті ради | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Клуб юних моряків» Криворізької міської ради | | Травень  2022 р. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* |
| 5 | Придбання обладнання для за-нять гуртка з веслування на байдарках Комунального позашкільного навчального закладу «Клуб юних моряків» Криворізької міської ради | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділ освіти виконкому  Покровської  районної в місті ради | 2022 –  2024рр. |
| 6 | Відкриття спортивних гуртків з веслування на байдарках на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Клуб юних моряків» Криворізької міської  ради | | Департамент  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділ освіти ви-конкому Покровської районної в місті ради | Комунальний позашкільний навчальний  заклад «Клуб юних моряків» Криворізької міської ради | Вересень 2022 р. |
| 7 | Організація та проведення міських змагань:  - з техніки водного туризму «Покровська регата» серед учнівської молоді;  - міської квестгри «Секрети морського вовка» серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Заклади загаль-ної середньої та позашкільної освіти міста | Травень, жовтень  2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2022** | | | | |
| 2 500,00 | | | | |
| ***Джерела***  ***фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В. 2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Система підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення умов для впровадження інновацій на території  міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Пріоритетним завданням на сучасному етапі розвитку економіки міста є здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку інноваційної системи, підтримки інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов | | | | |
|  | | для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Збільшення чисельності інноваційно-активних підприємств.  Реалізація інноваційних проєктів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки  виконкому Криворізької міської ради;  Інститут розвитку міста | | | Директор департаменту,  директор інституту | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Криворізький національний університет (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні установи та організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Формування платформи для діалогу й регулярного обміну досвідом між національними та інтер-національними інноваційними структурами | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради, Криворізький на-ціональний університет (за згодою) | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1 | Вивчення потреби  суб'єктів господарювання міста, що працюють у сфері інноваційного виробництва | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Криворізький національний університет (за згодою) | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020 р. |
| 1.2 | Проведення з’їздів, кон-гресів, симпозіумів та  науково-практичних конференцій з метою акти-візації впровадження ін- новацій шляхом налагод- ження взаємодії науково- | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Криворізький національний університет (за згодою ) | Науково-дослідні установи та організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | дослідних установ, закладів вищої освіти й суб’єктів господарювання | |  | |  | |  |
| 1.3 | Розвиток інформаційного забезпечення, що надає доступ до інноваційних пропозицій, баз і банків даних наукових розробок для всіх зацікавлених підприємств та організацій | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Криворізький національний університет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Визначення напрямів досліджень, що можуть бути стимулом інноваційної економіки | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Криворізький національний університет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою), управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 2.1 | Проведення «круглого столу» з представниками науково-дослідних та ділових кіл з метою виз-начення напрямів дос- ліджень, що можуть бути стимулом розвитку інноваційної економіки міста | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради, Криворізький національний університет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020 р. |
| 2.2 | Проведення аналізу виб-раних пріоритетних нап-рямів досліджень та інновацій з метою виявлення тих, що мають найбільший вплив на розвиток економіки  міста | | Інститут розвитку міста, Криворізький національний університет (за згодою) | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; науково-до-слідні установи та організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| 3 | Підготовка плану дій щодо впровадження ін-новацій, залучення іно-земних технологій нау- коємного виробництва готової продукції на підприємства міста | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради, Криворізький національний університет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою); управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 3.1 | Створення системи впро-вадження інновацій на базі провідного науково-го інституту міста за під-тримки суб’єктів госпо-дарювання | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Криворізький національний університет (за згодою) | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні установи та організації міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 3.2 | Визначення основних проблем, які необхідно подолати для впрова-дження інновацій та залучення іноземних технологій на підпри-ємства міста | | Інститут розвитку міста; Криворізький національний університет (за згодою) | | Науково-дослідні установи та органі-зації міста, суб'єкти господарювання (за згодою); управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 3.3 | Включення до профе-сійних програм підви-щення кваліфікації пер-соналу питань іннова-ційного розвитку | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Криворізький національний університет (за згодою) | | Суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| - | | - | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.1. Розробка системи підтримки розвитку інноваційного виробництва*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Кривий Ріг ‒ пілотний проєкт трансформації мономіст та індустріальних територій Дніпропетровської області*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування деталізованого плану соціально-економічної транс-формації міста Кривого Рогу на період до 2030 року, що забезпечить перехід міста від моноіндустріальної структури економіки до диверсифікованої. Підвищення конкурентоспроможності економіки, рівня та якості життя мешканців міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Кривий Ріг є одним з найбільш індустріально розвинених центрів промисловості України та, зокрема, Дніпропетровської області, що належить до монофункціональних міст. Головними містоутво-рюючими галузями, що визначають спеціалізацію міста в терито-ріальному поділі праці та впливають на різні аспекти соціально-економічного розвитку, включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту населення міста, є добувна та переробна промисловість. Такий моноструктурний розвиток завжди перебуває під впливом суттєвих ризиків, адже діяльність промислових підприємств переважно пов’язана зі світовим ринком, і на неї впливають як коливання економічної кон’юнктури, так і політичні зміни. Як наслідок відбувається скорочення робочих місць, зростає трудова міграція та прискорюється процес депопуляції населення. Тому на сьогодні гостро постало питання впровадження інноваційних перетворень в економіці Кривого Рогу, зокрема розвитку галузей, що залежать від внутрішнього попиту міста та регіону. Забезпечення ефективного переходу міста від моноіндустріальної структури економіки до диверсифікованої відбуватиметься в декілька етапів, а саме: комплексна діагностика соціально-економічного стану міста, формування концепції плану трансформації Кривого Рогу, економічне обґрунтування та сценарне планування розвитку, програмне планування тощо | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Забезпечено повне розкриття потенціалу розвитку міста. Підготов-лено детальний план соціально-економічної трансформації економі-ки Кривого Рогу на період до 2030 року, що за результатами впро- вадження забезпечить загальний приріст валового внутрішнього продукту +50% зі складовими: гірничо-металургійний комплекс – 40%, інші галузі економіки – 60% | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста,  управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Директор інституту,  начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому  Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2030 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Підготовка розпоря-  дження міського голови про створення тимчасо- | | Управління економіки виконкому Кри-ворізької міської ради | - | | Липень  2020 р. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | вої робочої групи з реалізації проєкту |  |  |  |
| 2 | Комплексна діагности-ка соціально-економіч-ного стану Кривого Рогу | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; залучені незалежні експерти, суб'єкти господарювання (за згодою) | Липень‒вересень  2020 р. |
| 2.1 | Аналіз внутрішнього середовища Кривого Рогу | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди; суб'єкти господа-рювання, науково-дослідні організації та установи міста (за згодою) | Липень‒вересень  2020 р. |
| 2.2 | Аналіз зовнішнього середовища міста | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди; науково-дослідні організації та уста-нови міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | Липень‒вересень 2020 р. |
| 2.3 | Формування основних стратегічних пропози-цій за пріоритетами  трансформації | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ради; науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | Вересень  2020 р. |
| 3 | Формування концепції плану трансформації Кривого Рогу | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | Вересень‒листопад  2020 р. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3.1 | Макроекономічний прогноз розвитку Кривого Рогу на довго-строковий період | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; науково- дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за зго-дою) | Вересень‒листопад  2020 р. |
| 3.2 | Аналіз, визначення та обґрунтування пріо-ритетних напрямів з урахуванням ризиків і ресурсних можливостей міста | Інститут розвитку міста | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | Вересень‒листопад  2020 р. |
| 3.3 | Формування єдиної системи цілей і задач, визначення індикаторів досягнення цілей та очікуваних результатів від реалізації проєкту | Інститут розвитку міста | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; науково-дос-лідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | Вересень‒листопад  2020 р. |
| 3.4 | Визначення ризиків  детального плану  трансформації Кривого Рогу | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | Вересень‒листопад  2020 р. |
| 4 | Підготовка економіч-ного обґрунтування та моделювання заходів у розрізі сценаріїв розвитку | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за зго-дою) | Листопад‒грудень  2020 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 5 | Програмне планування реалізації проєкту | | Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; науково-дослідні організації та установи міста, залучені незалежні експерти (за згодою) | | Січень‒березень  2021 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНО ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій/ інкубаторів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення технопарку*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створити науково-інноваційний центр, який об'єднує наукові організації, об'єднання, що охоплюють весь цикл здійснення інно-ваційної діяльності від генерації нових ідей до випуску та реалізації наукоємної продукції | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Місто має наукову базу, але вона вимагає суттєвого оновлення. Програми стажування, обміну досвідом, залучення спеціалістів та створення умов для реалізації їх проєктів забезпечать вихід еконо-міки на інший технологічний рівень. У цьому зацікавлена міська влада. Разом з тим, інноваційна активність промислових  підприємств міста залишається надзвичайно низькою. Створення умов для розвитку наукових установ та наукоємних галузей вироб-ництва сприятиме підвищенню конкурентоспроможності території міста та області, надасть можливість збільшити обсяги фінансу-вання інноваційної діяльності. Це призведе до збільшення кількості договорів із суб’єктами господарювання щодо впровадження нових технологій, зростання їх інноваційної активності | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності науковців міста. Розширення бази лабораторій. Залучення інвестицій у місто | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Інститут розвитку міста; вищі навчальні заклади міста, науково-дослідні установи міста, учасники проєкту, суб'єкти господарю- | | | | | | | |
|  | | вання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Опрацювання можливос-тей створення на тери-  торії міста Кривого Рогу технопарку (проведення наради) та вивчення зако-нодавчої бази діяльності технопарків в Україні | | | Департамент осві-ти і науки, управ-  ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди, Інститут роз-витку міста | | Науково-дослідні установи міста,  суб'єкти господа- рювання, заклади вищої освіти (за згодою) | | | 2020 р. |
| 2 | Дослідження можливих учасників проєкту (під-приємства, вищі нав-чальні заклади, науково- дослідні організації) | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво- різької міської ра-ди, Інститут роз- витку міста | | Науково-дослідні установи міста,  заклади вищої освіти (за згодою) | | | 2020 р. |
| 3 | Проведення «круглого столу», спільного для суб’єктів господарюван-ня та науковців, з питан-ня створення технопарку в Кривому Розі | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди, Інститут роз-витку міста | | Науково-дослідні установи міста, заклади вищої освіти, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2022 р. |
| 4 | Організація зустрічі мож-ливих учасників проєкту з представниками діючих технопарків | | | Департамент освіти і науки, управлін-ня економіки ви-конкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвитку міста; науково-дос-лідні установи міс-та, заклади вищої освіти (за згодою) | | | 2022 р. |
| 5 | Сприяння створенню  технопарку | | | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво-різької міської ра-ди | | Інститут розвитку міста; заклади вищої освіти (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законо-давством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНО ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.2. Розвиток інноваційних лабораторій/ інкубаторів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Залучення науковців міста до участі в програмах***  ***Європейського Союзу з підтримки інновацій*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Інформування та створення умов для залучення науковців і студентів закладів вищої освіти міста до подання проєктів і програм на отримання грантових коштів від програм Європейського Союзу з підтримки інновацій. Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У Кривому Розі працює близько 1000 дослідників та виконавців технічних проєктів. Місто має потенціал щодо розвитку інноваційних систем, комерціалізації науки. Економіка міста потребує технологій, спрямованих на ресурсозбереження та впровадження низьковитратних процесів виробництва готової продукції. Проте, на сьогодні, залишається низьким коефіцієнт фінансування грантових проєктів. Метою проєкту є інформування та створення умов для залучення науковців і студентів закладів вищої освіти міста до подання проєктів і програм та отримання грантових коштів від програм Європейського Союзу з підтримки інновацій, розвитку міжнародної співпраці в галузі освіти та залучення інвестицій у місто | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Реалізація проєктів науковців та студентів за рахунок українських і міжнародних фондів та програм. Зміцнення міжнародного авторитету міста як надійного партнера для співпраці | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління розвитку підприємництва, економіки виконкому Криворізької міської ради; заклади вищої освіти міста, науково-дослідні установи (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Використання програм Європейського Союзу з підтримки інновацій | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь- кої ради, Інститут розвитку міста | | Управління еконо-міки, розвитку  підприємництва виконкому Криво-різької міської | | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  |  | | |  | | ради; заклади вищої освіти міста (за згодою) | | |  |
| 1.1 | Визначення переліку грантових програм та напрямів, де можлива участь закладів вищої освіти, установ, органі- зацій («Еразмус +», ос- танні конкурси програ-  ми «Горизонт 2020»,  відкриття конкурсів но- вої дев’ятої рамкової програми Європейсь- кого Союзу «Горизонт Європа», конкурси Єв-ропейської Інноваційної Ради (EIC) тощо) | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | | 2020 р. |
| 1.2 | Моніторинг грантових програм в галузі освіти, культури та інклю-зивних практик у фор-маті дайджеста («Гран-товий дайджест») | | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Заклади освіти міста (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 1.3 | Сприяння проведенню тренінгів, семінарів з написання грантових проєктів | | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, Інсти-тут розвитку міста | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради; зак-лади вищої освіти міста (за згодою) | | | Жовтень 2020–  2022 рр. |
| 1.4 | Надання консалтингових консультацій щодо учас-ті в грантових програмах та розробки грантових проєктів | | | Інститут розвитку міста | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради; заклади вищої освіти міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Висвітлення інформації щодо підтримки інно-ваційних розробок | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Інститут розвитку міста; заклади ви-щої освіти міста (за згодою) | | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.2. Розробка системи інноваційних лабораторій /інкубаторів*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розширення міжнародної співпраці в галузі вищої освіти*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти та підготовки спеціалістів через партнерство із закордонними університетами, науковими установами | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Метою проєкту є створення умов для розвитку міжнародної співпраці в галузі вищої освіти та підготовки спеціалістів через партнерство із закордонними університетами, науковими установами. Програми стажування, обміну досвідом, залучення спеціалістів та створення умов для реалізації їх проєктів, що сприятиме виходу економіки міста на інший технологічний рівень. Реалізація проєкту надасть можливість покращення працевлаштування випускників за фахом навчання, підвищить рівень мобільності студентів та викладачів з метою навчання, участі в тренінгових подіях та викладанні, покращить співпрацю з європейськими вузами та науковими установами | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти та підготовка спе-ціалістів через партнерство із закордонними університетами. Підвищення рівня кваліфікації, мобільності студентів та викладачів. Покращення працевлаштування випускників за фахом як високо-  кваліфікованих | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Заклади вищої освіти міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Сприяння розширенню міжнародних зв’язків, налагодженню партнер-ських відносин з провід- ними європейськими закладами вищої освіти, заохоченню участі іно- | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
|  | земних викладачів та студентів у навчальному процесі | | |  |  | |  |
| 1.1 | Проведення презентацій та «круглих столів», науково-інформаційних зустрічей з метою обмі-ну досвідом роботи  закладів вищої освіти  міста | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | І півріччя  2020 р. |
| 1.2 | Допомога в поширенні досвіду міжнародної співпраці, зокрема щодо спільної програми українських та зарубіжних вищих навчальнх закладів «Подвійні дипломи» | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Укладання договорів про співпрацю між закла-дами вищої освіти міста та закордонними вищи-ми навчальними закла-дами | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Заклади вищої ос-віти міста (за зго-дою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Сприяння укладанню до-говорів про співпрацю між закладами вищої освіти міста та закор-донними підприємства-ми з метою проходження виробничої практики студентами | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Заклади вищої ос-віти міста, cуб'єк-ти господарюван-ня (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | **2022** |
| **-** | | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість міста*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.2.3. Комерціалізація інновацій*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розробка системи комерціалізації інновацій*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підтримка забезпечення комерціалізації інтелектуальної власнос-ті міста в умовах інновацій | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Для того, щоб всі прогресивні технології могли перетворитися з науково-дослідних та експериментальних розробок у реалізований інноваційний проєкт, необхідно забезпечити комерціалізацію інте-лектуальної власності й оцінити ефективність від її впровадження, що зумовлює зростання економічного ризику. Одним з факторів, що стримують упровадження інновацій, є відсутність тісної співпраці науки з виробничою сферою, маркетингових досліджень для вико-нання наукових робіт, механізму відбору розробок, які можна ко-мерціалізувати. Комерціалізація інновацій − це послідовний процес: від появи ідеї до впровадження інноваційного продукту на ринку. Необхідне створення системи стимулів для закладів вищої освіти й бізнесу, що сприятиме передачі ідей між науковими й діловими колами. Заохочення закладів вищої освіти міста до написання дип-ломних проєктів за тематикою напрямів, визначених Стратегією | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Забезпечення підтримки науково-дослідних та експериментальних розробок та створення умов для передачі ідей між науковими та  діловими колами | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки викон-кому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста; Криворізький національний університет, науково-дослідні установи та організації міста (за згодою) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; заклади вищої освіти міста, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення системи стиму-лів для закладів вищої освіти і бізнесу, що сприяє передачі ідей між діло- вими й науковими колами | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради; Криворізький наці- ональний універси-тет (за згодою) | Заклади вищої ос-віти міста, суб'єк-ти господарюван-ня, науково-дос- лідні установи та організації міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 1.1 | Продовжити практику ук-ладання меморандумів про співпрацю між виконко-мом Криворізької міської ради та закладами вищої освіти міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Заклади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1.2 | Проведення зустрічей зі студентською молоддю з метою заохочення її до на-писання курсових та дип- ломних проєктів за темати-кою напрямів Стратегії | | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради; Кри- ворізький націо-нальний універси-тет (за згодою) | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; за-клади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Залучення фахівців ви-конкому міської ради та суб'єктів господарюван-ня міста до процесу підготовки й захисту дип-ломних проєктів | | Департамент освіти і науки, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Відділи, управлін-ня, інші виконав-чі органи міської ради; суб'єкти гос-подарювання,  науково-дослідні установи та орга-нізації міста, вищі навчальні заклади міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.1 | Сприяння в отриманні студентами інформації, необхідної для підготовки дипломних робіт за тема-тикою Стратегії | | Департамент освіти і науки, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради; Кри-ворізький націо-нальний універси-тет (за згодою) | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи місь-кої ради; суб'єкти господарювання, науководослідні установи та орга-нізації міста, зак-лади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2.2 | Підготовка висновків фа-хівцями відділів, управ-лінь, інших виконавчих органів міської ради, науково-дослідних установ щодо необхідності та можливостей упровадження розробок, виконаних у дипломних роботах | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізь-кої міської ради; Криворізький націо-нальний університет (за згодою) | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи місь-кої ради; суб’єкти господарювання, науково-дослідні установи та орга-нізації міста, зак-лади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Проведення панельних дискусій, тренінгів у форматі open spaсе для актив-ної молоді міста з інноваційного маркетингу та менеджменту | | Інститут розвитку міста | Департамент осві-ти і науки, управ-ління економіки виконкому Криво- різької міської ради; заклади вищої освіти міста (за згодою) | | 2020−  2022 рр |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 4 | Підтримка інформування/ промоції науково-техніч-них розробок у засобах ма-сової інформації, у мережі Інтернет. Сприяння прове-денню виїзних семінарів на підприємствах з пре-зентацією науково-техніч-них розробок | | Інститут розвитку міста, департамент освіти і науки ви-конкому Криворізької міської ради | | Науково-дослідні установи та ор-ганізації міста, Криворізький на- ціональний університет, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| 5 | Сприяння пошуку й залу-ченню бізнес-партнерів для впровадження науко-во-технічних розробок | | Інститут розвитку міста | | Науково-дослідні установи та організації міста, Кри-ворізький національний університет, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Форми діалогу між владою і бізнесом*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження ефективних форм співпраці міської влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування й розвитку підприємництва | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Упровадження політики підтримки малого та середнього підприєм-ництва в місті сприятиме зміцненню його потенціалу й зростанню його ролі в економіці, розкриттю нових можливостей та ресурсів для розвитку бізнесу, дозволить підвищити його соціальну значимість шляхом створення нових робочих місць, збільшення рівня працевлаштування незайнятого населення, наповнення бюджету Криворізької міської територіальної громади, насичення товарних ринків високоякісною продукцією | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, підвищення ролі підприємництва у вирішенні стратегічних завдань економічного й соціального розвитку міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у рад; Криворізький міськрайонний центр  зайнятості, об’єкти інституцій підтримки підприємництва, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення для суб’єктів господарювання міста  бізнес-тренінгів з питань розвитку та просування бізнесу (маркетинг, управ-ління, продажі, брендінг, комунікації, тайм-ме-неджмент, юридичні реалії, адміністративна відповідальність, заробітна плата та звітність тощо), семінарів | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад; суб’єкти господа-рювання, що нада-ють освітні послу-ги (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Наповнення та оновлен-ня інформації на платформі міського електронного сервісу «Вір- туальний бізнес-інкуба-тор» на офіційному веб-порталі міста Кривого Рогу «Криворізький  ресурсний центр» | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | - | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Моніторинг грантових програм та напрямів для підтримки суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва, інформування суб'єктів бізнесу | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 4 | Проведення заходів з розвитку підприємницької діяльності | Управління розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 4.1 | Відкритих платформ, форумів, засідань за участю суб’єктів господарюван-ня міста, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (міських координаційної ради з питань розвитку під-приємництва, консультативних рад суб’єктів господарювання за відповідними напрямами роботи) | Управління розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | Суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 4.2 | Освітніх заходів серед підприємництва щодо написання грантових заявок | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 4.3 | Клубних зустрічей, нав-чальних курсів (boot camp), майстер-класів для підтримки стартапів на різних стадіях роз-витку | Інститут розвитку міста, управління розвитку підпри-ємництва виконкому Криворізької міської рад | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Регулярне інформуван-ня суб’єктів господарю- вання стосовно змін та нововведень у законодавстві шляхом розміщення інформації на офіційних вебресурсах міста, у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | Управління розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | - | 2020−  2022 рр. |
| 6 | Інформаційно-консуль-таційна підтримка під-приємців шляхом видан- | Управління розвитку підприємництва виконкому | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | 2020−  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* |
|  | ня та розповсюдження інформаційних, довідкових, методичних мате-ріалів, поліграфічної продукції на актуальні теми з питань підприємництва | Криворізької  міської ради | |  | |  |
| 7 | Надання часткової ком-пенсації відсоткових ста-вок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого й середнього підприєм-ництва | Управління розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Суб’єкти господа-рювання, банків-ські установи (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 8 | Популяризація підпри-ємницької культури, проведення конкурсу-рейтингу серед суб’єк-тів господарювання | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Виконкоми район-них у рад, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, що співпрацюють з під-приємцями; Криворізький міськрайонний центр зайнятості, об’єкти інституцій підтримки підприємництва (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 9 | Проведення адресної інформаційно-роз’ясню-вальної роботи із суб’єк-тами господарювання сфери малого підприєм-ництва, найманими пра-цівниками щодо лега-лізації трудових відносин та дотримання трудового законодавства | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Департамент со-ціальної політики виконкому Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2022 р. |
| 10 | Організація та проведен-ня інформаційних зуст-річей з підприємцями в місцях зосередження об’єктів бізнесу, випуск-никами закладів вищої, професійно-технічної, | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Виконкоми район-них у місті рад, департамент соці-альної політики виконкому Криворізької міської ради;  Криворізький міськ-районний центр | | 2022 р. |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* |
|  | фахової передвищої, загальної середньої освіти міста з теми: «Легалізація праці – вимога сьогоден-ня!» |  | | зайнятості (за згодою) | |  |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| 278,5 | 191,46 | | 464,1 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розробка та впровадження Стратегії розвитку малого та***  ***середнього підприємництва*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Позиціонування підприємництва, як основи економічного роз-витку українського суспільства; проведення реформи дерегуляції, створення конкурентного середовища, у якому забезпечено рівні можливості для всіх учасників ринку, забезпечення доступу суб’-єктів господарювання до фінансових, майнових, природних ресурсів, забезпечення конструктивного діалогу органів влади з малим та середнім бізнесом, підвищення рівня статистичної та аналітичної обізнаності органів влади щодо сектору підприємництва | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Проведення аналізу сектора малого та середнього підприєм-ництва: визначення кількісних і якісних характеристик сектору малого та середнього бізнесу, чинників, які впливають на їх розвиток, виявлення основних проблем сектору підприємництва | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Розв’язання питань, що стримують розвиток сектора малого та середнього підприємництва, створення умов найбільш повного розкриття його потенціалу | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад, кон-сультанти з упровадження методичних рекомендацій щодо розробки та впровадження цільових програм, міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва, консультативні ради суб’єктів господарювання згідно з напрямами діяльності | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022‒2024 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/півзавдання*** | | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Проведення дослідження діяльності сектора малого та середнього підприємництва | | | Управління розвитку підприємництва ви- конкому Криворізь-кої міської ради | | Інститут розвит-ку міста, виконкоми районних у місті рад | | | І півріччя 2022 р. |
| 2 | Створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва | | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | - | | | ІІІ квартал 2022 р. |
| 3 | Менторська підтримка консультантів щодо розробки Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва | | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвитку міста; консуль-танти з упровад-  ження методичних рекомендацій щодо розробки та впрвадження програм (за згодою) | | | 2022 р. |
| 4 | Формування пріоритетних завдань та заходів для включення до Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва | | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвитку міста, виконком-ми районних у місті рад; суб’єк-ти господарювання (за згодою) | | | 2023 р. |
| 5 | Інтеграція диференційова-них заходів та інструментів підтримки підприємництва в Стратегію, у тому числі за процедурою стратегічної екологічної оцінки в рамках дії Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» | | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут роз-витку міста, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2024 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2022** | | **2023** | | | **2024** | |
| **-** | | 200,00 | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади,  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.1. Система навчання та інформаційної підтримки***  ***місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Ефективна система підтримки місцевих суб'єктів господарювання*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення розвитку паритетної демократії, належних умов для розвитку підприємництва в місті. Збереження позитивних тенден- цій у динаміці створення й розвитку малого та середнього підприємництва | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, наповнення місцевого бюджету за рахунок сталого розвитку підприємництва | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Сталий розвиток місцевого підприємництва | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Вивчення фактичного стану розвитку підприєм-ництва (соціологічне дослідження бізнес-клімату) | | Управління розвитку підприємництва викон-кому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | Виконкоми районних у місті рад | | Щокварталу  2020−  2022 рр. |
| 2 | Розширення напрямів  діяльності суб’єктів ма-лого підприємництва шляхом розвитку мережі сезонних ярмарків | | Управління розвитку підприємництва викон-кому Криворізької  міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Здійснення постійної консультаційної допомоги підприємцям, які мають намір організувати роботу сезонних ярмарків | | Управління розвитку підприємництва викон-кому Криворізької  міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Висвітлення в засобах масової інформації даних про порядок розміщення сезонних споруд, результати функціонування сезонних ярмарків | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | 2020–  2022 рр. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | **2020** | **2021** | **2022** |
| - | - | - |
| ***Джерела фінансування*** | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господа-рювання*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Маркетингова підтримка суб'єктів господарювання*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Просування продукції місцевих товаровиробників на споживчий ринок міста, сприяння формуванню електронних, інформаційних ресурсів міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Здійснення заходів щодо маркетингової підтримки, орієнтованої на ефективне використання ресурсного та інноваційного потенціалу місцевого бізнесу | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підтримка місцевих товаровиробників, забезпечення поінформованості громади міста про об’єкти бізнесу | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Організація та проведення виставок-ярмарків на рин-ках та житлових масивах (мікрорайонах) міста | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; керівники ринків (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Облікування місцевих об’єктів бізнесу, форму-вання ресурсу «Малий бізнес» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ре-сурсний центр» з відоб-раженням їх у модулі | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | Управління інформаційно-ко-мунікаційних тех-нологій викон-кому Криворізь-кої міської ради, виконкоми район-них у місті рад; | | На 01 число кожного місяця протягом  2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | «Інтерактивна мульти-медійна електронна ен-циклопедія інфраструк-тури міста» | |  | суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | |  |
| 3 | Надання управлінням розвитку підприємницт-ва виконкому Криворізь-кої міської ради публіч-них послуг в е-форматі | | Управління розвит-ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | Департамент ад-міністративних послуг викон-кому Криворізь-кої міської ради (Центр адмініст-ративних послуг «Віза» («Центр «Дії») виконкому Криворізької міської ради) | | 2022 р. |
| 4 | Актуалізація рубрик «Марка якості Криворіжжя», «Вікно в Європу» на платформі міського електронного сервісу «Віртуальний бізнес інкубатор» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | Управління іфор-маційно-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької  міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Задоволення потреб на-селення високоякісними товарами | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 6 | Маркетингове досліджен-ня «Рівень якості та попит на товари й послуги в Кривому Розі» | | Інститут розвитку міста | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради | | ІІ квартал 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.3. Розвиток соціальних форм підприємництва*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток ефективних моделей соціального підприємництва*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Стимулювання соціальної відповідальності підприємців. Під-тримка бізнес-ініціатив суб’єктів господарювання. Популяри-зація соціального підприємництва в місті. Розширення кола учасників соціальних муніципальних проєктів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Сприяння соціально-економічному розвитку Криворізької міської територіальної громадичерез популяризацію та підтримку соціального підприємництва. Формування практичних знань і навичок для пошуку та запровадження нових ефективних моделей соціального підприємництва, забезпечення сталого функці-онування діючих соціальних муніципальних проєктів | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Розширення кола учасників соціальних проєктів, запрова-дження нових форм соціального підприємництва, створення додаткових робочих місць через провадження діяльності у сфері соціального підприємництва | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління розвитку підприємництва, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; автори проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Організація зустрічей із суб’єктами господарюван- ня з метою виявлення но-вих форм соціальної ді-яльності | | Управління роз-витку підприєм- ництва виконко-му Криворізької міської ради | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Надання консультаційної допомоги суб’єктам госпо-дарювання, які приєдна- лися (або виявили бажання приєднатися) до кола учас-ників діючих соціальних  муніципальних проєктів та слухачам школи соціально-го підприємництва «Прос-то дій» | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко- му Криворізької міської ради | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізь- кої міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 3 | Запровадження школи со-ціального підприємництва «Просто дій» | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, виконкоми район-них у місті рад | | 2020 р. |
| 4 | Проведення І криворізь-кого форуму соціального підприємництва із захис-том бізнес-проєктів нових напрямів соціального спрямування, розроблених слухачами школи со-ціального підприємництва «Просто дій» | | Управління роз-витку підприєм- ництва виконко-му Криворізької міської ради | | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | 2020 р. |
| 5 | Залучення суб’єктів госпо-дарювання до заходів із соціального підприємниц-тва, у тому числі, шляхом інформування підприєм- ницької громади про гран-тові програми | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради | | Департамент соці-альної політики виконкому Криворізь-кої міської ради, виконкоми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | 2020−  2022 рр. |
| 6 | Проведення моніторингу серед споживачів соціаль-них проєктів щодо задо-волення дією проєктів, ви-явлення подальших прак-тичних напрямів роботи | | Департамент со-ціальної політики, управління розвит- ку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 118,3 | | **-** | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.4. Розвиток інституцій інфраструктури підтримки підприємництва*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Платформа реалізації науково-інноваційних ідей «Криворізь-ка інновація»*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Стимулювання розвитку молодіжного, інноваційного підприємництва й процесів комерціалізації результатів наукових досліджень у місті. Збільшення об’єктів малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Формування сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств м. Кривого Рогу передбачає надання їм певного комплексу послуг і ресурсів. Таким ресурсом може стати платформа реалізації науково-інноваційних ідей. Проєкт передбачає допомогу в реалізації інноваційних ідей та організації бізнесу шляхом виявлення кращих інноваційних проєктів криворізької молоді, наукової і бізнес-спільноти та виведення нових конкурентоздатних товарів і послуг на регіональний, національний та глобальний ринки. Практична реалізація результатів наукової діяльності молоді, наукової спільноти, підприємців та громадськості, що може бути трансформована в створення окремої компанії або реалізується на наявному виробництві, та може бути запропонована інвесторам | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. Розширення об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста | | | Директор | |
| ***Виконавець*** | | Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління економіки, розвитку підприємництва, комунальної власності міста, департамент освіти і науки виконкому Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Криворізь-кий національний університет, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| **ЗАВДАННЯ проєкту** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розробка концепції Плат-форми реалізації науково-інноваційних ідей «Криво-різька інновація» (надалі ‒ Платформа) | | Інститут розвит-ку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | 2020 р. |
| 2 | Моніторинг вільних при-міщень для роботи проєкт-ного офісу Платформи, у разі необхідності − розроб-ка проєктної документації на його ремонт | | Інститут розвит-ку міста; суб’-єкти господарю-ваня (за згодою) | Управління кому-нальної власності міста виконкому Криворізької місь-кої ради, виконко-ми районних у місті рад | | 2020 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 3 | Визначення потреби у фі-нансових, матеріальних, технічних і трудових ре-сурсах для функціонуван-ня Платформи та джерел фінансування | | Інститут розвит-ку міста | | Управління еко-номіки, розвитку підприємництва виконкому Криво-різької міської ради | | 2020 р. |
| 4 | Здійснення організаційних заходів та забезпечення функціонування Платфор-ми | | Інститут розвит-ку міста, управ-ління розвитку підприємництва виконкому Кри-ворізької міської ради | | Криворізький на-ціональний уні-верситет, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 650,00 | | - | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законо-давством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.3. Розвинене підприємництво*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.3.5. Розвиток трудових ресурсів, створення системи забезпечення підприємств міста кваліфікованими кадрами*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Система моніторингу міського ринку праці та забезпечення суб’єктів господарювання міста кваліфікованими кадрами*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення збереження трудового потенціалу міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Основною метою проєкту є прагнення до найбільш повної ефективної зайнятості економічно активного населення міста, відновлення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, соціальний захист від безробіття. Відповідальні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради у взаємодії з Криворізьким міськрайонним центром зайнятості, навчальними закладами міста, із залученням представників бізнесу проводять аналіз попиту та пропозицій на ринку праці, забезпечують роботодавців міста висококваліфікованими кадрами | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Налагодження балансу між попитом та пропозицією на ринку праці. Підготовка висококваліфікованих працівників для забезпечення потреб роботодавців міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти соціальної політики, освіти і науки, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, Криворізький міськрайонний центр зайнятості, заклади вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти міста, міські засоби масової інформації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення системи моні-торингу міського ринку праці: аналіз попиту та пропозицій, інформування громадян про потреби  роботодавців | | Департамент со-ціальної політики виконкому Криворізької  міської ради | Криворізький міськ-районний центр зай-нятості, суб'єкти гос-подарювання (за зго- дою) | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Здійснення аналізу попи-ту й пропозиції робочої  сили на зареєстрованому ринку праці | | Департамент со-ціальної політи-ки виконкому Криворізької міської ради; Криворізький міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 1.2 | Забезпечення інформу-вання громадськості міста про попит та пропозицію на ринку праці Криворізь-кого регіону | | Департамент со-ціальної політи-ки виконкому Криворізької міської ради | Криворізький міськ-районний центр зай-нятості (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Підготовка кваліфікова-них кадрів на замовлення суб’єктів господарювання малого й середнього біз-несу | | Криворізький міськрайонний центр зайнятості (у разі звернення роботодавців) (за згодою); управ-ління розвитку підприємництва виконкому Кри-ворізької міської ради | Заклади вищої, фахо-вої передвищої, про-фесійно-технічної освіти міста (за зго-дою) | | 2020–  2022 рр. |
| 2.1 | Організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення робото-давців під гарантоване працевлаштування | | Криворізький міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | Роботодавці (за пот-реби в професійній підготовці кадрів для подальшого праце-влаштування), закла-ди вищої, фахової пе- | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | редвищої, професій-но-технічної освіти міста (за згодою) | |  |
| 2.2 | Удосконалення системи інформаційної підтримки суб’єктів господарювавня | | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради | Департамент соціаль-ної політики ви-конкому Криворізької міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Удосконалення системи профорієнтації та підви-щення адаптованості мо-лоді до потреб ринку праці, підвищення прес-тижності робочих про-фесій | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради; Криворізь-кий міськрайон-ний центр зайня- тості (за згодою) | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізької міської ради, районні відділи освіти; міські засоби масової інфор-мації, вищі та профе-сійно-технічні нав-чальні заклади (за згодою) | | 2022 р. |
| 4 | Удосконалення системи підготовки кваліфікованих кадрів із залученням бізнесу, роботодавців, експертів, фондів | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради | Департамент соціаль-ної політики виконко-му Криворізької місь-кої ради, виконкоми районних у місті рад; заклади вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти міста (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 4.1 | Налагодження співпраці закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти міста із Федерацією організацій роботодавців Дніпропет- ровщини | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради; заклади освіти міста (за згодою) | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; заклади вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти міста (за згодою) | | 2022 р. |
| 4.2 | Утворення наглядових рад у закладах професій-но-технічної та фахової передвищої освіти міста | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво- різької міської ради | Заклади фахової передвищої, професій-но-технічної освіти міста (за згодою) | | 2022 р. |
| 4.3 | Створення мережі «центрів кар’єри» закладів професійно-технічної та фахової прердвищої освіти міста | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ра-ди; заклади освіти міста (за згодою) | Заклади фахової передвищої, професійно-технічної освіти міста (за згодою) | | 2022 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 4.4 | Залучення міжнародних організацій, експертів до консультування з питань удосконалення мережі закладів професійно-тех-нічної освіти міста, підго-товки робітничих кадрів та впровадження сучас-них освітніх і виробни-чих технологій | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради; заклади освіти міста (за згодою) | | Заклади фахової передвищої, професій-но-технічної освіти міста (за згодою) | | 2022 р. |
| 4.5 | Сприяння вдосконаленню зорієнтованої на забезпе-чення потреб населення та економіки системи співпраці закладів освіти з підприємствами міста | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво- різької міської ради; заклади освіти міста (за згодою) | | Заклади вищої, фахо-вої передвищої, про-фесійно-технічної освіти міста (за згодою) | | 2022 р. |
| 4.6 | Розширення практики впровадження елементів дуальної форми підго-товки робітничих кадрів та кваліфікованих фахів-ців | | Департамент ос-віти і науки ви-конкому Криво-різької міської ради; заклади освіти міста (за згодою) | | Заклади вищої, фахо-вої передвищої, про-фесійно-технічної освіти міста (за згодою) | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.1. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Залучення інвестицій та розвиток міжнародної діяльності*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розширення кола інвесторів/партнерів міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Залучення нових інвесторів та партнерів міста (Міжнародна фі-нансова корпорація (IFC), проєкт «Інтеркультурні міста», «CU-TIC» та ін.) задля довгострокової перспективи розвитку міста, розвиток міжнародної співпраці, розширення кола міст-побратимів | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Активізація інвестиційної діяльності та створення умов для більш ефективного залучення іноземних інвестицій. Створення робочих місць та збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Пошук та аналіз діяль-ності потенційних інвес-торів/партнерів міста | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | Інститут розвитку міста | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Забезпечення поінформо-ваності про місто, форму-вання його позитивного інвестиційного іміджу на всеукраїнському й міжна-родному рівнях | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | Інститут розвитку міста | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Розвиток інвестиційної діяльності через фор-мування інфраструктури її підтримки та супро-воду інвестора | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | Інститут розвитку міста | | 2020–  2022 рр. |
| 4 | Участь представників міста в міжнародних та українських форумах, семінарах тощо | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | Інститут розвитку міста | | 2020–  2022 рр. |
| 5 | Установлення та розвиток внутрішньо-українських і міжнародних зв'язків міс-та та суб'єктів господарю- вання, що здійснюють ді-яльність на його території | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | Інститут розвитку міста | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 2 775,6 | 2 233,5 | | 2 258,5 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | ***В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-НОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ*** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.1. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення та функціонування Центру креативної економіки***  ***м. Кривого Рогу*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створити осередок розвитку людського капіталу та креативної економіки й запровадити на території міста сучасну інноваційну модель розвитку економіки, спрямовану на розкриття та максимально ефективне використання людського потенціалу, запобігання процесам еміграції молоді | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Діяльність Центру суттєво підвищить шанси молоді на самореаліза-цію без еміграції та забезпечить успішний розвиток виробничих стартапів у Кривому Розі. Завдяки проєкту жителі міста зможуть суттєво розширити професійні та життєві можливості, навчитися заробляти інтелектуальною працею та більш повно реалізувати власний потенціал. Одним участь у програмах Центру дозволить знайти більш цікаву та високооплачувану роботу, іншим – започаткувати власну справу та збільшити шанси на підприємницький успіх | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Місто отримає нові види економічної діяльності, нові робочі місця, інвестиції в інноваційне виробництво, податкові надходження, імпортозаміщення, експортний потенціал, репутаційний капітал | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської радт*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки, капітального будівництва, департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021–2023 рр. | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | *5* |
| 1 | Залучення інвестицій для Центру креатив-ної економіки м. Кри-вого Рогу через упровадження механізмів державно-приватного партнерства | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | Потенційні при-ватні партнери | | 2021,  2022 рр. |
| 2 | Здійснення заходів щодо залучення коштів | | | Управління капітального будівництва виконкому | | Cуб’єкти господарювання | | 2021–  2023 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | на проведення реконструкції комплексу будівель та нове будівництво адміністративної будівлі для розташування Центру креативної економіки м. Кривого Рогу | | | Криворізької міської ра ди | | (за згодою) | |  |
| 3 | Упровадження діяль-ності Центру креатив-ної економіки м. Кри-вого Рогу | | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради; Громадська спілка «Центр розвитку креативної економіки Кривого Рогу» (за згодою) | | ­ | | З IV кварталу  2022 р. |
| 4 | Сприяння діяльності Центру креативної економіки м. Кривого Рогу в частині співпра-ці з освітньою плат-формою «Українська академія лідерства» | | | Департаменти у справах сім’ї молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Освітня плат-форма «Україн-ська академія лідерства» | | З IV кварталу  2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн*** | | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; приватний партнер | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.1. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження системи бюджетування на комунальних***  ***підприємствах міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Ефективне використання активів територіальної громади міста через упровадження системи бюджетування комунальних під-  приємствах | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Розробка та впровадження системи бюджетування на комуналь-них підприємствах міста, що включає планування фінансово-господарської діяльності з найбільшої ефективністю вико-ристання ресурсів; координація взаємодії учасників бюджетного процесу з досягнення поставлених цілей і завдань; регулювання та контроль поточної фінансово-господарської діяльності за допомогою установлення планових показників; надання оператив- | | | | |
|  | | ної достовірної інформації про виконання цих показників та відхилень, що виникли в процесі діяльності | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | На комунальних підприємствах міста впроваджена система бюджетування фінансово-господарської діяльності, що дозволяє ефективно використовувати активи Криворізької міської територіальної громади | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Комунальні підприємства міста | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021, 2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення сектору бюджетування та його кадрове забезпечення | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства міста | | 2021,  2022 рр. |
| 2 | Проведення аналізу орга-нізаційної структури кому-нальних підприємств міста | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства міста | | 2022 р. |
| 3 | Розробка системи бю-джетної відповідальності суб’єктів господарювання комунальної власності  м. Кривого Рогу, залучених до системи бюджетування | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства міста | | 2022 р. |
| 4 | Розробка регламентів бюджетування суб’єктів господарювання комунальної власності м. Кривого Рогу, залучених до системи бюджетування | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства міста | | 2022 р. |
| 5 | Організація навчання ке-рівників та учасників бю-джетного процесу кому-нальних підприємств міста | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства міста | | 2022 р. |
| 6 | Контроль за додержанням регламентів системи бюджетування комунальних підприємств | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства міста | | Постійно |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | **2021** | **2022** |
| - | - |
| ***Джерела фінансування*** | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХОЛОГІЙ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.1. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження в роботу органів місцевого самоврядування системи управління проєктами та стандартів управління якістю в проєктах*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Упровадження проєктної діяльності зі застосуванням сучасних методологій та технологій управління проєктами, управління якістю проєктів при реалізації Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, проєктів підтримки для соціально-економічного розвитку та створення інвестиційної привабливості міста | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Організація проєктів, направлених на реалізацію Стратегії, підготовка плану реалізації, аналізу ризиків, забезпечення своєчасного виконання робіт за проєктами, складання звітності згідно зі стадіями реалізації проєктів, прогнозування процесу проєктної діяльності, координація заходів проєкту, пов’язаних з ресурсами, виконавцями, термінами, відповідно оформленими документами, своєчасна та точна підготовка проєктних матеріалів. Упровадження проєкту забезпечить оптимізацію управлінських витрат, мінімізацію впливу ризиків та підвищить ефективність взаємодії між відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Забезпечення своєчасного та якісного виконання проєктів з оптимальним використанням ресурсів | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Інститут розвитку міста,  управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | Директор інституту,  начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради,  Інститут розвитку міста | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи виконавчої влади, виконкоми районних у місті рад, підприємства, установи та організації комунальної форми власності | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022, 2023 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання***  ***/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Розробка та впроваджен-ня Положення про організацію проєктної діяльності в м.Кривому Розі в роботу огранів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності | | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької  міської ради | - | | Січень  2022 р. |
| 1.1 | Здійснення заходів щодо ознайомлення з Поло-женням про організацію проєктної діяльності в м. Кривому Розі та Планом його впровадження | | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької  міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, підприємства, установи та організації комунальної форми власності | | Лютий 2022р. |
| 1.2 | Упровадження Положення про організацію проєктної діяльності в  м. Кривому Розі та Плану його впровадження в роботу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності міста Кривого Рогу | | | Інститут розвитку міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, підприємства, установи та організації комунальної форми власності | | Лютий – березень 2022 р. |
| 1.3 | Приведення у відповід-ність до Положення про організацію проєктної  діяльності в м. Кривому Розі та Плану його впро-вадження розпорядчих документів, пов’язаних з реалізацією проєктів на території міста | | | Інститут розвитку міста, управління економіки викокому Криворізької  міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, підприємства, установи та організації комунальної форми власності | | Березень  2022 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* |
| 2 | Проведення навчання учасників, залучених до проєктної діяльності | | | Інститут розвитку міста | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, підприємства, установи та організації комунальної форми власності | | Лютий – березень 2022 р. |
| 3 | Забезпечення методичної підтримки учасникам проєкту згідно зі стандартами управління якістю проєктів | | | Інститут розвитку міста | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, підприємства, установи та організації комунальної форми власності | | 2022,  2023 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2022** | | **2023** | | |
| 150 000,00 | | - | | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законо-давством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.2. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Маркетинг та брендінг міста Кривого Рогу*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення позитивного іміджу міста. Упізнаваність міста Кривого Рогу в країні та на міжнародній арені. Розповсюдження бренду міста в міському середовищі | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення бажаного місця й ролі Кривого Рогу серед інших міст і в свідомості цільової аудиторії. Формування маркетингової комунікації, а саме: виконання комплексу заходів з доведення маркетингового послання міста до цільової аудиторії. Проведення маркетингових досліджень для визначення перспективних соціально-економічних ніш і конкурентних позицій, які необхідно посісти місту. Насичення міста брендовими ознаками, що сприяють його маркетингу. Позиціонування міста через «врощування» бренду в міське середовище, створення маркетингових продуктів для основних цільових груп, реалізація проєктів з «вирощування» бренду | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підвищено інвестиційну привабливість міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради,  Інститут розвитку міста | | | Начальник управління,  директор інституту | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; навчальні заклади міста, громадські об’єднання підприємців, суб’єкти господарювання, громадські  організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2023 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Актуалізація Маркетин-гової стратегії міста Кривого Рогу | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | | 2020– І півріччя 2023 р. |
| 1.1 | Проведення маркетинго-вого дослідження «Рівень  ідентифікації бренду міста в масовій свідомості мешканців» | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконком-  му Криворізької міської ради | | ІІ квартал 2020–  2022 рр. |
| 1.2 | Ознайомлення з націо-нальним і міжнародним досвідом маркетингу те-риторій (участь у фору-мах, конференціях, сим-позіумах тощо) | | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради | | 2022,  2023 рр. |
| 1.3 | Підготовка проєкту рішення міської ради «Про затвердження Маркетингової та брендингової стратегії міста Кривого Рогу» та його ухвалення | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад | | ІІІ квартал 2023 р. |
| 2 | Реалізація завдань, | | Управління економі- | Управління, від- | | 2022, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | визначених Маркетинговою та брендинговою стратегією міста Кривого Рогу (після ухвалення рішення міської ради) | ки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит-ку міста | діли, інші вико-навчі органи міської ради; суб' єкти господарювання, громадські організації, об'єднання (за згодою) | 2023 рр. |
| 2.1 | Застосування кращих національних і між-народних практик з інтеграції бренду міста | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит- ку міста | Управління, від-діли, інші вико-навчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господа-рювання, громад-ські організації, об'єднання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 2.2 | Розробка системи брен-дування міського прос-тору (маркування ву-лиць та районів міста) | Інститут розвитку міста | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 2.3 | Проведення масштабної презентації бренду міста Кривого Рогу | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | 2022 р. |
| 2.4 | Організація проведення «круглих столів», фору-мів, виставок, ярмарків | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит-ку міста | Управління роз-витку підприєм-ництва виконко-му Криворізької міської ради; гро-мадські об’єднан-ня підприємців, суб’єкти господа-рювання, громад-ські організації (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 2.5 | Проведення флешмобів, | Інститут розвитку | Управління, від- | 2022, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | інформаційних кампаній з використанням символіки бренду в рамках загальноміських заходів | міста | діли, інші вико-навчі органи міської ради, ви-конкоми район-них у місті рад; громадські об’єд-нання підприєм-ців, суб’єкти гос-подарювання, громадські орга-нізації (за зго-дою) | 2023 рр. |
| 3 | Підготовка проєкту рішення міської ради  «Про затвердження По-ложення про викорис-тання бренду міста» | Управління економі-ки виконкому Криво-  різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, відді-ли, інші виконавчі  органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | IV квартал 2022 р. |
| 4 | Організація та прове-дення «Школи урбаніс-тики» | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради; нав-чальні заклади міста (за згодою) | Щорічно 1,2 рази  на рік упродовж  2021–2023 рр. |
| 5 | Організація та прове-дення ворк-шопів, па-нельних дискусій та тренінгів у форматі open spaсе для активної молоді міста «Марке-тинг територій – сучасні тренди та інновації» | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради, нав-чальні заклади міста (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 6 | Формування ефективної системи управління мар-кетингом Криворізької міської територіальної громади | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Інститут розвит-ку міста | – | 2020,  2023 рр. |
| 6.1 | Створення відділу просторового розвитку та урбаністики в структурі Інституту розвитку міста | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради | 2020 р. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 6.2 | Створення відділу маркетингу, промоції та  туризму в структурі управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди | – | 2023 р. |
| 7 | Контроль за дотриман-ням вимог використання бренду міста відповідно до паспорту стандартів щодо застосування еле-ментів фірмового стилю бренду «Кривий Ріг» | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської  ради, виконкоми районних у місті рад | 2022–  2023 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| - | - | - |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В 4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Удосконалення модуля «Путівник інвестора»*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування інвестиційних пропозицій та підтримка їх в актуаль-ному стані. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в місті | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення інвестиційної привабливості міста, сприяння доступності іноземного інвестора до наявних інформаційних ресурсів міста. Створення нових розділів/підрозділів ресурсу модуль «Путівник інвестора» (надалі – модуль) на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Збільшення відвідування модуля. Розвиток інформаційного простору | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки, інформаційно-комунікаційних техно-логій виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Інститут розвитку міста Кривого Рогу, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| 1 | Збір пропозицій щодо модернізації модуля від управлінь, відділів, інших виконавчих органів місь-кої ради | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради | | | Лютий  2022 р. |
| 2 | Розробка заходів з удос-коналення функціональ-них можливостей модуля | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління ін-формаційно-ко-мунікаційних тех-нологій виконко-му Криворізької міської ради, від-діли, управління, інші виконавчі органи міської ради; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | Березень  2022 р. |
| 3 | Підготовка технічного завдання на розробку нового модуля | | | Управління інфор-маційно-комуніка- ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші вико- навчі органи  міської ради | | | ІІ квартал  2022 р. |
| 4 | Реалізація проєкту та за-безпечення його функціо-нування | | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління ін-формаційно-кому-нікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | З IV кварталу  2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Індустріальний парк «Кривбас»*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Вибір керуючої компанії, функціонування індустріального парку «Кривбас» | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Зважаючи на необхідність диверсифікації економіки міста, підвищення її конкурентоспроможності, активізації інвестиційної діяльності було ухвалено рішення міської ради про створення на території міста Кривого Рогу індустріального парку «Кривбас» та затвердження його Концепції. Пріоритетним для міста напрямом діяльності індустріального парку є логістика, оскільки місто має важливе транспортне розташування, його перетинають 2 автошляхи національного значення Н11, Н23, має власний міжнародний аеропорт, 3 залізничні вокзали та близьке розташування до морського вокзалу. Ініціатор створення індустріального парку має обрати його керуючу компанію шляхом організації та проведення конкурсу. Вибрана керуюча компанія якісно та в найкоротший термін повинна буде здійснити розбудову індустріального парку, забезпечить його постійне функціонування шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній. Функціонування індустріального парку «Кривбас» сприятиме: диверсифікації економіки міста Кривого Рогу, забезпеченню економічного розвитку та підвищенню його конкурентоспроможності, активізації інвестиційної діяльності, створенню нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Диверсифікація економіки міста; вибір керуючої компанії, створення нових робочих місць, залучення прямих інвестицій | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради; члени конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас», суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2022 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Заходи з підготовки до проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас» | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | | І півріччя 2022 р. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| * 1. 1.1 | Аналіз та уточнення най-більш перспективних напрямів діяльності ін-дустріального парку, зок-рема створення логістич-ного центру | | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки виконко-му Криворізької міської ради | | | Січень ‒лютий  2022 р. |
| * 1. 1.2 | Розробка конкурсної до-кументації | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвит-ку міста | | | 2022 р. |
| 2 | Проведення засідання конкурсної комісії з ви-бору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас» | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індус-тріального парку «Кривбас» | | | 2022 р. |
| 3 | Ухвалення рішення про проведення конкурсу та затвердження конкурсної документації | | | Управління економі-ки виконкому Кри-ворізької міської ради | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індус-тріального парку  «Кривбас» | | | 2022 р. |
| 4 | Публікація повідомлення в засобах масової інфор- мації про оголошення відкритого конкурсу з вибору керуючої компа-нії | | | Управління економі-ки виконкому Криво- різької міської ради | | Управління пре-си, інформацій- ної діяльності та внутрішньої по- літики викон-кому Криворізь-кої міської ради, Інститут розвит-ку міста | | | 2022 р. |
| 5 | Отримання та розгляд конкурсних пропозицій. Підготовка висновків | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індус-тріального парку «Кривбас»; суб'-єкти господарю-вання (за згодою) | | | 2022,  2023 рр. |
| 6 | Визначення переможця. Підготовка та укладення договору з переможцем конкурсу про створення та функціонування індус- | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста | | Члени конкурс-ної комісії з ви-бору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас»; суб’- | | | 2022,  2023 рр.  Не пізніше десяти ро-  бочих днів з дня визна- |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | тріального парку «Крив-бас» | | |  | | єкти господарю-вання (за зго-дою) | | | чення пере-можця конкурсу |
| 7 | Направлення державно-му органу повідомлення про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії | | | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради | | Інститут розвит-ку міста | | | 2022,  2023 рр.  Протягом трьох робо-чих днів після укладення договору |
| 8 | Промоція діяльності ін-дустріального парку «Кривбас» | | | Інститут розвитку міста | | Управління еко-номіки, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої по-літики виконко-му Криворізької міської ради | | | Після проведення кон-курсу |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **В. МІСТО ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***В.4. Інвестиційно привабливе місто*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток містобудівного кадастру*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розширення функціональних можливостей електронної системи містобудівного кадастру та її повноцінне використання | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Інформаційне забезпечення розроблення всіх видів містобудівної та проєктної документації, застосування містобудівної документації при плануванні й забудові територій, здійснення містобудівного моніторингу | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Уведення в експлуатацію геоінформаційної системи й геопорталу містобудівного кадастру, що підвищить інвестиційну привабливість міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент регулювання містобудів-ної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Суб'єкти господарювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відповідності до законодавства) (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020−2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завданя/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення й упрова-дження єдиної вектор-ної топографічної осно-ви території міста на основі топографічних планів масштабу М1:2000/ М1:5000 | | Департамент регу-лювання містобудівної діяльності та земельних відносин ви-конкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господарювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відповідності до законодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 2 | Створення й упрова-дження векторних шарів з кресленнями Гене-рального плану, схеми зонування території, Історико-архітектурного опорного плану міста, затверджених детальних планів території | | Департамент регу-лювання містобудів-  ної діяльності та земельних відносин виконкому Криво- різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (виконавець послуг, визначений шляхом публічних закупівель у відпо-відності до вимог за- конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 3 | Створення й упрова-дження векторного ша-ру інженерно-транс-портної інфраструк-тури | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог законодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 4 | Створення й упрова-дження шару, що буде відображати пам'ятки історико-культурної спадщини | | Департамент регу-лювання містобудів- ної діяльності та земельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона- вець послуг, виз-начений шляхом публічних заку-півель у відпо-відності до вимог законодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 5 | Розробка й упрова-дження адресного реєс-тру м. Кривого Рогу | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво- | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі- | | 2020−  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | | різької міської ради | вель у відповід-ності до вимог законодавства) (за згодою) | |  |
| 6 | Створення в електрон-ній системі містобудів-ного кадастру розділу «Затверджені містобу-дівні програми» | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво- різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 7 | Створення в електрон-ній системі містобудів-  ного кадастру окремо-го розділу, що буде містити інформацію про дозволи на будів-ництво та декларації про ввід в експлуа-тацію | | Департамент регу-лювання містобудів-  ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-  вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за- конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 8 | Створення й упрова-дження окремого шару з червоними лініями вулиць | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз-начений шляхом публічних закупі-вель у відповід-ності до вимог за-конодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| 9 | Розробка й упрова-дження програмного комплексу з моніторин-гу топографо-геодезич-них зйомок М1:500 у м. Кривому Розі в рамках містобудівного кадастру | | Департамент регу-лювання містобудів-ної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криво-різької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (викона-вець послуг, виз- начений шляхом публічних закупівель у відповідності до вимог законодавства) (за згодою) | | 2020−  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | - | | 1 862,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | |

***Місто диверсифікованої конкурентоспроможної економіки***

***та сучасних технологій***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями та цілі розвитку** | **Назва показника** | **Відповідальний** |
| *1* | *2* | *3* |
| Стратегічний напрям В.  Місто диверсифікованої конку-рентоспроможної економіки та сучасних технологій | Кількість осіб, що перебу-вають на обліку як безробітні.  Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення | Департамент праці та соціального захисту населення,  управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| Стратегічна ціль В.1. Розвинені нові для міста галузі економіки | Частка промислової продукції (без урахування підприємств гірничо-металургійного комплексу) та сфери послуг у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ради |
| В.1.1. Стимулювання розвитку кластеру виробництва будівель-них матеріалів | Кількість підприємств клас-теру | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ра-ди |
| В.1.2. Розвиток високотехноло-гічного машинобудування | Кількість підприємств клас-теру | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.1.3. Створення умов для роз-витку ІТ-сфери | Кількість користувачів місь-кими електронними сервісами | Управління інформа-ційно-комунікацій-них технологій ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| B.1.4. Сприяння розвитку транс-порту й логістики | Кількість обслугованих пасажирів, які скористалися послугами авіаперевезення.  Кількість обслугованих авіарейсів | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради |
| В.1.5. Розвиток туристичної галузі | Кількість відвідувачів міста | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста |
| Стратегічна ціль В.2. Інноваційна і високотехнологічна промисловість | Відсоток обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| В.2.1. Розробка системи підтри-мки розвитку інноваційного виробництва | Кількість промислових під-приємств, що впроваджують інновації | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.2.2 Розвиток інноваційних лабораторій / інкубаторів | Кількість діючих лабораторій | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| В.2.3 Комерціалізація інновацій | Кількість упроваджених наукових розробок у місті | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |
| В.3. Розвинене підприємництво | Частка податкових надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від малого та середнього бізнесу в загальному обсязі податкових надходжень | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.1. Система навчання та ін-формаційної підтримки місце-вих суб'єктів господарювання | Темпи росту / скорочення кількості суб’єктів підприєм-ницької діяльності | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.2. Система маркетингової підтримки суб'єктів господарю-вання | Бальна оцінка бізнес-клімату за результатами анкетування підприємців | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.3. Розвиток соціальних форм підприємництва | Збільшення питомої ваги під-приємців міста, які працюють за принципами соціального підприємництва | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.4. Розвиток інституцій ін-фраструктури підтримки під-приємництва | Кількість користувачів послуг інституцій підтримки бізнесу | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради |
| В.3.5. Розвиток трудових ресур-сів, створення системи забезпе-чення підприємств міста квалі-фікованими кадрами | Співвідношення працевлаштованих випускників вищих, професійно-технічних навчальних закладів до загальної чисельності підготовлених ними | Департаменти соці-альної політики, ос- віти і науки викон-кому Криворізької міської ради |
| В.4. Інвестиційно привабливе місто | Розмір інвестицій на душу населення | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| *1* | *2* | *3* |
| В.4.1. Створення організацій-них та інституційних засад для залучення інвестицій | Відношення кількості впрова-джених інвестиційних проєк-тів до загальної кількості ін-вестиційних пропозицій | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради |
| В.4.2. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів | Рівень пізнання міста. Частка позитивних публікацій до кількості загальних публікацій про місто | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста |
| В.4.3. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів | Кількість підготовлених про-мислових (інвестиційних) майданчиків / зон | Управління економі-ки виконкому Криво-різької міської ради, Інститут розвитку міста |

**Стратегічний напрям С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ**

Проєкти напряму «Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя» будуть спрямовані на досягнення складової стратегічного бачення майбутнього міста «Кривий Ріг – красиве, безпечне та комфортне для проживання місто здорових і патріотичних людей, які відчувають себе активною сильною самодостатньою громадою з високими стандартами якості життя» та на подолання проблем:

Нерозуміння (необізнаність) більшості громадян у питаннях важливості та користі від процесів, що впроваджуються органами місцевого самоврядування.

Незадовільний стан мережі автошляхів загального користування та внутрішньоквартальних доріг.

Низька прикладна складова в освіті, її відірваність від потреб сучасного світу.

Недостатній рівень якості надання медичної допомоги.

Потреба в капітальному ремонті більшості установ культури і мистецтв.

Погіршення криміногенної ситуації.

Основні показники досягнення цілей:

Ефективна система комунікації з громадою.

Забезпечення доступу мешканців до управління містом.

Покращення якості надання адміністративних послуг.

Забезпечення підтримки місцевих громадських організацій та ініціатив.

Створення якісної вулично-дорожньої мережі міста.

Підвищення якості житлово-комунальних послуг.

Облаштування інфраструктури для людей з особливими потребами.

Створення ефективної системи охорони здоров'я.

Підвищення якості й доступності освіти.

Гарантування безпеки громадян.

Розширення можливостей культурного розвитку й дозвілля.

У період 2020 ‒ 2022 років заплановано реалізацію 34 проєктів за трьома стратегічними цілями.

***Схема стратегічного напряму С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАПРЯМ С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | |
| ***Стратегічна ціль С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | ***Стратегічна ціль С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | ***Стратегічна ціль С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** |
| *1* | *2* | *3* |
| ***Оперативні цілі*** | | |
| С.1.1. Свідома й активна гро-мада міста (система комуніка-ції з громадою) | С.2.1. Розвиток та удоскона- лення вулично-дорожної ме-режі міста із забезпеченням безпечного руху | С.3.1. Доступна якісна освіта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* |
| С.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянсько-го суспільства | С.2.2. Створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг | С.3.2. Ефективна сис-тема охорони здоров'я |
| С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги | С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потре-бами | С.3.3. Культура та зміс-товне дозвілля |
| С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення | С.3.4. Безпека громадян міста |
| С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів |  |

***Перелік проєктів за стратегічним напрямом С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Стратегічна ціль С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | |
| ***Оперативні цілі*** | ***Найменування проєктів*** | ***Відповідальні*** |
| *1* | *2* | *3* |
| С.1.1. Свідома й актив-на громада міста (сис-тема комунікації з гро-мадою) | Підтримка молодіжної гро-мадянської активності | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради |
| Відкритий бюджет | Департамент фінансів виконко-му Криворізької міської ради |
| Муніципальний конкурс соціальних ініціатив меш-канців«Громадський бю-  джет» | Управління економіки викон-кому Криворізької міської ради |
| Відкритість громадян до прийняття в Криворізьку міську територіальну громаду міста нових її членів, зокрема внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради |
| С.1.2. Ефективна взає-модія з організаціями громадянського сус-пільства | «Громадське коло» джерело комунікації в громадському секторі | Управління преси, інформацій-ної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізь-кої міської ради |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* |
| С.1.3. Доступні та якіс-ні публічні послуги | Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання адміністра-тивних послуг | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| Єдина інформаційна система міста Кривого Рогу | Управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради |
| Безоплатний проїзд в міському комунальному транспорті на підставі багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» для мешканців міста | Управління транспорту та телекомунікацій, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради |
| ***Стратегічна ціль С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська***  ***інфраструктура*** | | |
| С.2.1. Розвиток та вдос-коналення вулично-до-рожньої мережі міста із забезпеченням безпеч-ного руху | Розвиток комунального  авто- та електротранспорту | Управління транспорту та телекомунікацій, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради |
| Удосконалення вулично-дорожньої мережі та орга-нізація безпеки руху | Департамент розвитку інфраст-руктури міста, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради |
| Формування розвиненої велоінфраструктури | Департамент розвитку інфрас-труктури міста виконкому Кри-ворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| С.2.2. Створення кон-курентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг | Ефективні житлово-кому-нальні послуги | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами | Облаштування міської інфраструктури для потреб осіб з інвалідністю | Департамент соціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради |
| Розбудова системи надання соціальних послуг | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення | Будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних споруд | Управління капітального будів-ництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | | *3* |
|  | Розвиток та модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Кривого Рогу | | | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| С.2.5. Створення сучас-них зон дозвілля та від-починку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних прос-торів | Відновлення наявних та будівництво нових зон відпочинку | | | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста |
| ***Стратегічна ціль С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| С.3.1. Доступна якісна освіта | | Забезпечення рівного дос-тупу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в євро-пейський простір | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | |
| Упровадження сервісів «Картки криворіжця» для учнів закладів загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | |
| Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | |
| Чиста вода – здорове майбутнє | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | |
| С.3.2. Ефективна систе-ма охорони здоров'я | | Будівництво та реконст-рукція закладів охорони здоров’я | Управління охорони здоров’я, капітального будівництва ви-конкому Криворізької міської ради | |
| Забезпечення оздоровлення та догляду соціально-вразливим категоріям населення | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | |
| Запобігання поширенню коронавірусної інфекції (CОVID-19) та зменьшення її негативних наслідків | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | |
| Стратегія розвитку медичної галузі міста Кривого Рогу | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | |
| *1* | | *2* | *3* | |
| С.3.3. Культура та змістовне дозвілля | | Кривий Ріг – місто спорту | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | |
| Культурні простори | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| Збереження культурної спадщини | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| Кривий Ріг – фестивальний | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| Сучасна художня галерея | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| Музейна трансформація / Музей: шляхи до інновацій | Управління культури викон-кому Криворізької міської ради | |
| С.3.4. Безпека громадян міста | | Створення (нове будівниц-тво) системи відеоспосте-реження та відеоконтролю в м. Кривому Розі Дніпро-петровської області | Управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | |
| Реалізація заходів пожежної безпеки в закладах освіти міста | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | |
| Запровадження системи поводження з безпритуль-ними тваринами | Департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Підтримка молодіжної громадянської активності*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підтримка громадських ініціатив, проєктів, програм. Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу молоді. Військово-патріотичне виховання дітей і молоді. Залучення молоді до участі в загальноміських заходах, урочистостях | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | В умовах реформи децентралізації в Україні громада отримала більш широкий спектр повноважень і важливих завдань щодо розвитку її сучасної спроможності та активізації громадської активності. Ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація з громадою надає можливість реалізації нагальних питань розвитку міста.  Добре поінформовані, підготовлені та мотивовані мешканці відчувають співучасть та відповідальність за побудову комфортного для проживання міста. Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Надзвичайно важливим є питання формування духовних потреб молоді, зацікавленості в пізнанні історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Посилена громадська активність. Сформовано новий рівень суспільної свідомості громади міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, Молодіжний виконком м. Кривого Рогу; громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Залучення активної громади міста (у тому числі громадські ор-ганізації, благодійні фонди, творчі спілки та ін.) до участі в загальноміських захо-дах, ініціювання та обговорення міських проєктів і цільових програм | | Управління преси, інформаційної ді-яльності та внут-рішньої політики виконкому Криво-різької міської ради | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад; гро-мадські організації, благодійні фонди, творчі спілки (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 2 | Реалізація галузевих цільових програм | | Департамент у спра-вах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2020–  2025 рр. |
| 2.1 | «Нова генерація Кривого Рогу» на 2016‒ 2020 роки | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2020 р. |
| 2.2 | Реалізація Програми «Нова генерація – перспектива та успіх Кривбасу» на 2021‒ 2025 роки | | Департамент у спра-вах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад | | 2021‒  2025 рр. |
| 3 | Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу молоді | | Департамент у спра-вах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Департамент освіти і науки, управління культури виконкому Криворізької міської ради | | 2020‒  2025 рр. |
| 4 | Розвиток громадської активності молоді. Ін-теграція до світової та європейської моло-діжної спільноти | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми ра-йонних у місті рад; навчальні заклади міста, громадські організації (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 5 | Підтримка молодіж-них проєктів і програм | | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому  Криворізької міської ради | | Управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ради,  виконкоми район-них у місті рад, Мо-лодіжний виконком м. Кривого Рогу, Інститут розвитку міста, навчальні заклади міста | | 2020‒  2025 рр. |
| 6 | Проведення міських та районних заходів, спрямованих на наці-онально-патріотичне виховання дітей та молоді | | Департамент у спра-вах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | | Громадські органі-зації (за згодою), представники сту-дентського та уч-нівського самовря-дування | | 2020‒  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 390,5  (муніципальні  стипендії) | | 390,5  (муніципальні  стипендії) | | 390,5  (муніципальні стипендії) | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комуніка-ції з громадою)*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | ***Відкритий бюджет*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | Забезпечення доступу громадськості до інформації про бюджет міста Криворізької міської територіальної громади в простій та зрозумілій формі, збільшення бюджетної грамотності населення | | | | |
| ***Опис проєкту*** | Відкритий бюджет – це модуль офіційного вебпорталу міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр», що надає доступ громадськості до детальної інформації про обсяги надходжень та витрат бюджету Криворізької міської територіальної громади (зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади, бюджету Криворізької міської територіальної громади та бюджету кожного району в місті Кривий Ріг). Доходи представлені за кожним джерелом їх формування. Детальну інформацію за видатками можливо переглянути за кожною галуззю бюджету, розпорядником коштів за кожним закладом бюджетної сфери, комунальною установою, організацією, підприємством. У 2020‒2022 роках планується щоквартальне оновлення даних модуля «Відкритий бюджет». При зміні бюджетного законодавства, напрямів фінансування, додавання нових розпорядників або одержувачів бюджетних коштів передбачена можливість унесення змін до структури ресурсу | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | Забезпечено відкритість та прозорість влади, збільшена бюджетна грамотність населення | | | | |
|  | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, фі-нансові відділи виконкомів районних у місті рад, головні розпо-рядники коштів бюджету Криворізької територіальної громади та бюджетів районів у місті (надалі – розпорядники бюджетних  коштів) | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних  коштів | | | | |
| ***Період реалізації*** | 2020‒2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | |
| ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| Оновлення даних модуля «Відкритий бюджет» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» | | Департамент фінан-сів виконкому Криворізької міської ради | Фінансові відділи виконкомів район-них у місті рад, розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних  коштів | | 2020‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **-** | **-** | | **-** |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Муніципальний конкурс соціальних ініціатив мешканців***  ***«Громадський бюджет»*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Залучення мешканців міста (у тому числі внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті) до демократичного процесу, що надає можливість кожному мешканцю брати участь у розподілі коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади через створення проєктів для покращення міста та/або голосування за них | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Запроваджений механізм «Громадського бюджету», що діє з 2016 року, є безперервним та щорічно включає узагальнення результатів попереднього конкурсу, поточну реалізацію проєктів-переможців, підготовку та проведення нового конкурсу. Кожного року конкурс проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» зазнає певних позитивних трансформацій: за результатами щорічного моніторингу попередніх конкурсів змінюються умови  та підходи до його проведення, додаються нові групи проєктів, збільшується фонд конкурсу та обсяги фінансування проєктів, розширюється коло можливостей для голосування мешканцями міста | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Створено платформу прозорої ефективної взаємодії між міською владою та мешканцями міста | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, ви-конкоми районних у місті рад, відповідно до напрямів реалізації проєктів-переможців | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Заклади та установи комунальної власності міста, інститути громадянського суспільства | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Забезпечення популя-ризації та промоції конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадсь-кий бюджет» | | Управління еконо-міки виконкому Кри-ворізької міської ради | Інститут розвитку міста, засоби ма-сової інформації | | 2020‒  2022 рр. |
| 2 | Моніторинг пропозицій від громади міста щодо формування порядку проведення конкурсу | | Управління еконо-міки виконкому Криворізької міської ради | Громада міста,  управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад, члени ради з проведення конкурсу, члени експертних груп | | 2020‒  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3 | Розробка та затвер-  дження Положення про порядок проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» на відповідні роки | Управління економі-ки виконкому Криворізької міської ради | Громада міста,  управління, відді-ли, інші виконавчі органи міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад | 2020‒  2022 рр. |
| 4 | Надання консультацій, проведення навчань і тренінгів для мешкан-ців міста з підготовки й подання заявок на участь у конкурсі, а також їх промоції та просування під час голосування громадою міста | Управління економі-ки виконкому Криворізької міської ради | Інститут розвитку міста | 2020‒  2022 рр. |
| 5 | Організація та прове-дення конкурсу проєк-тів місцевого розвитку «Громадський бюджет» | Управління економі-ки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад, Інститут розвитку міста | 2020‒  2022 рр. |
| 6 | Моніторинг та узагаль-нення результатів реалізації проєктів-перемож-ців конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» | Головні розпорядни-ки бюджетних кош-тів, управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради | Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюд-жетних коштів, автори проєктів-переможців | 2020‒  2022 рр. |
| 7 | Вивчення громадської думки мешканців міста про умови проведення та результати реалізації проєктів-перможців конкурсу «Громадський бюджет» | Інститут розвитку міста | Управління еко-номіки виконкому Криворізької місь-кої ради | 2020‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| 25 935,00 | 29 959,00 | 29 940,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***C.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***C.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою)*** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Відкритість громадян до прийняття в Криворізьку міську територіальну громаду міста нових її членів, зокрема внутрішньо переміщених осіб*** | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Cоціальна адаптація й інтеграція в суспільство внутрішньо пере-міщених осіб, учасників антитерористичної операції на сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях (надалі – учасники АТО та ООС) і членів їх сімей | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Надаються консультації та допомога всім внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та звертаються за допомогою. Співпраця з громадськими, благодійними організаціями та органами соціального захисту населення з підтримки внутрішньо переміщених осіб, вивчення соціально-побутових проблем демобілізованих учасників АТО та ООС, їх вирішення та надання консультаційних послуг у рамках законодавства щодо пільг і соціальних гарантій. Розробка інформаційного довідника та плакатів з інфографікою з питань доступу до необхідних ресурсів та забезпечення прав і можливостей внутрішньо переміщених осіб | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Забезпечена підтримка внутрішньо переміщених осіб з питань соціальної адаптації та інтеграції в суспільство згідно з чинним законодавством України. Надано консультативну й практичну допомогу інституціям громадянського суспільства, що здійснюють діяльність з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС і членів їх сімей | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент соціальної політики, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; Криворізькій міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Проведення аналізу чисельності членів громади з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС і членів їх сімей з метою забезпечення їх | | Департамент соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, уп-равління з питань надзвичайних си-туацій та цивільно- | | Виконкоми район-них у місті рад; Криворізькій місь-кий центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та мо-лоді (за згодою) | | | 2020‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | підтримки й адаптації в суспільстві | | го захисту населен-ня виконавчого ко-мітету Криворізької міської ради | |  | | |  |
| 2 | Надання консультатив-ної та практичної допо-моги інституціям громадянського суспільс-тва, що здійснюють діяльність з питань під-тримки внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС і членів їх сімей у розробці проєктів, що забезпечать їх підтримку з питань соціальної адаптації та інтеграції в суспільство згідно з чинним законодавством України | | Департаменти соці-альної політики ви-конкому Криворізь-кої міської ради, управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | Виконкоми район-них у місті рад; Криворізькій місь-кий центр соціаль-них служб для сім’ї, дітей та мо-лоді (за згодою) | | | 2020‒  2022 рр. |
| 3 | Реалізація Комплексної програми підтримки в м. Кривому Розі учас-ників АТО та ООС, членів їх сімей і сімей загиблих у ході їх про-ведення | | Департаменти соці-альної політики, ос-віти і науки, управ-ління охорони здо-ров’я виконкому Криворізької місь-кої ради | | Громадські органі-зації (за згодою) | | | 2020‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | | **2022** | |
| 45 308,4 | 47 065,7 | | | 54 713,0 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **C. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянського***  ***суспільства*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Громадське коло – джерело комунікації в громадському***  ***секторі*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Налагодження інформаційно-просвітницьких зв’язків з громадою міста шляхом висвітлення актуальної інформації, спільних заходів з інституціями громадянського суспільства. Запровадження постійного діалогу з громадськістю з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення. Забезпечення інформування громадськості з актуальних питань життєдіяльності міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Удосконалення інформаційно-просвітницьких зв’язків з гро-мадою шляхом проведення спільно з громадськими організаціями заходів різного спрямування, інформування інституцій громадянського суспільства з актуальних питань, залучення до обговорення нагальних питань та рішень, обміну досвідом роботи між громадськими організаціями, залучення громади до реалізації проєктів і соціальних ініціатив | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Створення медійної платформи для інформаційного обміну з інститутами громадянського суспільства | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, економіки, розвитку підприємництва, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Громадські організації міста (за згодою), відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення інформацій-ної сторінки «Громад-ське коло» у соціальній мережі «Фейсбук» | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | - | | І квартал 2020 р. |
| 2 | Залучення представни-ків громадських органі-зацій до участі в захо-дах з нагоди державних свят, знаменних дат, культурно-масових  заходів | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради; громадські організації міста (за згодою) | | 2020‒  2022 рр. |
| 3 | Участь у заходах, що проводяться громадськими організаціями | | Управління преси, ін-формаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи міської ради; громадські організації міста (за згодою) | | 2020‒  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 4 | Постійне інформуван-ня громадських орга-нізацій з питань соціального захисту щодо змін у чинному законодавстві | | Департамент соціаль-ної політики виконко-му Криворізької місь-кої ради | | Управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по- літики виконко-му Криворізької міської ради | | У разі змін у законо-давстві та ухвалення нових законодавчих ініціатив, 2020‒  2022 рр. |
| 5 | Залучення громадсь-ких організацій до реалізації проєктів і соціальних ініціатив | | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради | | Управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по-літики виконко- му Криворізької міської ради | | 2020‒  2022 рр. |
| 6 | Забезпечення участі громадськості в про-цесі обговорення та ухвалення проєктів регуляторних актів | | Управління розвитку підприємництва ви-конкому Криворізької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи  міської ради | | 2020‒  2022 рр. |
| 7 | Забезпечення постій-ного інформування громадських організа-цій з актуальних пи-тань та обговорення ініціатив, проєктів то-що на сторінці «Гро-мадське коло» у соці-альній мережі «Фейсбук» | | Управління преси, ін-формаційної діяльнос-ті та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | Відділи, управ-ління, інші вико-навчі органи  міської ради | | 2020‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| - | | - | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Упровадження технологій електронного врядування у сфері надання адміністративних послуг*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Оптимізація системи надання адміністративних, інших публічних послуг через цифрову трансформацію взаємодії із замовниками послуг (громадянами та суб’єктами господарювання) і суб’єктами надання адміністративних послуг. Розвиток інфраструктури надання адміністративних, інших публічних послуг у місті, завдяки чому громадяни зможуть отримати необхідні послуги в єдиному просторі | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Основою для реалізації зазначених завдань є реформування системи надання адміністративних послуг, інших публічних послуг та постійне розширення сфери послуг, що надаються через Центр адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради. Розширення та вдосконалення електронних сервісів і збільшення кількості адміністративних, інших публічних послуг, насамперед муніципальних, що надаються онлайн для задоволення потреб замовників послуг. Забезпечення доступності та створення безбар’єрного середовища для отримання послуг усіма категоріями населення, у тому числі особами з інвалідністю, маломобільними верствами населення, мешканцями віддалених територій | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Розширення переліку послуг що надаються через Центр адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії»). Переведення в онлайн-режимі найзатребуваніших адміністративних, інших публічних послуг з метою виключення корупційних ризиків та скорочення витрат часу і кошів для замовників послуг. Створення єдиного простору та комфортних умов для отримання адміністративних, інших публічних послуг мешканцями й суб’єктами господарювання міста – замовниками послуг усіх категорій | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент адміністративних послуг, управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Модернізація Центру адміністративних пос-луг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворі-зької міської ради | | Департамент адмі-ністративних послуг виконкому Криво-різької міської ради | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1.1 | Облаштування голов-ного офісу Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради з дотри-манням вимог до інклюзивності шляхом придбання чи побудови нової споруди або реконструкції чи капі-тального ремонту існу-ючого приміщення | | Управління кому-нальної власності виконкому Криво-різької міської ради | Департамент адмініс-тративних послуг виконкому Криворізької міської ради | | 2020‒  2025 рр. |
| 1.2 | Цифрова трансформа-ція сфери надання ад-міністративних, інших публічних послуг та розвиток електронних сервісів | | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Управління інфор-маційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криво-різької міської ради; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 1.3 | Розвиток інфраструк-тури надання адміні-стративних, інших публічних послуг з метою забезпечення доступності для отри-мання послуг усіма категоріями населення, у тому числі особами з інвалідністю, мало-мобільними верствами населення, мешканцями віддалених територій | | Департамент адмі-ністративних послуг виконкому Криво-різької міської ради | Відділи, управління, департаменти, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад | | 2020‒  2025 рр. |
| 2 | Удосконалення «До-рожньої карти» земле- користувача за послуга-ми, що надаються через Центр адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради | | Департаменти адмі-ністративних пос-луг, регулювання містобудівної діяль-ності та земельних відносин, відділ з питань державного архітектурно-буді-вельного контролю виконкому Криво-різької міської ради | Відділ у Криворізь-кому районі Головного управління Держгео-кадастру у Дніпропетровській області, землевпорядні організації (за згодою) | | 2020,  2021 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Розвиток проєкту «ВІЗА МОБІЛЬНА» для криворіжців | | Департамент адмі-ністративних пос-луг виконкому Кри-ворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад; громадські організації (за згодою) | | 2020,  2021 рр. |
| 4 | Трансформація офісів послуг органів місце-вого самоврядування  м. Кривого Рогу в багатофункціональні мультицентри з подальшим розширенням сфери послуг | | Департамент адмі-ністративних пос-луг виконкому Кри-ворізької міської ради | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад; суб’єкти надання адміністративних, ін-ших публічних послуг (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 1 841,40 | 406,21 | | 509,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним  Законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги*** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Єдина інформаційна система міста Кривого Рогу*** | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечити підвищення ефективності процесів управління містом, покращення якості та запровадження надання публічних послуг громадянам і бізнесу онлайн-шляхом, запровадження електронних систем та сервісів, що об’єднані в Єдину інформаційну систему міста | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Єдина інформаційна система міста Кривого Рогу (надалі ‒ ЄІС) - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує реалізацію функцій її суб’єктів, інформаційну підтримку та супроводження їх діяльності і становить сукупність взаємозв’язаних функціональних підсистем, програмно-інформаційних комплексів, комп’ютерних програм, програмно-технічних та технічних засобів телекомунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених інформаційних ресурсів, обробку та захист інформації, внутрішню та зовнішню інформаційну взаємодію. Розбудова ЄІС пов’язана з необхідністю створення єдиного інформаційного простору Криворізької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій, закладів комунальної власності міста шляхом логічного об’єднання їх інформаційних ресурсів, оптимізація процесів спільного використання технічних та програмних ресурсів, створення умов для електронної взаємодії суб’єктів ЄІС з метою оперативного виконання покладених завдань, зменшення часових та фінансових витрат на адміністративно-управлінські, інформаційно-пошукові, розра-хункові та аналітичні роботи, формування звітності | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Запроваджено ЄІС для підвищення ефективності процесів управління містом, створення електронних сервісів для мешканців міста | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління інформаційно-кому-нікаційних технологій викон-кому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-кому-нікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Інститут розвитку міста, департаменти освіти і науки, адміністративних послуг, фінансів, регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління бухгалтерського обліку, планування та звітності, транспорту та телекомунікацій, розвитку підприємництва, капітального будівництва, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, екології, економіки, комунальної власності міста, культури, охорони здоров'я, юридичне, відділи архівний, з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, інші виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, виконкоми районних у місті рад, заклади культури, лікувально-профілактичні, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна фіскальна служба України | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | |
| ***№***  ***п|n*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення обстеження IT-інфраструктури міста | | Комунальне підприємс-тво «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-комуніка-ційних технологій викон-кому Криворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2021 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 2 | Розробка Концепції ЄІС для розвитку цифрової трансформації міста | | Комунальне підприємс-тво «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради | | Наукові, громад-ські організації, суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 3 | Розробка техніко‐економічного обґрун-  тування ЄІС з відповідним таргетингом щодо впровадження перспективних продуктів і технологій | | Комунальне підприємс-тво «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-комуніка-ційних технологій викон-кому Криворізької міської ради | | Наукові, громад- ські організації, суб'єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 4 | Упровадження електронних сервісів, створення та наповнення цифрових баз даних для забезпечення підвищення ефективності управління активами міста | | Комунальне підприємс-тво «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-комуніка-ційних технологій ви-конкому Криворізької міської ради | | Департаменти ре-гулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, фінансів, розвитку інфраструктури міста, управління бух- галтерського обліку, планування та звітності, екології, капітального бу-дівництва, кому-нальної власності міста, юридичне, відділ з питань державного архі-тектурно-будівель-ного контролю виконкому Криво-різької міської ра-ди, Державна служ-ба України з пи-тань геодезії, кар-тографії та кадаст-ру, Державна фіс-кальна служба; суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2022 р. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 5 | Упровадження електро-нних сервісів та ре-сурсів у сфері охорони здоров’я | | Комунальне підприєм-ство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-комуніка-ційних технологій, охо-рони здоров'я виконкому Криворізької міської ради | | Лікувально-про-філактичні заклади міста, суб’єкти гос-подарювання (за згодою) | | 2022,  2023 рр. |
| 6 | Упровадження електронних сервісів та ре-сурсів у сферу культури й дозвілля | | Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криво-різької міської ради, управління інформа-ційно-комунікаційних технологій, культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні зак-лади; суб’єкти гос-подарювання (за згодою) | | 2023,  2024 рр. |
| 7 | Упровадження елект-ронних сервісів та ресурсів у сферу соціального захисту, у тому числі розвиток проєкту «Картка криворіжця» | | Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криво-різької міської ради, управління інформа-ційно-комунікаційних технологій, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | Департаменти освіти і науки, адміністративних послуг, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління транспорту та те-лекомунікацій, охорони здоров'я, культури, розвит-ку підприємництва виконкому Криворізької міської  ради, комунальні підприємства та заклади; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2021–2023 рр. |
| 8 | Упровадження електронних сервісів та ре-сурсів у сфері транспорту | | Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криво-різької міської ради, управління інформа-ційно-комунікаційних технологій, транспорту та телекомунікацій ви-конкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2021– 2024 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 9 | Упровадження електрон-них сервісів та ресурсів у сфері освіти | | Комунальне підприєм-ство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, управління інформаційно-комуніка-ційних технологій, депар-тамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–2024 рр. |
| 10 | Упровадження електронних сервісів та ре-сурсів у сфері безпеки життєдіяльності | | Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криво-різької міської ради, управління з питань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення, інформаційно-комунікаційних техно-логій виконкому Криво-різької міської ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2022,  2023 рр. |
| 11 | Упровадження електронних сервісів та ре-сурсів у сфері фінансів і звітності | | Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криво-різької міської ради, управління інформа-ційно-комунікаційних технологій, бухгалтер-ського обліку, плануван- ня та звітності, депар-тамент фінансів викон-кому Криворізької місь-кої ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2022,  2023 рр. |
| 12 | Упровадження електронних сервісів та ре-сурсів у сфері підтримки процесу ухвалення управлінських рішень | | Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них платежів» Криво-різької міської ради, управління інформацій-но-комунікаційних тех-нологій виконкому Кри-ворізької міської ради | | Департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–2024 рр. |
| 13 | Здійснення управління реалізацією проєктів – компонентів ЄІС | | Інститут розвитку міста | | Управління інформаційно-комуніка-ційних технологій, економіки виконкому Криворізької міської ради | | 2021–2025 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 14 | Моніторинг функціонування ЄІС | | Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | | Управління інформаційно-комуніка-ційних технологій виконкому Криворізької міської ради | | 2022–2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| 13 500,00 | 15 500,00 | | 24 700,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.1. Ефективне відкрите міське врядування*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Безоплатний проїзд в міському комунальному транспорті на підставі багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» для мешканців міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Соціальна підтримка мешканців міста, підвищення їх соціальної захищеності шляхом надання можливості безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті загального користування | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Забезпечення безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті загального користування на підставі багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» для мешканців міста, зареєстрованих (облікованих) у м. Кривому Розі | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Уведення безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті на підставі багатофункціональної електронної «Картки криворіжця», що дозволить підвищити соціальну привабливість громадського транспорту для жителів міста. Реалізація права на безкоштовний проїзд пільгових та інших категорій громадян | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління транспорту та телекомунікацій, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління, директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Управління транспорту та телекомунікацій, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, інші виконавчі органи Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, «Міськиї тролейбус», «Швидкісний трамвай» | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, інші виконавчі органи Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Піготовка та направлення повідомлення до Антимонопольного комітету України, отримання відповідного рішення | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | | I квартал  2021 р. |
| 2 | Підготовка проєктів і ухвалення рішень міської ради та її виконкому щодо багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради | | І півріччя 2021 р. |
| 3 | Реалізація ухвалених рішень міської ради та її виконкому | | Управління транспорту та телекомунікацій, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Комунальні підприємства «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, «Міський тролейбус», «Швидкісний трамвай» | | 2021–  2025 рр. |
| 3.1 | Розрахунок необхідної кількості багатофунк-ціональних електронних квитків – «Картка криворіжця» | | Департамент соціальної політики, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізь-кої міської ради | Комунальне під-приємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | | I квартал  2021 р. |
| 3.2 | Закупівля та організація видачі багатофункці-ональної електронної «Картки криворіжця» | | Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | | І півріччя  2021 р. |
| 3.3 | Забезпечення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду | | Управління транс-порту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електрон- | Комунальні підприємства «Міськиї тролейбус», «Швидкісний трамвай» | | 2021–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* |
|  |  | них платежів» Криво-різької міської ради | |  | |  |
| 4 | Фінансування видатків, повязаних з упровад-женням безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті на підставі багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» для мешканців міста | Департамент соціаль-ної політики виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне під-приємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | | 2021–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| - | 21 000, 0 | | 30 000,0 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська***  ***інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі***  ***міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток комунального авто- та електротранспорту*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів, у тому числі з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. Оновлення застарілого парку рухомого складу Комунальних підприємств «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус». Автоматизація системи обліку оплати проїзду в міському комунальному авто-, електротранспорті | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Парк рухомого складу міського електротранспорту морально застарілий, не відповідає сучасним вимогам та потребує оновлення. Проєктом передбачається оновлення рухомого складу Комунальних підприємств «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус» (тролейбуси, трамваї) за рахунок кредитних ресурсів, фінансового лізингу та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному авто-, електротранспорті. Закупівля та введення в експлуатацію до 15 нових енергоефективних наземних трамваїв | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Оновлено рухомий склад підприємств міського авто-, електротранспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї), пристосований для перевезень пасажирів, зокрема з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечено потребу громади міста в доступних, якісних та безпечних послугах з перевезення пасажирів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління транспорту та телекому-нікацій, департамент фінансів викон- | | | Начальник управління,  директор департаменту | |
|  | | кому Криворізької міської ради | | |  | |
| ***Виконавець*** | | Управління транспорту та телекомунікацій, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Швидкісний трамвай», «Міський трелейбус» | | | | |
| ***Співпраця***  ***з організаціями*** | | Виконавчі органи Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Співпраця з міжнародни-ми фінансовими організа-ціями та установами в питанні оновлення міського авто-, електротранспорту | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій виконко- му Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Міський тролейбус», «Швидкісний  трамвай» | | 2020–  2025 рр. |
| 2 | Забезпечення оновлення рухомого складу Кому-нальних підприємств «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус» (ав-тобуси, тролейбуси) з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Міський тролейбус», «Швидкісний  трамвай» | | 2020–  2025 рр. |
| 2.1 | Проведення аудиту Комунальних підприємств «Міський тролейбус» та «Швидкісний трамвай» | | Управління транс-порту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Міський тролейбус», «Швидкісний  трамвай» | | 2021–  2025 рр. |
| 2.2 | Розробка та удоскона-лення структури Комунальних підприємств «Міський тролейбус» та «Швидкісний трамвай» | | Управління транс-порту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Міський тролейбус», «Швидкісний  трамвай» | | 2021–  2025 рр. |
| 2.3 | Упровадження єдиної системи закупівль на Комунальних підприємств «Міський тролейбус» та «Швидкісний трамвай» | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Міський тролейбус» та «Швидкісний  трамвай» | | 2021‒  2025 рр. |
| 3 | Здійснення моніторингу забезпечення потреб гро-мади міста доступними, | | Управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон- | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | якісними та безпечними послугами з перевезення пасажирів | кому Криворізької міської ради |  |  |
| 4 | Розробка нової транспорт-ної моделі міста | Управління транс-порту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Міський тролейбус» та «Швидкісний  трамвай» | 2021–  2025 рр. |
| 5 | Упровадження проєкту «Трамваї Кривого Рогу» | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | Департамент фінан-сів виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Швидкісний  трамвай» | 2021 р. |
| 5.1 | Підготовка проєктів та ухвалення рішень міської ради та її виконкому | Управління транс-порту та телекому-нікацій виконкому Криворізької міської ради | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | 2021 р. |
| 5.2 | Підписання кредитної угоди між Комунальним підприємством «Швид-кісний трамвай» та міжнародною фінансовою корпорацією IFC | Комунальне під-приємство «Швид-кісний трамвай» | - | IV  квартал  2021р. |
| 5.3 | Підписання договору гарантії з міжнародною фінансовою корпорацією IFC як виконавчою орга-нізацією фонду чистих технологій | Управління транс-порту та телекомунікацій виконкому Криворізької місь-кої ради | Комунальне під-приємство «Швид-кісний трамвай» | IV  квартал  2021р. |
| 5.4 | Проведення процедури закупівлі трамваїв | Управління транс-порту та телекому-нікацій виконкому Криворізької місь-кої ради | Комунальне під-приємство «Швид-кісний трамвай» | 2022 р. |
| 5.5 | Постачання трамвайних вагонів та їх подальша робота на трамвайних маршрутах міста | Управління транс-порту та телекому-нікацій виконкому Криворізької місь-кої ради | Комунальне під-приємство «Швид-кісний трамвай» | 2022 р. |
| 6 | Упровадження автомати-зованої системи обліку | Управління тран-спорту та телеко- | Суб’єкти господарювання (за зго- | 2020–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | 5 |
|  | оплати за проїзд | | мунікацій викон-кому Криворізької міської ради | | дою) | |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, млн. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 25 200,0 | | 49 573,6 | | 59 976,0 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська***  ***інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Удосконалення вулично-дорожньої мережі та організація***  ***безпеки руху*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Утримання та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Організація безпеки дорожнього руху з метою створення умов для розвитку вулично-дорожньої інфраструктури, підвищення ефек-тивності, надійності та поліпшення якості конструктивних елементів вулично-дорожньої інфраструктури міста, захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних комфортних умов для учасників руху | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Високорозвинена, безпечна, доступна та зручна міська  інфраструктура | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту, начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти розвитку інфраструктури міста, освіти і науки, упра-вління транспорту та телекомунікацій, охорони здоров’я, капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай»; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Капітальний ремонт доріг | | Департамент розвитку | Суб’єкти госпо- | | 2020‒ |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | у місті та будівництво  нових | | інфраструктури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької  міської ради | дарювання (за згодою) | | 2022 рр. |
| 2 | Поточний ремонт доріг міста, у тому числі внут-рішньоквартальних та прибудинкових територій, територій біля об’єктів освіти та охорони здоров’я | | Департаменти розвит-ку інфраструктури міста, освіти і науки, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020‒  2022 рр. |
| 3 | Проведення експертного обстеження стану конст-рукцій мостів та шляхо-проводів. За результатами обстежень організація ро-біт з поточного/капіталь-ного ремонтів/реконстру-кції | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020‒  2022 рр. |
| 4 | Реалізація проєкту «Реконструкція трамвайних колій та благоустрій на вул. Героїв АТО – Святогеоргіївська (коригування) м. Кривий Ріг» | | Управління транспор-ту та телекомунікацій виконкому Криворізь-кої міської ради | Суб'єкти господ-дарювання (за згодою) | | 2023‒  2025 рр. |
| 5 | Реконструкція трамвай-ної лінії по вулиці Соборності в місті Кривому Розі | | Управління транс-порту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради | Комунальне  підприємство «Швидкісний трамвай» | | 2022 р. |
| 5.1 | Коригування проєкту та отримання висновку його експертизи | | Управління транс-порту та телекому-нікацій виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» | | I квартал  2022 р. |
| 5.2 | Проведення процедури закупівлі робіт з рекон-струкції трамвайної лінії на вул. Соборності. Визначення переможця та укладення договору на виконання робіт | | Управління транспор-ту та телекомунікацій виконкому Криво-різької міської ради | Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» | | IІ квартал  2022 р. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 5.3 | Отримання підрядником вихідних даних та дос-тупу до об’єкта, початок робіт | | Управління транс-порту та телекому-нікацій виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» | | IІІ  квартал  2022 р. |
| 5.4 | Завершення виконання робіт з реконструкції трамвайної лінії по  вул. Соборності у місті Кривому Розі | | Управління транс-порту та телекому-нікацій виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» | | 2023 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 261 659,73 | | 139 526,34 | | 446 535,41 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Державний, обласний бюджети, бюджет Криворізької  міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Формування розвиненої велоінфраструктури*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення умов для безпечного велосипедного руху шляхами міста. Сприяння зміцненню фізичного здоров’я мешканців міста. Популяризація екологічного виду транспорту | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Створення безпечних зручних умов для всіх учасників дорожнього руху, позитивного іміджу велосипеда як доступного й зручного транспортного засобу для широкого користування в місті. Розвиток та вдосконалення вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення розвитку велоінфраструктури | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Наявні велосипедні доріжки. Створено умови для безпечного велоруху. Розвинена велоінфраструктура | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | Директори департаменту,  Інституту розвитку міста | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | Управління капітального будівництва, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; громадські організації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Опрацювання схеми ве-лосипедного руху Кри-вим Рогом та визна-чення потреби влашту-вання велосипедних до-ріжок у районах міста | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, викон-коми районних у місті рад, Інститут розвитку міста | | Громадські організації (за згодою) | | | 2020‒  2022 рр. |
| 1.1 | Проведення обговорен-ня з представниками велосипедних громад- ських організацій пер-шочергової потреби в облаштуванні велоси-педних доріжок у районах міста | | | Інститут розвитку міста | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон- кому Криворізької міської ради; гро-мадські організації (за згодою) | | | 2020‒  2022 рр. |
| 1.2 | Підготовка пропозицій щодо облаштування ве-лоінфраструктури міста у відповідному періоді. Передбачення коштів на виконання робіт | | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфраст-руктури міста ви-конкому Криворізь-кої міської ради | | Громадські органі-зації (за згодою); управління капі-тального будівниц-тва, департамент фінансів виконко-му Криворізької міської ради | | | 2020‒  2022 рр. |
| 2 | Реалізація проєктів об-лаштування велодорі-жок | | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста виконко-му Криворізької міської ради | | Виконкоми район-них у місті рад; гро-мадські організації (за згодою) | | | 2020‒  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська***  ***інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.2. Створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Ефективні житлово-комунальні послуги*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Ефективне управління багатоквартирним будинком. Сприяння членам об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в отриманні житлово-комунальних й інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднань | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку сприяє формуванню свідомого ставлення громадян до будинку, у якому вони мешкають, оскільки вони набувають фінансової незалежності через утворення власної управлінської структури, самостійності в утриманні житла та прийнятті рішень щодо черговості проведення поточного чи капітального ремонтів будинку, здійснення контролю за використанням коштів за послуги з утримання будинку та прибудинкової території тощо. Складовою ефективних житлово-комунальних послуг є якісне функціонування ліфтового господарства міста, що можливе за умов забезпечення його модернізації | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Створені нові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Забезпечено надання якісних житлово-комунальних послуг | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку  міста | | | Директори департаменту,  інституту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Інформування мешканців щодо діяльності успішних об'єднань співвласників багатоквартирного  будинку. Проведення «круглих столів» тощо з метою обміну досвідом | | Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької  міської ради; суб'єкти господарювання, об’єднання | | Щокварталу  2020–  2025 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  |  | |  | співвласників багатоквартирного будинку (за згодою) | |  |
| 2 | Виконання капітальних ремонтів будинків об'-єднань співвласників багатоквартирного будинку за умови відбору пропозицій за критеріями (конкурсний відбір; за поданим зверненням; ремонт ліфтів; виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки) | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання, об’єд-нання співвласників багатоквартирного будинку (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 3 | Формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| 3.1 | Проведення роботи з управителями будинків з питань запровадження ефективних форм управління будинком та забезпечення його належної експлуатації відповідно до законодавства України | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| 3.2 | Створення передумов для конкуренції об'єднань співвласників багатоквартирного будинку | | Інститут розвитку міста, департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| 4 | Створення муніципаль-ної керуючої компанії як альтернативи приватним житлово-експлуатацій-ним організаціям | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Суб'єкти господа-рювання (за зго-дою) | | 2020–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 33 000,00 | 33 000,00 | | 45 000,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним  законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **C. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами ЯКОСТІ життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська***  ***інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Облаштування міської інфраструктури для потреб осіб з***  ***інвалідністю*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення всіх категорій населення якісними послугами, у тому числі транспортними. Надання послуги «соціального таксі» окремій категорії мешканців Кривого Рогу | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Головною метою проєкту є забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті шляхом створення в місті доступної інфраструктури, у тому числі дорожньо-транспортної та соціальної, а саме: облаштування тротуарів і доріг під час їх ремонтів зручностями для безперешкодного доступу, комунальних установ, де постійно мешкають особи з інвалідністю та інші маломобільні громадяни, відповідними зручностями, розвиток сфери послуг «соціального таксі» на базі комунальних установ, надання особам з інвалідністю (дітям з інвалідністю) матеріальної допомоги для облаштування житлових приміщень пристроями для з’їзду на кріслах колісних або придбання спеціальних засобів та пристосувань для безперешкодного доступу, ремонту пандусів тощо | | | | |
| ***Очікуваний результат***  ***проєкту*** | | Пристосування для осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) та інших маломобільних громадян доріг і тротуарів, житлових приміщень у будинках, де вони мешкають, облаштування відповідними зручностями, придбання спеціалізованих транспортних засобів для перевезення людей на кріслах колісних та інших малорухомих громадян | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської  ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти соціальної політики, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад (надалі ‒ УПСЗН), Комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Покровському районі» Криворізької міської ради (надалі ‒ Територіальний центр у Покровському районі), «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі» Криворізької міської ради (надалі ‒ Територіальний центр у Центрально-Міському районі), «Будинок милосердя «Затишок» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент фінансів, управління юридичне, комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2024 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реалізація проєкту  «Соціальне таксі» | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, УПСЗН, Територіаль-ний центр у Покровському районі, Територіальний центр у Центрально-Міському районі | Виконкоми ра-йонних у місті рад; суб’єкти  господарювання (за згодою) | | 2020–  2024 рр. |
| 1.1 | Унесення змін до Положень про Територіальний центр у Покровському районі, Територіальний центр у Центрально-Міському районі щодо надання установами послуг «соціального таксі» | | Територіальний центр у Покровському районі, Територіальний центр у Центрально-Міському районі, департамент со-ціальної політики ви-конкому Криворізької міської ради | Управління комунальної власності міста ви-конкому Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 1.2 | Придбання спеціалізо-ваних транспортних засобів | | Територіальний центр у Покровському районі, Територіальний центр у Центрально-Міському районі, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | | 2020–  2024 рр. |
| 1.3 | Організація надання послуг «соціального таксі» окремим категоріям мешканців міста Кривого Рогу відпо- | | Територіальний центр у Покровському районі, Територіальний центр у Центрально-Міському районі, департамент со- | Комунальна ус-танова «Будинок милосердя «Затишок» Криворізької міської | | 2020–  2024 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | відно до територіального розташування комунальних установ | | ціальної політики ви-конкому Криворізької міської ради | ради | |  |
| 2 | Надання особам з інва-лідністю, сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, одноразової матеріальної допомоги для обладнання зручностями житлових приміщень або придбання спеціальних засобів | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ра-ди, УПСЗН | Департамент фі-нансів виконкому Криворізької міської ради | | 2020‒  2024 рр. |
| 2.1 | Визначення потреби осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), які пересуваються за допомогою крісел колісних, в отриманні безперешкодного доступу до житлових приміщень та підготовка пропозицій департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | УПСЗН, департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | ‒ | | 2020‒  2024 рр. (щорічно до 01 липня) |
| 2.2 | Проведення обстеження умов проживання осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) та з’ясування технічної можливості обладнання їх житлових приміщень зручностями для безперешкодного доступу | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської  ради, УПСЗН | Департамент  регулювання  містобудівної  діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | | 2020‒  2024 рр. (щорічно до 01 липня) |
| 2.3 | Передбачення коштів у бюджеті Криворізької міської територіальної громади для надання особам з інвалідністю, сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю, які | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ра- ди, УПСЗН | Департамент  фінансів виконкому Криворізької міської ради | | 2020‒  2024 рр. (щорічно до 01 грудня) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | пересуваються на кріслах колісних, одноразової матеріальної допомоги для оплати вартості робіт з обладнання зручностями визначених житлових приміщень |  |  |  |
| 3 | Облаштування тротуарів та доріг міста зручностями для забезпечення потреб осіб з інвалідністю | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | 2020‒  2024 рр. |
| 4 | Капітальний ремонт і облаштування комунальних установ, де по-стійно мешкають особи з інвалідністю та інші маломобільні громадяни, відповідними зручностями | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської  ради | Комунальні уста-нови «Будинок милосердя «Затишок», «Будинок милосердя» Криворізької  міської ради | 2022–  2024 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| 4 450,00 | 5 374,40 | 5 181,50 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С.МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська***  ***інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.3. Місто – дружнє до людей з особливими потребами*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розбудова системи надання соціальних послуг*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення вразливих категорій населення якісними доступними соціальними послугами | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Головною метою проєкту є профілактика, подолання або мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких перебувають особи або сім’ї з числа вразливих категорій населення, шляхом розширення спектру соціальних послуг | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Задоволення потреб певних категорій громадян у наданні якісних, доступних соціальних послуг, що сприятиме поверненню їх до повноцінного життя | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Директори департаментів | |
| ***Виконавець*** | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад, Комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю», «Будинок милосердя», «Будинок милосердя «Затишок», «Будинок нічного перебування» Криворізької міської ради, інші надавачі соціальних послуг | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022, 2023 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг у комунальних установах – надавачах соціальних послуг | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | До 01.07.2022 |
| 1.1 | Створення консультативно-дорадчих органів при виконкомах міської ради та районних у місті рад | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми районних у місті рад | | До 01.02.2022 |
| 1.2 | Забезпечення збору, узагальнення та аналізу інформації щодо кількісних та якісних показників роботи ко-мунальних установ – надавачів соціальних послуг | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | До 01.06.2022 |
| 1.3 | Складання звітів щодо оцінки якості соціальних послуг, забезпечення їх оприлюднення | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | До 01.07.2022 |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 2 | Визначення потреб Криворізької міської територіальної громади в соціальних послугах | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Департамент освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, УПСЗН, Комунальні установи соціальної сфери міста; громадські організації (за згодою) | | До 01.07.2022 |
| 2.1 | Створення консультативно-дорадчого органу з визначення потреб при виконкомі Криворізької міської ради | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | - | | До 01.02.2022 |
| 2.2 | Проведення збору, узагальнення та аналізу інформації про потребу в соціальних послугах осіб та сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Департамент освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, УПСЗН, Комунальні установи соціальної сфери міста; громадські організації (за згодою) | | До 01.05.2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 2.3 | Визначення пріоритетних напрямів та зав-дань розвитку соціальних послуг у місті з урахуванням виявлених потреб у відповідності до можливостей Криворізької міської територіальної громади | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Департамент освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, УПСЗН, Комунальні установи соціальної сфери міста | До 01.06.2022 |
| 2.4 | Обговорення з громадськими об’єднан-нями визначених прі-оритетних напрямів розвитку соціальних послуг | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Громадські об’єднання (за згодою) | До 01.06.2022 |
| 2.5 | Підготовка плану заходів щодо розвитку й оптимізації системи надання соціальних послуг | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Департамент освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, УПСЗН, ко-мунальні установи – надавачі соціальних послуг; громадські організації (за згодою) | До 01.07.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | | *2* | | | *3* | | | *4* | | *5* | |
| 3 | | Проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснюваль-ної кампанії щодо підвищення обізна-ності населення з питань отримання соціальних послуг, їх переліку, порядку надання | | | Департаменти соціальної політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | | | Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, УПСЗН, комунальні установи – надавачі соціальних послуг; громадські організації (за згодою) | | 2022,  2023 рр. | |
| 4 | | Співпраця з міжнародними організаціями щодо розвитку системи надання соціальних послуг | | | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | | | Департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, управління охорони здоров’я, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, УПСЗН, комунальні установи – надавачі соціальних послуг | | 2022 р. | |
| ***Орієнтовна вартість проєкту*** | | | | **2020** | | | | **2021** | | **2022** | |
| - | | | | - | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним  законодавством України | | | | | | | |
| ***Напрям*** | | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення*** | | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | | ***Будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних***  ***споруд*** | | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | | Охорона водного басейну міста, ліквідація несанкціонованого скидання неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану | | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | | Проєктом передбачається будівництво нової ділянки самопливного колектора довжиною 0,701 км (в обхід аварійного) від існуючого колодязя до прийомного колодязя каналізаційної насосної станції №57 із застосуванням методу горизонтально направленого буріння, що забезпечить запобігання скиду неочищених стічних вод до по-верхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану та запобігання порушенню санітарно-гігієнічного стану проживання мешканців міста Кривого Рогу. Крім того, передбачається будівництво, розширення та реконструкція інших каналізаційних мереж і споруд на них | | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | | Удосконалення функціонування каналізаційної системи. Забезпечення надійного водовідведення | | | | | | | | |
|  | | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | | Управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | | Начальник управління,  директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | | Управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | | |
| ***Співпраця з організаціями*** | | | Управління екології, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбасводоканал», Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | | 2020‒2022 рр. | | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | | | | *3* | *4* | | | | *5* |
| 1 | Будівництво ділянки самопливного каналі-заційного колектора від мкр-ну Сонячного | | | | | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізької міської ради | Управління екології виконкому Криворізької міської ради; суб’-єкти господарювання (за згодою) | | | | 2020–  2022 рр. |
| 1.1 | Виконання коригуван-ня проєктної докумен-тації з будівництва колектора | | | | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ради | Комунальне підпри-ємство «Кривбасво-доканал», суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | 2020 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 1.2 | Будівельні роботи на ділянці колектора від мкр-ну Сонячного | | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Кри-ворізької міської ра-ди, Комунальне підприємство «Крив-басводоканал» | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Будівництво, розши-рення та реконструк-ція каналізаційних ме-реж і споруд на них | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господа-рювання (за згодою) | | 2020– 2022 рр. |
| 3 | Співпраця з міжнарод-ними фінансовими організаціями в питанні водопостачання та водовідведення міста (програма фінансування сталої інфраструктури «Danida (DSIF)») | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» | | - | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 10 203,7 | | 6 407,5 | | 4 000,0 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.4. Будівництво та реконструкція систем водопостачання й водовідведення*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Розвиток та модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Кривого Рогу*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Покращення якості послуг водопостачання та водовідведення, охорона водного басейну міста, ліквідація несанкціонованого скидання неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Проєктом передбачається будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання об’єктів системи водопостачання та водовідведення, що забезпечить покращення якості послуги водопостачання, запобігання скиду неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану та запобігання порушенню санітарно-гігієнічного стану проживання мешканців міста Кривого Рогу | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Удосконалення функціонування систем водопостачання та водо-відведення. Забезпечення надання якісних послуг водопостачання та водовідведення | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | Директори департаменту, інституту | |
| ***Виконавець*** | | Комунальне підприємство «Кривбасводоканал», Інститут розвитку міста | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент фінансів, управління екології, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021‒2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Придбання спецтехніки | | Комунальне підпри-ємство «Кривбасво-доканал» | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради | | 2022–  2025 рр. |
| 2 | Здійснення заходів зі збору вихідних даних для проєктування, підготовки перед-проєктних робіт | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Крив-басводоканал» | Інститут розвитку  міста | | 2021,  2022 рр. |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної  документації | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Крив-басводоканал» | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | 2023,  2024 рр. |
| 4 | Будівництво, реконст-рукція, капітальний ремонт, модернізація, переобладнання систем водопостачання та водовідведення | | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Крив-басводоканал» | Суб’єкти господарю-вання (за згодою) | | 2025 р. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | **2020** | **2021** | **2022–2025** |
| 0,00 | 0,00 | 3 255 000,00 |
| ***Джерела фінансування*** | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.2. Зручна та дружня до людей високорозвинена міська інфраструктура*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Відновлення наявних та будівництво нових зон відпочинку*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення умов для безпечного змістовного дозвілля та відпочинку мешканців міста | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У місті є частка необлаштованої території, що може бути використана як зона для дозвілля та відпочинку. Публічні простори мають формуватись у відповідності до ландшафту міста з використанням елементів благоустрою та особливостей міської структури для створення привабливих і впізнаваних районів міста. Тому проєктом передбачаєтьсястворення сучасних зон дозвілля та відпочинку, нових креативних просторів за світовими прикладами | | | | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створення унікальних зон дозвілля та відпочинку для жителів міста. Забезпечення функціонування нового креативного простору та зростання туристичної привабливості міста | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста | | | | | Директори департаменту, інституту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад, Комунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Суб'єкти господарювання за напрямами діяльності (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Вивчення громадської думки щодо створення в районах міста нових зон для проведення дозвілля та відпочинку | | | Інститут розвитку міста, виконкоми районних у місті рад | | Громадські органі-зації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020–  2025 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 2 | Опрацювання та на-дання пропозицій що-до створення нових креативних просто-рів/зон дозвілля і відпочинку | | | Інститут розвитку міста,  виконкоми районних у місті рад | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, Ко-мунальні підприємства «Сансервіс», «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради | | | 2020–  2025 рр. |
| 3 | Реконструкція, капі-тальний ремонт та благоустрій парків, скверів, набережних та інших рекреаційних зон міста. Створення нових зон дозвілля та відпочинку | | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Сансер-віс», «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Кри-ворізької міської ради | | Суб'єкти господа-рювання за напря-мами діяльності (за згодою) | | | 2020‒  2025 рр. |
| 3.1 | Комплексний благо-устрій мкр-ну 4-го Зарічного | | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| 3.2 | Комплексний благо-устрій мкр-ну Індустріального | | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад;  суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2022,  2023 рр. |
| 3.3 | Комплексний благоустрій бульв. Вечірнього, вул. Івана Авраменка | | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | 2022,  2023 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| **-** | | **-** | | | **-** | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Коштом бюджетів різного рівня та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ якості життя** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.1. Доступна якісна освіта*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її***  ***інтеграції в європейський простір*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Модернізація освітнього середовища. Формування освітнього процесу для дітей з особливими потребами. Створення мережі академічних ліцеїв для отримання якісної профільної середньої освіти | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | У зв’язку з реформуванням освітньої галузі держави та ухваленням Закону України «Про освіту» органи місцевого самоврядування приділяють увагу створенню належних умов для розвитку освіти міста, формуванню інноваційного освітнього середовища, упровадженню інноваційних підходів до роботи закладів освіти для надання якісних освітніх послуг, модернізації освітнього процесу та реалізації проєктів із залученням європейського досвіду. Відповідно до вимог чинного законодавства України вносяться зміни до наявної мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечується вдосконалення розвитку дошкільної та позашкільної освіти, приділяється увага організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами | | | | |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Створено належні умови для здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, Комунальна установа «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №1» Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста, заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2022 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення сучасного ресурсного забезпечення закладів дошкільної освіти, у тому числі навчально-методичним та інформаційно-комуніка-ційним оснащенням | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Заклади дошкіль-ної освіти | | 2020‒  2022 рр. |
| 2 | Залучення закладів дош-кільної освіти до участі в міжнародних проєктах і програмах, налагодження співробітництва з міжнародними організаціями й науковими установами, cоціальними інститутами | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Комунальний  заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади дошкільної освіти | | 2020‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Реалізація проєкту прикладного дослідження з теми «Упровадження технології тьюторського супроводу формування готовності до нової соціальної позиції «школяр» дітей передшкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Комунальний  заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади дошкільної освіти | | 2020‒  2022 рр. |
| 4 | Підтримка та покращення якості спеціальної освіти, інтегрованого й інклюзивного навчання для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку в закладах дошкільної освіти | | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Комунальна устано-ва «Криворізький інклюзивно-ресур-сний центр №1» Криворізької міської ради, Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади дошкільної освіти | | 2020‒  2022 рр. |
| 5 | Створення мережі акаде-мічних ліцеїв у місті | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Заклади загальної середньої освіти | | ІІІ квартал 2022 р. |
| 6 | Підвищення фахової майстерності педагогів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради | | 2020‒  2022 рр. |
| 7 | Проведення регіональної афілійованої (не) конференції міні-Ed-Camp Kryvyi Rih «Філософія ХХІ століття: людяність без кордонів» | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради | | 10.04.2020 |
| 8 | Реалізація міського пе-дагогічного проєкту «Нова освіта – новий керівник в | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької | Комунальний зак-лад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» | | ІІ квартал 2020 р. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | умовах Нової української школи» | міської ради | Криворізької міської ради |  |
| 9 | Реалізація міського педагогічного проєкту «Заступник директора школи як ментор і тьютор учителя в умовах Нової української школи» | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | Комунальний зак-лад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | ІІ квартал 2020 р. |
| 10 | Реалізація освітнього проєкту «Педагогіка партнерства в дії» | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | 2020‒  2022 рр. |
| 10.1 | Здійснення опитування батьків учнів четвертих класів щодо очікування від реформи освіти та вчителів «Нової української школи» | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | 2022 р. |
| 10.2 | Проведення конференції батьківської та педагогічної громадськості «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули Нової української школи у 5-9 класах» | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | 2022 р. |
| 10.3 | Проведення міського осві-тянського форуму «Успіш-не завершення практичного створення Нової української школи в початковій ланці освіти» | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Комунальний  заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради | 2022 р. |
| 11 | Залучення педагогів міста до участі в інноваційному проєкті «STEM: як бути в тренді освіти» | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | 2020‒  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 11.1 | Здійснення експеримен-тальних досліджень та підбиття підсумків у закладах загальної серед-ньої освіти за програмою обласного рівня з теми «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Комунальний  заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | 2022 р. |
| 11.2 | Продовження роботи STEM-спільноти міста (32 заклади освіти) з презентаціями досвіду упровадження технологій STEM-освіти в освітній процес | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади загальної середньої освіти | 2022 р. |
| 12 | Організація та прове-дення міського фестива-лю науково-технічної творчості «Техномарафон» | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад | Комунальний зак-лад «Центр профе-сійного розвитку педагогічних працівників» Криво-різької міської ради, заклади позашкільної освіти | 2020‒  2022 рр. |
| 13 | Організація та проведен-ня міського АРТ-фести-валю декоративно-ужитко-вого та образотворчого мистецтва «Барвиста творчість Криворіжжя» | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, викон-коми районних у місті рад | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, заклади позашкільної освіти | 2020‒  2022 рр. |
| 14 | Упровадження системи деінституалізації вихо-вання та навчання дітей | Департамент осві-ти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Заклади інтернат-ного типу | 2020‒  2022 рр. |
| 15 | Упровадження в закла-дах загальної середньої освіти новітніх освітніх технологій інклюзивного навчання | Департамент ос-віти і науки викон-кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Заклади загальної середньої освіти, громадські орга-нізації, діяльність яких спрямована на підтримку дітей з особливими освітніми потребами | 2020‒  2022 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
| 15.1 | Організація навчання (семінари, тренінги тощо) учителів технологіям нав-чання дітей з особливими освітніми потребами | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізь-кої міської ради, заклади загальної середньої освіти, громадські організації, діяльність яких спрямована на підтримку дітей з особливими освітніми потребами | | 2022 р. |
| 15.2 | Створення підрозділу міської освітньої платформи з організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, викон-коми районних у місті рад | | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 16 | Організація тренінгового навчання з працівниками закладів освіти за систе-мою раннього втручання | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Управління охоро-ни здоровʼя, де-партамент соціальної політики виконкому Криворізь-кої міської ради | | 10.04.2020 |
| 17 | Упровадження послуги «раннього втручання» фахівцями Комунальної установи «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №1», Комунальних закладів «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Довіра» та «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Криворізької міської ради | | Департаменти освіти і науки, соціальної політики, управління охорони здоровья виконкому Криворізької міської ради | | Комунальна установа «Криворізь-кий інклюзивно-ресурсний центр №1», Комунальні заклади «Багато-профільний навчально-реабіліта-ційний центр «Довіра» та «Багатопрофільний навчально-реабіліта-ційний центр» Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 18 | Приведення у відповід-ність до вимог чинного законодавства України мережі закладів інтернатного типу. Створення в Криво- | | Департамент осві-ти і науки викон- кому Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у | | Заклади інтернат-ного типу, Криворізька гімназія №98 Криворізької міської ради | | 2020‒  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | різькій гімназії №98 умов перебування дітей дошкільного віку (інтернатне відділення) | | місті рад | |  | |  |
| 19 | Забезпечення дотримання вимог доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами під час реконструкції та нового будівництва в місті закладів освіти | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-  кої ради, виконкоми районних у місті рад | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому  Криворізької місь-кої ради | | 2020‒  2022 рр. |
| 20 | Створення SТЕМ-центру «Освіта від дошкільника до компетентного ви-пускника» у межах мем-орандуму про співпрацю департаменту освіти і науки виконкому Криворізь-кої міської ради з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | | Комунальний зак-лад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (за згодою) | | 2020‒  2022 рр. |
| 21 | Створення умов для проведення виїздних засідань  Комунальної установи «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №1» Криворізької міської ради | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальна установа» Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №1» Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 22 | Проведення соціологічного дослідження «Стан розвитку освіти у Кривому Розі» | | Інститут розвитку міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | 2020–  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 3 999,1 | | 10 739,4 | | 13 077,9 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВА-ННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | | ***С.3.1. Доступна якісна освіта*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | | ***Упровадження сервісів «Картки криворіжця» для учнів***  ***закладів загальної середньої освіти*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | | Автоматизація обліку пільгового харчування, можливість оплати за харчування при використанні «Картки криворіжця», обліку відвідування, з урахуванням функціонального наповнення багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» наявним освітнім додатком | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | | Запровадження обліку відвідування та оплати харчування учнів дозволить здійснювати облік відвідування і харчування в закладах загальної середньої освіти міста. Технологічно система працює в режимі онлайн серверним програмним забезпеченням з базою даних, у якій зберігається інформація про обладнання, що використовується для автоматизованої системи обліку відвідування та харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста, валідації, що проводяться «Картками» учнів, дані про оплату за шкільне харчування. Можливість контролю, оптимізації бюджетних видатків, направлених на фінансування харчування учнів 1-4-х класів (учнів пільгових категорій) та впорядкування щоденного обліку відвідування учнів закладів загальної середньої освіти міста за допомогою надсилання відповідних повідомлень батькам через «особистий кабінет», розміщений на інтернет-сайті або на месенджер «Telegram» | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | | Здійснено облік фактично наданого харчування та відвідування учнів закладів загальної середньої освіти, сформовано, отриманно та збереженно звіти в центральній базі даних упродовж трьох років і за результатом отриманних звітів здійснено перехід на електронний документообіг | | | | | | | |
|  | | | ***Відділ, управління, інший виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | | Комунальне підприємтсво «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | | 2020–2022 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | | | | | |
| ***№*** | | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | | Забезпечення здобувачів загальної середньої освіти безконтактними багато- | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської | | Відділи освіти виконкомів районних у міс- | | | 2020–  2022 рр. |
| *1* | | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | | функціональними електронними картками з вбудованою мікросхемою із запрограмованими додатками | | | ради | | ті рад | | |  |
| 2 | Упровадження та розвиток автоматизованої системи обліку відвідування та харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста з придбанням послуг програмних продуктів (ліцензованих) | | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | | 2020–  2022 рр. |
| 3 | Реалізація заходів з розширення функціональних можливостей електронних сервісів оплати за харчування | | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2022 р. |
| 4 | Проведення засобами массової інформації роз’ясню-вальної роботи щодо механізму поповнення багато-функціональної електронної «Картки криворіжця» | | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне під-приємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів ра-йонних у місті рад | | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| 5 850,0 | | 7 500, 00 | | | 5 000, 00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Напрям*** | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** |
| ***Стратегічна ціль*** | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** |
| ***Оперативна ціль*** | ***С.3.1. Доступна якісна освіта*** |
| ***Назва проєкту*** | ***Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти*** |
| ***Цілі проєкту*** | Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог чинного законодавства України. Створення мережі академічних ліцеїв для отримання якісної профільної середньої освіти |
| ***Опис проєкту*** | Створення мережі закладів загальної середньої освіти згідно з новою типологією, що в повній мірі задовольняє потреби на здобуття якісної базової та профільної освіти |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Очікуваний результат проєкту*** | | Приведено мережу закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України, що в повній мірі відповідає інтересам мешканців міста на отримання якісної загальної середньої освіти | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, заклади загальної  середньої освіти | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагог-гічних працівників» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2024 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Обговорення питань розвитку мережі закладів загальної середньої освіти на нарадах різного рівня, засіданнях колегії департаменту освіти і науки виконкому міської ради, робочих груп та постійних комісіях депутатів міської ради та районних у місті рад | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад,  заклади загальної середньої освіти | | 2022–  2024 рр. |
| 2 | Організація та проведення конференції педагогічних працівників міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад,  заклади загальної середньої освіти | | Серпень щороку,  2022–  2024 рр. |
| 3 | Висвітлення інформації на офіційних сайтах, у соці-альних мережах, засобах масової інформації | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми район-них у місті рад,  заклади загальної середньої освіти | | 2022–  2024 рр. |
| 4 | Проведення консультацій з:  розвитку мережі закладів загальної середньої освіти;  розробки та затвердження проєктів статутів закладів загальної середньої освіти;  розробки та затвердження | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад | | 2022–  2024 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | положень про структурні підрозділи закладів загальної середньої освіти | |  | |  | |  |
| 5 | Створення мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: ліцеїв, гімназій,  початкових шкіл | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми ра-йонних у місті рад, заклади загальної середньої освіти | | Вересень,  2022–  2024 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| - | | - | | 300,0 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади;  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.1. Доступна якісна освіта*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Чиста вода*** – ***здорове майбутнє*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Забезпечення дітей шкільного віку в місті якісною (доочищеною) питною водою | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | З метою створення умов безпечного розвитку дітей та турботи про їх здоров’я в усіх школах міста впроваджується проєкт «Фізіологічно сприятлива вода», що дозволяє дітям дотримуватися належного питного режиму та отримувати доочищену питну воду в необхідній кількості під час перебування в навчальному закладі | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Cпоживання очищеної питної води сприятиме зниженню рівня захворюваності у дітей, зокрема на вірусні інфекції, захворювання суглобів тощо. Також, завдяки споживанню доочищеної питної води, на противагу хлорованій, підвищується рівень імунітету | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | Директор департаменту | | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | | | | | |
| ***Співпраця***  ***з організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад, Комунальне підприємтво «Кривбасводоканал»; Державні установи «Український науково-дослідний інститут промислової медицини» та «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України», Дніпровський державний медичний університет (Н-ВТК «Центр») (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2021–2023 рр. | | | | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Придбання пунктів набору доочищеної питної води (зі встановленням та підключенням) у заклади загальної середньої освіти міста | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» | | | 2021,  2022 рр. |
| 1.1 | Проведення робочих груп за участю експертів проєкту,  презентацій освітньо-вихов-них заходів у рамках упровадження міського проєкту | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Виконкоми районних у місті рад | | | 2021 р. |
| 1.2 | Отримання експертних звітів із санітарно-гігієнічної оцінки ефективності доочищення питної води та доцільності облаштування пунктів набору доочищеної води й можливого її впливу на дитячий організм | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Дніпровський Державний медичний університет (Н-ВТК Центр»), Державна установа «Український науково-дослід-ний інститут промислової медицини» (за згодою) | | | 2021,  2022 рр. |
| 1.3 | Проведення міських заходів з підтримки всіх етапів проєкту: фото, відео робіт, рекламних роликів, конкурсу дитячих малюнків, літературного конкурсу тощо | | | Департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади загальної середньої освіти | | | 2021,  2022 рр. |
| 2 | Висвітлення інформації на офіційних сайтах закладів загальної середньої освіти, департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у соціальних мережах, засобах масової інформації | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади загальної середньої освіти | | | 2021,  2022 рр. |
| 3 | Щомісячний відбір проб якості води сертифікованою лабораторією після технічного обслуговування (у кожному закладі) | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Заклади загальної середньої освіти | | | 2021,  2022 рр. |
| 4 | Проведення технічного обслуговування, заміна фільтрів та необхідних для роботи | | | Департамент освіти і науки виконкому | | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади | | | 2021,  2022 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | систем доочищення питної води елементів | | | Криворізької міської ради | | загальної середньої освіти | | |  |
| 5 | Придбання (доукомлектуван-ня) пунктів набору доочищеної питної води (зі встановленням та підключенням) у заклади загальної середньої освіти міста (після реалізації програми «Велике будівництво») | | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | Комунальне підпри-ємство «Кривбасводоканал» | | | 2022,  2023 рр. |
| 6 | Отримання звіту із санітарно-гігієнічної оцінки ефективності споживання доочищеної питної води дітьми з метою позитивного впливу на дитячий організм | | | Департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради | | Дніпровський Дер-жавний медичний університет (Н-ВТК Центр») | | | 2021,  2022 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | 5 000,00 | | | 3 500,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Доступність і якісне надання медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Невід’ємною складовою надання якісної медичної допомоги мешканцям міста Кривого Рогу є створення умов для забезпечення ефективного обслуговування громадян та доступності надання медичної допомоги на первинному рівні, розташування амбулаторій на відстані, зручній для населення, що надає змогу безперешкодно отримати своєчасну допомогу пацієнтам літнього віку та особам з інвалідністю, ураховуючи сучасні інформаційні технології, без черг. Забезпечення доступності мешканцям міста отримання якісних послуг з охорони здоров’я. Здійснення реконструкції приміщень під амбулаторії, зокрема: утеплення фасадів, заміна віконних та дверних блоків, внутрішнього опорядження приміщень, ремонт покрівлі, заміна мереж тепло-, водо-, електропостачання, кондиціювання тощо | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Забезпечено доступність надання медичної допомоги мешканцям міста та отримання якісних послуг з охорони здоров’я | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління охорони здоров’я,  капітального будівництва викон-кому Криворізької міської ради | | | Начальники управлінь | |
| ***Виконавець*** | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співвиконавці*** | | Управління охорони здоров’я, екології, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; державні підприємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2024 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний (основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Реконструкція приміщень Комунального некомер-ційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Криворізької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Івана Сірка, 24 | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архі-тектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; державні підприємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2022 рр. |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область | | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | | 2022,  2023 рр. |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі клініко-діагностичної лабораторії в Криворізькій інфекційній лікарні №1 (проєкт «Сприяння роз- витку соціальної інфраструктури - УФСІ.VIІI») | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | | 2022 р. |
| 4 | Реконструкція будівлі головного корпусу та естакади головного корпусу Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради | | Дніпропетровська обласна державна адміністрація (за згодою), управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | | 2021–  2024 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | за адресою: Дніпропе-тровська обл., м. Кривий Ріг, м-н 30-річчя Перемоги, 2 |  |  |  |
| 5 | Реконструкція споруд системи електропостачання (установлення дизельної електростанції) Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 6Б | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; Дер-жавна інспекція архітектури, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 6 | Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок для дитячого населення Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради (вул. Сергія Колачевського, 55) | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Відділ державного архітектурно-буді-вельного контролю виконкому Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єк-ти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 7 | Реконструкція приміщень Комунального некомер-ційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» Криворізької міської ради під амбулаторію за адре-сою: вул. Миколаївське шосе, 21 | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архітектурно-будівельно-го контролю виконкому Криворізької міської ради; державні підприємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2021 р. |
| 8 | Капітальний ремонт фасаду утеплення будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №5» Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Управління екології, відділ державного архітектурно-будівель-ного контролю виконкому Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2021–  2023 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 9 | Капітальний ремонт амбулаторії Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради на вул. Мухіної, 2 (проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини УФСІ VII») | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | 2021,  2022 рр. |
| 10 | Реконструкція приміщень Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-сані-тарної допомоги №7» Криворізької міської ради під амбулаторію на вул. Дру-жби, 2 | Управління капі-тального будівниц-тва виконкому Криворізької місь-кої ради | Управління охорони здоров’я, екології, відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради; державні підпри-ємства, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020,  2021 рр. |
| 11 | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради на вул. Каткова, 2 (проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини УФСІ VII») | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони  здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | 2021,  2022 рр. |
| 12 | Капітальний ремонт відді-лення для хворих на інфаркт міокарда в Комунальному некомерційному підприємстві «Криворізька міська лікарня № 9» Криворізької міської ради (на даний час – «Криворізька міська клінічна лікарня №2 Криворізької міської ради») (проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури - УФСІ.VIІI») | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 13 | Капітальний ремонт з термомодернізації фаса-дів фізіотерапевтичного корпусу з ванними зала-ми Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лі-карня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 14 | Капітальний ремонт з термомодернізації фаса-дів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізь-кої міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Управління капі-тального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я, екології, відділ державного архітек-турно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’-єкти господарювання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 15 | Капітальний ремонт буді-вель поліклінічного корпусу «літ. В» та рентгенологічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприєм-ства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К,  м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архі-тектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єкти господарю-вання (за згодою) | 2022,  2023 рр. |
| 16 | Реконструкція приміщень Комунального некомер-ційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради під амбулаторію №2 з цілодобовим відділенням | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | 2020,  2021 рр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | |  | |  | |  |
| 17 | Реконструкція частини приміщень першого по-верху Комунального неко-мерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги №4» Криворізької міської ради під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкр-н Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької місь-кої ради | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господ-дарювання (за згодою) | | 2020,  2021 рр. |
| 18 | Будівництво сучасного лі-кувального закладу онкологічного профілю | | Дніпропетровська обласна державна адміністрація (за згодою), управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Публічне акціонерне товариство «Арселор-Міттал Кривий Ріг» (за згодою) | | 2020‒  2024 рр. |
| 19 | Капітальний ремонт з тер-момодернізації фасадів дитячої поліклініки Кому-нального підприємства «Криворізька міська клі-нічна лікарня №8» Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.  (на даний час - Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради) | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради | | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архі-тектурно-будівельно-го контролю виконкому Криворізької міської ради; державні підприємства, суб’-єкти господарювання (за згодою) | | 2022,  2023 рр. |
| 20 | Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприєм-ства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Кри- | | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради | | Управління охорони здоров’я, екології, від-діл державного архітектурно-будівельно-го контролю виконкому Криворізької мі- | | 2022,  2023 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | ворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради) | |  | | ської ради; державні підприємства, суб’-єкти господарювання (за згодою) | |  |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 39 960,0 | | 27 074,9 | | 239 145,5 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Забезпечення оздоровлення та догляду соціально-вразливим***  ***категоріям населення*** | | | | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Організація та забезпечення в межах бюджетних призначень оздоровлення дітей, постраждалих від соціально-небезпечних захворювань, гідної якості життя невиліковних хворих, шляхом контролю больового синдрому, соціальної, духовної та психологічної підтримки хворих і їх рідних | | | | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Проєктом передбачається розробка регламенту організації оздоровлення дітей, які страждають на соціально-небезпечні захворювання, створення реєстрів таких дітей та невиліковних хворих, які страждають на больовий синдром, визначення їх потреб у лікуванні, знеболенні та оздоровленні; проведення аналізу системи організації забезпечення лікуванням, знеболенням та оздоровленням; розробка механізму взаємодії медичної служби із соціальними працівниками територіальних центрів соціального обслуговування, психологами, волонтерами. Важливим аспектом реалізації проєкту  є впровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до населення про забезпечення своєчасним лікуванням та оздоровленням соціально вразливих категорій населення | | | | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Зменшення захворюваності на соціально-небезпечні хвороби. Зниження показника інвалідизації дітей, які хворіють на соціально-небезпечні хвороби. Забезпечення паліативних пацієнтів наданням медичної допомоги, що відповідає сучасним світовим стандартам | | | | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | | | ***Відповідальна особа*** | | |
| ***Відповідальний*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | | Начальник управління | | |
| ***Виконавець*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, комунальні підприємства, Центри первинної медико-сані-тарної допомоги; суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Заклади охорони здоров’я міста комунальної форми власності, департаменти освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; Громадська організація «Наше майбутнє», Благодійна організація «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД міста Кривий Ріг» (за згодою) | | | | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2024 рр. | | | | | | | |
| **ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ** | | | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | | ***Співвиконавці*** | | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
| 1 | Формування реєстру ді-тей, які страждають на соціально-небезпечні захворювання та реєстру невиліковних хворих, які потребують знеболення | | | Центри первинної медико-санітарної допомоги, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здо-ров’я комунальної форми власності | | | 2020– 2022 рр. |
| 2 | Визначення чіткого регламенту направлення на лікування | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; Благодійна організація» Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м. Кривий Ріг» (за згодою) | | | 2020– 2022 рр. |
| 3 | Визначення потреби в лікуванні, знеболенні та оздоровленні | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Центри первинної медико-санітарної допомоги | | | 2020– 2022 рр. |
| 4 | Упровадження комунікаційної стратегії з донесення інформації до населення про забезпечення своєчасним лікуванням та оздоровлен- | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я міста комунальної форми власності, департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, | | | 2020– 2023 рр. |
| *1* | *2* | | | *3* | | *4* | | | *5* |
|  | ням соціально вразливих категорій | | |  | | соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; Благодійна організація «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД м. Кривий Ріг» (за згодою) | | |  |
| 5 | Визначення напрямів функціонального розвитку лікувально-про-філактичних закладів, у тому числі з паліативної допомоги | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; громадські та благодійні організації, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | 2020–  2022 рр. |
| 6 | Забезпечення якісної допомоги паліативним  хворим (амбулаторне лікування, виїзд до пацієнта додому сімейного лікаря та медичної сестри, за потреби ‒ соціального працівника, психотерапевта тощо) | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, департамент соціальної політики виконкому Кри-ворізької міської ради; громадські та благодійні організації, суб’-єкти господарювання (за згодою) | | | 2020–  2024 рр. |
| 7 | Створення, у разі необхідності, виїзної мультидисциплінарної бригади для забезпечення консультаційно-діагностичних послуг удома невиліковним хворим | | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, департамент соціальної політики виконкому Кри-ворізької міської ради | | | 2022–  2024 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | | **2021** | | | **2022** | |
| - | | - | | | - | |
| ***Джерела фінансування*** | | | Державний бюджет; обласний бюджет | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ**  **З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Запобігання поширенню коронавірусної інфекції (CОVID-19) та зменшення її негативних наслідків*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Максимальний захист населення від важкого перебігу та ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19. Забезпечення надання сучасної, якісної медичної допомоги населенню під час пандемії. Мінімізація людських втрат | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Максимальна мобілізація служби охорони здоров’я Кривого Рогу для протистояння пандемії COVID-19. Забезпечення необхідних заходів із залученням місцевого керівництва, медичної спільноти й громадськості для виконання стратегій з вакцинації проти COVID-19 та покращення охоплень у пріоритетних групах. Використання сучасних ефективних мотиваційних інструментів для заохочення літніх людей до вакцинації | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Зменшення кількості інфікованих на коронавірусну інфекцію COVID-19, госпіталізованих з її ускладненнями та смертності від неї в Кривому Розі | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької  міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2024 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний (основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Оптимізація роботи оперативного штабу з ліквідації наслідків і протидії поширенню коронавірусу COVID-19 | | Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та цивільного за-хисту населення виконавчого комітет Криворізької міської ради | Управління охоро-ни здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Січень  2022 р. – до пок-ращення епід-ситуації |
| 2 | Затвердження плану заходів з мінімізації наслідків у Кривому Розі пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, а саме: створення необхідної кількості центрів та пунктів вакцинації проти СОVID-19 у комунальних лікувальних закладах | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності | | 2021 –  2024 рр.  До покращення епідси-туації |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | міста й мобільних бригад вакцинації та забезпечення їх роботи |  |  |  |
| 3 | Забезпечення програми необхідної кисневої під-тримки важких хворих на COVID-19 | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми власності | До покращення епідси-туації |
| 3.1 | Монтаж системи кисне-постачання в лікувальному корпусі, будівлі та головного корпусу Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Святогеоргіївська, 8а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми влас-ності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.2 | Придбання системи постачання медичних газів (системи киснепостачання) з монтажем для Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.3 | Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання реанімаційного та дитячого корпусів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я виконкому  Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.4 | Монтаж системи киснепостачання головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №10» Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3.5 | Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання зі встановленням кріогенних циліндрів та кисне-проводу в інфекційному, терапевтичному та хірургічному корпусах Комунального некомерційного підприємства «Криво-різька міська лікарня  № 17» Криворізької міської ради (вул. Каткова, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.6 | Придбання систем постачання медичних газів (системи киснепостачання) з монтажем для Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.7 | Придбання системи постачання медичних газів (системи киснепостачання) для Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.8 | Придбання системи постачання медичних газів (системи киснепостачання) з монтажем для Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради (вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комуналь-ної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3.9 | Придбання системи постачання медичних газів (системи киснепостачання) з монтажем для Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №11» Криворізької міської ради, розташованого за адресою: вул. Добролюбова, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 3.10 | Придбання систем постачання медичних газів (системи киснепостачання) з монтажем для Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради (вул. Во-лодимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022 р. |
| 4 | Створення необхідної кількості відділень для надання допомоги хворим на СОVID-19 у комунальних лікувальних закладах міста | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальні некомерційні підприємства | До покращення епідситуації |
| 5 | Забезпечення засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами лікарень, міського транспорту, комунальних підприємств | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство «Фармація» Криворізької міської ради | До покращення епідситуації |
| 6 | Забезпечення моніторингу та скринінгу осіб, які повертаються з країн, де зареєстровані випадки хвороби COVID-19 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, Комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №№1–7 | До покращення епідситуації |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  |  | |  | | Криворізької міської ради, заклади охорони здоров'я комунальної форми власності | |  |
| 7 | Забезпечення профі-лактики інфікування та мінімізація поширення захворюваності на коро-навірусну хворобу COVID-19 на території міста Кривого Рогу | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | Управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради, заклади охорони здоров’я міста комунальної форми власності | | До покращення епідситуації |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| - | | 33 707,4 | | 154 000,5 | |
| ***Джерела***  ***фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ**  **З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.2. Ефективна система охорони здоров’я*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Стратегія розвитку медичної галузі міста Кривого Рогу*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Покращення якості надання медичної допомоги мешканцям міста, поліпшення вирішення питань отримання медичних послуг. Удосконалення взаємодії лікувальних закладів первинного та вторинного рівнів | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Визначення пілотних лікувальних закладів первинного та вторинного рівнів, на базі яких буде вивчено проблемні питання, що мають вплив на якість надання медичної допомоги та отримання медичних послуг. Розроблення та відпрацювання шляхів вирішення проблемних питань. Упровадження отриманих позитивних результатів у діяльність лікувальних закладів міста | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Зменшення показника захворюваності населення, обумовленого соціально вагомими захворюваннями. Забезпечення доступності населенню міста до медичної допомоги | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Лікувальні заклади міста, наукові організації та установи, суб’єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Визначення проблемних напрямів розвитку медичної галузі міста та шляхів їх вирішення | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Лікувально-профілактичні заклади міста; центр менеджменту підприємницького університету м. Інсбрук, Республіка Австрія (за згодою) | | 2022 р. |
| 2 | Створення системи мотивації медичного персоналу | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності | | 2022,  2023 рр. |
| 3 | Система орієнтації на клієнта | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності | | 2022,  2023 рр. |
| 4 | Система планування та управління завданнями | | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Центр менеджменту підприємницького університету м. Інсбрук, Республіка Австрія (за згодою) | | 2022,  2023 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | - | | - |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Кривий Ріг – місто спорту*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Залучення населення міста до занять фізичною культурою та масовим спортом. Проведення спортивно-масових заходів міжнародного рівня. Покращення спортивної інфраструктури міста. Створення позитивного іміджу міста у світовому співтоваристві | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Щороку популярність серед населення міста занять фізичною культурою та масовим спортом збільшується. Ураховуючи складне екологічне й економічне становище суспільства, на державному рівні необхідно створювати сприятливі доступні умови для занять фізичною культурою та масовим спортом, адже це найдоступніший вид оздоровлення людини. Спортивна інфраструктура, створена за радянських часів, поступово руйнується, тому потребує реконструкцій, капітального та поточних ремонтів і нового будівництва в цілому. Проведення міжнародних змагань у місті надасть змогу створити йому позитивний імідж серед держав світу та зацікавити туристів | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Закріплення іміджу міста як міста спорту. Досягнення Європей-ського рівня та стандартів фізичної культури і спорту | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради; департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; міські федерації за видами спорту (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020‒2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Покращення спортивної інфраструктури міста | | Управління капіталь-ного будівництва, де-партаменти у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 1.1 | Установлення мульти-функціональних спор-тивних майданчиків на території міста | | Департамент у спра-вах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-йонних у місті рад; суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2021,  2022 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1.2 | Реалізація проєкту «Но-ве будівництво універ-сального спортивного комплексу, розташова-ного в парку культури і відпочинку імені Богда-на Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006» | | Управління капіталь-ного будівництва ви-конкому Криворізь-кої міської ради | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 1.3 | Реалізація проєкту «Ре-конструкція спортивно-го комплексу «Мета-  лург» комунального позашкільного навчаль-ного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криво-різької міської ради на пр-ті Металургів, 5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, 50006» | | Управління капіталь-ного будівництва виконкому Криворізь-  кої міської ради; департамент капіталь-ного будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за згодою) | Суб’єкти госпо-дарювання (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 2 | Залучення різних груп населення міста до за-нять фізичною культу-рою та масовим спортом | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Міські федерації за видами спор-ту, суб’єкти гос-подарювання, громадські орга-нізації (за зго-дою) | | 2020–  2025 рр. |
| 3 | Організація та проведен-ня спортивних змагань міжнародного рівня | | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Міські федерації за видами спорту (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| 4 | Створення позитивного іміджу міста у світовому співтоваристві. Участь у міжнародних змаганнях | | Департамент у спра-вах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Міські федерації за видами спорту (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 1 500,0 | 1 882,0 | | 2 600,0 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С.МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Культурні простори*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення сучасного публічного простору в бібліотеках міста – як важливий ресурс розвитку громади | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Розширення бібліотечного сервісу з використанням інноваційних технологій, упровадження електронного каталогу через автоматизовані інформаційні системи. Створення відкритого публічного простору для розвитку та змістовного відпочинку мешканців міста в комфортних умовах. Забезпечення інформаційного бібліотечного обслуговування, у тому числі інклюзивного | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Бібліотеки міста як сучасний елемент культурної та освітньої інфраструктури міста здійснюють вагомий внесок у розвиток інформаційної культури громадян. Бібліотеки – територія гармонійного розвитку особистісного потенціалу в сучасних умовах, відкритий публічний простір відпочинку й спілкування з оновленим комфортним середовищем, де збережено традиційне обслуговування користувачів через друковані носії інформації з поєднанням із сучасними інноваційними технологіями, місце доступу до інформації для всіх категорій користувачів шляхом упровадження єдиного електронного каталогу та автоматизації бібліотечних процесів | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна***  ***особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Заклади культури та освіти міста, громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Формування та перетворення бібліотек міста на сучасні культурно-просвіт-ницькі центри й соціокультурні простори | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2020,  2021 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 2 | Упровадження інноваційних технологій, активних форм і методів роботи в бібліотеках міста | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 3 | Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек міста | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 4 | Створення БІБЛІОТЕЧНОГО HUBу (простору творчості) для розвитку особистості й громади в цілому | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міська ди-тяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр. |
| 5 | Поповнення бібліотечного фонду | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 6 | Упровадження електронного каталогу через автоматизовані інформаційні системи «Український фондовий дім/Бібліотека» та «Бібліограф» з відкритим доступом до інформації про наявні друковані видання в бібліотеках міста | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криво-різької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 7 | Установлення програмних модулів для створення електронної бази читачів, ведення їх обліку та обслуговування. Формування електронних читацьких квитків | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 8 | Удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування, у тому числі інклюзивного, методом книгоношення, через мережу Інтернет тощо | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* |
| 9 | Залучення всіх категорій населення до читання через комунікативні заходи, у тому числі поза межами бібліотек міста | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 10 | Використання цифрових технологій для висвітлення інформації про діяльність бібліотек міста через со-ціальні мережі, сайти, засоби масової інформації | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 11 | Підвищення професійної компетентності персоналу бібліотек міста | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальні заклади культури «Міська бібліотека для дорослих», «Міська дитяча бібліотека» Криво-різької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| - | - | | 49 015, 00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Збереження культурної спадщини*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Здійснення комплексних заходів зі збереження та популяризації матеріальної культурної спадщини міста (пам’яток) | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Культурна спадщина – це фундамент національної культури. Питання впорядкування та збереження об’єктів культурної спадщини міста потребує великої уваги. Реалізація проєкту полягає в забезпеченні інвентаризації, паспортизації, ремонту, реставрації та інших заходів, необхідних для збереження і популяризації культурної спадщини Криворіжжя | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Збереження для майбутніх поколінь унікального культурного доробку пращурів. Упорядкування об’єктів культурної спадщини, що перебувають на державному обліку | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей», [Інститут розвитку міста,](http://irm.kr.ua/) виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання, громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Ужиття заходів зі збереження культурної спадщини міста | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста викон-кому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання ( за згодою) | | 2020–  2025 рр.,  постійно |
| 1.1 | Проведення робіт з ремонту, реставрації, охорони пам’яток місцевого значення | | Управління культури виконкому Криворізької  міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання ( за згодою) | | 2020–  2025 рр.,  постійно |
| 1.2 | Складання облікової документації на об’єк-ти культурної спадщини в ході їх інвентаризації | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2025 рр.,  постійно |
| 1.3 | Проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 2 | Здійснення методичного та консультативного забезпечення виконання всіх напрямів роботи зі збереження культурної спадщини | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста ви-конкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2025 рр.,  постійно |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Популяризація культурної спадщини серед населення | | Управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання ( за згодою) | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 3.1 | Інтегрування цифрових технологій у розповсюдження інформації про культурну спадщину міста (QR-кодування) | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2023–  2025 рр. |
| 3.2 | Створення безбар’єр-ного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:  виготовлення інклю-зивних макетів пам’ят-ників (у разі встанов-лення нових об’єктів);  виготовлення тактильних табличок на пам’ятниках для людей з вадами зору;  розробка інклюзивно-го туристичного мар-шруту | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Департамент розвитку  інфраструктури міста, управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Інститут  розвитку міста, виконкоми районних у місті рад; суб’-єкти господарювання (за згодою) | | 2024,  2025 рр. |
| 4 | Залучення грантів ук-раїнських і міжнародних фундацій та інституцій на реалізацію заходів зі збереження культурної спадщини | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | [Інститут розвитку міста, Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради](http://irm.kr.ua/) | | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 200,0 | 200,0 | | 200,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Кривий Ріг – фестивальний*** | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Розвиток фестивального руху, урізноманітнення дозвілля містян, у тому числі за рахунок видовищних заходів | | | |
| ***Опис проєкту*** | | З метою збереження та подальшого розвитку традиційної народної культури, виявлення і підтримки талановитих виконавців, взаємозбагачення та обміну досвідом серед колективів регіонів України необхідно створювати сприятливе середовище, що задовольнятиме потреби всіх категорій населення у творчому самовираженні, змістовному дозвіллі. Розвиток фестивального руху сприятиме створенню позитивного іміджу Кривого Рогу | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Активізація мистецького життя міста, упровадження нових проєктів, культурна й творча самореалізація, задоволення попиту у соціокультурних послугах. Установлення взаємовідносин між незалежними культурно-мистецькими організаціями та закладами культури в культурно-дозвіллєвій діяльності. Розвиток дружніх партнерських стосунків з містами України та іншими країнами | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської  ради | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, заклади культури міста | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Недержавні незалежні культурно-мистецькі організації (спілки, фундації, професійні гільдії, творчі колективи тощо) (за згодою) | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | ***Відповідальний***  ***(основний виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Організація та проведення конкурсів, фестивалів відповідно до Програми розвитку культури і мистецтва у  м. Кривому Розі на 2015–2024 роки | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста | | 2022–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 2 | Збереження та популяризація елементів нематеріальної культурної спадщини: «Козацькі пісні Дніпропетровщини» і «Петриківський розпис» | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; Криворізькі осередки спілок України (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| 2.1 | Організація тапроведення Всеукраїнського фестивалю козацької пісні | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; Криворізькі осередки спілок України (за згдою) | 2022–  2025 рр. |
| 2.2 | Проведення міських виставок творів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, майстер-класів з петриківського розпису | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; Криворізькі осередки спілок України (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| 2.3 | Започаткування фестивалю «Від Тернів до Петриківки» | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; Криворізькі осередки спілок України (за згодою) | 2022–  2025 рр. |
| 2.4 | Упровадження петриківського розпису як навчальної дисципліни в мистецьких школах міста | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальні заклади спеціалізованої мистецької освіти міста | 2022–  2025 рр. |
| 3 | Покращення об’єктів культурної інфраструктури міста як мистецьких платформ проведення видовищних заходів | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста | 2022–  2025 рр. |
| 3.1 | Проведення капітальних ремонтів Палаців культури міста | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2023–  2025 рр. |
| 3.2 | Модернізація технічного оснащення закладів культури | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста комунальної форми власності | 2022–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3.3 | Відкриття сучасних кіноконцертних залів на базі Комунального закладу «Палац культури «Північний» Криворізької міської ради, Міського комунального закладу «Мистецький» Криворізької міської ради | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад «Палац культури «Північний» Криворізької міської ради, Міський комунальний заклад «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради | 2023– 2025 рр. |
| 3.4 | Створення Центру дитя-чого дозвілля | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство «Криворізький міський театр ляльок» Криворізької міської ради | 2023– 2025 рр. |
| 3.5 | Створення культурних просторів на базі ревіталізованих індустріальних об’єктів | Управління культури, економіки виконкому Криворізької міської ради | Інститут розвитку міста, заклади культури міста | 2023– 2025 рр. |
| 4 | Співпраця з недержавними незалежними  культурно-мистець-кими організаціями | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; недержавні незалежні культурно-мистецькі організації (спілки, фундації, професійні гільдії, творчі колективи тощо) (за згодою) | 2022– 2025 рр. |
| 5 | Проведення майстер-класів, методичних семінарів, практикумів, «круглих столів» з метою обміну досвідом та ознайомлення з інноваційними формами роботи у сучасному вітчиз-няному та зарубіжному культурному просторі | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста | 2022– 2025 рр. |
| 6 | Активна промоція Кривого Рогу як одного з культурних центрів Європи через соціальні мережі, розвиток партнерських відносин (співпраця з турагенціями, туроператорами, радіо-, телекомпаніями, | Управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022– 2025 рр. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | засобами масової інформації тощо) |  |  |  |
| 7 | Залучення грантів укра-їнських і міжнародних фундацій та інституцій на реалізацію культурно-мистецьких проєктів і програм | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста | 2022– 2025 рр. |
| 8 | Співпраця з підприємст-вами міста в напряму за-лучення робітничої молоді до творчої діяльності | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Заклади культури міста; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2022– 2025 рр |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| - | - | 3 200,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям* | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Сучасна художня галерея*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Створення сучасного мистецького простору, що об’єднує творчий потенціал різних поколінь митців, сприяє пошуку нових молодих талантів, проводить просвітницьку роботу щодо сучасного мис-тецтва серед широкої аудиторії. Презентація художніх робіт криворізьких митців на всеукраїнських та міжнародних виставках | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Розширення доступності виставкового контенту для українського глядача та іноземців. Інтеграція молодіжної культури в мистецький простір міста, підтримка молодих талановитих художників. Проведення цифрової трансформації художньої галереї шляхом упровадження інноваційних технологій до експозиційної роботи. Співпраця з українськими та міжнародними художніми галереями | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Сучасна художня галерея – це креативний простір, де народжуються та реалізуються різноманітні ідеї, проєкти й мистецькі акції з урахуванням різних вікових категорій та інтересів до мистецької діяльності, різноманітних стилів, напрямів і тенденцій у сфері мистецтва, що мають резонанс далеко за межами Кривого Рогу та України | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, заклади культури та освіти міста, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради, громадські організації (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання***  ***/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Організація та проведення художніх виставок провідних українських митців і молодих авторів | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Ру-дана» Криворізької міської ради, управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр. |
| 1.1 | Проведення виставок художніх творів під відкритим небом з метою залучення ширшого кола відвідувачів та розвитку маркетингової привабливості Комунального закладу культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунального закладу культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр. |
| 2 | Проведення авторських зустрічей, дискусій, семінарів, «круглих столів», майстер-класів | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3 | Інтеграція молодіжної культури в мистецький простір міста через організацію та проведення художніх резиденцій; щорічного конкурсу серед молодих криворізьких митців | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради, департаменти у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | 2022–  2025 рр. |
| 4 | Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, модернізація обладнання під сучасні потреби міського виставкового залу | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | 2022–  2025 рр. |
| 5 | Упровадження інтерактивних форм роботи у діяльність Комунального зак-ладу культури «Міський виставковий зал», створення віртуальних оглядів виставкових експозицій | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | 2022–  2025 рр. |
| 6 | Співпраця з українськими та міжнародними художніми галереями через реалізацію спільних і авторських виставкових проєктів, у тому числі з використанням інноваційних технологій | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради, управління еко-номіки виконкому Криворізької міської ради | 2022–  2025 рр. |
| 7 | Залучення грантів українських і міжнародних фундацій та інституцій на реалізацію культурно-мисте-цьких проєктів на території міста Кривого Рогу | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський виставковий зал» Криворізької міської ради | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| - | - | 60,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.3. Культура та змістовне дозвілля*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Музейна трансформація / Музей: шляхи до інновацій*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Формування інноваційного, доступного безбар’єрного музейного простору, що відповідає вимогам часу, зорієнтованого на широке коло відвідувачів, шляхом гармонійного поєднання традиційних методів роботи з діджиталізованими концептами, яким надає перевагу молода генерація | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Проведення цифрової й інклюзивної трансформації Комунального закладу культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради, шляхом упровадження інформаційних технологій до експозиційної та фондової роботи, переведення в електронний формат частини фондового зібрання, створення безперешкодних можливостей для осіб з інвалідністю, розширення доступності музейного контенту для іноземців, промоції історії краю через мережу Інтернет та запровадження нових форм музейної комунікації для залучення молодіжної аудиторії | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Сучасний музей як багатогранний майданчик для вивчення, збереження, використання й популяризації історико-культурної спадщини Криворіжжя, як «краєзнавчий хаб», де зосереджені освітні можливості, наукові дослідження, розваги та відпочинок, обмін думками й креативними ідеями, перетинаються інтереси різних вікових категорій, як візитівка міста, відкрита й доступна для гостей з-за кордону, що просуває на світовому рівні бренд «міста довжиною в життя» | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий  музей» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Заклади культури та освіти міста комунальної форми власності; громадські організації, телерадіокомпанії (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, модернізація обладнання | | Управління культури виконкому Криворізької місь- | Комунальний  заклад культури «Міський історико- | | 2022–  2025 рр. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | під сучасні потреби та виклики міського музею | | кої ради | краєзнавчий музей» Криворізької міської ради | |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт фасадної частини будівлі міського музею | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний  заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради | | 2022 р. |
| 1.2 | Оновлення експозиційних залів першого поверху основної будівлі міського музею | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криворізької міської ради | | 2023–  2025 рр. |
| 1.3 | Оформлення верхнього поясу залів постійнодіючої експозиції широкоформат-ними професійними дисплеями для демонстрації відео- та фотоконтенту з історії краю | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криворізької міської ради | | 2024,  2025 рр. |
| 1.4 | Оцифрування предметів музейного значення для потреб збереження та наповнення електронного фондового каталогу міського музею | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний зклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 1.5 | Переведення в цифровий формат місцевих періодичних видань, що зберігаються в фондах міського музею, для вільного доступу на офіційному сайті закладу та сенсорних моніторах, розміщених у експозиційних залах | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний  заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 1.6 | Створення віртуального туру залами міського музею: оглядова панорама на 360 градусів | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криворізької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 1.7 | Створення пізнавальних відеосюжетів (у форматі проєкту «Експонат») для | | Управління культури виконкому Криворізької місь- | Комунальний зак-лад культури «Міський історико- | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
|  | демонстрації у відеогалереї закладу, з подальшим завантаженням у мережу Інтернет | | кої ради | краєзнавчий музей» Криворізької міської ради; Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради | |  |
| 1.8 | Виготовлення інтерактивної друкованої сувенірної продукції з елементами доповненої реальності (листівки) | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 1.9 | Додавання QR-кодів до етикетажу окремих експонатів | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2022–  2025 рр.,  постійно |
| 1.10 | Супроводження контенту, що демонструється у відеогалереї закладу, субтитрами для інклюзивних категорій відвідувачів | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2022,  2023 рр. |
| 1.11 | Фаховий переклад етикетажу, супровідних текстів та музейного путівника англійською мовою | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2022–  2024 рр. |
| 1.12 | Створення україномовних та англомовних аудіогідів | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2023,  2024 рр. |
| 2 | Створення «музею під від-критим небом» в існуючому ландшафті з метою збільшення маркетингової привабливості закладу, залучення ширшого кола відвідувачів через інтерактивні технології | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2023,  2024 рр. |
| 3 | Проведення музейних квестів, циклу майстер-класів та костюмованих тематичних екскурсій | | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2022–  2025 рр., постійно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* |
| 4 | Організація та проведення щорічного фестивалю до Міжнародного дня музеїв | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнав-чий музей» Криво-різької міської ради | | 2022–  2025 рр., постійно |
| ***Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| - | - | | 3 505,00 | |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади; інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4. Безпека громадян міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м. Кривому Розі Дніпропетровської***  ***області*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Модернізація процесів управління міста шляхом упровадження інноваційних підходів до інструментів і технологій електронного врядування та електронної демократії; інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, застосування нових і модернізації наявних систем, у тому числі відеоспостереження та відеоконтролю | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Дляоперативного цілодобового контролю ситуацій на вулицях і об’єктах міста в режимі реального часу управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради ініціює встановлення системи відеоспостереження та моніторингу в місті, проведення низки заходів, спрямованих на створення безпечного середовища для мешканців. За результатами впровадження цих заходів планується своєчасне надання допомоги (ліквідація надзвичайних ситуацій у місті) та створення більш безпечних умов для проживання мешканців | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат***  ***проєкту*** | | Забезпечення ефективного моніторингу поточного стану справ через використання системи відеоспостереження та відеоконтролю, що забезпечить своєчасність ухвалення управлінських рішень і підвищить ефетивність вирішення завдань органами місцевого самоврядування тощо | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | | Начальник управління | |
| ***Виконавець*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, культури, транспорту та телекомунікацій, департаменти освіти і науки, соціальної політики, розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Виконкоми районних у місті рад, заклади та установи комунальної власності міста, управління інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус»; суб'єкти господарювання (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Створення в структурі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради відділу моніторингу | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконавчого комітету Криворізької міської ради | - | | 2020 р. |
| 2 | Унесення змін у Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | - | | 2020 р. |
| 3 | Реалізація проєкту «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в  м. Кривому Розі Дніпропетровської області» | | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Управління інформаційно- комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, заклади та установи комунальної власності міста; суб’єкти господарювання (за згодою) | | 2020–  2025 рр. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3.1 | Здійснення розробки проєктно-кошторис-ної документації | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе- лення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Суб’єкти господа-рювання (за зго-дою) | 2020 р. |
| 3.2 | Здійснення процедури закупівлі робіт за проєктом «Створення (нове будівництво) системи відеоспостереження та відеоконтролю в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивіль-  ного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Управління інформаційно-кому-нікаційних техно-  логій виконкому Криворізької міської ради; суб’єк-ти господарювання (за згодою) | 2020–  2022 рр. |
| 3.3 | Монтаж та введення в дію нових об’єктів системи відеоспосте-реження | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Управління інформаційно-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020–  2025 рр. |
| 3.4 | Здійснення процедур закупівлі програмного забезпечення серверів для збору та накопи-чення відеоданих, програмного забезпе-чення аналітичної обробки відеоінформації | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконавчого комітету Криворізь-кої міської ради | Управління інформаційно-кому-нікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | І квартал 2022 р. |
| 3.5 | Закупівля та встанов-лення систем відео-спостереження в зак-  ладах культури міста | Управління куль-тури виконкому Криворізької місь-  кої ради | Заклади та уста-нови комунальної власності | І півріччя 2022 р. |
| 3.6 | Закупівля та встанов-лення систем відео-спостереження в зак-ладах освіти міста | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Виконкоми ра- йонних у місті рад | 2022–  2025 рр. |
| 3.7 | Закупівля та встанов-лення систем відео-спостереження на зу-пинках громадського транспорту | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | Комунальні під-приємства «Швидкісний трамвай», «Міський тролей-бус» | 2022–  2025 рр. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 3.8 | Закупівля та встанов-лення систем відео-спостереження в зак-ладах соціального за-хисту населення | Департамент со-ціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Заклади та уста-нови комунальної власності | 2022–  2025 рр. |
| 3.9 | Закупівля та встанов-лення систем відео-спостереження на ос-новних перехрестях міста | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | - | 2022–  2025 рр. |
| 3.10 | Закупівля та встанов-лення систем відео-спостереження в пар-ках та скверах міста | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Виконкоми ра-  йонних у місті рад, заклади та установи комунальної власності | 2022–  2025 рр. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | **2020** | **2021** | **2022** |
| - | 7 195,5 | 30 000,0 |
| ***Джерела фінансування*** | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4. Безпека громадян міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Реалізація заходів пожежної безпеки в закладах освіти***  ***міста*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Підвищення рівня захисту громадян, гарантування безпеки та захисту від негативних наслідків надзвичайних ситуацій | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Установлення в закладах освіти міста автоматичної пожежної сигналізації та систем захисту від прямих попадань блискавок, створення систем оповіщення людей при пожежі, обробка дерев'яних конструкцій вогнезахисною сумішшю і впровадження інших протипожежних заходів | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Підвищено рівень безпеки та захисту здобувачів освіти міста під час перебування в закладах освіти | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | | | Директор департаменту | |
| ***Виконавець*** | | Департамент освіти і науки, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста Кривого Рогу | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради; Криворізьке міське управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, Криворізькі територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (І категорії), Полк патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції (за згодою) | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2022–2024 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва завдання/***  ***підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Проведення аудиту та ко-ригування Програми розвитку системи цивіль-ного захисту в місті Кривому Розі на 2016–2024 роки щодо реалізації заходів пожежної безпеки в закладах освіти міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади освіти міста, що здійснюють самостійно бухгалтерський облік | | 2022–  2024 рр. |
| 2 | Реалізація заходів по-жежної безпеки в закла-дах освіти міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | 2022 р. |
| 2.1 | Придбання зі встановлен-ням у закладах освіти міста автоматичної пожежної сигналізації, систем захисту від прямих попадань блискавок. Оброблення дерев'яних конструкції вогнезахисною сумішшю | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | 2022 р. |
| 2.2 | Придбання пожежного інвентарю та обладнан-ня (вогнегасники, протигази, аварійні покажчики, засоби індивідуального захисту тощо) для закладів освіти міста | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад | | 2022 р. |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 3 | Проведення місячника безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста | | 2022 р. |
| 4 | Проведення серед закладів дошкільної освіти міста днів цивільного захисту, тижня безпеки дитини | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста | | 2022 р. |
| 5 | Відпрацювання евакуаційних заходів серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти в разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру | | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад | Заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста | | 2022 р. |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | - | | 30 792,00 |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям*** | | **С. МІСТО ЕФЕКТИВНОГО ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ** | | | | |
| ***Стратегічна ціль*** | | ***С.3. Високі стандарти якості життя мешканців*** | | | | |
| ***Оперативна ціль*** | | ***С.3.4. Безпека громадян міста*** | | | | |
| ***Назва проєкту*** | | ***Запровадження системи поводження з безпритульними тваринами*** | | | | |
| ***Цілі проєкту*** | | Поліпшення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного, екологічного стану міста | | | | |
| ***Опис проєкту*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради ініціює формування гуманного ставлення до тварин і належних умов їх утримання. Регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста, що потребує залучення різних структур для вирішення питання та планування його на довгострокову перспективу | | | | |
| ***Очікуваний***  ***результат проєкту*** | | Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом їх біостерилізації. Реалізована Програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Кривому Розі на період 2020‒2025 років | | | | |
|  | | ***Відділ, управління, інший***  ***виконавчий орган міської ради*** | | | ***Відповідальна особа*** | |
| ***Відповідальний*** | | Департамент розвитку інфра-структури міста, Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради | | | Директор департаменту,  директор підприємства | |
| ***Виконавець*** | | Департамент розвитку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Співпраця з***  ***організаціями*** | | Заклади ветеринарної медицини (за згодою), Комунальне під-приємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради | | | | |
| ***Період реалізації*** | | 2020–2025 рр. | | | | |
| ***ЗАВДАННЯ проєкту*** | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Назва***  ***завдання/підзавдання*** | | ***Відповідальний***  ***(основний***  ***виконавець)*** | ***Співвиконавці*** | | ***Термін***  ***виконання*** |
| 1 | Реалізація Програми поводження з безпри-тульними тваринами | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста, управ-ління екології ви-конкому Криво-різької міської ради | Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради, заклади ветеринарної медицини (за згодою) | | 2020‒  2025 рр. |
| 1.1 | Здійснення заходів з біостерилізації, вакци-нації та обліку безпри-тульних тварин | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізь-кої міської ради | Комунальне підпри-ємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради | | Постійно |
| 1.2 | Створення притулку для безпритульних тва-рин на базі Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради | | 2020‒  2025 рр. |
| 2 | Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо правил утримання домашніх тварин | | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради | Комунальне під-приємство «Центр поводження з тва-ринами» Криворізької міської ради | | Постійно |
| ***Орієнтовна вартість***  ***проєкту, тис. грн*** | | | **2020** | **2021** | | **2022** |
| - | - | | - |
| ***Джерела фінансування*** | | | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | | | |

***Показники досягнення цілей Стратегії за стратегічним напрямом С.***

***Місто ефективного відкритого врядування***

***з високими стандартами якості життя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напрями та цілі розвитку** | **Назва показника** | **Відповідальний** |
| *1* | *2* | *3* |
| Стратегічний напрям С.  Місто ефективного відкритого врядування з високими стандартами якості життя | Відсоток молоді, задоволеної умовами життя в місті | Інститут розвитку міста |
| Стратегічна ціль С.1. Ефективне відкрите міське врядування | Відсоток мешканців, задо-волених якістю діяльності органів місцевого самовря-дування | Інститут розвитку міста |
| С.1.1. Свідома й активна громада міста (система комунікації з громадою) | Рівень участі громадських організацій/ ініціатив у загальноміських заходах та проєктах | Управління преси, інформаційної діяль-ності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| С.1.2. Ефективна взаємодія з організаціями громадянського суспільства | Кількість реалізованих спільних проєктів | Управління преси, інформаційної діяль-ності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради |
| С.1.3. Доступні та якісні публічні послуги | Рівень упровадження елек-тронного документообігу. Рівень задоволеності спо-живачів якістю надання послуг | Департамент адмі-ністративних послуг виконкому Криворізь-кої міської ради, Інс-титут розвитку міста |
| Стратегічна ціль С.2. Зручна та дружня до людей високорозви-нена міська інфраструктура | Відсоток мешканців, задо-волених якістю надання комунальних послуг | Інститут розвитку міста |
| С.2.1. Розвиток та удосконалення вулично-дорожної мережі міста із забезпеченням безпечного руху | Індекс кількості скарг на якість транспортних послуг та стан дорожнього покрит-тя | Департамент розвит-ку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.2 Створення конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг | Темп росту / скорочення кількості створених ОСББ |
| *1* | *2* | *3* |
| С.2.3. Місто ‒ дружнє до людей з особливими потребами | Кількість об'єктів, облаш- тованих для людей з особ-ливими потребами та похи-лого віку | Департаменти роз-витку інфраструк-тури міста, соціаль-ної політики викон-  кому Криворізької міської ради |
| С.2.4. Будівництво та реконструк-ція систем водопостачання й водовідведення | Відсоток росту / зменшення показника загального вмісту забруднюючих речовин у очищених стічних водах (тонн на тис. м3) | Департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління екології виконкому Криворізької міської ради |
| С.2.5. Створення сучасних зон дозвілля та відпочинку, зокрема штучних водойм, фонтанів, нових креативних просторів | Частка облаштованої тери-торії міста для дозвілля та відпочинку.  Кількість створених зон дозвілля та відпочинку | Департаменти роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради |
| Стратегічна ціль С.3  Високі стандарти якості життя мешканців | Збільшення показника народжуваності | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської |
| С.3.1. Доступна якісна освіта | Відсоток громадян, задово-лених якістю та доступніс-тю освіти | Інститут розвитку міста |
| С.3.2. Ефективна система охорони здоров'я | Відсоток громадян, задово-лених наданням послуг у сфері охорони здоров’я |
| С.3.3. Культура та змістовне дозвілля | Відсоток громадян, задово-лених послугами у сфері культури |
| С.3.4. Безпека громадян міста | Відсоток громадян, задоволених станом безпеки |

***Керуюча справами виконкому Тетяна МАЛА***