ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2023 №1661

ЗВІТ

з виконання у 2022 році Програми громадського порядку

та громадської безпеки в  м. Кривому Розі на період до 2025 року

Рішенням міської ради від 27.01.2016 №209, зі змінами, затверджено Програму громадського порядку та громадської безпеки в  м. Кривому Розі на період до 2025 року, метою якої є підвищення ефективності роботи з профілактики злочинності, її результативності, створення необхідних умов для гарантування громадського порядку, безпеки громадян і недопущення зростання рівня злочинності в місті, покращення оперативності та повноти розкриття злочинів, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування та  правоохоронних органів для підтримки громадського порядку, у тому числі в особливий період для забезпечення охорони й захисту населення міста та його території, здійснення завдань з територіальної оборони.

З бюджету Криворізької  міської територіальної громади у 2022 році виділено субвенцію державному бюджету в сумі 34 257 956, 00 грн (план 34 506 695 грн). Кошти спрямовано:

Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області  з цільовим призначенням для Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в сумі 2 793 150, 94 грн (план 3 000 000,00 грн);

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з цільовим призначенням для Полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України в сумі 1 962 703,00 грн (план 2 000 000,00 грн);

Військовій частині 3011 Національної гвардії України –    1 000 000,00 грн (план 1 000 000,00 грн);

Відділу у місті Кривому Розі Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області – 5 995 407, 06 грн (план 6 000 000,00 грн);

Військовій частині А3283 з цільовим призначенням для 129-ї окремої  бригади територіальної оборони – 2 000 000,00 грн (план 2 000 000,00 грн);

Військовій частині А3283 – 18 000 000,00 грн (план 18 000 000,00 грн);

Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області – 2 506 695,00 грн (план    2 506 695,00 грн).

У 2022 році в бюджеті Криворізької міської територіальної громади була передбачена й профінансована субвенція обласному бюджету на забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні в сумі 20 000 000,00 грн, що використана в повному обсязі.

Від початку воєнних дій пов’язаних зі збройною агресією російської федерації проти України, заходи Програми були значно розширені й доповнені, а саме здійснено:

централізовані закупівлі згідно з рішеннями Ради оборони м. Кривого Рогу товарів (робіт, послуг) для передачі іншим учасникам для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та вирішенні невідкладних питань, спричинених військовими діями;

придбання предметів, м’якого інвентарю та інших засобів для облаштування місць перебування військовослужбовців у період воєнного стану;

утримання елементів благоустрою (біотуалетів), послуги із заготівлі деревини, розкряжування, трелювання лісоматеріалу круглого та колотого   (ліс – кругляк, дрова) твердих порід;

придбання спеціалізованої техніки для Комунального підприємства   «Кривбасводоканал»;

придбання хімічних реактивів для забезпечення стратегічного запасу чистої води;

придбання комплексів відеоспостереження, камер відеоспо-стереження, серверного обладнання, внутрішніх кишень для жорстких дисків сервера, шафи для сервера, сервера управління, комутатора, витратних матеріалів для встановлення камер відеоспостереження, програмне налаштування вибіркових відеокамер/відеокомплексів, які входять до складу Єдиної системи відеоспостереження та відео контролю для оперативного здійснення онлайн–моніторингу життєдіяльності громади та надання можливості військовим спостерігати за поточною ситуацією в місті та прилеглій території;

створення локальної мережі системи відеоспостереження                        м. Кривого Рогу, до складу якої ввійдуть наявні та заплановані до придбання камери відеоспостереження (монтаж, уведення їх у мережу, підключення, проведення пусконалагоджувальних робіт, підтримка працездатності системи тощо).

На виконання заходів спрямовано 396 809 153,13 грн, з них на систему відеоспостереження для оперативного здійснення онлайн–моніторингу життєдіяльності громади й поточної ситуації військовими та її утримання виділено 34 413 104,14 грн.

Використання коштів з бюджету Криворізької міської територіальної громади в розрізі заходів наведено в таблиці.

Використання коштів Програми виконавцями заходів (грн)

| № п/n | Назва заходу | Виконавець | План на 2022 рік з урахуванням змін | Касове виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оперативне реагування на повідомлення про пору-шення громадського поря-дку та скоєння злочинів, своєчасне прибуття на місце подій працівників правоохоронних органів, уведення додаткових марш-рутів патрулювання за рахунок виділення коштів на придбання пального | Криворізьке районне управління поліції Го-ловного управління Національної поліції в Дніпропетровській об-ласті, Полк патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патру-льної поліції в Дні-пропетровській області Департаменту патруль-ної поліції Національ-ної поліції України, Міжрайонний від-діл Управління страте-гічних розслідувань Департаменту страте-гічних розслідувань Національної поліції України, відділ у місті Кривому Розі Упра-вління Служби без-пеки України в Дні-пропетровській обла-сті, Військова частина 3011 Національної гва-рдії України (за зго-дою) | 6 600 000,00 | 6 371 917,00 |
| 2 | Застосування сучасних тех-нічних засобів (зв’язку, фіксації правопорушень, електронних носіїв інфо-рмації, комп’ютерної тех-ніки, обладнання для про-ведення експертиз тощо), телевізійного та аудіо-візу-ального обладнання, прид-бання матеріалів для ство-рення тренувально-вигу-льного майданчика | Військова частина 3011 Національної гвардії України, Відділ №1 лабораторії судової ек-спертизи (м. Кривий Ріг) Дніпропетровсько-го науково-дослідного експертно-криміналі-стичного центру МВС України, сектор ювена-льної пробації м. Кри-вий Ріг філії Державної установи «Центр про-бації» в Дніпропет-ровській області (за згодою) | 5 400 000,00 | 5 379 344,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Виконання завдань тери-торіальної оборони у тому числі: придбання спеціального захисного спорядження; централізовані закупівлі згідно з протоколами та/ або рішеннями Ради обо-рони м. Кривого Рогу товарів (робіт, послуг), що будуть передані іншим учасникам для забезпечення потреб оборони під час дії воєнного стану в Україні та вирішення невідкладних питань, спричинених вій-ськовими діями; придбання предметів, м’якого інвентарю та інших засобів для облаштування місць перебування військо-вослужбовців у період воєнного стану; утримання елементів бла-гоустрою (біотуалетів), пос-луги із заготівлі деревини, розкряжування, трелювання лісоматеріалу круглого та колотого (ліс–кругляк, дро-ва) твердих порід; придбання спеціалізованої техніки; | 129–та окрема бри-гада територіальної оборони; Військова частина А3283 (за згодою); Головне управління Державної служби України з надзви-чайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою); Виконавчий комітет Криворізької міської ради; департамент соціаль-ної політики викон-кому Криворізької мі-ської ради в співпраці з громадськими орга-нізаціями; департамент інфра-структури розвитку мі-ста виконкому Кри-ворізької міської ради; Комунальне підпри-ємство «Кривбасводо-канал»; | 2 000 000,00, 18 00 000,00, 2 506 695,00, 347 326 911,64, 1 512 700,00, 6 993 351,00, 41 610 001,00, | 2 000 000,00, 18 00 000,00 2 506 695,00, 347 326 911,64, 1 512 700,00, 6 931 641,00, 41 610 000,01, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | придбання хімічних реактивів для забезпечен-ня стратегічного запасу чистої води; придбання комплексів відеоспостереження, камер відеоспостереження внутрішніх кишень для жорстких дисків сервера шафи для сервера, сервера управління, комутатора, витратних матеріалів для встановлення камер відео-спостереження, програм-не налаштування вибірко-вих відеокамер/відео ко-мплексів, які входять до складу Єдиної системи відеоспостереження та ві-деоконтролю, для опера-тивного здійснення он-лайн–моніторингу житє-діяльності громади та на-дання можливості війсь-ковим спостерігати за поточною ситуацією в місті та прилеглій території | департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради; управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного за-хисту населення ви-конавчого комітету Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради. | 310 081,00, 38 986 649,00 | 310 081,00, 33 091 870,70 |
| 4 | Створення локальної мере-жі системи відеоспосте-реження м. Кривого Рогу, до складу якої ввійдуть наявні та заплановані до придбання камери відео-спостереження (монтаж, уведення їх у мережу, підключення, проведення пусконалагоджувальних робіт, підтримка працездат-ності системи тощо) | Управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного за-хисту населення ви-конавчого комітету Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради | 1 463 592,00 | 1 321 233,44 |
| 5 | Субвенція з бюджету Кри-ворізької міської тери-торіальної громади обла-сному бюджету на забез-печення потреб оборони під час дії правового ре-жиму воєнного стану в Україні | Виконавчий комітет Криворізької міської ради. | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
|  | Разом: |  | 492 709 980,64 | 451 067 109,13 |

Реалізація заходів Програми сприяла забезпеченню публічного порядку й публічної безпеки, суттєвому зниженню рівня злочинності в місті, виконанню комплексу заходів щодо системи управління територіальною обороною та забезпеченню життєдіяльності населення і функціонування об’єктів в умовах воєнного стану.

Фінансування заходів Програми сприяло більш  якісному патрулюванню вулиць міста, своєчасному прибуттю патрульних нарядів і слідчо-оперативних груп до місць скоєння правопорушень та злочинів, підвищенню рівня розкриття злочинів, стримуванню рівня злочинності в місті, забезпеченню публічного порядку й публічної безпеки.

Рівень злочинності на 10 тис. населення складає 64 злочини (по Дніпропетровській області  – 56 злочинів). Повідомлено про підозру за скоєння 3001 кримінального правопорушення із числа зареєстрованих у поточному році, що на 1 554 менше, ніж за аналогічний період 2021 року (4 555).

Досягнуто певного зниження рівня тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Протягом 12 місяців 2022 року їх зареєстровано 2 131, що на 4,9% менше (-110), ніж за аналогічний період 2021 року (2 241).

Повідомлено про підозру за скоєння 1 477 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що на 6,8% більше (+94), ніж за аналогічний період 2021 року (1 383). Питома вага розкриття – 69,3% (2021 р. – 61,7%, по області – 63,1%).

Упродовж 2022 року на території міста вчинено 19 вбивств, розкрито злочинів 17. За аналогічний період 2021 року – 22. Питома вага розкриття – 89,5% (2021 р. – 100%, по області – 95,7%).

У 2022 році зареєстровано 32 факти спричинення тяжких тілесних ушкоджень, за аналогічний період 2021 рік – 35.Питома вага розкриття – 100% (2021 р. – 100%, по області – 99,4%). Зареєстровано 8 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, усі злочини розкрито. За 2020 рік їх скоєно 10, що на 4 менше, ніж у 2021 році. Питома вага розкриття – 100% (2021 р. - 100%, по області – 100%).

Упродовж 12 місяців 2022 року зареєстровано 8 фактів учинення розбійних нападів. Усі розкриті. Питома вага розкриття – 100% (2021 р. – 84,2%, по області – 93,7%).

Зареєстровано 75 пограбувань, що на 43,6% менше (-58), ніж за аналогічний період минулого року (133). Питома вага розкриття – 93,3% (2021р. – 88,7%, по області – 91,5%).

За звітний період вчинено 1168 крадіжок, що на 64,6% менше  (2042), ніж минулого року (3210). Розкрито 215 квартирних крадіжок, що на 63,7% менше     (422), ніж минулого року (662). Питома вага розкриття – 89,6%.

Зареєстровано 10 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, що на 60% менше (-15), ніж минулого року (25).

Заходи Програми щодо виконання завдань з територіальної оборони сприяли успішному виконанню завдань сил оборони. Матеріальні засоби, передані для потреб військових частин, які входили до складу угруповання, що діяло в районі Кривого Рогу та прилеглих територіях, сприяли успішному виконанню ним бойових завдань, відтисненню лінії фронту далі від меж міста, звільненню правобережної частини країни, що унеможливило здійснення обстрілів міста  реактивними системами залпового вогню та іншими засобами вогневого ураження та сприяло покращенню безпеки мешканців міста.

За рахунок коштів, передбачених Програмою, було придбано 730 камер відеоспостереження для онлайн–моніторингу життєдіяльності громади, що надасть змогу оперативно реагувати на поточну ситуацію в місті та прилеглій території, у тому числі й військовим.

Керуюча справами виконкому                                    Олена ШОВГЕЛЯ