***ЗВІТ***

***з виконання у 2022 році Програми капітального будівництва***

***об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2024 роки***

Для реалізації місцевої політики в галузі будівництва та її сталого розвитку на замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (надалі – управління) здійснювалося проєктування та будівництво об’єктів, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту.

Загальний обсяг фінансування на будівництво об’єктів на замовлення управління з бюджету Криворізької міської територіальної громади склав 10,335 млн грн (додаток), з них спрямування бюджетних коштів здійснювалося на об’єкти з реконструкції та капітального ремонту за напрямами:

***Освітні установи та заклади***

У 2021 році почалося будівництво дошкільного закладу загальною площею 802,3 м2, за адресою: вул. Кибальчича, 19. Будівництво фінансується відповідно до договору про співпрацю у сфері будівництва об’єкта соціальної інфраструктури коштом Приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». Проєктом передбачається будівництво двоповерхової будівлі на дві групи загальною кількістю дітей   
35 осіб з дошкільними та адміністративними приміщеннями, ігрових майданчиків загальною площею 600 м2, проїздів, тротуарів, газонів загальною площею 1691 м2, улаштування малих архітектурних форм (лав, урн). У звітному році (січень, лютий) було розпочато будівництво залізобетонного монолітного каркасу.

Реалізація проєкту надасть можливість найменшим мешканцям Тернівського району здобувати дошкільну освіту в комфортних безпечних для здоров’я умовах.

***Медичні установи та заклади***

Багато закладів охорони здоров’я міста потребують реконструкції або капітального ремонту.

У рамках медичної реформи за рахунок фінансування відповідно до договору про співпрацю у сфері будівництва об’єктів соціальної інфраструктури коштом Приватного акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» у грудні 2022 року було розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу та рентгенологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради.

Проєкт передбачає виконання робіт з перепланування внутрішніх приміщень та подальше їх оздоблення, ремонт покрівлі й фасаду з утепленням, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, повна заміна мереж опалення, вентиляції, кондиціювання, водовідведення та водопостачання, заміна електрообладнання, улаштування блискавкозахисту, охоронної сигналізації, відеоспостереження, виконання заходів для доступності до об’єкта маломобільних груп населення. Загальна площа будівель, що підлягає капітальному ремонту – 4 020,35 м2. Площа прилеглої території, яка підлягає капітальному ремонту – 1 198 м2.

Для поліпшення матеріально-технічної бази й підвищення якості надання первинної та вторинної медичної допомоги продовжується виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради. Упродовж року на об’єкті було виконано: улаштування цегляної кладки та підлог, посилення отворів, оздоблення стін, улаштування утепленого фасаду із застосуванням системи утеплення   
Ceresit МВ площею 700 м2, з облаштуванням віконних та дверних укосів площею 1,156 м2 та 6 м2 відповідно, улаштування внутрішніх мереж вентиляції, а саме: прокладення повітропроводів з оцинкованої сталі загальною площею 417,12 м2, монтаж припливної електро- установки з електрокалорифером – 8 шт., припливної електроустановки з електрокалорифером та охолоджувачем – 1 шт., кондиціонеру центрального з електродвигуном – 1 шт., дифузорів металевих діаметром 125 мм – 43 шт., фільтрбоксів – 22 шт.

Реалізація таких проєктів забезпечить своєчасне надання невідкладної допомоги в амбулаторних умовах і за викликом вдома, диспансеризацію пацієнтів з хронічними захворюваннями та здійснення кваліфікованого лікування хворих. Це, у свою чергу, вплине на зниження показників загальної смертності, захворюваності та інвалідності.

***Установи й заклади культури***

З метою поліпшення надання культурно-мистецьких послуг населенню міста проведено капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради. Проєкт передбачає влаштування архітектурного освітлення будівлі, ремонт фасаду з утепленням, ремонт покрівлі, заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, виконання заходів для доступності до об’єкта маломобільних груп населення. У січні, лютому 2022 року було виконано частково роботи з благоустрою та влаштування пандусів для маломобільних груп населення.

Виконання вищезазначених робіт сприятиме збереженню комунального майна, високоефективній організації багатофункціональної роботи Палацу.

***Установи та заклади фізичної культури і спорту***

У лютому 2022 року було розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію частини будівлі басейну Палацу водних видів спорту Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради на вул. Собор-ності, 12 у Металургійному районі. Фінансування відповідно до договору про співпрацю у сфері будівництва об’єктів соціальної інфраструктури коштом Приватного акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».

У звітному періоді виконання робіт з реконструкції та нового будівництва об’єктів було тимчасово призупинено або уповільнено у зв’язку з установленням першочерговості фінансування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», що спричинило станом на 01.01.2023 кредиторську заборгованість за виконані роботи в сумі 7 970 938,35 грн, яку зареєстровано в органах управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***