ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2023 №1754

Звіт

з виконання у 2022 році Програми створення страхового

фонду документації в м. Кривому Розі  на  2021–2025  роки

Заходи Програми створення страхового фонду документації в м. Кривому Розі  на  2021–2025  роки  (надалі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 №13, передбачають забезпечення юридичних осіб – постачальників документації документами страхового фонду документації міста (надалі – СФД міста) для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період у разі втрати або псування оригіналів документів, а також для організації виробництва продукції господарського призначення, що має важливе значення для сталого функціонування економіки міста, у разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

### СФД міста являє собою банк документів страхового фонду документації, що створюється виконкомом міської ради та Південно-східним регіональним центром страхового фонду документації (надалі –  Південно-східний РЦ СФД) і є складовою частиною страхового фонду документації України.

Реалізація Програми дозволить створити до 2025 року СФД міста, що включає документи підприємств промисловості, підприємств та організацій системи життєзабезпечення населення та транспортних зв’язків, у разі потреби, допоможе координувати  організаційну та інформаційну взаємодію при запобіганні чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підвищити оперативність робіт та зменшити витрати на ліквідацію й усунення наслідків  аварій і катастроф.

Згідно з Програмою у 2022 році була запланована подача документів до Південно-східного РЦ СФД підприємствами, установами, організаціями та закладами міста.

З 21 підприємства, установи, організації та закладу міста надали проєктну документацію до Південно-східного РЦ СФД на мікрофільмування – 7 (власним коштом).

Основні причини неповного виконання Програми:

збройна агресія Російської Федерації проти України та введення в Україні воєнного стану,

обмеження в оплаті, уведені Постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами. Оплату послуг з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документації через органи казначейства здійснити не вдалося. Подання документації до Південно-східного РЦ СФД планується у 2023 році.

В.о. керуючої справами виконкому –

заступник міського голови				              Надія ПОДОПЛЄЛОВА