ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

03.05.2023 №102-р

ПЛАН

заходів з підготовки та проведення Дня пам’яті та

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Організувати: |  |  |
| 1.1 | зустріч керівництва міста з ветеранами Другої світової війни в Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Покровському районі» Криворізької міської ради; | 08.05.2023, | Бєліков К.А., Благун І.М., Соколовський А.Р.; Дабіжа М.К. (за згодою), |
| 1.2 | відвідування за місцем мешкання учасниці бойових дій Другої світової війни, визволительки міста Кривого Рогу Погорілової В.І.; |  | Бєліков К.А., Благун І.М., Соколовський А.Р., |
| 1.3 | урочисте вручення відзнак виконавчого комітету Криворізької міської ради учасникам бойових дій Другої світової війни, представникам районних організацій ветеранів; | до 09.05.2023 | Бєліков К.А., Благун І.М., виконкоми районних у місті рад; Дабіжа М.К. (за згодою), |
| 1.4 | видачу продуктових наборів ветеранам Другої світової війни відповідно до рішення виконкому міської ради від 24.04.2023 №510 «Про надання на без- оплатній основі продуктових наборів ветеранам та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів Другої світової війни до Дня пам’яті та примирення» |  | Бєліков К.А., Благун І.М., виконкоми районних у місті рад |
| 2. | Підготувати: |  |  |
| 2.1 | пропозиції до складу почесної президії для участі в покладенні квітів до пам’ятних споруд Меморіального комплексу на проспекті Миру, листи-запрошення на захід; | До 05.05.2023, | Шовгеля О.М., Затолокіна О.А., |
| 2.2 | текст привітання мешканців міста для публікації в засобах масової інформації, на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету | 05.05.2023 | Бєліков К.А., Благун І.М., Шовгеля О.М., Герасименко І.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Опрацювати питання щодо: |  |  |
| 3.1 | участі військовослужбовців військових частин Криворізького гарнізону (20 осіб та барабанщик) для запалення факелів на проспекті Миру; | До 04.05.2023, | Фіщенко О.В., Милованов І.В.; військові частини Криворізького гарнізону (за згодою), |
| 3.2 | виготовлення тематичних соціальних постерів, розміщення їх на рекламних конструкціях міста, у тому числі розташованих біля Меморіального комплексу на проспекті Миру; | до 05.05.2023, | виконкоми районних у місті рад, Катриченко О.В., Ільченко І.В., Шовгеля О.М., Герасименко І.М., |
| 3.3 | облаштування пандуса біля монумента «Перемога» | до 08.05.2023 | Шаповалов Г.А. |
| 4. | Забезпечити: |  |  |
| 4.1 | запрошення членів почесної президії для участі в покладенні квітів, уточнення їх присутності; | До 04.05.2023, 05.05.2023, | Шовгеля О.М., Затолокіна О.А., |
| 4.2 | оновлення інформаційних стендів «Загиблим в АТО»; | до 05.05.2023, | Шаповалов Г.А., |
| 4.3 | проведення репетицій ритуалу запалення факелів на проспекті Миру; | до 08.05.2023, | Фіщенко О.В., Милованов І.В., |
| 4.4 | газифікацію: |  |  |
| 4.4.1 | факелів біля монумента «Перемога» (у тому числі під час репетиції заходу); | 05.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023, | Шаповалов Г.А.; Стегній Б.С. (за згодою), |
| 4.4.2 | Вічних вогнів у районах міста; | 08.05.2023-09.05.2023, | виконкоми районних у місті рад; Стегній Б.С. (за згодою), |
| 4.5 | установлення прапорів розцвічування синьо-жовтого кольору в районах міста; | 08.05.2023, | виконкоми районних у місті рад, |
| 4.6 | запалення факелу від Вічного вогню (Центрально-Міський район); |  | Мурашова К.О.; Стегній Б.С. (за згодою), |
| 4.7 | тимчасове перекриття руху транспортних засобів під час переходу президії до Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів; |  | Фіщенко О.В., Милованов І.В.; Нікіфоров О.О. (за згодою), |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.8 | супровід автомобіля з учасником бойових дій [маршрут руху: Вічний вогонь (Центрально-Міський район) – монумент «Перемога» (Металургійний район)]; | 08.05.2023 | Фіщенко О.В., Милованов І.В., Катькін В.Є.; Нікіфоров О.О., Беркало В.Ф. (за згодою), |
| 4.9 | охорону правопорядку, безпеку учасників заходів, заходи із запобігання пожежам, вибухам, проявам тероризму, сепаратизму та екстремізму, паркування автотранспорту; |  | Фіщенко О.В., Милованов І.В., Курбатов О.А., Катриченко О.В., Сиротюк С.В., виконкоми районних у місті рад, Брасло В.П.; Васильєв В.В., Нікіфоров О.О., Клімовський Р.О., Січкарук О.О., Єрешко Г.С. (за згодою), |
| 4.10 | чергування медичного працівника для надання (у разі необхідності) термінової медичної допомоги; |  | Бєліков К.А., Мурашко К.В., Шаповалов Г.А.; Бійовський А.М. (за згодою), |
| 4.11 | наявність: |  |  |
| 4.11.1 | металевих підставок біля Стели Героїв, інформаційних стендів «Загиблим в АТО»; |  | Шаповалов Г.А., |
| 4.11.2 | квіткової продукції для покладень |  | Шовгеля О.М., Затолокіна О.А. |
| 5 | Упорядкувати братські могили, меморіали, пам’ятники, пам’ятні знаки, місця поховань загиблих воїнів у Другій світовій війні, у тому числі визволителів Кривого Рогу, та під час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України на кладовищах міста, забезпечити благоустрій прилеглих до них територій | До 07.05.2023 | Катриченко О.В., Карий І.О., виконкоми районних у місті рад |
| 6 | Звернутися до релігійних організацій міста щодо проведення 08.05.2023 панахид за загиблими, молебнів за мир і злагоду в Україні, український народ, захисників країни | До 08.05.2023 | Шовгеля О.М., Герасименко І.М. |
| 7 | Організувати: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1 | проведення в онлайн-форматі «Уроків пам’яті», тематичних бесід, патріотично-виховних лекцій, тощо в закладах освіти, культури, інших; | Травень | Мілютін С.С., Кріпак Т.П., Стрига Н.В., Лавренко С.І., |
| 7.2 | трансляцію тематичних теле- та радіо-передач, художніх і документальних фільмів, відеороликів, публікацію статей, рубрик тощо; |  | Шовгеля О.М., Герасименко І.М., |
| 7.3 | висвітлення в засобах масової інформації, на вебсайтах виконкомів міської ради та районних у місті рад заходів, привітань керівників органів місцевого самоврядування |  | Шовгеля О.М., Герасименко І.М., Підвальна Л.П., виконкоми районних у місті рад |

В.о. керуючої справами виконкому –

заступник міського голови	Надія ПОДОПЛЄЛОВА