ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

23.08.2023 №990	      23.08.2

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

із забезпечення складання проекту бюджету

Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік

| № п/п | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити формування проекту доходної та видаткової частин зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади (надалі – бюджет) з урахуванням норм Бюджетного й Податкового кодексів України, ухвалених на період дії воєнного та післявоєнного періоду, вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами (надалі – Постанова 590), наявної податкової бази, тенденцій надходжень у поточному та наступному бюджетних періодах | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші ви-конавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад | Вересень – листопад 2023 року |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 | Для визначення проєктних показників доходів бюджету, зважаючи на визначені Міністерством фінансів України макроекономічні показники на 2024–2026 роки, надати до департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради інформацію щодо: очікуваних у 2023 році та проєктних економічних і соціальних показників на 2024–2026 роки з урахуванням адаптації бізнесу й підприємств в умовах дії воєнного стану та післявоєнного періоду; очікуваних показників з оплати праці та зайнятості населення у 2023 році, їх проєкту на 2024–2026 роки з урахуванням воєнного стану та післявоєнного періоду; очікуваних у 2023 році та проєктних показників надходжень за окремими джерелами їх формування на 2024–2026 роки (додаток 1) на підставі норм діючого законодавства та рішень міської ради з урахуванням: особливостей оподаткування в період дії воєнного стану та післявоєнного періоду; оцінки втрат доходів бюджету від послаблення податко-вого навантаження для суб’єктів господарювання | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, департамент соціальної по-літики виконкому Криво-різької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад (у частині надходжень до бюджетів районів у місті Кривий Ріг); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Головне управлін-ня Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | До 08 вересня 2023 року |
| 3 | Тримати на контролі зміни в законодавстві, що впливають на формування проєктних показників доходів і витрат бюджету | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми район-них у місті рад (у частині надходжень до бюджетів районів у місті Кривий Ріг); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Головне управлін-ня Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | Постійно, при складанні проєктних показників |
| 4 | Доводити до головних розпорядників бюджетних кош-тів організаційно-методологічні вимоги та інші по-казники щодо складання проекту бюджету, визначені Міністерством фінансів України | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | У триденний термін з дня їх отримання від Мі-ністерства фінансів Ук-раїни |
| 5 | Ураховуючи, що прогноз бюджету у 2023 році не складається, водночас, зважаючи на визначені Міністерством фінансів України макроекономічні показники на 2024–2026 роки, для сприяння передбачуваності бюджетної політики в міських цільових програмах та бюджетних запитах показники планувати на 2024–2026 роки | Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, головні роз-порядники бюджетних коштів | При визначенні проєкт-них показників |
| 6 6.1 6.2 | Надати департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради: попередні узагальнені проєктні показники витрат та надання кредитів на 2024 рік згідно з додатками 2–7; інформацію щодо потреби в коштах для реалізації проєктів, що виконуються за рахунок кредитів, наданих під місцеву гарантію та за рахунок місцевих запозичень, бюджету інвестиційного проєкту, що реалізується в співпраці з міжнародною фінансовою організацією (додатки 8–10) | Головні розпорядники бю-джетних коштів, управління капітального будівництва, транспорту та телекомунікацій, відділ з питань енергоменеджмен-ту та впровадження енер-гозберігаючих технологій, департамент розвитку ін-фраструктури міста викон-кому Криворізької міської ради | До 08 вересня 2023 року |
| 7 7.1 7.2 7.3 | Урахувати при розрахунках проєктних показників: мінімальну першочергову потребу в коштах на забезпечення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги в умовах жорсткої економії їх споживання, видатки на медикаменти, харчування та інші витрати виключно соціального характеру; інші поточні видатки загального та спеціального фондів бюджету для діяльності закладів бюджетної сфери та виконання заходів міських цільових програм в умовах дії Постанови 590; видатки капітального характеру з урахуванням вимог Постанови 590 для забезпечення заходів з територіальної оборони, безперебійної роботи місцевої інфраструктури, цивільного захисту населення, усунення аварійності об'єктів | Головні розпорядники бю-джетних коштів | При визначенні проєкт-них показників |
| 8 | Ураховуючи воєнний стан, що негативно впливає на економічну ситуацію, забезпечити подовження не менше як на 3 роки термін дії міських цільових програм, у яких він закінчувався у 2023 році. Ужити заходів щодо розроблення відповідних проєктів рішень виконкому для подання на розгляд міській раді | Головні розпорядники бю-джетних коштів, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, що є розробниками міських цільових програм | При визначенні проєкт-них показників |
| 9 9.1 9.2 | Забезпечити відповідно до вимог законодавства у сфері бюджетних відносин розробку та доведення до головних розпорядників коштів: інструкції з підготовки бюджетних запитів; граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Криворізької міської територіальної громади | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | Після доведення Міні-стерством фінансів Ук-раїни організаційно-ме-тодологічних вимог що-до складання проекту бюджету |
| 10 | Організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня й одержувачами бюджетних коштів щодо розробки бюджетних запитів на 2024 рік та їх подання департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради | Головні розпорядники бю-джетних коштів | У терміни, визначені інструкцією з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік |
| 11 | Провести аналіз бюджетних запитів на 2024 рік, поданих головними розпорядниками коштів бюджету, на відпо-відність доведеним граничним показникам видатків та надання кредитів і вимогам інструкції з підготовки бюджетних запитів | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | Жовтень – грудень 2023 року |
| 12 | Забезпечити передачу інформації через інформаційно-аналітичну систему «LOGICA» відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року №488 «Про Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бю-джетного процесу на місцевому рівні», зі змінами, а саме: бюджетних запитів; проєкту рішення про місцевий бюджет, схвалений виконкомом міської ради; повідомлення про ухвалення рішення міською радою про бюджет Криворізької міської територіальної громади | Головні розпорядники бюджетних коштів, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради | До 01 листопада 2023 року, до 25 грудня 2023 року, один робочий день після ухвалення рішення міською радою |
| 13 | Забезпечити згідно з Регламентом виконавчого комітету Криворізької міської ради підготовку й подання проєкту рішення про бюджет Криворізької міської терито-ріальної громади на 2024 рік за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради | До 25 грудня 2023 року |
| 14 | Здійснювати оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів, що застосовуються під час бюджетного процесу відповідно до вимог законодавства на період дії воєнного та післявоєнного періоду | Департамент фінансів ви-конкому Криворізької мі-ської ради, головні розпо-рядники бюджетних кош-тів | Відповідно до вимог чинного законодавства України |

##### Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ