Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

04.12.2023 №1481

Програма розвитку культури та мистецтва

в місті Кривому Розі на 2015–2026 роки

Перелік завдань і заходів Програми на 2020–2026 роки

| № п\п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки вико- нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків за роками, тис. грн |  |  |  |  | Усього | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Організація змістовного дозвілля жителів міста, прове-дення міських культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят, знаменних подій. Залучення громадськості до вирішення питань місцевого розвитку | 1.1. Організація, проведення та участь у фестивалях, конкурсах, оглядах, виставках народного мистецтва тощо. 1.2. Забезпечення підготовки та проведення культурно-мистецьких заходів до державних свят. 1.3. Розроблення та здійснення заходів з нагоди професійних свят, знаменних подій. 1.4. Залучення людей з особливими потребами до участі в фестивалях, конкурсах, міських заходах. 1.5. Забезпечення квітковою продукцією проведення міських заходів, конкурсів, фестивалів, концертів, нагородження представників Криворізької міської територіальної громади, ураховуючи результативність їх діяльності, досягнення, внесок у культурний, соціальний, духовний та економічний розвиток міста 1.6. Реалізація проєктів- переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» | 2020-2026рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, заклади та підприємства культури, громадські організації, об'єднання людей з особливими потребами (за згодою), виконкоми районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1 618,9, 3 248,7 | 232,0 | 559,8 | 559,8 | 559,8 | 3 530,3, 3 248,7 | Формування гармонійного культурного середовища міста, забезпечення наступності кращих міських традицій, пропагування творчого розвитку мистецтва, цінностей культурної спадщини, сприяння творчій самореалізації особистості, задоволення культурних потреб населення. Сприяння консолідації суспільства навколо ідеї державності та соборності України, утвердження в громадян почуття національної свідомості, патріотизму й поваги до держави |
| 2 | Покращення бібліотечного обслуговування жителів міста, популяризація української книги, створення умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, сприяння доступу громадян до культурних благ | 2.1. Забезпечення роботи бібліотек, у тому числі через поповнення їх фондів новими виданнями. 2.2. Сприяння у виданні творів місцевих авторів. 2.3.Створення сприятливих умов для розвитку книгроз-повсюдження | 2020-2026 рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, заклади та підприємства культури | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1 116,0, 6 209,6 | 195,8, 2 000,0 | 400,0, 2 138,1 | 400,0, 2 369,0 | 400,0, 2 534,9 | 2 511,8, 15 251,6 | Забезпечення публічних бібліотек вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією, задоволення потреб населення, у тому числі з обмеженими можливостями, у літературі всіх жанрів. Підтримка талановитих місцевих авторів, популяризація їх творчості. Розвиток книгорозповсюдження |
| 3 | Створення умов для розвитку й популяризації театрального мистецтва | Надання фінансової підтримки комунальним театрам міста | 2020-2026 рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, комунальні театри | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 90 377,9 | 32 734,5 | 38 842,1 | 42 969,9 | 45 981,1 | 250 905,5 | Задоволення творчих потреб громадян, роз-виток та збагачення духовного потенціалу шляхом забезпечення загальнодоступності театрального мистецтва |
| 4 | Підтримка обдарованих дітей і молоді, створення умов для їх подальшого творчого зростання | Сприяння участі обдарованих дітей навчальних закладів, творчих колективів міста в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, фестивалях | 2020-2026 рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  | Розвиток особистості, її інтелектуальних здібностей. Сприяння професійному самовизначенню та вибору спеціальності в галузі культури й мистецтва |
| 5 | Здійснення навчально-методичного забезпечення діяльності навчальних закладів та закладів культури | Забезпечення проведення семінарів, нарад, майстер-класів, конференцій, заходів щодо обміну досвідом працівниками закладів культури міста | 2020-2026 рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  | Обмін досвідом пра-цівників закладів куль-тури міста, підвищення творчого рівня професійних і аматорських колективів закладів та підприємств галузі ку-льтури |
| 6 | Забезпечення збереження культурної спадщини | 6.1. Інвентаризація та складання облікової документації на пам’ятки, ужиття організаційних заходів з їх паспортизації, укладання на них охоронних договорів. 6.2. Здійснення методичного та консультативного забезпечення виконання всіх напрямів роботи зі збереження культурної спадщини | 2020-2026 рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 339,4 |  |  |  |  | 339,4 | Упорядкування об'єктів культурної спадщини, що перебувають на державному обліку |
| 7 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури і мистецтва, усунення в них пошкоджень, спричинених збройною агресією Російської Федерації | Забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів та підприємств культури й мистецтва міста; підтримка належного технічного стану приміщень, проведення будівництва (реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капітальний ремонт об'єктів); придбання обладнання і предметів довгострокового використання; усунення пошкоджень, спричинених збройною агресією Російської Федерації | 2020-2026 рр. | Комунальнізаклади та підприємства культури, управління культури виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет | 14 135,6, 260,0, 3 418,3 | 2 110,3, 664,2 | 2 012,2 | 4 600,0 | 4 600,0 | 27 458,1, 260,0, 4 082,5 | Створення належних умов для надання культурно-мистецьких послуг, ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації |
| 8 | Забезпечення збереження пам'яті про земляків, які загинули, захищаючи цілісність та незалежність України | 1.Установлення меморіальних дощок в місті Кривому Розі загиблим захисникам і захисницям України на об'єктах комунальної та державної власності. 2. Виготовлення Книги пам'яті загиблих захисників і захисниць | 2023-2026 рр. | Управління культури виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальні заклади та підприємства | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  | 1 000,0 | 2 000,0, 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 000,0, 500,0 | Консолідація громадськості, формування єдиної національної пам'яті та ідентичності, зокрема шляхом ушанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України |
|  | Разом, у тому числі: бюджет Криворізької міської територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет |  |  |  |  | 120 724,4, 117 046,1, 260,0, 3 418,3 | 38 936,8, 38 272,6, 664,2 | 46 452,2, 46 452,2 | 52 898,7, 52 898,7 | 56 075,8, 56 075,8 | 315 087,9, 310 745,4, 260,0, 4 082,5. |  |

Керуюча справами виконкому				          Олена ШОВГЕЛЯ