Додаток 2

до рішення  міської ради

08.12.2023 №2338

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорите-тні зав-дання) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікува-ний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Усьо-го |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпе-чення ефектив-ності уп-равління ланки терито- ріальної підсисте-ми єди-ної дер-жавної системи цивіль-ного за-хисту Дніпро-петров-ської об-ласті у місті Кри-вому Розі | 1.Систе-матичний аналіз ста-ну техно-генної та пожежної безпеки на підприєм-ствах в установах та органі-заціях міс-та | 2016 –2026 роки | Управління з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комі-тету Криворізької міської ради; Кри-ворізьке районне управління Голов-ного управління Державної служ-би України з над-звичайних ситуа-цій у Дніпропет-ровській області (надалі – КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровсь-кій області), керів-ники підприємств, установ, організацій (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налаго-дження ефекти-вної си-стеми попере-дження надзви-чайних ситуа-цій і пожеж, органі-зація безпеки та захи-сту на-селенняматері-альних і куль-турних ціннос-тей та довкіл-ля від негати-вних наслід-ків надз-вичай-них си-туацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької мі-ської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Коорди-нація діяль-ності орга-нів місце-вого самов-рядування з питань забе-зпечення техногенно-го та протипожежного захисту об'єктів і території міста | 2016 –2026 роки | Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та цивільного за-хисту населення ви-конавчого комітету Криворізької місь-кої ради; КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг,у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня реагу-вання на надзви-чайні ситуації, змен-шення людсь-ких і ма-теріаль-них втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри- ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптиміза-ція цивіль-ного захис-ту та вдос-коналення системи реагування на надзви-чайні си-туації | 1.Утворен-ня й органі-зація функці-онування формувань цивільного захисту відповідно до вимог Ко-дексу цивіль-ного захисту України | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; викон-коми районних у місті рад; керівники підприємств, уста-нов, організацій (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвище-ння рівня реагуван-ня на над-звичайні ситуації, зменше-ння люд-ських і матеріа-льних втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Приведен-ня в готов-ність до ук-риття праці-вників під-приємств і населення в захисних спо-рудах циві-льного захи-сту (надалі – ЗС ЦЗ) ко-мунальної форми влас-ності | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад; керівники підприємств – ба-лансоутримувачі ЗС ЦЗ | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 209967,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 509967,6 | Підви-щення рівня готовно-сті засо-бів коле-ктивного захисту населен-ня міста до вико-ристання в умовах надзви-чайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  | 208997,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 508997,6 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Здійсне-ння захо-дів з при-ведення у відповід-ність до чинного законода-вства України міського об’єкта цивільно-го захисту (прове- дення ка-пітально-го ремон-ту, комп-лектуван-ня спеціа-льним об-ладнан-ням, засо-бами зв'я-зку) | 2016 –2026роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захи-сту населення виконавчого ко-мітету Криворі-зької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забез-печен-ня стій-кості, надій-ності та без-перер-вності управ-ління силами цивіль-ного захис-ту в умовах надз-вичай-них си-туацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Організа-ція роботи щодо прид-бання засо-бів індиві- дуального за-хисту орга-нів дихання, а саме: про-мислових за-собів захис-ту органів дихання від небезпечних хімічних ре-човин для не-працюючого населення, що прожи-ває в прог-нозованій зо-ні хімічного забруднення, їх зберіган-ня та видача | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; ке-рівники хімічно небезпечних об’-єктів (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 500,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,1 | - | - | - | - | - | - | 21 500,1 | Підви-щення ефектив-ності захисту населен-ня, що потрап-ляє в зо-ни хіміч-ного заб-руднення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | - | 500,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,1 | - | - | - | - | - | - | 21 500,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Створення та підтримка в постійній готовності на території міста систе-ми централі-зованого опо-віщення про загрозу або виникнення надзвичай-них ситуа-цій, здійсне-ння її модер-нізації та за-безпечення функціону-вання | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; ви-конкоми районних у місті рад, ке-рівники підпри-ємств, установ, організацій, КРУ ГУ ДСНС Украї-ни у Дніпропетро-вській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | - | 600,0 | 8 417,2 | - | 2 400,0 | 5000,0 | 480,0 | 524,0 | 524,0 | 17945,1 | Підви-щення рівня захисту населен-ня міста та недо-пущення значних матеріа-льних збитків |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | - | У межах кошто-рису на утри-мання управ-ління з питань надзви-чайних ситуа-цій та цивіль-ного захисту населе-ння ви-конав-чого коміте-ту Криво-різької міської ради | - | 600,0 | 8 417,2 | - | 2 400,0 | 5000,0 | 480,0 | 524,0 | 524,0 | 17945,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Здійснен-ня матеріаль-ного забезпе-чення місь-кого та район-них органів з питань ева-куації необ-хідними ме-блями, май-ном і облад-нанням та організація їх збереження | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; ви-конкоми районних у місті рад | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня готовнос-ті місько-го та ра-йонних органів з питань евакуації до вико-нання завдань за приз-наченням |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Прове-дення не-відкладних заходів щодо лік-відації нас-лідків над-звичайних ситуацій та стихійного лиха, у то-му числі шляхом отриман-ня й розпо-ділу благо-дійної до-помоги | 2016 –2026 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного за-хисту населення виконавчого ко-мітету Криво-різької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  | 793,9 |  |  |  |  |  |  |  | 793,9 | Підви-щення рівня захисту населен-ня міста, надання йому ма-теріаль-ної допо-моги в разі ви-никнен-ня над-звичай-них ситу-ацій чи стихій-ного ли-ха |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 793,9 |  |  |  |  |  |  |  | 793,9 |  |
|  |  | 8.Прове- дення протиепі-демічних заходів (дезінфек-ції) на об’єктах (елемен-тах) бла-гоустрою на терито-рії міста | 2016 –2026 роки | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Підви-щення рівня захисту населен-ня міста в разі ви-никнен-ня над-звичай-них си-туацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри--ворізької місь--кої територіа--льної громади |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Удоско-налення мережі навчально-матеріаль-ної бази цивільного захисту. Розвиток консульта-ційних пунктів з питань цивільного захисту в житлово-експлуата-ційних організа-ціях міста | 2016 –2026роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захи-сту населення виконавчого ко-мітету Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад; керівники підприємств, ус-танов та орга-нізацій, управи-телі житлових будинків (за зго-дою) | Загальний обсяг,у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня знань населен-ня міста у сфері цивіль-ного за-хисту |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Органі-зація забез-печення джерелами резервного живлення (придбання генераторів з установ-ленням та інших предметів, матеріалів, необхідних для їх ро-боти) та товарів для тепло-, во-до-, елек-трозабез-печення то-що для комуналь-них підпри-ємств, уста-нов, закла-дів на ви-падок ви-никнення надзвичай-них ситу-ацій | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; ви-конкоми районних у місті рад та Комунальні підпри- ємства «Криворіж- тепломережа», «Кривбасводока-нал» виконують в межах ресурсу міських цільових програм | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 38394,8 | 68914,0 | 40118,8 | 40976,1 | 41594,7 | 229998,4 | Підвищення рівня готовно-сті до ліквідації надзви-чайних ситуацій, не допу-щення людсь-ких втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  | 38394,8 | 55914,0 | 40118,8 | 40976,1 | 41594,7 | 216998,4 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | 13000,0 |  |  |  | 13000,0 |  |
|  |  | 11. Прид-бання, установ-лення та забезпе-чення функціо-нування комплекс-них сис-тем супут-никового зв’язку для кому-нальних підпри-ємств, установ, закладів (у тому числі на базі яких створені «Пункти незламності») на ви-падок ви-никнення надзви-чайних ситуацій |  | Департаменти освіти і науки, розвитку інфра-структури міста, управління тран-спорту та теле-комунікацій, ви-конкому Криво-різької міської ради, Комуна-льні підприє-мства «Кривбас-водоканал», теп-лових мереж «Криворіжте- пломережа», «Сансервіс», «Швидкісний трамвай», «Між-народний аеро-порт Кривий Ріг» Криворізь-кої міської ради, керівники підп-риємств, органі-зацій комуналь-ної форми влас-ності | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 4484,0 | 6530,8 | 8470,0 | 8470,0 | 8470,0 | 36424,8 | Забезпе-чення супутни-ковим Інтернет-зв’язком об’єктів інфраст-руктури міста, «Пунктів незлам-ності» та належної їх роботи у випад-ку над-звичай-них ситуацій, пов’яза-них зі зброй-ною агресією |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  | 4484,0 | 6530,8 | 8470,0 | 8470,0 | 8470,0 | 36424,8 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Прид-бання, монтаж, облашту-вання мо-дульних тимчасо-вих споруд (конструк-цій, елеме-нтів) для укриття населення | 2016 –2026роки | Відповідні відді-ли, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; керівники підприємств, установ, органі-зацій – балансо-утримувачі захи-сних споруд ци-вільного захисту (за згодою) | ЗЗагальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 |  |  |  | 80 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 |  |  |  | 80 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протипо-жежні за-ходи | 1. Здійснен-ня заходів щодо поетап-ного ремонту (заміни) ву-личних по-жежних гід-рантів, уста-новлення (від-новлення) їх покажчиків | 2016 –2026 роки | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, Кому-нальне підприєм-ства «Кривбасво-доканал» | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 998,0 |  |  |  |  | 998,0 | Підвищення рів-ня гото-вності до ліквідації надзви-чайних ситуацій місцево-го рівня |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  | 998,0 |  |  |  |  | 998,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Здійс-нення захо-дів з вико-нання пра-вил та норм пожежної безпеки ба-гатоквар-тирних житлових будинках, а саме: при-ведення до робочого стану інже-нерного об-ладнання систем про-типожеж-ного захи-сту та ди-мовидален-ня буди-нків висо-тою 26,5 м і вищих | 2016 –2026 роки | Управителі жит-лових будинків, керівники об’єд-нань співвласни-ків багатоквартир-ного будинку, жит-лових кооперати-вів, КРУ ГУ ДСНС України у Дніпро-петровській обла-сті (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня захисту населен-ня міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Здійснен-ня заходів щодо вико-нання пра-вил та норм пожежної без-пеки в зак-ладах куль-тури, закла-дах загаль-ної серед-ньої, дошкі-льної та по-зашкільної освіти, зак-ладах охо-рони здо-ров'я, уста-новах со-ціального за-хисту насе-лення міс-та комуналь-ної форми власності | 2016 –2026 роки | Департаменти ос-віти і науки, соці-альної політики, управління куль-тури, охорони здо-ров’я виконкому Криворізької місь-кої ради, керів-ники підприємств, установ, організа-цій та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захис-ту населення ко-мунальної форми власності. | Загальний обсяг,у т.ч.: | - | 3 380,3 | 25 000,1 | 30 000,1 | 30 000,1 | 18 765,1 | 23752,9 | 13458,5 | 20795,9 | 20795,9 | 20795,9 | 206744,8 | Підви-щення рівня за-хисту населен-ня міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | - | 3 380,3 | 25 000,1 | 30 000,1 | 30 000,1 | 18 765,1 | 23752,9 | 13458,5 | 20795,9 | 20795,9 | 20795,9 | 206744,8 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інфор-маційне забезпе-чення та масова роз'яс-нюваль-на робо-та | 1. Пропа-ганда без-пеки жит-тя діяль-ності на-селення міста, нав-чання гро-мадян ос-новам без-печної по-ведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадсь-ких місцях | 2016 –2026 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого ко-мітету Криво-різької міської ради, виконкоми районних у місті рад; управителі житлових будин-ків, КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровсь-кій області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня поін-формо-ваності населен-ня про законо-давчі акти та заходи, що вжи-ваються органа-ми вико-навчої влади та місцево-го само-вряду-вання |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Прове-дення ін-формуван-ня насе-лення про законода-вчі акти та заходи, що вживають-ся органа-ми вико-навчої влади й місцевого самовряду-вання що-до запобі-гання та реагування на надзви-чайні си-туації | 2016 –2026 роки | КРУ ГУ ДСНС України у Дніп-ропетровській області,управ-ління з питань надзвичайних ситуацій та цивіль-ного захисту на-селення виконав-чого комітету Криворізької міської ради, управління пре-си, інформацій-ної діяльності та внутрішньої по-літики виконкому Криворізької місь-кої ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня поін-формо-ваності населен-ня про зако-нодавчі акти та заходи, що вжи-ваються органа-ми вико-навчої влади й місцево-го само-вряду-вання |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької мі-ської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Прове-дення зустрічей, прескон-ференцій, брифінгів з представ-никами за-собів ма-сової інфо-рмації з метою висвітле-ння мето-дів реагу-вання на-селення на надзви-чайні ситуації | 2016 –2024 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого ко-мітету Криво-різької міської ради; КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетров-ській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня поін-формо-ваності населен-ня про заходи, що вжи-ваються з метою реагу- вання на надзви-чайні си-туації |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Прове-дення щорічного міського фестива-лю дружин юних по-жежних, загально-міської громадсь-кої акції «Запобіг-ти. Вряту-вати. До-помогти» | 2016 –2024 роки | КРУ ГУ ДСНС України у Дні-пропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підви-щення рівня готовно-сті до дій у разі виник-нення надзви-чайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заходи з організації рятування на воді | 1. Удоскона-лення сил та засобів реагу-вання на над-звичайні си-туації на во-дних об’єк-тах: 1.1 проведен-ня водолаз-ного обстежен-ня дна вод-них аквато-рій у місцях відпочинку населення з подальшою їх паспорти-зацією; 1.2 вико-нання аварійно-рятувальних робіт з пошуку та рятування під час ви-никнення надзвичайних ситуацій на воді й під водою; 1.3 здійсне-ня пошуко-во-водолаз-них робіт за запитами органів прокуратури та поліції; | 2016 –2026 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захис-ту населення ви-конавчого комі-тету Криворізької міської ради, Ко-мунальне підпри-ємство «Аварій-но-рятувальна мо-більна служба рятування на во-ді» Криворізької міської ради; Криворізьке ра-йонне КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1968,3 | 2352,7 | 2877,5 | 2896,6 | 3380,9 | 4180,5 | 4577,9 | 4637,1 | 5816,8 | 6100,4 | 6468,7 | 45 257,4 | Знижен-ня чисе-льності постра-ждалих на вод-них об’єк-тах міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | 1968,3 | 2352,7 | 2877,5 | 2896,6 | 3380,9 | 4180,5 | 4577,9 | 4637,1 | 5816,8 | 6100,4 | 6468,7 | 45 257,4 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 прове-дення під-воднотех-нічних ро-біт з обсте-ження стану інженерних споруд |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Організа-ція на вод-них аквато-ріях у міс-цях відпо-чинку насе-лення робо-ти рятуваль-них постів з пунктами пер-шої медич-ної допомо-ги й необ-хідними ря-тувальними засобами | 2016 –2026 роки |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Забезпечен-ня під час вес-няного павод-ка та льодо-ходу очищен-ня гідроспо-руд і місць накопичення потенційно небезпечних предметів з метою запо-бігання утво-ренню зато-рів | 2016 –2026 роки |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Забезпечен-ня постійної готовності до дії за при-значенням з метою лік-відації нас-лідків над-звичайних си-туацій шля-хом органі-зації ціло-добового чергування водолазно-пошукових груп | 2016 –2026 роки |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 968,3 | 6 233,0 | 34 877,6 | 41 290,6 | 49 298,3 | 22 945,6 | 74607,6 | 388508,0 | 175681,5 | 176866,4 | 177853,3 | 1150130,1 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | 1 968,3 | 6 233,0 | 34 877,6 | 40496,7 | 49 298,3 | 22 945,6 | 74607,6 | 374538,0 | 175681,5 | 176866,4 | 177853,3 | 1135366,2 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 793,9 |  |  |  | 13000,0 |  |  |  | 13793,9 |  |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ