Додаток 1

до рішення міської ради

08.12.2023 №2352

Програма

перспективного розвитку освіти

м. Кривого Рогу на 2019-2026 роки

І. ПАСПОРТ Програми

6.  Початок: січень 2019 року. Закінчення: грудень 2026 року.;

7. Загальні орієнтовні обсяги фінансування: 1 063 283,8 тис грн.

| Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, усього | За роками виконання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2021 роки | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Державний бюджет | 115 034,6 | 87 039,2 | 1 635,4 | 860,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 |
| Обласний бюджет | 14 762,3 | 6 932,3 | 0,0 | 1 230,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 933 486,9 | 376 852,0 | 45 031,9 | 108 358,9 | 134 414,7 | 134 414,7 | 134 414,7 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього: | 1 063 283,8 | 470 823,5 | 46 667,3 | 110 448,9 | 145 114,7 | 145 114,7 | 145 114,7 |

V. Зміст Програми

| 1 | Учасники Програми | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади та установи освіти міста |
| --- | --- | --- |

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

VІ.І. Розвиток освітньої мережі  міста та підвищення якості освіти

Мета:

підвищення рівня фінансової грамотності учнівської молоді міста шляхом створення та функціонування клубів фінансової грамотності;

розширення  міжнародного співробітництва у галузі «Освіта».

Заходи з реалізації

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 1 | Створення належних умов для організації освітнього процесу шляхом прове- 2 | 2019 - 2026 рр. 3 | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь- 4 |
|  | дення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), усунення пошкоджень, спричинених збройною агресією Російської Федерації, у закладах освіти та фізичної культури і спорту для відновлення їх роботи, капітальних видатків, у тому числі ремонтів та придбання/модернізація сучасного обладнання для закладів освіти міста, а також проведення аварійних ремонтних робіт, у тому числі за рахунок субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади обласному бюджету |  | кої рад, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 9 | Упровадження комплексу технічних та організаційних енергозберігаючих заходів, у тому числі спрямованих на ско- рочення замовниками енергосервісу спо- живання витрат на оплату енергетичних ресурсів порівняно зі споживанням за відсутності таких заходів | 2019 - 2026 рр. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, ке-рівники закладів освіти |
| 21 | Створення клубів фінансової грамотності на базі закладів загальної середньої освіти | 2024 - 2026 рр. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 22 | Залучення закладів загальної середньої освіти до розвитку міжнародного співробітництва | 2024 - 2026 рр. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 23 | Облаштування в ліцеях академічного спрямування кабінетів навчального пред-мету «Захист України» | 2024 - 2026 рр. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники ліцеїв академічного спрямування |

Проєкт «Обдарована дитина»

Шляхи реалізації проекту

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю |  |  |  |
| 8 | Укладання угод з науковцями закладів вищої освіти в контексті роботи з обдарованими учнями | 2019 - 2026 рр. | Заклади освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку |  |  |  |
| 3 3.1 3.2 | Організація участі школярів у: інтелектуальних змаганнях: Інтернет-олімпіадах з навчальних предметів; конкурсах з інформаційно-комуніка-ційних технологій міського та обласного рівнів; конкурсах зі STEM–освіти міського та обласного рівнів; Програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) | 2019 - 2026 рр. | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, керівники закладів освіти |

VІ.ІІ. Створення безпечного  здорового освітнього середовища міста

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| - Здоров’язбережувальна складова освіти |  |  |  |
| 1.1.3 | Створення та облаштування класів безпеки у закладах освіти | 2024 - 2026 рр. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1.5. Ефективний психологічний супровід освітнього процесу |  |  |  |
| 1.5.7 | Проведення навчально-методичних заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників з питань психологічної допомоги та психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу | 2019 - 2026 рр. | Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1.9. Удосконалення системи пожежної та техногенної безпеки в освітніх закладах |  |  |  |
| 1.9.3 | Здійснення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку й строки, що визначаються законодавством | 2024-2026 рр. | Відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |

VІІ. Обсяги  та джерела  фінансування  Програми

| № п/п | Найменування заходів | Виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування на 2019–2026 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 1 | Проведення реконструкції, капітальних ремонтів у закладах освіти міста, поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), усу- 2 | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів 3 | 2019 - 2026 рр. 4 | У межах планових бюджетних призначень, передбачених за галуззю «Освіта» 5 |
|  | нення пошкоджень, спричинених збройною агресією Російської Федерації, у закладах освіти та фізичної культури і спорту для відновлення їх роботи, аварійних ремонтних робіт, у тому числі за рахунок субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади обласному бюджету | освіти |  |  |
| 5 | Придбання обладнання довгострокового користування для закладів освіти міста | Департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | 2019 - 2026 рр. | У межах доведених планових бюджетних призначень, за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |
| 7 | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей зі студентських сімей, які відвідують заклади дошкільної освіти міста комунальної форми власності | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів дошкільної освіти міста комунальної форми власності | 2019 - 2026 рр. | У межах планових бюджетних призначень, передбачених за галуззю «Освіта», за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |
| 11 | Придбання та встановлення обладнання індивідуальних теплових пунктів для закладів освіти міста | Департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | 2020 - 2026 рр. | У межах планових бюджетних призначень, передбачених за галуззю «Освіта», за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |
| 12 | Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на скорочення витрат на комунальні послуги | Департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти | 2020 - 2026 рр. | У межах планових бюджетних призначень, передбачених за галуззю «Освіта», за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ