Додаток 2

до рішення міської ради

08.12.2023 №2382

Програма

розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

VIII. Заходи з реалізації Програми

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за роками: |  |  |  |  |  | усього |  |
|  |  |  |  |  | 2016-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Розвиток відносин власності на землю | 1.1. Продаж суб’єктам господарювання (громадянам, фізичним та юридичним особам) земельних ділянок, наданих у орендне користування для розміщення нерухомого майна, що належить їм на праві власності | За фактом звернення | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного уп-равління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | Кошти суб’єктів господарювання | 427,30 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 165,00 | 165,00 | 1 177,30 | Удосконалення земельних відносин у місті, закріплення конституційної гарантії громадян і суб’єктів господарювання на здобут-тя та реалізацію права власності на землю; оформлення правовстановлюючих доку- ментів на землі комунальної власності; збільшення надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за користування земельними ділянками та від продажу землі |
|  | 1.2. Оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями, що використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними, права постійного користування землею | 2016– 2026 роки | Комунальні під-приємства, організації та установи, відділи, управління, інші виконавчі орга- ни районних у місті рад, що є власниками та балансоутримувачами об’єктів нерухомості (у тому числі об’єктів незавершеного будівництва) комунальної власності, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного уп-равління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | Власні кошти підприємств, кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 922,87 | 425,00 | 418,00 | 475,00 | 525,00 | - | 2 765,87 |  |
|  | 1.3. Розробка документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на сході України та операції об’єдна- них сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей | 2021– 2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,80 | 110,80 | 110,80 | 662,40 |  |
|  | 1.4. Виготовлення землевпорядної та оціночної документації на земельні ділянки, що підлягають продажу на конкурентних засадах | 2021– 2026 роки |  | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 483,20 | 131,00 | 151,00 | 151,00 | 160,00 | - | 1076,20 |  |
|  | 1.5. Виготовлення документації із землеустрою: 1.5.1 оплата послуг, пов’язаних з оформленням права комунальної власності на земельні ділянки за Криворізькою міською територіальною громадою; 1.5.2 розробка проєкту землеустрою; 1.5.3 розробка технічної документації з об’єднання земельних ділянок; 1.5.4 супровід завантаження XML-файлу окружної межі міста Кривого Рогу для реєстрації межі міста в Державному земельному кадастрі | 2021– 2026 роки | Департаменти регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, освіти і науки, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 214,64 49,00 100,44 29,16 36,04 | 1 275,26 1 262,30 - - 12,96 | 3 740,30 3 740,30 - - - | 300,00 300,00 - - - | - - - - - | - - - - - | 5530,20 - - - - |  |
| II. Удосконалення земельних відносин при використанні земель різних категорій, ужиття заходів щодо усунення порушень земельного законодавства | 2.1. Проведення інвентаризації земель різних категорій, формування їх меж, оформлення правовстановлюючих документів (витрати на погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зо- бов’язаннями минулих років) | 2016–2026 роки | Власники та розпорядники земель, відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держ-геокадастру у Дніпропетровській області, землевпорядні орга- нізації (за згодою); департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Кошти власників і розпорядників земель, бюджету Криворізької міської терито- ріальної громади | 26130,64 | 8 800,00 | 2 300,00 | 11 870,00 | 12 375,00 | 8 400,00 | 69 875,64 | Продовження проведення інвентаризації земель та оформлення правовстановлюючих документів на землі комунальної власності; підвищення рівня контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за користування земельними ділянками. Демонтаж тимчасових об’єктів задля здійснення заходів щодо забезпечення використання території загального користування за призначенням |
|  | 2.2. Виконання робіт з виносу меж земельних ділянок у натуру (на місцевість) (витрати на погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’я-заннями минулих років | 2016– 2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 515,75 | 1 181,47 | 793,50 | - | - | - | 2 490,72 |  |
|  | 2.3. Демонтаж тимчасових об’єк-тів та відновлення благоустрою незаконно зайнятої земельної ділянки | 2024– 2026 роки |  | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | - | - | - | 828,41 | 828,41 | 828,41 | 2485,23 |  |
| ІІІ. Забезпечення розвитку ринку земель та його інфраструктури | Проведення земельних торгів у формі аукціону | 2016– 2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 140,0 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | 700,00 | Відновлення продуктивності та господарської цінності порушених земель; підвищення рівня контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від продажу земельних ділянок |
| IV.Запрова-дження державного земельного кадастру та моніторингу використання земель комунальної власності | 4.1. Розробка та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста: у тому числі 5 населених пунктів (селища Авангард, Гірницьке, Коломійцеве, села Новоіванівка, Тернуватий Кут) (витрати на погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’я-заннями минулих років) | 2016– 2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради (у частині надання вихідних даних для розробки документації); відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного уп-равління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 3025,68 - | - - | - - | - - | - - | - - | 3025,68 - | Створення умов для вдосконалення процесу ведення державного земельного кадастру, забезпечення земельно-кадастровою інформацією орган місцевого самоврядування; проведення грошової оцінки земель міста на подальший період; підвищення рівня контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності |
|  | 4.2. Огляд та відновлення межових знаків (геодезичних пунктів), якими закріплена межа міста | 2016– 2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 1 608,72 |  | - | - | - | - | 1 608,72 |  |
| V. Охорона та раціональне використання земель | Проведення рекультивації земель: 5.1. порушених промисловими підприємствами внаслідок господарської діяльності; | 2016– 2026 роки | Департамент регулювання місто будівної діяльності та земельних відносин, управління екології виконкому Криворізької міської ради; промислові підприємства, відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держ-геокадастру у Дніпропетровсь- кій області (за згодою); | Кошти власників землі та землекористувачів; | 5 000,00 - | 5 000,00 - | - - | - - | - - | - - | 10 000,00 - | Удосконалення земельних відносин у місті; відновлення продуктивності та господарської цінності порушених земель; підвищення рівня контролю за охороною та раціональним використанням земель комунальної власності |
|  | 5.2 підприємств, що ліквідовані, у тому числі: коригування кошторисної частини робочого проєкту |  | виконкоми районних у місті рад, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради; відділ №4 управління надання адміністративних послуг Головного уп-равління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (за згодою) | кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | 5 000,00 | 5 000,00 49,90 | - | - | - | - | - |  |
| VI . Виконання заходів, пов’яза-них із судовими процесами та професійною правничою допомогою | 6.1.Витрати, пов’язані із судовими процесами, комплексні послуги професійної правничої допомоги тощо | 2016– 2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади | - | - | 245,74, | 228,69 | 228,69 | 228,69 | 931,81 | Оплата судових зборів за подання заяв різного характеру згідно з чинним законодавством України та комплекс- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | них послуг професійної правничої допомоги |
| Усього |  |  |  |  | 38 578,80 | 17 202,73 | 8 038,54 | 14 243,90 | 14 532,90 | 9 732,90 | 102329,77 |  |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ