Додаток 2

до рішення виконкому  міської ради

22.01.2024 №103

Програма розвитку

системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорите-тні зав-дання) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікува-ний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Усьо-го |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оптиміза-ція цивіль-ного захис-ту та вдос-коналення системи реагування на надзви-чайні си-туації | 2. Проекту-вання, бу-дівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіа-ційних ук-риттів) при-ведення в готовність (ремонт, об-лаштування) захисних спо-руд цивіль-ного захи-сту (надалі – ЗС ЦЗ) та найпрості-ших укрит-тів кому-нальної форми влас-ності для ук-риття праці-вників під-приємств і населення | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад; керівники підприємств – ба-лансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту, у тому числі за головними розпо-рядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької місь-кої ради, управління культури виконкому Криворізької місь-кої ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, управління тран-спорту та телеко-мунікацій викон-кому Криворізької міської ради, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 209 967,6 | 188 694,9 | 100 000,0 | 100 000,0 | 598 662,5 | Підвище-ння рівня реагуван-ня на над-звичайні ситуації, зменше-ння люд-ських і матеріа-льних втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської територіаль-ної громади |  |  |  |  |  |  |  | 208997,6 | 188 694,9 | 100 000,0 | 100 000,0 | 597692,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 197,6 | 54 797,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 398 994,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 300,0 | 1 914,0 | - | - | 35 214,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 500,0 | - | - | - | 30 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 126 862,0 | - | - | 126 862,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5 121,9 | - | - | 5 121,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,,0 | - | - | - | 1 000,0 |  |
|  |  | 10. Органі-зація забез-печення джерелами резервного живлення (придбання генераторів з установ-ленням та інших предметів, матеріалів, необхідних для їх ро-боти) та товарів для тепло-, во-до-, елек-трозабез-печення то-що для комуналь-них підпри-ємств, уста-нов, закла-дів на ви-падок ви-никнення надзвичай-них ситу-ацій | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; ви-конкоми районних у місті рад та Комунальні підпри- ємства «Криворіж- тепломережа», «Кривбасводока-нал» виконують в межах ресурсу міських цільових програм у тому числі за головними розпо-рядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 38394,8 | 68914,0 | 17921,4 | 40976,1 | 41594,7 | 207,8 | Підви-щення рівня готовно-сті до ліквідації надзви-чайних ситуацій, недопу-щення людсь-ких втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  | 38394,8 | 55914,0 | 17921,4 | 40976,1 | 41594,7 | 194801,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5665,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5118,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7137,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | 13000,0 |  |  |  | 13000,0 |  |
|  |  | 11. Прид-бання, установ-лення та забезпе-чення функціо-нування комплекс-них сис-тем супут-никового зв’язку для кому-нальних підпри-ємств, установ, закладів (у тому числі на базі яких створені «Пункти незламності») на ви-падок ви-никнення надзви-чайних ситуацій |  | Департаменти освіти і науки, розвитку інфра-структури міста, управління тран-спорту та теле-комунікацій, ви-конкому Криво-різької міської ради, Комуна-льні підприє-мства «Кривбас-водоканал», теп-лових мереж «Криворіжте- пломережа», «Сансервіс», «Швидкісний трамвай», «Між-народний аеро-порт Кривий Ріг» Криворізь-кої міської ради, керівники під- приємств, організацій комунальної форми власності, у тому числі за головними розпорядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 4484,0 | 6530,8 | 8410,0 | 8470,0 | 8470,0 | 36 364,8 | Забезпе-чення супутни-ковим Інтернет-зв’язком об’єктів інфраст-руктури міста, «Пунктів незлам-ності» та належної їх роботи у випад-ку над-звичай-них ситуацій, пов’яза- них зі зброй-ною аг- ресією |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  | 4484,0 | 6530,8 | 8410,0 | 8470,0 | 8470,0 | 36 364,8 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7080,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330,0 |  |  |  |  |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ