ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.01.2024 №2437

Звіт

з виконання у 2023 році Програми розвитку системи

цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

Заходи Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі  на 2016–2026 роки (надалі – Програма) передбачають підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів, створення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.

З повномасштабним вторгненням на територію України російського агресора виникли надзвичайні ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового враження або звичайних засобів ураження, під час яких виникли вторинні фактори ураження населення та майна. Будь-які надзвичайні ситуації і, насамперед, військового характеру, призвели до зменшення рівня захищеності цивільного населення та зростання рівня загроз їх життю, здоров’ю і майну.

Тимчасова окупація, активні воєнні дії на території країни, ракетні та бомбові удари по всім регіонам України яскраво продемонстрували необхідність забезпечення належного рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих та вражаючих факторів.

Ураховуючи вищевикладене, у зв’язку з збільшенням кількостей надзвичайних ситуацій воєнного характеру на території міста, а саме: постійних ракетних обстрілів і застосування безпілотних літальних апаратів, що здійснюють знищення чи значні пошкодження будівельних споруд і об’єктів різних форм власності, виникла потреба облаштування додаткового фонду захисних споруд.

Виконання Програми створює умови для:

подолання небезпечних факторів воєнного часу;

подальшого зміцнення техногенної та пожежної безпеки в місті;

налагодження ефективної системи попередження виникнення надзви- чайних ситуацій і пожеж;

своєчасного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, запобігання та реагування на них місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування;

зниження шкідливого впливу небезпечних хімічних речовин при виникненні надзвичайних ситуацій;

своєчасного оповіщення населення, підприємств, установ, організацій при загрозі та/або виникненні надзвичайних ситуацій.

Реалізація заходів із запобігання загибелі людей на водних об'єктах    зменшує  кількість нещасних випадків на воді, підвищує рівень гарантування безпечного відпочинку населення.

На виконання заходів Програми за відповідними напрямами з бюджету Криворізької міської територіальної громади виділено 319 182 142,51 грн або 86,7%  від уточненого плану (368 297 628,29 грн) (додаток).

Забезпечення ефективності управління субланки Криворізької міської територіальної громади ланки Криворізького району територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» на території України було введено воєнний стан. Усі сили й засоби субланки Криворізької міської територіальної громади ланки Криворізького району територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області задіяні у виконанні завдань у режимі воєнного часу. На оперативних нарадах, що проводяться за участю органів управління, субланкою Криворізької міської територіальної громади постійно виконується аналіз стану техногенної та пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях міста. Питання, що потребують ухвалення невідкладних рішень,  розглядаються  на засіданнях міської комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі міської ради. Протягом звітного року проведено 26 засідань, на яких розглянуто 42 питання.

Питання вдосконалення навичок командно-начальницького складу аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту  організації та проведення рятувальних й інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання практичних навичок  евакуаційним органам з питань організації та проведення евакуації населення відпрацьовувалися під час практичної організації робіт з ліквідації ракетних ударів агресора по об’єктам і житловим будинкам м. Кривого Рогу.

Оптимізація цивільного захисту та вдосконалення системи реагування  на надзвичайні  ситуації

Здійснювалися заходи з удосконалення діяльності формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту, створених  згідно з рішенням міської ради від 27.04.2016 №482 «Про затвердження Положення про формування цивільного захисту м. Кривого Рогу та Порядку створення об’єктових і територіальних формувань цивільного захисту м. Кривого Рогу».

За окремими планами підприємств виконувалися роботи з приведення в готовність до використання для укриття працівників підприємств та населення споруд цивільного захисту. Проводилось облаштування найпростіших укриттів у комунальних закладах міста.

З метою  організації  безпеки  людей у  місті  проводилось  облаштування

модульних тимчасових споруд (конструкцій, елементів) для укриття населення біля зупинок громадського транспорту.

Було проведено модернізацію автоматизованої системи централізованого оповіщення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Перевірка системи централізованого оповіщення, за підсумками якої вживалися заходи з усунення виявлених недоліків, проводилася практично в умовах воєнного часу при отриманні сигналів «Повітряна тривога», з практичним запуском електричних сирен, подачею сигнала «Увага всім» і подальшою передачею мовної інформації через засоби аудіовізуальних медіа.

Протипожежні заходи

Здійснювалися заходи з виконання правил і норм пожежної безпеки в закладах культури, загальної, середньої, дошкільної, позашкільної освіти комунальної форми власності, а саме: установлення автоматичної пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним розчином та ін.

Інформаційне забезпечення та масова роз'яснювальна робота

Навчання у сфері цивільного захисту проводилися на Криворізьких територіальних курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Налагоджено всебічне співробітництво з аудіовізуальними та друкованими медіа міста з метою своєчасного  повного й об’єктивного інформування населення, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій щодо діяльності у сфері цивільного захисту. До медіа постійно надавалася оперативна інформація з питань  наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, порядку дій  при оголошенні повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, розміщення найпростіших укриттів при оголошенні повітряних тривог, «Пунктів незламності», протипожежного захисту, запобігання загибелі людей на водних об’єктах, поводження в лісі, користування електроприладами та газовим обладнанням у побуті тощо.

Заходи з організації рятування на воді

Комунальним підприємством «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді» Криворізької міської ради виконано такі заходи:

проведено водолазне обстеження та очищення від небезпечних для купання предметів дна пляжу 16 баз відпочинку підприємств, установ та організацій;

здійснено 80 рейдів з патрулювання місць масового відпочинку та рибальства на водних об’єктах;

проведено 35 профілактичних бесід з любителями зимової рибалки про правила поведінки на льоду та 52 бесіди про правила поведінки на воді;

підготовлено 21 плавців-рятувальників на сезонні рятувальні пости.

На водоймах міста врятовано трьох людей.

Керуюча справами виконкому				Олена ШОВГЕЛЯ