ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.01.2024 №2449

ЗВІТ

з виконання у 2023 році Програми реалізації

державної та місцевої політики поліпшення становища                      дітей, молоді, жінок і сім’ї  у м. Кривому Розі на 2017–2026 роки

Головною метою Програми реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі на            2017– 2026 роки є здійснення заходів та формування сприятливих умов, спрямованих на забезпечення соціального й правового захисту, організацію оздоровлення, відпочинку, розвитку творчого потенціалу, змістовного дозвілля  дітей, молоді, сім’ї, підтримка багатодітних сімей, запобігання негативним проявам у молодіжному та дитячому середовищі.

У 2023 році продовжено виплату іменних стипендій.

60 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти й 8 учнів закладів професійно-технічної освіти отримали стипендії ім. О.М. Поля й   Г.І. Гутовського. Розмір стипендій для студентів закладів вищої освіти становив 2 000,00 грн, для студентів закладів фахової передвищої освіти –     1 500,00 грн, для учнів закладів професійно-технічної освіти – 1 000,00 грн.

10 представників учнівської та студентської молоді, які є кращими                             в засвоєнні гірничо-металургійних спеціальностей, отримали стипендію                             ім. В.М. Гурова в розмірі 3 000,00 грн, а 10 молодих науковців – стипендію ім. В.Ф. Бизова в розмірі 5 000,00 грн.

Для здобувачів освіти Комунального закладу «Криворізький фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» започатковано виплату стипендії імені Інни Миколаївни Дерусової – Почесної громадянки Кривого Рогу, медика, першої жінки в Україні, удостоєної звання «Герой України»               за бойові заслуги посмертно. Розмір стипендії становив 5 000,00 грн.                  Нею удостоєно 5 здобувачів освіти.

200 найталановитіших представників молодого покоління отримали відзнаки Криворізького міського голови за видатні досягнення в культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності, за розвиток молодіжного руху й студентського самоврядування.

Департаментом у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради перераховано кошти в сумі 951 146 грн до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на надання кредиту молодій родини та його обслуговування.

Департаментом  у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради,  Криворізьким міським центром соціальних служб, Комунальним закладом «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради» виконано видатків на загальну суму  27 791 100,78  грн, у тому числі:

на реалізацію заходів державної політики з питань молоді:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2023 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення та участь молоді міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських форумах, семі-нарах, акціях, конференціях, конкурсах, змаганнях, «круглих столах», нарадах та інших заходах; сприяння діяльності органів студентського само- врядування, громадських організацій, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування; організація заходів з національно-патріотичного виховання молоді | 36 825,00 | 36 650,00 |
| 2 | Нагородження обдарованої молоді відзнакою Криворізького міського голови | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3 | Призначення іменних стипендій ім. Г.І. Гутовсь-кого, О.М. Поля, В.Ф. Бизова, В.М. Гурова, І.М. Дерусової | 670 000,00 | 670 000,00 |
|  | Усього: | 796 825,00 | 796 650,00 |

на реалізацію заходів державної політики з питань сім`ї:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2023 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення для сімей різних категорій міських акцій та їх участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних акціях, конкурсах, фестивалях, виставках, форумах і заходах, спрямованих на відзначення та підтримку сімей | 9 659 600,00 | 9 630 600,00 |
| 2 | Утримання Комунального закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради | 2 642 531,27 | 2 335 178,26 |
| 3 | Поліпшення матеріально-технічної бази Комуналь-ного закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради (власні надходження) | 487 476,59 | 487 476,59 |
|  | Усього: | 12 789 607,86 | 12 453 254,85 |

на реалізацію заходів для дітей:                                        									       	      	                                                         грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2023 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | 96 670,00 | 96 650,19 |
| 2 | Нагородження обдарованих дітей відзнакою Криворізького міського голови | 160 030,00 | 160 000,00 |
|  | Усього: | 256 700,00 | 256 650,19 |

на інші видатки:

грн

| Найменування заходу | План на 2023 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- |
| Висвітлення діяльності департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради в медіа та інші видатки | 11 700,00 | 3 690,40 |
| Усього: | 11 700,00 | 3 690,40 |

на утримання Криворізького міського центру соціальних служб:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2023 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утримання Криворізького міського центру соціальних служб | 13 545 094,28 | 12 920 021,18 |
| 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази Криворізь-кого міського центру соціальних служб (власні надходження) | 409 688,16 | 409 688,16 |
|  | Усього: | 13 954 782,44 | 13 329 709,34 |

на надання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла:

грн

| Найменування заходу | План на 2023 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- |
| Сприяння в наданні фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла в м. Кривому Розі | 951 146,00 | 951 146,00 |
| Усього: | 951 146,00 | 951 146,00 |

Керуюча справами виконкому                                                Олена ШОВГЕЛЯ