## Лист1
Додаток 2
Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
19.02.2024 №244
роки
Програма капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2027 роки
ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми на 2019–2024 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконаня, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн | у тому числі орієнтовний обсяг
[7 empty] | фактичне виконання за 2022 рік | касові видатки за 2023 рік | 2024 рік
на 2021 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Об'єкти комунального будівництва | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші кошти. Загальний обсяг фінансування заходу з них: бюджет Криворізької міської територіальної громади | 198455.074 | 0 | 105.074 | 198350
|  | Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна, 2д у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція котельні «Механобрчормет», розташованої на вулиці Телевізійній, 3Н у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція мереж теплопостачання, розташованих у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нове будівництво мереж теплопостачання, розташованих у Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. (технічний нагляд) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція систем теплозабезпечення з установленням індивідуальних теплових пунктів для будівель і споруд бюджетної та житлової сфери м.Кривого Рогу Дніпропетровської обл. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW) |  |  |  | 198455.074 | 0 | 105.074 | 198350
[6 empty] | 455.074 | 0 | 105.074 | 350
|  | Створення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб в м.Кривому Розі, на вул. Туполєва, Дніпропетровська обл. (квартири для тимчасового проживання)/ KfW) |  | Український фонд соціальних інвестицій | Інші кошти (кошти Кредитної установи для відбудови KfW) | 198000 | 0 | 0 | 198000
|  | 1.2. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонтоб'єктів Інженерно-транспортної інфраструктури | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нове будівництво мосту в парку ім.Ю.Гагаріна в м.Кривому Розі Дніпропетровської області |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 2022-2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 198455.074 | 0 | 105.074 | 198350
2 | Об'єкти будівництва закладів освіти | Нове будівництво та реконструкція закладів освіти | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 37053.8046 | 406.7081 | 2001.8146 | 34650
|  | Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна* |  |  |  | 35860.5831 | 406.7081 | 803.875 | 34650
[6 empty] | 35860.5831 | 406.7081 | 803.875 | 34650
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 4.718 | 4.718 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 399.3132 | 0 | 399.3132 | 54 862,00**
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцеркле- вича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 399.3132 | 0 | 399.3132 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 399.3132 | 0 | 399.3132 | 61 168,000**
| Усього |  |  |  |  | 37053.8046 | 406.7081 | 2001.8146 | 34650
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 5630.305 | 0 | 5630.305 | 0
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 5630.305 | 0 | 5630.305 | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 103624.5285 | 8670.4752 | 32909.053 | 70000
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 7954.9997 | 7954.9997 | 0
|  | 3.3. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту населення (сховища) | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  | 72 000,00**
| Усього |  |  |  |  | 109254.8335 | 8670.4752 | 38539.358 | 70000
4 | Об'єкти будівництва установ і закладів культури | Капітальний ремонт закладів культури | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 635.2194 | 635.2194 | 11.2206 | 0
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 11.2206 | 11.2206 | 0
| Усього |  |  |  |  | 635.2194 | 635.2194 | 11.2206 | 0
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту | Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 604.584 | 604.584 | 0 | 0
|  | Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція стадіону на території Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція фасадів будівлі та малої чаші басейну з урахуванням потреб маломобільних груп населення; реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпро- петровська обл., Україна |  |  |  | 604.584 | 604.584 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 604.584 | 604.584 | 0 | 0
6 | Інша економічна діяльність | 6.1 Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 4062.16 | 18.16 | 95 | 3949
|  | Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 3850 | 0 | 0 | 3850
|  | 6.2 Заходи, пов'язані зі здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі захистом інтересів Криворізкої міської територіальної громади в судах усіх рівнів | 2022- 2024 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради |  | 54.5 | 0 | 0 | 54.5
| Усього |  |  |  |  | 4062.16 | 18.16 | 95 | 4003.5
7 | Інша діяльність | 7.1. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  | 20847.696 | 0 | 3447.196 | 17400.5
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проєктні роботи) |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 3053.631 | 0 | 3053.631 | 0
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 8346.597 | 0 | 196.097 | 8150.5
|  | Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 9447.468 | 0 | 197.468 | 9250
|  | 7.2. Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства (у тому числі пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації) | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 16428.263 | 0 | 1428.263 | 15000
| Усього |  |  |  |  | 37275.959 | 0 | 4875.459 | 32400.5
8 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будіництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 18949.592 | 0 | 3349.592 | 15600
|  | Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 3200.161 | 0 | 2600.161 | 600
|  | Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 15749.431 | 0 | 749.431 | 15000
| Усього |  |  |  |  | 18949.592 | 0 | 3349.592 | 15600
| Разом за Програмою, з них: |  |  |  |  | 414316.6649 | 10335.1467 | 48977.5182 | 355004
| державний бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субвенція з обласного бюджету |  |  |  |  | 3850 | 0 | 0 | 3850
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 212466.6649 | 10335.1467 | 48977.5182 | 153154
у тому числі:
| за рахунок кредиту для фінансування субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)» відповідно до Угоди про передачу коштів позики з Міністерством фінансів України |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| кредиторська заборгованість |  |  |  |  | 7970.938 | 7970.9383 | 7970.9383 | 0
| інші кошти (кошти кредитної установи для відбудови KfW) |  |  |  |  | 198000 | 0 | 0 | 198000
| грант від ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4627 «Про перепрофілювання окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Тернівського району» назва закладу «Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради».
** Орієнтовні обсяги та фінансування здійснюються в межах ресурсу, передбаченого в Програмі розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки, затвердженій рішенням міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами.
* | Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4627 "Про перепрофілювання окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Тернівського району" назва закладу "Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради".
Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ