ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

22.03.2024 №2622

Звіт з виконання у 2023 році  заходів  Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Обсяги фінансування заходів, тис. грн |  |  | Фактичний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Заплановано на 2023 рік | Використано у 2023 році |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – АТ «ПІВД-ГЗК») | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 813,60 | 568,73 | Виконувалось у весняно-осін-ній період покриття шламокарт №3,№4 балки Грушеватої водою на площі 27,65 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської терито-ріальної громади (надалі – бюджет місцевого самоврядування) | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 813,60 | 568,73 |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів: №4; №1-3 | Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (надалі – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») | 2017 2018 –2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 160 000,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 160 000,00 | - |  |
|  | 1.13. Доменний цех № 2. Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. У зв’язку з військовим станом роботу ДП-9 призупинено згідно з наказом підприємства від 09.03.2022 №194 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.15. Виведення з експлуатації ДП-7 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Згідно з наказом підприємства від 18.01.2023 №37 експлуатація ДП-7 зупинена з 20.01.2023 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано. Згідно з наказом підприємства від 13.03.2023 №205 ДП-5 виведена з експлуатації 15.03.2023 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.17. Вогнетривно-вапня-ний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3, 4, 5 з упровадженням автоматизованої системи еко-логічного моніторингу | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 5 312,54 | Не виконано в повному обсязі. Реконструкцію ГОУ обертових печей №4 №5 не проведено. У 2023 році здійснено поставку матеріалів для виконання капітального ремонту ГОУ обертової печі №4 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 5 312,54 |  |
|  | 1.19. Промамайданик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: будівництво ГОУ від зон спікання а/м; будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2018-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Підприємством ухвалено рішення замість будівництва нового корпусу агломерації виконати будівництво нової фабрики огрудкування. У 2023 році роботи не здійснювалися. Експлуатація агломераційного цеху №1 призупинена згідно з наказом підприємства від 07.11.2023 №1006 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.31 Перехід на альтирнативні палива, у тому числі використання RDF палива: розробка проєкту використання альтернативного палива та його упровадження в дію | Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент» (надалі – ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»), Приватні акціонерні товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - ПрАТ «ПІВН-ГЗК»), «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – ПрАТ «ЦГЗК»), ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК», Товариство з обмеженою відповідальністю «Метінвест-Криворізький ремонтно -механічний завод» (надалі – ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»)* | 2016-2025 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПРАТ «ПІВНГЗК» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності (надалі – ОВД) від 12.09.2023 № 21/01-2022121210192/1 «Нове будівництво комплексу споруд для подачі біопалива за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пром-майданчик ПРАТ «ПІВНГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - ПрАТ «ІНГЗК»), АТ «ПІВД-ГЗК», ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», Товариство з обмеженою відповіда-льністю «Рудомайн» (надалі – ТОВ «Рудомайн») | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 308 892,10 | 222 350,72 | Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин у обсязі 3,82 тис.тонн. При проведенні масових вибухів у кар’єрах підприємства використовують внутрішню та зовнішню гідрозабійки, застосовують виключно безтротилові вибухові речовини. ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», «ЦГЗК», ТОВ «Рудомайн» при застосуванні гідрозабійки використовується реагент на гуматовій основі, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з червня 2023 року − реагент «Гідрогель» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 308 892,10 | 222 350,72 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримки рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів. Покриття карт хвостосховища, що не використовуватимуться 2 роки й більше, скельними породами або застосування зв’язу-ючих речовин на площі 12 га щорічно | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК» ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016-2025 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 58 729,21 | 22 061,15 | Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 1,33 тис. тонн. Забезпечено замив сухих по- |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 58 729,21 | 22 061,15 | верхонь хвостосховищ на площі 1 097,96 га, з них: 879,56 га – ПрАТ «ПІВНГЗК»; 191,60 га – ПрАТ «ІНГЗК»; 14,80 - 26,80 га – АТ «ПІВДГЗК». ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано закріплення хвостосховищ та акумулюючої ємності №2 розчином бішофіту на площі 12,00 га. ПрАТ «ІНГЗК» здійснено закріплення карт хвостосховища на площі 18,80 га – гірничотехнічна рекультивація. |
|  |  |  |  |  |  |  | ПрАТ «ПІВНГЗК» зв’язую-чими речовинами (реагент гуматовий) закріплено 13,70 га поверхні хвостосховища |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, пром-майданчиків, у тому числі з використанням зв’язую-чих речовин | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК», «Крив-басзалізрудком», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»*, «Рудомайн» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 88 932,62 | 82 371,36 | Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин на 2,08 тис.тонн. При проведенні заходів з пило-придушення використано бішо-фіт: ПрАТ «ІНГЗК» на кар’єрних автошляхах; ПрАТ «ЦГЗК» на технологічних шляхах хвостосховища; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на автовідвалі №4. ПрАТ «СУХА БАЛКА» для закріплення складів готової продукції використовується вапняковий розчин |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 80 932,62 | 82 371,36 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що ме-жують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин, та проведення їх механічного прибирання | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»*, «Рудомайн», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 11 575,63 | 9 805,42 | Підприємствами заплановано полив 78 вулиць житлових масивів: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 23; АТ «ПІВДГЗК» - 15; АТ «Кривбасзалізрудком» - 15; ПрАТ «ІНГЗК» - 7; ПрАТ «ЦГЗК» - 5; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 5; ТОВ «Рудомайн» - 2; ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 5; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» - 1 Полив вулиць здійснювався із врахуванням надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня, пов’язаної із знищенням Каховського водо-сховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 11 575,63 | 9 805,42 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі «зелених технологій» зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛ-КА», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 750,00 | 3 027,48 | У рамках розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення: 1. АТ «ПІВДГЗК» на площі 22,53 га проведено випробування з пилопридушення хвостосховищ із застосуванням чотирьох різних пилозв’язуючих речовин (реагенти GRT «Enviro-Binder», «Stabilpave», піноутворювачі «Оріон», «Софір»). Звіт надано. 2. ПрАТ «ІНГЗК» закріплено: 30,00 га хвостосховища за допомогою бішофіта; 200,00 м2 із застосуванням реагенту «Stabilpave». 3. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проведено випробування на площі: 420,00 м2 із застосуванням реагенту «Stabilpave» на хвостосховищі «Миролюбівка»; 100,00 м2 з використанням гідросуміші на відвалі №4. ТОВ «Рудомайн», АТ «Крив-басзалізрудком», ПрАТ «СУХА БАЛКА» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 750,00 | 3 027,48 |  |
|  | 1.46.1. Застосування «зелених технологій» на поверхнях хвостосховища та відвалів, що пилять, на площі 6 га щорічно | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 200,00 | 266,00 | Закріплено поверхню хвосто-сховища шляхом висадження жита на площі 10,70 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 200,00 | 266,00 |  |
|  | 1.46.2 Здійснення висадки зелених насаджень у чаші хвостосховища щорічно на площі не менше 30 га | ПрАТ «ЦГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 250,00 | 894,10 | Закріплено поверхню хвосто-сховища шляхом висадження жита на площі 70,00 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 250,00 | 894,10 |  |
|  | 1.46.3. Закріплення поверхонь хвостосховищ, відвалів за допомогою озеленення, висівання багато-річних трав у тому числі проведення фітопосівів, щорічно на площі не менше 6 га | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,00 | 620,10 | Закріплено поверхню хвосто-сховища шляхом висадження жита на площі 36,00 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 | 620,10 |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом, нових технологій проведення масових вибухів зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК», ТОВ «Рудомайн» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Для зменшення викидів за-руднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів: АТ «ПІВДГЗК» проведено випробування пилозв’язуючого реагенту піноутворювача «ОРІОН»; ПрАТ «ЦГЗК» упроваджено в технологічний процес комбінованої гідрозабійки з використанням водних розчинів пилопригнічуючих реагентів на гуматовій основі; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: проведено випробовування ефективності використання реагенту «Гідрогель». Із червня застосовується на постійній основі; протягом вересня-грудня проведено масові вибухи за новою експериментальною схемою ініціювання в рамках науково-випробувальної роботи «Розробка рекомендацій щодо покращення якості та екологічності буро-підривних робіт у кар’єрах ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”». Результати роботи презентовано (розглянуто) на засіданні Ради екологічного планування |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48. Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення, нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти госпо-дарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади придбано 10 нових сучасних автобусів великої пасажиро-місткості, що відповідають найвищим екологічним нормативам EURO-6 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | ** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.2. Оптимізація авто-транспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами придбано 28 одиниць вантажного автотранспорту. Виведено з експлуатації 65 одиниць автотранспортних засобів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.56. Заміна зношеного обладнання вентиляційних установок В-1, В-2 (корпус СМС дробарної фабрики) | ПрАТ «ЦГЗК» | 01.01.2024 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 7 257,18 | Виконано. Знижено викиди забруднюючих речовин на 0,60 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 7 257,18 |  |
|  | 1.57. Закріплення відкосів та берм хвостосховищ, відвалів шляхом озеленення, у т.ч. з використанням кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «Арселор- Міттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 340,00 | 43,41 | Виконано озеленення берм хвостосховищ і відкосів відвалів з використанням сумішей компостної та рідкої органічної очисних споруд Товариства з обмеженою відповідальністю «НАДЄЖДА Л» (надалі – ТОВ «НАДЕЄЖДА Л») на площі: 30,00 га – ПрАТ «ІНГЗК»; 950,00 м2 – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». ПрАТ «ПІВНГЗК виконано озеленення відкосів та берм хвостосховища на площі 6,90 га. У 2023 році АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 340,00 | 43,41 |  |
|  | 1.59. Відселення мешканців із санітарно-захисної зони шахт: «Козацька» («Гвардійська»); «Покровська» («Октябрська»); «Криворізька» («Родіна»); «Тернівська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 9 679,93 | 861,14 | Не виконано. З 30 домоволодінь (76 мешканців) у 2023 році відселено 1 домоволодіння (2 мешканці) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 9 679,93 | 861,14 |  |
|  | 1.60. Установка фільтрів у місцях транспортування сировинних матеріалів з конвеєра №76 на конвеєр №49, з конвеєра №49 у бункер | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 500,00 | - |  |
|  | 1.61. Установка фільтрів на шляху транспортування сировинних матеріалів у цементні млини в місцях: розвантаження дозаторів; складального конвеєру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 500,00 | - |  |
|  | 1.62. Заміна частини (до 15% сухої речовини) природних матеріалів сировинної суміші на гранульований доменний шлак при випалі цементного клінкеру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Знижено викиди парникових газів (СО2) на 54,48 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.63. Заміна існуючого газоочисного обладнання сушильних барабанів №№1-3 на сучасні фільтри | ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»* | 2021-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 224,44 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 224,44 | - |  |
| 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти «Першотравнева» | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Забезпечено відведення 578,44 тис. м3 шахтної води для гідрозахисту шахти |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ «Об'єднане» та «Войково» | АТ «ПІВД-ГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 129,43 | 1 514,99 | Зменшено обсяг витоку фільтраційної води на 29,33 тис. м³ за рахунок збільшення потужності намивних шламів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 129,43 | 1 514,99 |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу на пило-придушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 172,20 тис. м3 стічних вод з обвідного каналу, у тому числі на пилопридушення 122,80 тис. м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ«ПІВД-ГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 84 079,59 | 77 552,41 | Перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання 37,95 млн м3 фільтраційної води від діючих хвостосховищ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 84 079,59 | 77 552,41 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БА-КА», ПрАТ «ЦГЗК» | 2017-2025 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.15.3. Використання високомінералізованих шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища, будівництво трубопроводу шахтної води |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 433,16 | 1 550,04 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 433,16 | 1 550,04 |  |
|  | 2.15.3.1. Оформлення землевпорядної документації під відведення земель для будівництва трубопроводу шахтної води |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | 2.15.3.2. Розробка проєкту «Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища |  | 2023 |  |  |  | Виконано 3 етапи проєкту «Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока»: інженерні вишукування, технічні рішення, оцінка впливу на навколишнє середовище |
|  | 2.15.3.3. Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 2.15.4. Розробка, затвердження та реалізація плану (концепції) управління шахтними водами Кривбасу | Державне підприємство (надалі – ДП) «Кривбасшахто-закриття», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», Громадська спілка (нада-лі – ГС) «Екологічна рада Криворіжжя» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 613,41 | 3 613,40 | У рамках реалізації Плану управління шахтними водами Кривбасу, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2021 року №1802-р, проведено І та ІІ етапи робіт з обстеження ложа ставка-накопичувача балки Свистунова. Звіт надано. Виконання решти заходів Плану призупинено у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 613,41 | 3 613,40 |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 50 км | Комунальне підприємство (надалі – КП) «Кривбас-водоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 667,18 | 63 952,61 | Замінено 16,39 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води 22,17 тис.м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 667,18 | 63 952,61 |  |
|  | 2.24. Реконструкції хлорного господарства КП «Кривбасводоканал» із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18): розроблення проєктної документації; упровадження проєкту | КП «Кривбас-водоканал» | 2016-2017 2017-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Розроблений у 2018 році проєкт не реалізовано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод) | ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»* | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 18,00 | 6,43 | Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагань |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 18,00 | 6,43 |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проєктних рішень і реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець, Саксагань і Стара Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 602,6 | - | Реалізацію проєкту «Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)» зупинено у зв’язку із запровадженням у місті режиму обмеженого водопостачання внаслідок знищення Каховського водосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 602,6 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води в Карачунівському водосховищі | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛ-КА», АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 182 539,69 | У рамках реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів, зокрема магістрального водогону р. Інгулець-Південне водосховище, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України 06 червня 2023 року №566, у 2023 році каналом Дніпро-Інгулець подано 130,66 млн м3 води |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | 182 539,69 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.31. Заходи із захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних та зливових мереж | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 171,62 | КП «Кривбасводоканал» придбано 29 одиниць дренажного насосного обладнання, проведено ревізію 94 насосних агрегатів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 171,62 |  |
|  | 2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води | Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання (надалі − ДПП «Кривбаспромводопостачання»), КП «Кривбас-водоканал» | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 11 027,96 | 12 375,12 | КП «Кривбасводоканал» придбано та встановлено газовий хроматограф, 11 перетворювачів частот, 12 насосних агрегатів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 11 027,96 | 12 375,12 |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного й технологічного обладнання для заміни такого, що вичерпало свої технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах | КП «Кривбас-водоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 13 794,88 | 641,30 | Виконано ремонт об’єктів каналізаційних очисних споруд, а саме: 1. Центральної станції аерації − насосної станції сирого осаду (ІІІ черга), первинного радіального відстійника №1 (ІІІ черга), вторинних радіальних відстійників №1,№3, №6 (ІІІ черга), метантенків (ІІІ черга), аеротенку №3 (ІІІ черга), аеротенку №6 (ІІ черга), приймальної камери решіток І-ІІ черги, решіток (ІІІ черга), хлораторної, мулових майданчиків, насосної станції власних потреб (ІІІ черга), дренажної насосної станції, трубопроводу опорожнення аеротенків і вторинних відстійників, повітродувної станції, пісколовок. 2. Північної насосної станції –заміна ділянки напірного трубо-проводу сирого осаду, аеротенки. 3.Південної насосної станції – піскових майданчиків, решіток. Придбано та встановлено 3 насосні агрегати на КНС – 11,29, 52, перетворювач частоти на КНС – 7 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 13 794,88 | 641,30 |  |
|  | 2.34. Проєктування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у тому числі в приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань | КП «Кривбасводоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 32 685,27 | 34 461,39 | Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році завершено реалізацію проєктів: «Реконструкція лівої нитки напірного каналізаційного ко-лектору від КНС-8 до автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» (2 ділянка), виконано монтаж 143,00 м трубопроводу, побудовано 2 колодязі; «Реконструкція лівої нитки напірного каналізаційного ко-лектору від КНС-8 до автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» (1 ділянка), виконано монтаж 593,00 м трубопроводу. Проведено заміну 1,28 км каналізаційних мереж |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 32 685,27 | 31 455,91 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 3 005,48 |  |
|  | 2.35. Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком» | ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбас-водоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 12 017,42 | КП «Кривбасводоканал» виконано заміну та ремонт 3,24 км мереж системи водовідведення шахтних вод |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 12 017,42 |  |
|  | 2.37. Модернізація системи знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрію | ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбас-водоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 189,02 | Проведено ремонтні роботи на хлораторних Радушанських та Карачунівських водоочисних споруд. Придбано 5 резервуарів для води для хлораторної Карачунівських водоочисних споруд |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 189,02 |  |
| 3. По-воджен-ня з відходами та раціональне використання земель | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВД-ГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 32 436,88 | 39 064,12 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1 043,68 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 32 436,88 | 39 064,12 |  |
|  | 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 1 045,41 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 роз-кривними породами (гірни-чотехнічна рекультивація) | ПрАТ «ЦГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 977,51 | 16 225,61 | Для засипки кар’єру використано 8 395,00 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 977,51 | 16 225,61 |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти «Тернівська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 78 890,57 | 28 331,54 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти 59,01 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 78 890,57 | 28 331,54 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Козацька» («Гвардійська») | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 76 522,11 | 47 442,37 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 150,71 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 76 522,11 | 47 442,37 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Криворізька» («Родіна») | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 70 099,80 | 41 064,13 | Здійснено засипку зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 164,65 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 70 099,80 | 41 064,13 |  |
|  | 3.19. Розробка проєкту біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Покровська» («Октябрська»). Виконання біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Покровська» («Октябрська»). | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016, 2021 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 125,95 | Згідно з розробленим у 2016 році проєктом рекультивації виконуються роботи з перенесення складу №8 шахти («Покровська» («Октябрська»). Обсяг перенесеної некондиційної рудної маси склав 5,56 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 125,95 |  |
|  | 3.23. Проведення рекультивації зон зрушення шахт «Ювілейна» та «ім. Фрунзе»: гірничотехнічної; біологічної | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016-2025, 2024-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 18 000,00 | 11 866,52 | Проведено засипку зон зрушення шахт пустими породами в обсязі 308,26 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування |  | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 18 000,00 | 11 866,52 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гір-ничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 000,00 | - | Протягом 2016-2021 років проведено роботи з рекультивації на площі 6,36 га. У 2023 році захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 000,00 | - |  |
|  | 3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель і заходів з пилопридушення | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «СУХА БАЛКА», АТ «ПІВД-ГЗК», «Крив-басзаліз-рудком», ТОВ, «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»*, «Рудомайн» «Шиманів-ське Стіл», «Екоспец-транс» | 2018-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Для пилопридушення (упрова-дження «зелених технологій») ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ІНГЗК», «ЦГЗК», використано 1 111,90 тонн сумішей компостної та рідкої органічної з очисних споруд ТОВ «Надєжда Л» та КП «Кривбасводоканал» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.31. Придбання обладнан-ня, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ «Екоспецтранс» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 13 560,00 | 8 761,00 | ТОВ «Екоспецтранс» придбано 2 сміттєвози та 160 контейнерів об’ємом 1,1 м³ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 13 560,00 | 8 761,00 |  |
|  | 3.32. Рекультивація виведених з експлуатації полігонів побутових відходів, забезпечення локалізації їх негативного впливу | ТОВ «Екоспецтранс», виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 470,00 | 1 469,86 | Розроблено робочий проєкт «Рекультивація полігону складування твердих побутових відходів з місцем розташування: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, район колишньої шахти «Валявко-Південна» (нове будівництво)» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 470,00 | 1 469,86 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.40. Розробка техногенного родовища талькових сланців обсягом 194,7 тис.тонн | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Підприємством реалізовано 20,94 тис. тонн талькових сланців |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.42. Проведення біологічної рекультивації хвосто-сховища та дамби ш. «По-кровська («Октябрська») | АТ «Крив-басзалізрудком» | 2022-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 275,00 | 275,00 | Підприємством отримано висновок з ОВД від 17.08.2023 №56/0/490-23 планованої діяльності «Біологічна рекультивація хвостосховища та дамби ш. «Покровська» («Октябрська)» АТ «Кривбас-залізрудком» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 275,00 | 275,00 |  |
|  | 3.44. Уведення в дію та експлуатація комплексу згущення пульпи | АТ «ПІВД-ГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 72 013,21 | 88 791,51 | Зменшено обсяг перекачування пульпи на хвостосховища на 118 642,61 тис.м3 (у 5,35 рази) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 72 013,21 | 88 791,51 |  |
|  | 3.45. Заміна частини (2%) природних матеріалів сировинної суміші на золошлак (відходи ТЕЦ) при випалі цементного клінкеру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Зменшено обсяг використання природних (первинних) ресурсів на 37,61 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 4. Раціо-нальне викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів якості видобутої руди | АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 262,63 | Виконані геофізичні випробування на рудних блоках АТ «ПІВД-ГЗК». Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 262,63 |  |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 893,21 | 893,21 | Виконані інструментальні спостереження за станом Лівобережного відвалу та північно-західного борту кар’єру товариства, низової та верхової відсічних гребель. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 893,21 | 893,21 |  |
|  | 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – втрати руди складають на: кар’єрі 2 біс – 1,5%, засмічення 3,0%; кар’єрі №3 – 0,7 %, засмічення – 0,8%; шахтоуправління – 17,1%, засмічення – 7,0%. АТ «ПІВДГЗК» – втрати руди – 0,94%, засмічення – 0,93%; ПрАТ «ІНГЗК» – втрати корисних копалин – 1,3 %, засмічення – 3,5%; АТ «Кривбасзалізрудком» – втрати руди складають – 17,96%, засмічення – 13,55%; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – втрати руди – 14,1 %, засмічення – 8,5 %; ПрАТ «ПІВНГЗК» – втрати корисних копалин складають на: Першотравневому кар’єрі – 2,62%; Ганнівському кар’єрі – 1,09%; ПрАТ «ЦГЗК» втрати корисних копалин на: Глеюватському кар’єрі – 3,98%, засмічення – 3,98%; шахті ім. Колачевського – 8,49%, засмічення – 9,86% |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «ПІВД-ГЗК» «Кривбасзалізруком» ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»* | 2016-2017 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 889,05 | 2 583,22 | З метою забезпечення належного функціонування автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря ПрАТ «ЦГЗК», «ІНГЗК», «ПІВН-ГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ»*, АТ «ПІВДГЗК», протягом 2023 року проводилося технічне обслуговування та метрологічна повірка автоматизованих постів спостереження атмосферного повітря ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» не забезпечено функціонування автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (надалі – СЗЗ) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 889,05 | 2 583,22 |  |
|  | 5.1.2. Упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ТОВ «РУДОМАЙН» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 300,00 | 100,00 | Станом на 01.01.2024 підготовлено технічне завдання до проєкту, проєкт програми організації автоматизованої системи моніторингу. Технічне завдання та проект програми надано на розгляд до управління екології виконкому Криворізької міської ради |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 300,00 | 100,00 |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі СЗЗ підприємств (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ІНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Рудомайн», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 916,18 | 3 417,67 | Інструментально-лабораторний моніторинг показників якості атмосферного повітря на межі СЗЗ (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснювався підприємствами за договорами: ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «Кривий Ріг Цемент», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК» з Державним під-приємством «Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету»; АТ «ПІДВГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «НТЦ «ЕКОТРЕЙД» (надалі – ТОВ «НТЦ «ЕКОТРЕЙД»); АТ «Кривбасзадізрудком», ПрАТ «ПІВНГЗК», «СУХА БА-ЛКА», «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «Рудомайн», з Відокремленим структурним підрозділом (надалі – ВСП) «Криворізький районний відділ Державної установи (надалі – ДУ) «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ТОВ «Рудомайн» з Товариством з обмеженою відповідальністю «БІОМ ПЛЮС». Крім того, здійснювався моніторинг атмосферного повітря на межі СЗЗ відомчими лабораторіями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ПІВНГЗК», Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» (надалі – АТ «Криворізька теплоцентраль») |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 916,18 | 3 417,67 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові підприємства (учасники прог-рами), виконко-ми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та про-філактики хвороб Міністерства охорони здо-ров’я України» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 427,52 | 5 631,56 | Моніторинг поверхневих вод у місцях скидання зворотних вод, довкілля в місцях видалення відходів здійснювався підприє-мствами за договорами: ПрАТ «ПІВНГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком» з ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» з ТОВ «НТЦ ЕКОТРЕЙД»; ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЕКОПЛЮС»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий» з Державним підприємством «Українська геологічна компанія» (нада-лі − ДП «Українська геологічна компанія»); АТ «Кривбасзалізрудком» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробни-чий центр «Еководпроект» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр радіоекологічного моніторингу». Крім того, контроль за якісними та кількісними показниками по-верхневих і стічних вод проводився лабораторіями підприємств ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВН-ГЗК» АТ «Кривбасзалізрудком», «ПІВДГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ»*, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5 427,52 | 5 631,56 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 170,39 | 5 071,21 | Гідрогеологічний моніторинг здійснювався підприємствами за договорами: ПрАТ «ПІВНГЗК» з Державним підприємством «УКРЧОР-МЕТГЕОЛОГІЯ»; АТ «Кривбасзалізрудком» з ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий» з ДП «Українська геологічна компанія»; ПрАТ «ІНГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Горнопромисловий та будівельний інжиніринг». Крім того, гідрогеологічний моніторинг проводився лаборато-ріями підприємств ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», «ПІВДГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 170,39 | 5 071,21 |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спосте-реження) | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 210,00 | 1 155,65 | Забезпечено функціонування п’яти міських постів автоматичного спостереження, у тому числі виконуються роботи з технічного обслуговування та держповірки. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 210,00 | 1 155,65 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2018-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 475,04 | 409,83 | Здійснюється моніторинг якості атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів. Відібрано та досліджено: 340 проби атмосферного повітря, 1 543 проб якості води, 120 проб ґрунтів. Крім того, для проведення моніторингових досліджень залучено мобільну станцію екологічного моніторингу Комунальне Підприємство «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 475,04 | 409,83 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів [дозволи на природокористування (надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами)], результатів після-проєктного моніторингу, передбачених висновками з оцінки впливу на довкілля, охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проєктів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2023 році промисловими підприємствами на офіційних сайтах актуалізовано та висвітлено: графіки поливу вулиць і технологічних шляхів АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Рудомайн», ПрАТ «ПІВН-ГЗК». Не висвітлено графіки ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», «ЦГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ»*, «СУХА БАЛКА»; результати післяпроєктного моніторингу планованої діяльності АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Рудомайн», ПрАТ «ЦГЗК»; інформація щодо відеофіксації масових вибухів АТ «ПІВДГЗК»; план повітроохоронних заходів при провадженні планованої діяльності з рекультивації складів пустих порід №4, №9 та складу некондиційних фракцій рудної маси №8 шахти «Покровська» («Октябрська») АТ «Кривбасзалізрудком»; протоколи досліджень якості повітря та ґрунту на межі СЗЗ полігонів за 2023 рік ТОВ «Екоспецтранс»; статистичні звіти за 2022 рік 2-ТП повітря, 2-ТП-водгосп, №1-екологічні витрати, №1-відходи КП «Кривбасводоканал»; статистичний звіт за 2022 рік 2-ТП повітря Комунального підприємства теплових мереж (надалі – КПТМ) «Криворіж-тепломережа»; результати вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел АТ «Криворізька теплоцентраль», звіт про несприятливі метеорологічні умови та протоколи відбору ґрунту; матеріали ОВД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На офіційних сторінках у мережі «Facebook» підприємствами забезпечено висвітлення 25 матеріалів про природоохоронні заходи, що виконуються у рамках Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки: ПрАТ «ІНГЗК» − 12 публікацій; ПрАТ «ПІВНГЗК» − 5 публікацій; ТОВ «Рудомайн» − 4 публікації; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» − 4 публікації; ПрАТ «ЦГЗК» − 2 публікації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру: виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження); дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення), стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів; розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру | Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 105,00 | АТ «Кривбасзалізрудком» проведено інструментальні заміри параметрів сейсмічних хвиль під час масових вибухів у межах гірничого відводу шахт «Тернівська», «Родіна» («Криворізька»), «Октябрська» («Покровська»), «Гвардійська» («Козацька»). За ініціативи виконкому Криворізької міської ради в травні проведено форум з вирішення нагальних питань дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, провідних наукових установ і закладів України, а також представників промислових підприємств, науковців та екологів міста. За результатами форуму Кабінету Міністрів України направлено резолюцію про затвердження Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного характеру та забезпечення ресурсів на реалізацію її заходів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 105,00 |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проєктні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-проми-слове управління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 763,32 | 5 133,26 | ПрАТ «ЦГЗК» згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими організаціями проведено: дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Колачевського ПрАТ «ЦГЗК»; маркшейдерсько-геодезичні роботи по забезпеченню безпечної експлуатації гірничотехнічних об’єктів ПрАТ «ЦГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 763,32 | 5 133,26 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство» (надалі – ДП «Криворізьке лісове господарство»), підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 399,02 | 626,47 | У рамках охоронних зобов’язань проводяться роботи з утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду: АТ «ПІВДГЗК» − геологічних пам’яток природи місцевого значення «Виходи аркозових пісковиків», «Скелеватські виходи», «Пісковикова скеля»; АТ «Кривбасзалізрудком» – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» − геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі»; ПрАТ «ІНГЗК» − ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка»; ТОВ «Рудомайн» − ботанічної пам’ятки природи «Дерево культурної груші» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 399,02 | 626,47 |  |
|  | 6.2. Розробка проєктів зе-млеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство»; підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 346,26 | 89,00 | Виконано І етап робіт з розробки проєктів землеустрою з організації та встановлення меж п’яти об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на те-риторії м. Кривого Рогу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 346,26 | 89,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) ме-жових знаків та інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криво-різьке лісове господарство», підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПрАТ «ІНГЗК» на території ландшафтного заказника «Візирка» поновлено 6 інформаційних знаків |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.5. Забезпечення доступності використання об’єктів природно-заповідного фонду – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі», геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів» у освітньо-виховних, науково-дослід-них, рекреаційних цілях | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», громадські організації | 2017-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Захід виконується |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у тому числі належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 080,81 | 5 070,00 | За інформацією підприємств висаджено: 4 293 саджанці дерев (з них у СЗЗ – 3 556); 719 кущів (з них у СЗЗ – 241); 0,45 га газонів; 0,03 квітників, 16 400 квітів З них: ПрАТ «ПІВНГЗК» – 2 000 дерев (з них у СЗЗ – 2 000); АТ «ПІВДГЗК» – 1 078 дерев (з них у СЗЗ – 1 078), 249 кущів (з них у СЗЗ – 234), 0,15 га газонів, 3 920 квітів; ТОВ «Рудомайн» – 350 дерев, 250 – кущів, 0,10 га - газонів; ПрАТ «ЦГЗК» – 300 дерев (з них у СЗЗ – 300), 15 кущів, 12 480 квітів, 0,20 га – газону; ПрАТ «ІНГЗК» – 240 дерев (з них у СЗЗ – 130), 50 кущів; АТ «Кривбасзалізрудком» – 141 дерево (з них у СЗЗ – 48), 97 кущів, 139,00 м2 квітників; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 99 дерев, 160,00 м2 квітників; КПТМ «Криворіжтепломережа» – 45 дерев, 21 кущ; АТ «Криворізька теплоцентраль» – 10 дерев, 30 кущів; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – 30 дерев; ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ»* – 7 кущів (з них у СЗЗ – 7) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 080,81 | 5 070,00 |  |
|  | 6.6.2. Озеленення санітарно-захисної зони відповідно до проєкту та матеріалів СЗЗ | ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»* | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 100,00 | - |  |
|  | 6.6.3. Озеленення території прилеглої до хвостосховища ПрАТ «ІНГЗК», здійснення компенсаційних заходів з відновлення зелених насаджень | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 250,00 | 250,0 | ПрАТ «ІНГЗК» висаджено 400 саджанців дерев на межі СЗЗ хвостосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250,00 | 250,0 |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухо-стійних дерев | КП «Сансервіс», промислові підприємства, упра-вителі житлових будинків та їх прибудинкових територій,суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об’єднання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 971,12 | 727,81 | За інформацією підприємств здійснено видалення 487 дерев та порослі на площі 16,64 га, з них: ПрАТ «ЦГЗК» – 443 дерева, 6,24 га порослі; ТОВ «МЕТІНВЕСТ– КРМЗ»* – 6,20 га порослі; ПрАТ «ПІВНГЗК» – 4,20 га порослі; ПрАТ «ІНГЗК» – 28 дерев; АТ «Кривбасзалізрудком» – 11 дерев; КПТМ «Криворіжтепломережа» – 5 дерев |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 971,12 | 727,81 |  |
|  | 6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400,00 | 836,80 | АТ «ПІВДГЗК» проведено І етап інвентаризації зелених насаджень на площі 673,25 га; ТОВ «Рудомайн» виконано роботу «Геопросторовий аналіз те-риторії санітарно-захисної зони кар’єру «Південний» з моделюванням процесів її упорядкування». Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400,00 | 836,80 |  |
|  | 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криво-різьке лісове господарство», промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 433,47 | 2 252,79 | За інформацією промислових підприємств проведено: санітарну обрізку 2 493 дерев, кущів на площі 2,00 га; омолодження 673 дерев; доглядові роботи за зеленими насадженнями на площі 2,96 га АТ «ПІВДГЗК» та КТПМ «Криворіжтепломережа»; АТ «Криворізька теплоцентраль» придбано 2 подрібнювачі гілок |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 433,47 | 2 252,79 |  |
|  | 6.10. Заходи з озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14 659,91 | 14 269,47 | На території загального користування міста: - Висаджено 3 316 зелених насаджень (711 дерев 2 605 ку-щів), з них коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища 1 935 зелених насаджень (685 дерев, 1 250 кущів), 400 троянд, 6 038,00 м2 квітників та 2,00 га газону - Проведено догляд за: деревами та чагарниками (поливання, прополювання, обкопування на зиму) – 40 100 од.; трояндами – 22 810 од.; квітниками – 26 038,00 м2; рокарієм – 420,00 м2; газонами (поливання) – 0,31 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 14 659,91 | 14 269,47** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень і обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рос-линами, рослинами-алергена-ми | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 220,00 | 335,50 | На промислових територіях площею 31,40 га застосовані інноваційні методи боротьби з карантинними бур’янами: ПрАТ «СУХА БАЛКА» – оброблення хімічним засобом «Гліфовіт» на площі 16,40 га. ПрАТ «ІНГЗК», АТ «ПІВД-ГЗК» – оброблення хімічним засобом «Раундап Макс» – 15,00 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 220,00 | 335,50 |  |
|  | 6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації та ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше) | Департамент розвитку інфраструкту ри міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14 964,12 | 12 616,53 | Проведено заходи по боротьбі з карантинними бур’янами на площі 4 097,19 га, з них: - Механічним методом: 3 171 га на територіях загального користування, з них 2 341,74 га коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища. 924,19 га’ промисловими під-приємствами (3,26% від площі земельних відводів підприємств). - Інноваційним методом (травозаміщення) на територіях загального користування на площі 2,00 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 10 947,46 | 7 746,78** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 016,66 | 4 869,75 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання і матеріалів для забезпечення боротьби з амбро-зією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30,00 | 131,94 | АТ «ПІВДГЗК» придбано матеріали для боротьби з карантиними рослинами |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30,00 | 131,94 |  |
| 7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 7.1. Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 15,00 | 13,16 | Виготовлено 26 дипломів та 4 подяки для відзначення переможців міського конкурсу студентських робіт |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 15,00 | 13,16 |  |
|  | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та про-єктів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для інформування громадськості на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 116 інформацій про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради: робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі – 3 засідання; Ради екологічного планування – 2 засідання; комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря – 3 засідання; конкурсної комісії з проведення щорічного міського конкурсу студентських робіт – 3 засідання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 15,00 | 12,92 | Виготовлено 4 000 буклетів з екологічної тематики «Не пали суху рослинність та сміття - не завдавай шкоди собі та природі!», «STOP амброзія. Допоможи знищити небезпечний алерген», «До уваги суб’єктів господарювання! Інформація щодо використання газових, твердопаливних та рідкопаливних котлів», що передані до викономів районних у місті рад, інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради для інформування суб’єктів господарювання та мешканців під час проведення відповідних рейдів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 15,00 | 12,92 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 92,45 | 42,41 | Промисловими підприємствами виготовлено 27 макетів соціальної реклами екологічного спрямування: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 12; АТ «ПІВДГЗК» – 10; ТОВ «Рудомайн» – 2; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – 1; ПрАТ «ЦГЗК» – 1 ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ»* – 1 За ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на території міста розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування на 9 білбордах |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 92,45 | 42,41 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів загальних середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програми, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами проведено 26 екскурсій для 506 осіб, з них: АТ «Кривбасзалізрудком» – 11 екскурсій для 95 осіб; ТОВ «Рудомайн» – 9 екс-курсії для 116 осіб; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – проведено 4 екскурсії для 265 осіб; ПрАТ «ІНГЗК» – 2 екскурсії для 30 осіб. ПрАТ «ЦГЗК» та «ПІВН-ГЗК» проведено виробничі практики для студентів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 251 210,93 | 1 091 480,40 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | 182 539,69 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 63 431,53 | 56 622,58 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 187 779,40 | 852 318,13 |  |

* На виробничих потужностях Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», починаючи з квітня 2023 року,  здійснює господарську діяльність на підставі договору оренди Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно-механічний завод»

** Фінансування коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади

Керуюча справами виконкому                                                 Олена ШОВГЕЛЯ