## Лист1
Додаток 2
Додаток 2 до рішення виконкому міської ради 23.08.2024 №1040
Програма капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2027 роки
ПЕРЕЛІК
заходів і завдань Програми на 2022–2024 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконаня, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн | у тому числі орієнтовний обсяг
[7 empty] | фактичне виконання за 2022 рік | касові видатки за 2023 рік | 2024 рік
на 2021 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Об'єкти комунального будівництва | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші кошти. Загальний обсяг фінансування заходу з них: бюджет Криворізької міської територіальної громади | 200955.074 | 0 | 105.074 | 200850
|  | Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW) |  |  |  | 198455.074 | 0 | 105.074 | 198350
[6 empty] | 455.074 | 0 | 105.074 | 350
|  | Створення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб в м.Кривому Розі, на вул. Туполєва, Дніпропетровська обл. (квартири для тимчасового проживання)/ KfW) |  | Український фонд соціальних інвестицій | Інші кошти (кошти Кредитної установи для відбудови KfW) | 198000 | 0 | 0 | 198000
|  | «Нове будівництво зовнішніх інженерних мереж індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.» |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2500 | 0 | 0 | 2500
| Усього |  |  |  |  | 200955.074 | 0 | 105.074 | 200850
2 | Об'єкти будівництва закладів освіти | Нове будівництво та реконструкція закладів освіти | 2022- 2024 | Загальний обсяг фінансування заходу з них за виконавцем: | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 5051.7734 | 406.7081 | 2001.8144 | 2647.969
|  | Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна* |  |  |  | 3858.5521 | 406.7081 | 803.875 | 2647.969
|  |  |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради |  | 3858.5521 | 406.7081 | 803.875 | 2647.969
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 4.718 | 4.718 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг фінансування, з них: | 399.313 | 0 | 399.313 | 54 862,00**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 399.313 | 0 | 399.313
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцеркле- вича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 399.3132 | 0 | 399.3132 | 66 300,648**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 399.313 | 0 | 399.313 | 19 890,195**
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 46 410,453**
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 399.3132 | 0 | 399.3132 | 60 090,066**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 399.313 | 0 | 399.313 | 18 027,020**
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 42 063,046**
| Усього |  |  |  |  | 5051.7734 | 406.7081 | 2001.8144 | 2647.969
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.1. Нове будівництво та реконструкція лікувальних закладів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 5630.305 | 0 | 5630.305 | 0
|  | Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію |  |  |  | 5630.305 | 0 | 5630.305 | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 96624.5285 | 8670.4752 | 32909.053 | 63000
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 7954.9997 | 7954.9997 | 0
|  | 3.3. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту населення (сховища) | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг фінансування, з них: | 0 | 0 | 0 | 73 711,167**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 23 023,347**
[5 empty] | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 687,820**
| Усього |  |  |  |  | 102254.8335 | 8670.4752 | 38539.358 | 63000
4 | Об'єкти будівництва установ і закладів культури | Капітальний ремонт закладів культури | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 635.2194 | 635.2194 | 11.2206 | 0
[5 empty] | у т. ч. кредиторська заборгованність |  | 11.2206 | 11.2206 | 0
| Усього |  |  |  |  | 635.2194 | 635.2194 | 11.2206 | 0
5 | Об'єкти будівництва споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту | Нове будівництво та реконструкція спортивних споруд і будівель | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 604.584 | 604.584 | 0 | 0
|  | Реконструкція фасадів будівлі та малої чаші басейну з урахуванням потреб маломобільних груп населення; реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпро- петровська обл., Україна |  |  |  | 604.584 | 604.584 | 0 | 0
| Усього |  |  |  |  | 604.584 | 604.584 | 0 | 0
6 | Об'єкти житлового фонду, пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду, пошкоджених унаслідок збройної агресії Російської Федерації | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 17178.263 | 0 | 1428.263 | 15750
| Усього |  |  |  |  | 17178.263 | 0 | 1428.263 | 15750
7 | Інша економічна діяльність | 7.1 Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади, у тому числі | 4875.782 | 18.16 | 95 | 4762.622
|  | Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади на здійснення заходів з демонтажу будівлі закладу освіти, пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на вул. Ярослава Мудрого, 81 | 4663.622 | 0 | 0 | 4663.622
|  | 7.2 Заходи, пов'язані зі здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі захистом інтересів Криворізкої міської територіальної громади в судах усіх рівнів | 2022- 2024 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 54.5 | 0 | 0 | 54.5
| Усього |  |  |  |  | 4875.782 | 18.16 | 95 | 4817.122
8 | Інша діяльність | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 20847.696 | 0 | 3447.196 | 17400.5
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проєктні роботи) |  |  |  | 3053.631 | 0 | 3053.631 | 0
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 8346.597 | 0 | 196.097 | 8150.5
|  | Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 9447.468 | 0 | 197.468 | 9250
| Усього |  |  |  |  | 20847.696 | 0 | 3447.196 | 17400.5
9 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будіництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 25949.592 | 0 | 3349.592 | 22600
|  | Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 3200.161 | 0 | 2600.161 | 600
|  | Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 15749.431 | 0 | 749.431 | 15000
|  | Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 7000
| Усього |  |  |  |  | 25949.592 | 0 | 3349.592 | 22600
| Разом за Програмою, з них: |  |  |  |  | 386378.2557 | 10335.1467 | 48977.518 | 327065.591
| державний бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субвенція з обласного бюджету |  |  |  |  | 4663.622 | 0 | 0 | 4663.622
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 183714.6337 | 10335.1467 | 48977.518 | 124401.969
у тому числі:
| кредиторська заборгованість |  |  |  |  | 7970.938 | 7970.9383 | 7970.9383 | 0
| інші кошти (кошти кредитної установи для відбудови KfW) |  |  |  |  | 198000 | 0 | 0 | 198000
* | Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4627 "Про перепрофілювання окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Тернівського району" назва закладу "Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради".
** Орієнтовні обсяги та фінансування здійснюються в межах ресурсу, передбаченого в Програмі розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки, затвердженій рішенням міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами.
Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ