Додаток 2

до рішення виконкому  міської ради

20.09.2024 №1167

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріорите-тні зав-дання) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікува-ний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Усьо-го |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оптимі-зація цивіль-ного захисту та вдос- кона- лення системи реагу- вання на надзви-чайні ситуації | 2. Проєкту-вання, бу-дівництво, ремонт за-хисних спо-руд цивіль-ного захисту (сховищ, протирадіа-ційних ук-риттів) при-ведення в готовність (ремонт, об-лаштування, у тому числі придбання обладнання) захисних спо-руд цивіль-ного захи-сту (надалі – ЗС ЦЗ) та найпрості-ших укрит-тів кому-нальної форми влас-ності для ук-риття праці-вників під-приємств і населення | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, викон-коми районних у місті рад; керівники підприємств – ба-лансоутримувачі захисних споруд цивільного захис-ту у тому числі по головним розпорядникам: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 209 967,6 | 362 412,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 772 379,9 | Підви-щення рівня готовно-сті засо-бів коле-ктивного захисту населен-ня міста до вико-ристання в умовах надзви-чайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 423,2 |  |  | 194 423,2 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  |  | 208 997,6 | 167 989,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 576 986,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 197,6 | 68 810,9 | 100 000,0 | 100 000,0 | 413 008,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 300,0 | 7 231,0 | - | - | 40 531,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 500,0 | 9 300,5 | - | - | 39 800,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 530,6 | - | - | 74 530,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 8 116,1 | - | - | 8 116,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Прове-дення не-відкладних заходів щодо лік-відації нас-лідків над-звичайних ситуацій та стихійного лиха, у то-му числі шляхом отриман-ня й розпо-ділу благо-дійної до-помоги | 2016 –2026 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного за-хисту населення виконавчого ко-мітету Криво-різької міської ради у тому числі за голов- ними розпоряд- никами: департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  | 793,9 |  |  |  |  | 535,4 |  |  | 1329,3 | Підви-щення рівня захисту населен-ня міста, надання йому ма-теріаль-ної допо-моги в разі ви-никнен-ня над-звичай-них ситу-ацій чи стихій-ного ли-ха |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,4 |  |  | 535,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,4 |  |  | 535,4 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 793,9 |  |  |  |  |  |  |  | 793,9 |  |
|  |  | 10. Органі-зація забез-печення джерелами резервного живлення (придбання генераторів з установ-ленням та інших предметів, матеріалів, необхідних для їх ро-боти та товарів для тепло-, во-до-, елек-трозабез-печення то-що для комуналь-них підпри-ємств, уста-нов, закла-дів на ви-падок ви-никнення надзвичай-них ситу-ацій) | 2016 –2026 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; ви-конкоми районних у місті рад та Комунальні підпри- ємства «Криворіж- тепломережа», «Кривбасводока-нал» виконують в межах ресурсу міських цільових програм у тому числі по головним розпорядникам: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, департамент роз-витку інфра-структури міста виконкому Кри-ворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 38394,8 | 68914,0 | 131 106,9 | 40 976,1 | 41 594,7 | 320 976,5 | Підвищення рівня готовно-сті до ліквідації надзви-чайних ситуацій, не допу-щення людсь-ких втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади |  |  |  |  |  |  | 38394,8 | 55914,0 | 128 164,1 | 40 976,1 | 41 594,7 | 305 043,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 674,1 |  |  | 76 674,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 806,6 |  |  | 13 806,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 683,4 |  |  | 11 683,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 000,0 |  |  | 26 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,0 | 2 942,8 |  |  | 15 942,8 |  |
|  |  | 11. Прид-бання, установ-лення та забезпе-чення функціо-нування комплекс-них сис-тем супут-никового зв’язку для кому-нальних підпри-ємств, установ, закладів (у тому числі на базі яких створені «Пункти незламно-сті») на випадок виникнен-ня надзви-чайних ситуацій | 2016 –2026 роки | Департаменти освіти і науки, розвитку інфра-структури міста, управління тран-спорту та теле-комунікацій, ви-конкому Криво-різької міської ради, Комуна-льні підприє-мства «Кривбас-водоканал», теп-лових мереж «Криворіжте- пломережа», «Сансервіс», «Швидкісний трамвай», «Між-народний аеро-порт Кривий Ріг» Криворізь кої міської ради, керівники підп-риємств, органі-зацій комуналь-ної форми влас-ності у тому числі: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 4484,0 | 6530,8 | 8 925,2 | 8 470,0 | 8 470,0 | 36 880 | Забезпе-чення супутни-ковим Інтернет-зв’язком об’єктів інфраст-руктури міста, «Пунктів незлам-ності» та належної їх роботи у випад-ку над-звичай-них ситуацій, пов’яза-них зі зброй-ною агресією |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької міської тери-торіальної громади |  |  |  |  |  |  | 4484,0 | 6530,8 | 8 902,2 | 8 470,0 | 8 470,0 | 36 880 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 423,2 |  |  | 7 423,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479,0 |  |  | 1 479,0 |  |
| 3 | Протипо-жежні за-ходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Здійснен-ня заходів щодо вико-нання пра-вил та норм пожежної без-пеки в за-кладах культури, загальної середньої, дошкільної та поза-шкільної освіти, охо-рони здо-ров'я, уста-новах со-ціального за-хисту насе-лення міс-та комуналь-ної форми власності | 2016 –2026 роки | Департаменти ос-віти і науки, соці-альної політики, управління куль-тури, охорони здо-ров’я виконкому Криворізької місь-кої ради, керів-ники підприємств, установ, організа-цій та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захис-ту населення ко-мунальної форми власності у тому числі: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 3 380,3 | 25 000,1 | 30 000,1 | 30 000,1 | 18 765,1 | 23752,9 | 13458,5 | 12 556,4 | 20795,9 | 20795,9 | 198 505,3 | Підви-щення рівня за-хисту населен-ня міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | - | 3 380,3 | 25 000,1 | 30 000,1 | 30 000,1 | 18 765,1 | 23752,9 | 13458,5 | 12 556,4 | 20795,9 | 20795,9 | 198 505,3 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 760,5 |  |  | 11 760,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,9 |  |  | 795,9 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 968,3 | 6 233,0 | 34 877,6 | 41 290,6 | 49 298,3 | 22 945,6 | 74 607,6 | 388 508,0 | 551 995,1 | 176 866,4 | 177 853,3 | 1 526 443,8 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 423,2 |  |  | 194 423,2 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кри-ворізької місь-кої територіа-льної громади | 1 968,3 | 6 233,0 | 34 877,6 | 40 496,7 | 49 298,3 | 22 945,6 | 74 607,6 | 374 538,0 | 354 629,1 | 176 866,4 | 177 853,3 | 1 314 313,9 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 793,9 |  |  |  | 13 000,0 | 2 942,8 |  |  | 16 736,7 |  |

В.о. керуючої  справами виконкому –

заступник міського голови   					    Надія  ПОДОПЛЄЛОВА