Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

25.11.2024 №1501

Перелік заходів

Програми розвитку Центру адміністративних послуг «Віза»

(«Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради на 2019–2027 роки

| № п/п | Заходи | Термін виконання |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн: |  |  |  |  |  | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Нормативно-правове регулювання діяльності Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення детального аналізу процедур надання адміністративних, інших публічних послуг через Центр за відповідними напрямами та суб’єктами надання послуг | Щоквартально |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг, повноважні представники яких беруть участь у роботі Центру (за згодою) | Одержання об’єктивної інформації про рівень доступності та зручності отримання адміністративних, інших публічних послуг громадянами, суб’єктами господарювання |
| 2 | Визначення пріоритетних груп адміністративних, інших публічних послуг, що потребують уніфікації, спрощення та оптимізації | Щоквартально |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | Забезпечення спрощення та оптимізації надання адміністративних, інших публічних послуг їх замовникам |
| 3 | Розробка пропозицій зі спрощення й оптимізації процедур надання адміністративних, інших публічних послуг через Центр, у тому числі в електронному вигляді, та внесення необхідних змін до чинної нормативно-правової бази, розпорядчих документів міської ради та її виконкому | Щоквартально |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | Формування сприятливого правового поля для надання адміністративних, інших публічних послуг |
| 4 | Продовження практики відпрацювання моделей послуг «одним пакетом» за життєвими ситуаціями, формування алгоритмів комплексних процедур їх надання з урахуванням пропозицій замовників послуг, їх популярності | 2020- 2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг (за згодою) | Запровадження нових клієнтоорієнтованих підходів до сервісного обслуговування замовників послуг |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Укладання меморандумів про співпрацю, ухвалення інших узгоджених рішень відносно запровадження та розширення спектру надання через Центр послуг щодо: реєстрації актів цивільного стану; реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія; подачі податкової звітності; присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; соціальних послуг | 2019-2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області, Державна податкова служба України, Пенсійний фонд України (за згодою) | Забезпечення надання популярних послуг для громадян, суб’єктів господарювання за принципом «єдиного вікна» |
| 6 | Дотримання корпоративного стилю в наданні адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування м. Кривого Рогу | 2019-2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Зміцнення позитивного авторитету Центру, протидія корупційним складовим |
| 7 | Забезпечення можливості для замовників вибору альтернативного способу звернення за адміністративною, іншою публічною послугою (особисте звернення, засобами поштового зв’язку, через мережу Інтернет) | 2019-2027 роки |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг, міжнародні та громадські організації (за згодою) | Забезпечення доступності надання послуг для замовників |
| 8 | Методичний супровід діяльності Центру шляхом інформаційного забезпечення замовників послуг відомостями щодо порядку їх отримання, змін у чинному законодавстві України у сфері надання адміністративних, інших публічних послуг. Формування процедурних питань з оформлення вхідних пакетів документів замовників послуг | 2020- 2027 роки |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1 904 113 | 665 100 | 658 156 | 711 975 | 781 022 | 4 720 366 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Функціонування розгалуженої дієвої мережі Центру, забезпечення інформованості та доступності послуг для замовників |
| 9 | Моніторинг завантаженості адміністраторів, у тому числі в Мобільних офісах, на віддалених робочих місцях | 2019-2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департаменти адміністративних послуг, соціальної політики, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради | Функціонування розгалуженої дієвої мережі Центру |
| 10 | Проведення оцінки діяльності Центру та моніторингу стану задоволеності потреб замовників послуг із залученням незалежних експертів і представників громадськості | Щоквартально |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, заклади вищої освіти (за згодою) | Покращення якості надання адміністративних, інших публічних послуг |
| 2. Розбудова та підтримка дієвої мережі Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів щодо покращення умов надання адміністративних, інших публічних послуг населенню міста | 2019-2027 роки |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | - | 78 000 | 53 500 | 58 606 | 62 005 | 252 111 | Криворізька міська рада, виконком Криворізької міської ради, управління комунальної власності міста, капітального будівництва, з питань реєстрації, технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, адміністративно-господарчий відділ, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Забезпечення зручних умов для надання громадянам, суб’єктам господарювання якісних адміністративних, інших публічних послуг |
| 2 2.1 2.2 | Оснащення приміщення Центру: меблями; оргтехнікою, комп’ютерною технікою | 2019-2027 роки |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Створення належних умов для обслуговування замовників послуг |
| 3 | Упровадження систем аудіо- та відеофіксації робочих процесів у приміщеннях Центру, його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць, Мобільних офісів. Забезпечення онлайн-транс-ляції відео з приміщень на вебпорталі Центру в мережі Інтернет | 2020- 2027 роки |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, адміністративно- господарчий відділ виконкому міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому | Мінімізація корупційних ризиків та підвищення рівня безпеки працівників |
| 4 | Забезпечення єдиних стандартів роботи Центру (територіальних підрозділів, віддалених робочих місць, Мобільних офісів, цифрових мобільних кейсів) | 2019-2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, управління бухгалтерського обліку планування та звітності виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | Забезпечення комфортних умов для отримання адміністративних, інших публічних послуг мешканцями Криворізької міської територіальної громади |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Розвиток та удосконалення дії сервісів Центру: «ВІЗА МОБІЛЬНА»; «ВІЗА ГАРЯЧА»; «ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО»; «Я-Ветеран»; «ВАША ДІДЖИТАЛ ВІЗА» | 2019-2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг, управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, управління бухгалтерського обліку планування та звітності виконкому міської ради | Забезпечення доступності отримання послуг з оформлення й видачі паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм |
| 6 | Посилення рівня ресурсного забезпечення Центру, у тому числі шляхом залучення коштів державного та обласного бюджетів, активної співпраці з міжнародними донорськими програмами й проєктами, громадськими об’єдна-ннями | 2019-2027 роки |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради; міжнародні громадські організації (за згодою) | Формування ресурсної бази для забезпечення належного рівня організації діяльності Центру |
| 3. Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради й поширення успішних практик виконкому Криворізької міської ради у сфері реформування адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення систематичного навчання суб'єктів господарювання, громадян, представників органів самоорганізації населення з питань отримання адміністративних, інших публічних послуг, у тому числі в електронному вигляді, шляхом проведення тренінгів, тематичних зустрічей тощо | 2020- 2027 роки | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  | 41 000 | - | - | - | - | 41 000 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти надання адміністративних, інших публічних послуг, заклади вищої освіти (за згодою) | Покращення інформованості мешканців міста щодо послуг Центру. Досягнення максимального рівня задоволеності замовників якістю надання послуг |
| 2 | Участь адміністраторів, фахівців суб’єктів надання адміністративних, інших публічних послуг у спеціалізованих навчальних програмах щодо спілкування з громадянами з особливими потребами, толерантної поведінки з відвідувачами, культури ділового спілкування, від-повідних дій у кризових ситуаціях, стресостійкості, організації командної роботи, вільного володіння державною мовою тощо | 2019-2027 роки | - |  | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, заклади вищої освіти (за згодою) | Формування в персоналу Центру високого рівня кваліфікації в питаннях обслуговування замовників послуг |
| 3 | Дотримання фірмового стилю й ключових атрибутів Центру згідно з корпоративним стилем та від-повідно до Основних вимог до якості обслуговування суб'єктів звернення, затверджених Наказом Міністерства цифрової трансформації України від 10 грудня 2021 року №173 | 2019-2027 роки | - |  | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Формування позитивного іміджу Центру |
| 4 | Запровадження нестандартних підходів до організації роботи Центру як дієвого майданчика для творчого розвитку, духовного та патріотичного виховання мешканців Кривого Рогу | 2019-2027 роки | - |  | - | - | - | - | - | - | Департаменти адміністративних послуг, освіти і науки, управління з питань реєстрації, культури виконкому Криворізької міської ради | Активна підтримка нового формату спілкування влади з громадянами |
| 5 | Організація та проведення публічних заходів (конференцій, форумів, презентацій, брифінгів, «круглих столів», зустрічей з громадськістю тощо) з питань реформи адміністративних послуг та діяльності Центру | 2019-2027 роки | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |  | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Вивчення, популяризація кращого досвіду організації роботи центрів надання адміністративних послуг, якісного обслуговування замовників послуг |
| 4. Організація регулярного зворотного зв’язку з громадянами, суб’єктами господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Об’єктивний та вчасний розгляд пропозицій, звернень суб’єктів господарювання, громадян з питань надання адміністративних, інших публічних послуг | 2019-2027 роки | - |  | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, управління бухгалтерського обліку, планування та звітності виконкому міської ради | Забезпечення зворотного зв'язку із замовниками послуг, доступності інформації, поглиблення обізнаності громадян, суб’єктів господарювання щодо порядку надання послуг, необхідних дій у певних життєвих ситуаціях |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | Проведення досліджень якості обслуговування відвідувачів у Центрі шляхом застосування: системного аналізу даних статистичного онлайн-моніторингу Міністерства цифрової трансформації України; анкетування замовників послуг з використанням можливості зворотного зв'язку через вебпортал Центру «Активний громадянин»; інструментів інтерактивного спілкування (інтерактивне опитування шляхом швидкого переходу за допомогою QR-коду тощо); процедури «Таємний клієнт» | Щоквартально | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України |  | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради; міжнародні та громадські організації (за згодою) | Забезпечення постійного контролю якості обслуговування в Центрі, моніторинг його діяльності |
| 3 | Моніторинг та оцінка впливу Програми на ефективність роботи з надання адміністративних, інших публічних послуг | 2019-2027 роки | - |  | - | - | - | - | - | - | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва, Комунальне під- приємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Оцінка впливу Програми на якість обслуговування замовників послуг у Центрі |
| 4 | Організація протиепідемічних заходів для відвідувачів під час їх приймання в офісних приміщеннях | 2021-2024 роки | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  | 75 500 | - | - | - | - | 75 500 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Гарантування безпеки (здоров'я) споживачів послуг |
|  | ЗАГАЛЬНІ ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: у тому числі: бюджет Криворізької міської територіальної громади, інші джерела |  |  |  | 2 020 613, 2 020 613 - | 743 100, 743 100 - | 711 656, 711 656 - | 770 581, 770 581 - | 843 027, 843 027 - | 5 088 977, 5 088 977 - |  |  |

Керуюча справами виконкому 	Олена ШОВГЕЛЯ