Додаток 2

до рішення  міської ради

29.11.2024 №3229

Заходи виконання Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016–2027 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритеті завдання) |  | Перелік заходів Програми |  | Строки вико-нання заходу |  | Виконавці |  | Джерела фінансу-вання |  | Орієнтовні обсяги видатків, за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Усього |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1 | Забезпечення ефективності управління ланки тери-торіальної підсистеми єдиної дер-жавної систе-ми цивіль-ного захисту Дніпропетро-вської об-ласті у місті Кривому Розі |  | 1.Систе-матичний аналіз ста-ну техно-генної та пожежної безпеки на підпри-ємствах, в устано-вах та організаціях міста |  | 2016–2027 роки |  | Управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконав-чого комітету Криворізької міської ради; Криворізьке районне управ-ління Головного управління Дер-жавної служби України з надзви-чайних ситуацій у Дніпропетро-вській області (надалі – КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетро- вській області), керівники підприємств, установ, органі-зацій (за згодою) |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Налагод-ження ефек-тивної сис-теми попе-редження надзвичай-них ситуа-цій і пожеж, організація безпеки та захисту населення, матеріаль-них і куль-турних цінностей та довкілля від негати-вних наслі-дків надзви-чайних си-туацій |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Коорди-нація діяль-ності орга-нів місце-вого само-врядування з питань забезпечення техногенно-го та проти-пожежного захисту об'єктів і території міста | 2016–2027 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ви-конавчого комітету Криворізької міської ради; КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетро-вській області (за згодою) | Загальний обсяг,у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня реагу-вання на надзвичайні ситуації, зменшення людських і матеріаль-них втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимізація цивільного захисту та вдоскона-лення сис-теми реагу-вання на надзвичайні ситуації | 1.Утворення та організа-ція функціо-нування формувань цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; виконко-ми районних у місті рад; керівники підприємств, установ, організацій (за згодою) | Загальний обсяг,у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня реагу-вання на надзвичайні ситуації, зменшення людських і матеріаль-них втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проєкту-вання, буді-вництво, ремонт за-хисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіа-ційних ук-риттів), приведення в готовність (ремонт, об-лаштування, у тому числі придбання обладнання) захисних споруд цивільного захисту (надалі – ЗС ЦЗ) та найпрості-ших укрит-тів комуна-льної форми власності для укриття працівників підприємств і населення | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, виконко-ми районних у місті рад; керівники підприємств – балансоутри-мувачі захис-них споруд цивільного захисту, у тому числі за голо- вними роз-порядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: | 209 967,6 | 367 008,6 | 128 119,1 | 175 800,0 | 313 613,0 | 1 194 508,3 | Підвищення рівня готов-ності засобів колективно-го захисту населення міста до використання в умовах надзвичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 194 423,2 |  |  |  | 194 423,2 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 970,0 |  |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 208 997,6 | 172 585,4 | 128 119,1 | 175 800,0 | 313 613,0 | 999 115,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 144 197,6 | 68 810,9 | 100 000,0 | 110 400,0 | 116 913,0 | 540 321,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 33 300,0 | 11 427,3 | 3000,0 |  |  | 47 727,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 500,0 | 9 300,5 |  |  |  | 39 800,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. |  |  | 74 930,6 | 17 020,0 | 65 400,0 | 196 700,0 | 354 050,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 116,1 | 8 099,1 |  |  | 16 215,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Здійснення заходів з приведення у відповідність до чинного законодавства України місь-кого об’єкта цивільного захисту (про-ведення капі-тального ре-монту, комп-лектування спеціальним обладнанням, засобами зв'язку) | 2016–2027 роки | Управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконав-чого комітету Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Забезпечення стійкості, надійності та безперервно-сті упра-вління сила-ми цивільно-го захисту в умовах надз-вичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Організація роботи щодо придбання засобів індиві- дуального за-хисту органів дихання, а саме: проми-слових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речо-вин для непра-цюючого населення, що проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, їх зберігання та видача | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; керівники хімічно небезпе-чних об’єктів (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 21 500,1 |  |  |  |  | 21 500,1 | Підвищення ефективності захисту населення, що потрап-ляє в зони хімічного забруднення |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 21 500,1 |  |  |  |  | 21 500,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.Створення (нове будів-ництво, у тому числі проєкту-вання та інші пов’язані ро-боти) місцевої автоматизованої системи центра-лізованого опо-віщення (МАСЦО) в Криворізькій міській терито-ріальній грома-ді Криворізько-го району Дні-пропетровської області та підтримка її в постійній го-товності, здій-снення модерні-зації, забезпе-чення функціо-нування та обслуговування засобів опові-щення та інформування населення | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, ви-конкоми районних у місті рад; керів-ники підприємств, установ, органі-зацій, КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (за зго-дою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 16 417,2 | 30 665,9 | 453,1 | 494,0 | 522,7 | 48 552,9 | Підвищення рівня захи-сту насе-лення міста та недопу-щення зна-чних мате-ріальних збитків |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 16 417,2 | 30 665,9 | 453,1 | 494,0 | 522,7 | 48 552,9 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Здійснення матеріального забезпечення міського та районних орга-нів з питань евакуації необхідними меблями, май-ном і облад-нанням та організація їх збереження | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готов-ності місь-кого та районних органів з пи-тань еваку-ації до вико-нання зав-дань за приз-наченням |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Проведення невідкладних заходів щодо ліквідації нас-лідків надзви-чайних ситу-ацій та стихій-ного лиха, у тому числі шляхом отри-мання і розпо-ділу благо-дійної допо-моги | 2016–2027 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захи-сту населення виконавчого комі-тету Криворізької міської ради, у тому числі за головним розпо-рядника: департамент розвитку інфраст-руктури міста виконкому Криворізької місь-кої ради, Комуна-льне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: | 793,9 | 1 107,4 | 3 163,0 |  |  | 5 064,3 | Підвищення рівня захис-ту населення міста, на-дання йому матеріальної допомоги в разі виник-нення надз-вичайних ситуацій чи стихійного лиха |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  | 1 107,4 | 3 163,0 |  |  | 4 270,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 107,4 | 3 163,0 |  |  | 4 270,4 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 793,9 |  |  |  |  | 793,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.Проведення протиепідемі-чних заходів (дезінфекції) на об’єктах (елементах) благоустрою на території міста | 2016–2027 роки | Департамент роз-витку інфрастру-ктури міста вико-нкому Криворізь-кої міської ради | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | Підвищення рівня захи-сту насе-лення міста в разі вини-кнення надз-вичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Удоскона-лення мережі навчально-матеріальної бази цивільно-го захисту. Розвиток консультацій-них пунктів з питань цивіль-ного захисту в житлово-експлуатаційних організаціях міста | 2016–2027 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захи-сту населення виконавчого комі-тету Криворізької міської ради, ви-конкоми районних у місті рад; кері-вники підпри-ємств, установ та організацій, управителі житло-вих будинків (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня знань населення міста у сфері цивільного захисту |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.Організація забезпечення джерелами резервного жи-влення (прид-бання генера-торів з устано-вленням та інших предме-тів, матеріалів, необхідних для їх роботи і товарів для тепло-, во-до-, електрозабезпе-чення тощо для комунальних підприємств, установ, закладів на випадок ви-никнення надзвичайних ситуацій) | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради; виконкоми районних у місті рад, Комунальні підприємства теплових мереж «Криворіжтепло-мережа», «Кривбасводо-канал» вико-нують у межах ресурсу міських цільових про-грам, у тому числі за голо-вними розпо-рядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: | 107 308,8 | 130 246,5 | 27 634,7 | 30 300,8 | 31 970,7 | 327 461,5 | Підвищення рівня гото-вності до ліквідації надзвичайних ситуацій, недопущення людських втрат |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 94 308,8 | 127 180,2 | 27 634,7 | 30 300,8 | 31 970,7 | 311 395,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 394,2 | 20 000,0 | 22 080,0 | 23 382,7 | 141 856,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 102,6 | 2 051,0 | 2 067,7 | 2 078,3 | 19 299,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 683,4 | 5 475,0 | 6 044,4 | 6 401,0 | 29 603,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | департамент розвитку інфра-структури міста виконкому Кри-ворізької міської ради, департамент соціальної політики Криворізької міської ради |  |  | 26 000,0 |  |  |  | 26 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 326,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 13 000,0 | 3 066,3 |  |  |  | 16 066,3 |  |
|  |  | 11. Придбання, установлення та забезпечення функціонування комплексних систем супутни-кового зв’язку для комунальних підприємств, установ, закладів (у тому числі на базі яких створе-ні «Пункти незламності») на випадок виник-нення надзви-чайних ситуацій | 2016–2027 роки | Департаменти освіти і науки, розвитку інфраструктури міста, упра-вління транспо-рту та телекомунікацій, виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Кривбасводо-канал», тепло-вих мереж «Криворіжтепло-мережа», «Сансервіс», «Швидкісний трамвай», Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» | Загальний обсяг, у т.ч.: | 11 014,8 | 8 703,6 | 11 204,4 | 12 369,6 | 13 099,5 | 56 391,9 | Забезпечення супутниковим Інтернет-зв’язком об’єктів інфраструкту-ри міста, «Пунктів незламності» та належної їх роботи у випадку над-звичайних ситуацій, пов’язаних зі збройною агресією |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 11 014,8 | 8 703,6 | 11 204,4 | 12 369,6 | 13 099,5 | 56 391,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Криворізької міської ради, керівники підприємств, організацій комунальної форми власності, у тому числі за головними розпорядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 224,6 | 10 000,0 | 11 040,0 | 11 691,4 | 39 956,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 479,0 | 1 204,4 | 1 329,6 | 1 408,1 | 5 421,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Придбання, монтаж, облаштування модульних тимчасових споруд (конструкцій, елементів) для укриття насе-лення | 2016–2027 роки | Відповідні відділи, упра-вління, інші виконавчі органи міської ради, виконкоми районних у місті рад; керівники підприємств, установ, орга-нізацій балансо-утримувачі | Загальний обсяг, у т.ч.: | 80 000,0 |  |  |  |  | 80 000,0 | Підвищення рівня захи-сту насе-лення міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 80 000,0 |  |  |  |  | 80 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протипо-жежні за-ходи | 1. Здійснення заходів щодо поетапного ремонту (заміни) вуличних поже-жних гідрантів, установлення (відновлення) їх покажчиків | 2016–2027 роки | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємства «Кривбасводо-канал» | Загальний обсяг, у т.ч.: | 998,0 |  |  |  |  | 998,0 | Підвищення рівня гото-вності до ліквідації надзвичай-них ситуацій місцевого рівня |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 998,0 |  |  |  |  | 998,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Здійснення заходів з вико-нання правил та норм пожежної безпеки в багато-квартирних жит-лових будинках, а саме: приве-дення до робо-чого стану інже-нерного облад-нання систем протипожежного захисту та димо-видалення буди-нків висотою 26,5 м і вищих | 2016–2027 роки | Управителі жит-лових будинків, керівники об’єд-нань співвласни-ків багатоква-ртирного буди-нку, житлових кооперативів, КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетро-вській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня захи-сту насе-лення міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.Здійснення заходів щодо виконання правил та норм пожежної без-пеки в закладах культури, зага-льної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, охорони здоров'я, уста-новах соціально-го захисту насе-лення міста комунальної форми власності | 2016–2027 роки | Департаменти освіти і науки, соціальної політики, упра-вління культури, охорони здо-ров’я виконкому Криворізької міської ради, керівники підприємств, установ, орга-нізацій та закла-дів освіти, куль-тури, охорони здоров’я, соціа-льного захисту населення комунальної форми власності, у тому числі за головними розпорядниками: департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: | 144 357,1 | 12 044,1 | 20 866,1 | 23 370,0 | 24 739,9 | 225 377,2 | Підвищення рівня захи-сту населення міста |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 144 357,1 | 12 044,1 | 20 866,1 | 23 370,0 | 24 739,9 | 225 377,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 248,2 | 20 000,0 | 22 080,0 | 23 382,7 | 76 710,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 795,9 | 688,8 | 1 138,2 | 1 205,4 | 3 828,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | департамент соціальної політики Криворізької міської ради |  |  |  | 177,3 | 151,8 | 151,8 | 480,9 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інформацій-не забезпе-чення та масова роз'яснюва-льна робота | 1. Пропаганда безпеки життє- діяльності на-селення міста, навчання гро-мадян основам безпечної пове-дінки, правилам пожежної безпе-ки в побуті та громадських місцях | 2016–2027 роки | Управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконав-чого комітету Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; управителі житлових будинків, КРУ ГУ ДСНС Украї-ни у Дніпро-петровській об-ласті (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня поінформо-ваності насе-лення про законодавчі акти та захо-ди, що вжи-ваються органами виконавчої влади та місцевого самовряду-вання |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведення інформування населення про законодавчі акти та заходи, що вживаються органами вико-навчої влади й місцевого само-врядування щодо запобі-гання та реагу-вання на надзви-чайні ситуації | 2016–2027 роки | КРУ ГУ ДСНС України у Дні-пропетровській області, (за зго-дою), управління з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконав-чого комітету Криворізької міської ради, | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня поінфо-рмованості населення про законо-давчі акти та заходи, що вживаються органами виконавчої влади й міс-цевого само-врядування |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | управління преси, інформа-ційної діяль-ності та внутрі-шньої політики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Проведення зустрічей, пресконференцій, брифінгів з представниками медіа з метою висвітлення методів реагу-вання населення на надзвичайні ситуації | 2016–2027 роки | Управління з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту насе-лення виконав-чого комітету Криворізької міської ради; КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетро- вській області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня поін-формованості населення про заходи, що вжи-ваються з метою реагу-вання на надзвичайні ситуації |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Проведення щорічного міського фести-валю дружин юних пожежних, загально-міської громадської акції «Запобігти. Врятувати. До-помогти» | 2016–2027 роки | КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровсь-кій області (за згодою) | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня готов-ності до дій у разі виник-нення надз-вичайних ситуацій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Заходи з організації рятування на воді | 1. Удоскона-лення сил та засобів реагу-вання на над-звичайні ситуа-ції на водних об’єктах: 1.1 проведення водолазного обстеження дна водних аквато-рій у місцях відпочинку населення з подальшою їх паспортизацією; 1.2 виконання аварійно-рятувальних робіт з пошуку та рятування під час виникнення надзвичайних ситуацій на воді й під водою; 1.3 здійснення пошуково-водолазних робіт за запитами органів прокура-тури та поліції; 1.4 проведення підводнотехні-чних робіт з обстеження ста-ну інженерних споруд | 2016–2027 роки | Управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та циві-льного захисту населення викона-вчого комітету Криворізької міської ради, Ко-мунальне підпри-ємство «Аварій-но-рятувальна мо-більна служба рятування на воді» Криворізької міської ради; Криворізьке районне КРУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області ( за зго-дою) | Загальний обсяг, у т.ч.: | 26 871,5 | 5 816,2 | 5 433,8 | 5 451,3 | 5 466,5 | 49 093,3 | Зниження чисельності постраждалих на водних об’єктах міс-та |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 26 871,5 | 5 816,2 | 5 433,8 | 5 451,3 | 5 466,5 | 49 039,3 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Організація на водних аквато-ріях у місцях відпочинку насе-лення роботи рятувальних постів з пункта-ми першої меди-чної допомоги й необхідними рятувальними засобами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Забезпечення під час весняно-го паводка та льодоходу очи-щення гідроспо-руд і місць нако-пичення поте-нційно небезпе-чних предметів з метою запобі-гання утворенню заторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Забезпечення постійної готовності до дії за призначенням з метою ліквіда-ції наслідків надзвичайних ситуацій шляхом організації цілодобового чергування водолазно -пошукових груп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 619 729,0 | 555 592,3 | 196 874,2 | 247 785,7 | 389 412,3 | 2 009 393,5 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 194 423,2 |  |  |  | 194 423,2 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 970,0 |  |  |  |  | 970,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 604 965,1 | 358 102,8 | 196 874,2 | 247 785,7 | 389 412,3 | 1 797 140,1 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 13 793,9 | 3 066,3 |  |  |  | 16 860,2 |  |

Керуюча справами виконкому		    		          	Олена ШОВГЕЛЯ