## Лист1
Додаток
до звіту з виконання у 2024
році Програми капітального
будівництва об'єктів інфра-
структури м.Кривого Рогу на
2019—2027 роки
Обсяг використаних коштів у 2024 році за Програмою капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019—2027 роки
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконаня, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено в бюджеті на 2024 рік (з урахуванням змін), грн | Касові видатки, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Об'єкти комунального будівництва | Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального призначення | 2022- 2024 | Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради, у тому числі за головними розпорядниками: | Бюджет Криворізької міської територіальної громади та інші кошти. Загальний обсяг фінансування заходу з них: | 199650000 | 346722.36
|  | Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW) |  | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 198350000 | 346722.36
[6 empty] | 350000 | 346722.36
|  | Створення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб в м.Кривому Розі, на вул. Туполєва, Дніпропетровська обл. (квартири для тимчасового проживання)/ KfW) |  | Український фонд соціальних інвестицій | Інші кошти (кошти Кредитної установи для відбудови KfW) | 198000000 | 0
|  | Нове будівництво зовнішніх інженерних мереж індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  | Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1300000 | 0
| Усього |  |  |  |  | 199650000 | 346722.36
2 | Об'єкти будівництва закладів освіти | Нове будівництво та реконструкція закладів освіти** | 2022- 2024 | Загальний обсяг фінансування заходу з них за виконавцем: | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 360000 | 134928.72
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.* | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг фінансування, з них: | 68 651 950,0** | 38 034 850,15**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 13 390 050,0** | 13 390 049,55**
[5 empty] | державний бюджет | 55 261 900,0** | 24 644 800,60**
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцеркле- вича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 64 488 048,0** | 29 840 077,55**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 19 890 195,0** | 19 061 023,41**
[5 empty] | державний бюджет | 44 597 853,0** | 10 779 054,14**
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Загальний обсяг фінансування, з них: | 58 990 666,0** | 32 189 420,33**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади | 18 027 020,0** | 17 507 235,29**
[5 empty] | державний бюджет | 40 963 646,0** | 14 682 185,04**
|  | Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №14 Криворізької міської ради за адресою: вул. Олексія Різничен- ка, 80а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 120000 | 53535.96
|  | Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №42 Криворізької міської ради за адресою: вул. Космонавтів, 42, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 120000 | 53535.96
|  | Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 Криворізької міської ради за адресою: вул. Катеринівська, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 120000 | 27856.8
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвсько-го, 48, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 200 000,0** | 200 000,0**
|  | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90 Криворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 200 000,0** | 200 000,0**
| Усього |  |  |  |  | 360000 | 134928.72
3 | Об'єкти будівництва медичних установ і закладів | 3.2. Капітальний ремонт лікувальних закладів | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 63000000 | 31881365.7
|  | 3.3. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту населення (сховища)** | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Загальний обсяг фінансування, з них: | 73 711 167,00** | 34 411 597,99**
[5 empty] | бюджет Криворізької міської територіальної громади, | 23 223 347,00** | 18 051 720,88**
[5 empty] | державний бюджет | 50 687 820,00** | 16 359 878,11**
| Усього |  |  |  |  | 63000000 | 31881365.7
4 | Об'єкти житлового фонду, пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду, пошкоджених унаслідок збройної агресії Російської Федерації | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 15950000 | 1793190.61
| Усього |  |  |  |  | 15950000 | 1793190.61
5 | Інша економічна діяльність | 5.1. Інші заходи, пов'язані із супроводом реалізації інвестиційних проєктів | 2022- 2024 | Загальний обсяг фінансування заходу з них за виконавцем: | Бюджет Криворізької міської територіальної громади, у тому числі | 4787622 | 4619362.23
|  | Виконання заходів з усунення аварії в закладі освіти, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом демонтажу будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 81, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  | управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади на здійснення заходів з демонтажу будівлі закладу освіти, пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на вул. Ярослава Мудрого, 81 | 4663622 | 4521650.23
|  | 5.2. Заходи, пов'язані зі здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі захистом інтересів Криворізкої міської територіальної громади в судах усіх рівнів | 2022- 2024 | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 54500 | 0
| Усього |  |  |  |  | 4842122 | 4619362.23
6 | Інша діяльність | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 16150500 | 13410503.85
|  | Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 6900500 | 6891693.85
|  | Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |  |  |  | 9250000 | 6518810
| Усього |  |  |  |  | 16150500 | 13410503.85
7 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будіництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності | 2022- 2024 | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 20600000 | 18631322.38
|  | Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл. |  |  |  | 600000 | 598114.32
|  | Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область |  |  |  | 12500000 | 11812546.76
|  | Нове будівництво модульної будівлі центру надання адміністративних послуг на пл. Молодіжній м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. |  |  |  | 7500000 | 6220661.3
| Усього |  |  |  |  | 20600000 | 18631322.38
| Разом за Програмою, з них: |  |  |  |  | 320552622 | 70817395.85
| субвенція з обласного бюджету, |  |  |  |  | 4663622 | 4521650.23
| бюджет Криворізької міської територіальної громади, |  |  |  |  | 117889000 | 66295745.62
у тому числі:
| інші кошти (кошти кредитної установи для відбудови KfW) |  |  |  |  | 198000000 | 0
* | Відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26.07.2024 №Р-314/0/3-24 «Про перейменування об'єктів топонімії населених пунктів Дніпро-петровської області» вул. Милашенкова перейменовано на вул. Вартових Неба.
** Звіт про виконання цих заходів здійснено в межах ресурсу, передбаченого в Програмі розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2026 роки, затвердженій рішенням міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами.
________________________________