ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

З А Х О Д И	23.01.2025 №37

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка котелень, усього, у тому числі: комунальних; інших | од. | 85 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 75 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 10 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 2 | Поточний ремонт котлів, усього, у тому числі: комунальних; інших | од. | 20 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 13 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 7 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 3 | Капітальний ремонт котлів, усього, у тому числі: на комунальних котельнях: «Тернівська»; «Довгинцівська»; «ПівнГЗК №2»; «Гігант»; на інших котельнях: районна котельня №2 | од. | 5 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 4 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування, усього, у тому числі: комунальних підприємств; інших | км | 628,8 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 335,9 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 292,9 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 5 | Заміна теплових мереж, усього, у тому числі: комунальних; інших | км | 70,0 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 30,0 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 40,0 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 6 | Відновлення ізоляції теплових мереж, усього, у тому числі мереж: комунальних; інших | км | 20,0 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 15,0 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 5,0 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 7 | Підготовка теплових пунктів | од. | 102 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Заміна на блочно-модульні котелень, усього, у тому числі: «вул. Ходича,15»; «ш. Козацька» | од. | 2 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
| 9 | Установлення когенераційних газопоршневих установок на котельнях, усього, у тому числі: комунальних; інших | од. | 18 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 2 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 16 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
| 10 | Установлення блочно-модульних котелень для потреб комунальних некомерційних підприємств, усього, у тому числі: «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради; «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради; «Криворізька міська лікарня №5» Криворізької міської ради; «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради | од. | 5 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 2 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
| 11 | Установлення когенераційних газопоршневих установок для потреб комунальних некомерційних підприємств | од. | 3 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
| 12 | Реконструкція теплових мереж, усього, у тому числі: від котельні «Гігант» до ТК-158 у Саксаганському районі; від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель підключених від ВП ТРП-110 у Тернівському районі; від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель, підключених від ВП ТРП-111, ТК-30 у Тернівському районі; від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель, підключених від ТП-5, ТК-6,ТК-8 − Т-10, ТК-65 у Тернівському районі; від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель ,підключених від ВП ТРП-112,ТП-14,ТК-13, ТК-15 у Тернівському районі; від котельні «ПівнГЗК№2» до житлових будинків та будівель, підключених від ВП ТРП-108, ТК-22 у Тернівському районі; від котельні «ПівнГЗК№2» до житлових будинків та будівель, підключених від ВП ТРП-109, ТК-25 у Тернівському районі; від котельні «ПівнГЗК№2» до житлових будинків та будівель, підключених від ТК-73, ТК-78 у Тернівському районі; від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташова-них у 337-му та 338-му кварталах; від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташова-них у 300-му та 302-му кварталах у Металургійному районі (Ліве «крило») ; від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташо-ваних у 300-му та 302-му кварталах у Металургійному районі (Праве «крило»); від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташо-ваних у 285-му та 287-му кварталах у Металургійному районі (Ліве «крило»); від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташованих у 285-му та 287-му кварталах у Металургійному районі (Праве «крило»); по вул. Володимира Великого в Саксаганському районі; від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, підключених від ТК-412 - ТК-416, ТК-418 у 170, 170а, 71, на 203а- та 203б- кварта-лах у Металургійному районі; від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, підключених від ТК-411, ТК-411/12, ТК-411/2, ТК-411/4, ТК-411/5, на 170а- та 170б- кварталах у Металургійному районі | км | 1,619 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 1,698 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,326 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,398 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,164 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,394 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 1,944 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 1,812 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,190 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,341 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,686 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 1,912 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 2,506 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 3,900 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | км | 3,569 | 01.04.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | км | 3,207 | 01.04.2025 – 01.11.2025 |
| 13 | Реконструкція: котельні «Центральна»; котельні на вул. Криворіжсталі, 2м та приєднання до інженерних мереж з установленням блочно-модульної котельні; обладнання на котельні Комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району» Криворізької міської ради з заміною котлів і допоміжного обладнання | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | од. | 1 | 01.02.2025 – 01.11.2025 |
| 14 | Капітальний ремонт теплових мереж: від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 у Металургійному районі; від ТК-422 на вул. Нахімова до ТК-444 на вул. Трамвайній у Металургійному районі | км | 1,22 | 01.04.2025 – 01.11.2025 |
|  |  | км | 1,5 | 01.04.2025 – 01.11.2025 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ