ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2025 №3398

ЗВІТ

з виконання у 2024 році Програми реалізації

державної та місцевої політики поліпшення становища                      дітей, молоді, жінок і сім’ї  у м. Кривому Розі на 2017–2027 роки

Головною метою Програми реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі на            2017– 2027 роки є здійснення заходів та формування сприятливих умов, спрямованих на забезпечення соціального й правового захисту, організацію оздоровлення, відпочинку, розвитку творчого потенціалу, змістовного дозвілля  дітей, молоді, сім’ї, підтримка багатодітних сімей, запобігання негативним проявам у молодіжному та дитячому середовищі.

У 2024 році продовжено виплату іменних стипендій.

60 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти й 8 учнів закладів професійно-технічної освіти отримують муніципальні стипендії                ім. О.М. Поля та ім. Г.І. Гутовського (щомісячно протягом півроку по                    1,5 тис. грн, 2 тис. грн та 2,5 тис. грн відповідно), 10 представників учнівської та  студентської молоді, які є кращими в засвоєнні гірничо-металургійних спеціальностей, – стипендію ім. В.М. Гурова (разова               виплата – 5 тис. грн, її підвищено у 2024 році), 10 молодих науковців – стипендію ім. В.Ф. Бизова (разова виплата – 10 тис. грн, підвищено у 2024 році), а 5 здобувачів освіти Комунального закладу «Криворізький фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» – стипендію імені Інни Миколаївни Дерусової (разова виплата – 5 тис. грн).

200 найталановитіших представників молодого покоління отримали відзнаки Криворізького міського голови за видатні досягнення в культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності, за розвиток молодіжного руху й студентського самоврядування (у 2024 році грошову винагороду збільшено до 1 тис. грн, 2 тис. грн та 3 тис. грн в залежності від вікової категорії).

Криворізький  міський центр соціальних служб взяв участь у конкурсі щодо отримання субвенції з державного бюджету на придбання автомобіля для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, для екстреного реагування та кризового втручання. Проведено тендер і переможцем торгів визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛМАЗ СІСТЕМ». Укладено договір від 19.11.2024 № 155А/24 на суму 1 930 002 грн та придбано автомобіль «Toyota PROACE Vero Shuttle».

Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради, Криворізьким міським центром соціальних служб, Комунальним закладом «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради», Комунальною установою «Криворізький молодіжний центр» Криворізької міської ради виконано видатків на загальну суму  30 147 350, 37  грн, у тому числі:

на реалізацію заходів державної політики з питань молоді:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення та участь молоді міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських форумах, семі-нарах, акціях, конференціях, конкурсах, змаганнях, «круглих столах», нарадах та інших заходах; сприяння діяльності органів студентського само- врядування, громадських організацій, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування; організація заходів з національно-патріотичного виховання молоді | 97 540,00 | 24 300,00 |
| 2 | Нагородження обдарованої молоді відзнакою Криворізького міського голови | 167 000,00 | 167 000,00 |
| 3 | Призначення іменних стипендій імені Г.І. Гуто-вського, О.М. Поля, В.Ф. Бизова, В.М. Гурова, Інни Миколаївни Дерусової | 910 000,00 | 910 000,00 |
| 4 | Забезпечення діяльності Комунальної установи «Криворізький молодіжний центр» Криворізької міської ради | 115 529,00 | 58 746,40 |
|  | Усього: | 1 290 069,00 | 1 160 046,40 |

на реалізацію заходів державної політики з питань сім`ї:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення для сімей різних категорій міських акцій та їх участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних акціях, конкурсах, фестивалях, виставках, форумах і заходах, спрямованих на відзначення та підтримку сімей | 8 550 150,00 | 7 856 496,49 |
| 2 | Утримання Комунального закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради | 3 033 480,87 | 2 633 271,86 |
| 3 | Поліпшення матеріально-технічної бази Комуналь-ного закладу «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради (власні надходження) | 341 671,15 | 341 671,15 |
|  | Усього: | 11 925 302,02 | 10 831 439,50 |

на реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення становища жінок:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення міських заходів з питань гендерної рівності, попередження торгівлі людьми | 7 200,00 | 7 160,00 |
| 2 | Участь жінок міста в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходах, акціях, конкурсах (Міжнародний жіночий день, День матері) | 50 940,00 | 41 676,04 |
|  | Усього: | 58 140,00 | 48 836,04 |

на реалізацію заходів для дітей:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | 99 970,00 | 94 705,08 |
| 2 | Нагородження обдарованих дітей відзнакою Криворізького міського голови | 281 000,00 | 281 000,00 |
|  | Усього: | 380 970,00 | 375 705,08 |

на надання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла:

грн

| Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- |
| Сприяння в наданні фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла в м. Кривому Розі | 151 580,00 | 0,00 |
| Усього: | 151 580,00 | 0,00 |

на інші видатки:

грн

| Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- |
| Висвітлення діяльності департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради в медіа та інші видатки | 123 330,00 | 8 771,49 |
| Усього: | 123 330,00 | 8 771,49 |

на утримання Криворізького міського центру соціальних служб:

грн

| № п/п | Найменування заходу | План на 2024 рік, з урахуванням змін | Фактичне виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утримання Криворізького міського центру соціальних служб | 15 091 991,00 | 14 916 051,02 |
| 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази Криворізь-кого міського центру соціальних служб (власні надходження) Поліпшення матеріально-технічної бази Криворізь-кого міського центру соціальних служб (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) | 876 498,84, 1 933 860,00 | 876 498,84, 1 930 002,00 |
|  | Усього: | 17 902 349,84 | 17 722 551,86 |

Керуюча справами виконкому                                                Олена ШОВГЕЛЯ